[image: image3.jpg]* * % v\\S‘ERSTVO
INTEGROVANY oL EVROPSKA UNIE S 4
OPERACNI X EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ %&'}
*

v . by
PROGRAM SANCE PRO VAS RO7ZVO)J Yisrni rolV©







[image: image2.jpg]RSTVO
STE
‘.\\

I INTEGROVANY EVROPSKA UNIE &

OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZV0J %’o 4
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ Yistni roZY






Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

[image: image2.jpg]
PROVÁDĚCÍ DOKUMENT 

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ  PROGRAM
 pro období let 2007–2013

29. června 2009
[image: image3.jpg]
Obsah

5Seznam použitých zkratek


7Definice pojmů


12Úvod


13I. Implementace Integrovaného operačního programu   včetně vazeb na vnější subjekty


131
Základní uspořádání


131.1
Řídící orgán


161.2
Zprostředkující subjekty


171.3
Platební a certifikační orgán, finanční útvary a finanční toky


171.3.1
Platební a certifikační orgán


181.3.2
Finanční útvary


191.3.3
Finanční toky


221.3.4
Struktura a výše spolufinancování


241.4
Národní orgán pro koordinaci


251.5
Kontrolní a  auditní systém


251.5.1
Vnitřní kontrolní systém


261.5.2
Kontrola ve veřejné správě – v odpovědnosti ŘO


291.5.3
Audit ve veřejné správě – v odpovědnosti AO


311.5.4
Ostatní kontroly a audity (vnější kontrolní orgány)


321.6
Nesrovnalosti


331.6.1
Šetření nesrovnalostí


341.6.2
Evidence, hlášení a monitoring nesrovnalostí


351.6.3
Pozastavení plateb a certifikace


361.6.4
Vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí


361.6.5
Vyjmutí projektu ze spolufinancování z prostředků rozpočtu EU


361.7
Příjemci


392
Postupy pro výběr projektů


392.1
Obecné principy


412.2
Posouzení přijatelnosti projektu


412.3
Kontrola formálních náležitostí


422.4
Hodnocení kvality projektů


432.5
Ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontroly na místě


442.6
Schvalování projektů


453
Obecné principy způsobilosti výdajů


453.1
Obecná pravidla způsobilosti výdajů


463.2
Úkoly zprostředkujících subjektů v oblasti způsobilosti výdajů


484
Soulad s pravidly veřejné podpory


484.1
Obecná pravidla pro veřejnou podporu


494.2
Úkoly zprostředkujících subjektů v oblasti veřejné podpory


515
Obecné principy pro zadávání veřejných zakázek


515.1
Obecná pravidla pro zadávaní veřejných zakázek


515.2
Úkoly příjemců a zprostředkujících subjektů v oblasti zadávaní veřejných zakázek


536
Monitorování


536.1
Úkoly řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů


556.2
Monitorovací výbor


556.3
Monitorovací systém strukturálních fondů


576.4
Výroční a závěrečné zprávy


587
Evaluace


587.1
Evaluační plán IOP


587.2
Organizace a řízení hodnocení IOP


608
Informace a propagace


608.1
Základní úkoly


608.2
Úkoly řídícího orgánu v oblasti informací a propagace


618.3
Úkoly zprostředkujících subjektů


618.4
Úkoly příjemců


629
Realizace partnerství


6410
Horizontální témata


6410.1
Rovné příležitosti


6510.2
Udržitelný rozvoj


68II. Prioritní osy a oblasti intervence IOP


691
Prioritní osy 1a a 1b – Modernizace veřejné správy


711.1
Oblasti intervence 1.1.a – cíl Konvergence a 1.1b - cíl RKaZ –  Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě


812
Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě


822.1
Oblast intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě


903
Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb


913.1
Oblast intervence 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace


1063.2
Oblast intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví


1183.3
Oblast intervence 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti


1263.4
Oblast intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik


1404
Prioritní osy 4a a 4b – Národní podpora cestovního      ruchu


1414.1
Oblasti  intervence 4.1a – cíl Konvergence a 4.1b – cíl RkaZ – Národní podpora cestovního ruchu


1545
Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje


1555.1
Oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví


1655.2
Oblast intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


1785.3
Oblast intervence 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik


1856
Prioritní osy 6a a 6b - Technická pomoc


1896.1
Oblasti intervence 6.1a (cíl Konvergence) a 6.1b (cíl RKaZ) – Aktivity spojené s řízením IOP


1926.2
Oblasti  intervence 6.2a (cíl Konvergence) a 6.2b (cíl RKaZ) – Ostatní náklady technické pomoci IOP


1957
Finanční plán oblastí intervence IOP



 195Tabulka 7‑1 - Finanční alokace a poměr finančních zdrojů IOP v EUR





Seznam použitých zkratek

	Zkratka
	Vysvětlení zkratky

	AO
	Auditní orgán

	AFCOS
	Anti-Fraud Coordinating Service (síť AFCOS zajišťuje řádné hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni Evropské komisi)

	CR
	Cestovní ruch

	CRR
	Centrum pro regionální rozvoj ČR

	DPH
	Daň z přidané hodnoty

	EAFRD
	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

	ERDF
	Evropský fond pro regionální rozvoj

	EIB
	Evropská investiční banka

	EK
	Evropská komise

	ES
	Evropská Společenství

	ESF
	Evropský sociální fond

	EFF
	Evropský rybářský fond

	EU
	Evropská unie

	EUR
	Euro (měnová jednotka EU)

	FKSP
	Fond kulturních a sociálních potřeb

	GG
	Globální grant (čl.42-43 nařízení č.1083/2006)

	HW
	Hardware

	HZS
	Hasičský záchranný sbor

	ICT
	Informační a komunikační technologie

	IDABC
	Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizen

	IPRM
	Integrovaný plán rozvoje města

	IOP
	Integrovaný operační program

	IS
	Informační systém

	IZS
	Integrovaný záchranný systém

	KONV
	Cíl Konvergence

	MF
	Ministerstvo financí

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj 

	MK
	Ministerstvo kultury 

	MPSV
	Ministerstvo práce a sociálních věcí 

	MSP
	Malé a střední podniky

	MZd
	Ministerstvo zdravotnictví

	MZe
	Ministerstvo zemědělství

	MV
	Ministerstvo vnitra 

	MV-GŘ HZS ČR
	Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

	MoV
	Monitorovací výbor

	NNO
	Nestátní neziskové organizace

	NOK
	Národní orgán pro koordinaci NSRR (centrální koordinační orgán)

	NSRR
	Národní strategický referenční rámec

	NUTS
	Systém územních statistických jednotek sledovaných v rámci EU

	OIAK
	Odbor interního auditu a kontroly

	OP
	Operační program

	OP RLZ
	Operační program Rozvoj lidských zdrojů (pro období 2004-2006)

	OP LZZ
	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

	OP PK
	Operační program Praha - Konkurenceschopnost

	OP VaVpI
	Operační program Věda a výzkum pro inovace

	ORP
	Obce s rozšířenou působností

	OSS
	Organizační složka státu

	PAS
	Pověřený auditní subjekt

	PCO
	Platební a certifikační orgán

	PO
	Prioritní osa

	PRV
	Program rozvoje venkova

	ROP
	Regionální operační program

	RKaZ
	Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

	ŘO
	Řídící orgán

	SEA
	Strategické hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

	SOIA
	Samostatné oddělení interního auditu (v rámci MMR)

	SSZ
	Správa služeb zaměstnanosti (sekce na Ministerstvu práce a sociálních věcí)

	SR
	Státní rozpočet

	SW
	Software

	TP
	Technická pomoc

	UNESCO
	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - vzdělávací, vědecká a kulturní organizace Spojených národů, mj. vytváří Seznam světového přírodního a kulturního dědictví

	ÚAP
	Územně analytické podklady

	ÚFO
	Územní finanční úřad

	ZS
	Zprostředkující subjekt


Definice pojmů

Auditní orgán (dále jen „AO“) – ústřední orgán státní správy zodpovědný za provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému programu a za vykonávání činností v souladu s čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Tuto funkci plní na základě usnesení vlády č.198/2006 pověřený útvar Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí.
Certifikace vynaložených výdajů – potvrzení správnosti údajů předložených řídícími orgány Platebnímu a certifikačnímu orgánu a potvrzení, že výdaje zahrnuté ve výkazu výdajů byly vynaloženy v souladu s předpisy ES a národními předpisy.
Cílové skupiny – skupiny osob nebo organizací, na které je oblast podpory zaměřena.
Finanční útvar – provádí platby příjemcům z prostředků SR odpovídající podílu národního financování a podílu určeného na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků z rozpočtu EU, zajišťuje účtování provedených operací.
Globální grant – schéma realizace projektů ve smyslu čl. 42-43 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006; v případě IOP bude realizován u oblastí intervencí 3.2 prostřednictvím MZd a intervence 3.1c prostřednictvím MPSV.
Grantový projekt – projekt, jehož příjemce obdrží podporu z operačního programu nebo oblasti intervence, která je implementována prostřednictvím globálního grantu.
Indikátory – měřitelné ukazatele, systém indikátorů a kontrola jejich naplňování jsou základními nástroji měření plnění celkových cílů operačního programu, neboť umožňují monitorovat a hodnotit realizaci programu vzhledem ke stanoveným cílům. Pro každou oblast intervence se stanovují indikátory výstupu a výsledku. Existují tři úrovně systému indikátorů: a) kontextové indikátory (vazba na sociálně-ekonomickou analýzu, charakterizují změny v sociálně-ekonomickém prostředí), b) indikátory výstupu a výsledků a c) indikátory dopadu.
Indikátor výsledku – vztahuje se k přímým a okamžitým účinkům, které projekt či program přinesl, může být fyzické nebo finanční povahy.
Indikátor výstupu – vztahuje se k aktivitám. Měří se ve fyzických nebo peněžních jednotkách.
Indikátor dopadu – vztahuje se k následkům programu, které překračují rámec bezprostředních účinků na příjemce. Je možné definovat dva typy dopadů: specifické dopady jsou účinky, které nastanou po určité časové prodlevě, nicméně souvisí přímo s provedenými akcemi; globální dopady jsou dlouhodobé účinky ovlivňující širší populaci. 

Integrovaný plán rozvoje města (dále jen „IPRM“) – strategický dokument města, který zahrnuje soubor konkrétních vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které se týkají buď vymezeného území města nebo vybraných klíčových témat. IPRM jsou realizovány prostřednictvím projektů, které směřují k dosažení stanovených cílů města. IPRM budou realizovány ve městech nad 50 tis. obyvatel, v případě podpory bydlení ve městech nad 20 tis. obyvatel.

Individuální projekt – není implementován prostřednictvím globálního grantu. 

Křížové financování – jedná se o možnost pro Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond doplňkovým způsobem v rámci limitu 9% financování Společenství na každou prioritní osu financovat opatření spadající do oblasti pomoci z druhého fondu, pokud jsou tato opatření nezbytná pro uspokojivé provádění operace a přímo s ní souvisejí (čl. 34 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006). 

Manažerský a účetní systém VIOLA –  informační systém sloužící k finančnímu řízení a účtování o prostředcích z rozpočtu EU na účtech Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí.
Monitorování – sledování výsledků projektů, operací, prioritních os a celého IOP subjekty implementační struktury IOP a řídícím orgánem IOP z hlediska dosahování stanovených cílů. Monitorování dále spočívá v předkládání pravidelných zpráv Monitorovacímu výboru o postupech při implementaci programu, zejména o rozsahu naplňování cílů programu.
Monitorovací systém – informační systém sloužící k monitorování implementace programů spolufinancovaných z prostředků z rozpočtu EU.
Monitorovací výbor – orgán zřízený členským státem, sleduje účinnost a zajišťuje kvalitu provádění IOP v  souladu s ustanoveními dle článku 65 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

Národní orgán pro koordinaci (dále jen „NOK“) – orgán pro celkovou koordinaci Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který je oficiálním partnerem vůči EK pro NSRR. NOK jako centrální koordinátor pro řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v České republice vytváří jednotný rámec pro implementaci operačních programů řídícími orgány a vede řídící orgány k zajištění efektivity a právní platnosti při řízení operačních programů. NOK NSRR má kompetence vyplývající z usnesení vlády č. 198/2006 a ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. 

Národní spolufinancování – národní veřejné zdroje (dotace ze SR, státních fondů, rozpočtů krajů a obcí, ostatních veřejných rozpočtů) a soukromé zdroje doplňující zdroje ERDF u financovaných operací.
Národní strategický referenční rámec (dále jen „NSRR“) - dokument, který je v souladu se Strategickými zásadami Společenství a který určuje propojení mezi prioritami Společenství a operačními programy členského státu, na jeho základě jsou zpracovány programy spolufinancované z rozpočtu EU (SF/CF). Je předmětem dialogu mezi členským státem a Evropskou komisí, která jej schvaluje v souladu s čl. 27 a 28  nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
Nesrovnalosti – porušení předpisů ES nebo předpisů ČR a podmínek stanovených příjemci Rozhodnutím o poskytnutí dotace, kterým se upravuje použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR. V důsledku nesrovnalosti jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR, rozpočet EU nebo rozpočty Společenství spravované formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty příjemcům. 

Nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) – občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (rovněž i jimi zřizované organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí), ve znění pozdějších předpisů, nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Oblast intervence (oblast podpory) – část prioritní osy, která představuje základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem; podrobný popis oblastí intervence je definován v prováděcím dokumentu OP. 

Operace – projekt nebo skupina projektů vybraných v souladu s kritérii schválenými Monitorovacím výborem, které provádí jeden nebo více příjemců a které umožňují dosažení cílů prioritní osy, k níž se vztahují.
Operační program (dále jen „OP“) – dokument předložený členským státem a přijatý Evropskou komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, jež mají být prováděny s podporou ESF, ERDF, EFF nebo v případě cíle „Konvergence“ s podporou CF a ERDF (zejména čl. 32 a 37 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
Platební a certifikační orgán (dále jen „PCO“) – ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU v souladu s článkem 61 nařízení Rady (ES) č.1083/2006; funkci PCO plní pověřený útvar Odbor Národního fondu Ministerstva financí.
Pověřený auditní subjekt (PAS) – subjekt pověřený auditním orgánem k zajištění činností podle čl. 62 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Tuto funkci plnil v IOP útvar MMR Samostatné oddělení interního auditu (SOIA) na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 109/2007 ze dne 25. 5. 2007 a v souladu s usnesením vlády č. 760/2007 ze dne 11. července 2007 o zajištění výkonu funkcí auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu, který se Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 62/2008 z 29. dubna 2008 stal součástí odboru interního auditu a kontroly.  

Prioritní osa – jedna z priorit strategie rozvoje v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. 
Projekt – časově ohraničený soubor cílených činností prováděných příjemci za účelem dosažení pořadovaného výsledku v rámci operačního programu. Jedná se o konkrétní akci realizovanou příjemcem v rámci konkrétní oblasti intervence (resp. její aktivity) a spolufinancovanou z prostředků ERDF. 

Projekt vytvářející příjmy – projekt zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej nebo pronájem pozemků staveb nebo jakékoliv jiné poskytování služeb za úplatu, viz článek 55 nařízení č. 1083/2006.  
Prostředky z rozpočtu EU – prostředky strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu; v případě IOP se jedná o prostředky ERDF. 

Předfinancování – předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU, ze státního rozpočtu. V praxi to znamená, že příjemci obdrží prostředky SR, které mají být kryty z rozpočtu EU, po vynaložení tohoto výdaje ze SR jsou prostředky z rozpočtu EU převedeny z účtu PCO do příslušné kapitoly SR.
Prováděcí dokument – dokument podrobně popisující implementaci a realizaci programu, není projednáván s Evropskou komisí.
Příjemce – hospodářský subjekt, orgán nebo podnik, veřejný či soukromý, odpovědný za zahájení a provádění operací. V rámci režimů podpory podle článku 87 Smlouvy o ES jsou příjemci veřejné nebo soukromé podniky, které provádějí jednotlivé projekty a dostávají veřejnou podporu; jde o subjekt realizující projekt, který na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů/jiného právního aktu žádá řídící orgán nebo zprostředkující subjekt o prostředky z rozpočtu EU a o prostředky odpovídající podílu státního rozpočtu a přijímá prostředky na předfinancování ze SR, které mají být kryty z rozpočtu EU. 

Řídící orgán programu – vládou pověřený celostátní, regionální nebo místní orgán státní správy nebo zákonem určená právnická osoba na úrovni NUTS či soukromý subjekt, zodpovědný za řízení a provádění operačního programu v souladu s předpisy EU a národními normami. Řídícím orgánem IOP je na základě usnesení vlády č. 175/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Řídící kontrola – vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy, zajišťovaný odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení orgánu veřejné správy při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření (§3 odst. 4 písm. a) a další ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů).
Souhrnná žádost o platbu – žádost obsahující jednotlivé předfinancované a autorizované žádosti, kterou v MSC2007 generuje řídící orgán a předává ji na PCO k proplacení.

Strukturální fondy – Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond;
Typový projekt – individuální projekt malého rozsahu a finančního objemu, definovaný ve výzvě. Pro typový projekt jsou stanoveny základní parametry a jejich minimální, případně i maximální rozmezí (např. cena, požadavky na dodávky zařízení a služeb). Administrace spojená s výběrem a realizací typových projektů může být přiměřeně zjednodušena v souladu s postupy manuálu zprostředkujícího subjektu (který vyhlašuje výzvu) a se zásadami pro fungování řídicích a kontrolních systémů operačního programu.  
Udržitelnost projektu – podle článku 57 nařízení č. 1083/2006 musí řídící orgán zajistit, že příspěvek z fondů bude pro danou operaci zachován, pokud do pěti let od ukončení operace neprojde tato operace podstatnou změnou ovlivňující její povahu nebo prováděcí podmínky nebo poskytující podniku či veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu a způsobenou buď změnou formy vlastnictví položky infrastruktury nebo zastavením výrobní činnosti; 
Velký projekt – individuální projekt definovaný v článcích 39 až 41 nařízení č. 1083/2006. Rozhodnutí o realizaci velkého projektu vydává Evropská komise.
Veřejné výdaje – výdaje IOP ze SR, územních rozpočtů a rozpočtu EU, případně jakékoliv podobné výdaje pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.
Veřejná podpora – podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků (státními prostředky se rozumí veškeré veřejné výdaje, viz výše), která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy (článek 87 odst.1 Smlouvy o založení ES). Podpora, která splňuje uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná, nestanoví-li Smlouva o založení ES jinak. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské Komise. V Evropské unii jsou výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (tzv. „state aid“) definována v článcích 87 – 89 Smlouvy o založení ES.  

Veřejnoprávní subjekt – jakýkoliv subjekt, který:

a) je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, 

b) má právní subjektivitu, 

c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Veřejnosprávní kontrola – finanční kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných subjektů, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití (§3 odst. 1a), §8a  a další ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
Vícecílový operační program – operační program, který se vztahuje na více než jeden z cílů uvedených v článku 3 nařízení č. 1083/2006. V případě Integrovaného operačního programu se jedná o vícecílový program, který pokrývá jednak cíl Konvergence, jednak u vybraných prioritních os i cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (to je území hl. města Prahy); vícecílovost operačních programů obecně připouští článek 32 odst. 1 nařízení č. 1083/2006. 

Zprostředkující subjekt (dále jen „ZS“) – veřejný či soukromý subjekt, za jehož činnost odpovídá řídící orgán nebo který z pověření tohoto orgánu plní povinnosti vůči příjemcům provádějícím operace; ZS může být vládou nebo ŘO pověřený k řízení a provádění části operačního programu.V případě IOP jsou zprostředkujícími subjekty: MZd, MPSV, MV, MK a CRR.
Zprostředkující subjekt odpovědný za řízení globálního grantu – poskytuje záruky solventnosti a způsobilosti v dotyčném oboru, jakož i v oblasti správního a finančního řízení. V případě IOP jsou těmito zprostředkujícími subjekty MZd (oblast intervence 3.2) a MPSV (oblast intervence 3.1c).  

Způsobilé výdaje – mohou být hrazeny z finančních prostředků fondů EU (v případě IOP z prostředků ERDF). Způsobilé výdaje musí být v souladu s příslušnými předpisy ES (např. článek 56 nařízení č. 1083/2006, článek 7 nařízení č. 1080/2006) a pravidly stanovenými na úrovni České republiky, viz vládou projednaná „Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013“ – usnesení vlády č. 61/2007.
Žádost o platbu (Zjednodušená žádost o platbu) – elektronická žádost o platbu uskutečněných výdajů podaná příjemcem v IS Benefit7 po ukončení etapy/projektu.
Žádost o platbu – formulář F1, který se po provedení kontroly dokladů předložených příjemcem, generuje v IS Monit7+. Zahrnuje žádost o platbu – ex-post financování nebo vyúčtování žádosti o ex-ante platbu na projekt a žádost o ex-ante platbu.

Úvod

Prováděcí dokument IOP navazuje na programový dokument IOP, rozpracovává jednotlivé prioritní osy do úrovně oblastí intervence a specifikuje podmínky pro jejich realizaci, resp. podrobněji řeší implementaci IOP a finanční plán do úrovně oblastí intervence.

Hlavním záměrem prováděcího dokumentu je poskytnout příjemcům, předkladatelům projektů, zástupcům orgánů, které se podílejí na implementaci, a všem zájemcům o podporu představu o zaměření jednotlivých oblastí podpory a aktivitách, které lze realizovat pomocí projektů, aby byly naplňovány cíle a záměry na úrovni oblastí podpory, resp. prioritních os.

I. Implementace Integrovaného operačního programu   včetně vazeb na vnější subjekty 

1   Základní uspořádání

· Za řízení a provádění IOP je odpovědný Řídící orgán, kterým je podle usnesení vlády č. 175/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj.  

· Řídící orgán deleguje část svých činností či pravomocí na zprostředkující subjekty: MV, MPSV, MZd, MK, Centrum pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace MMR). Zprostředkující subjekty: MV, MPSV, MZd, MK, CRR byly pro výkon úkolů ŘO určeny UV č. 197/2007 a Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí byly tímto UV také pověřeny řízením a prováděním částí IOP v rámci řízení globálních grantů.

· Monitorovací výbor IOP vykonává dohled nad realizací programu a monitoruje využívání všech prostředků programu. Řídící orgán, zprostředkující subjekty a monitorovací výbor společně zajišťují kvalitu provádění operačního programu.

· Za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU je odpovědný Platební a certifikační orgán, ustanovený na Ministerstvu financí (Odbor Platební a certifikační orgán - Národní fond). 

· Za provádění plateb příjemcům z prostředků SR je odpovědný finanční útvar, který bude ustanoven u správce příslušné rozpočtové kapitoly na MMR, MPSV, MZd, MV a MK.

· Auditní orgán (Ministerstvo financí, odbor Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka) je odpovědný za ověřování účinného fungování řídícího a kontrolního systému programu, za provádění auditů vzorku operací a za  zpracování auditní strategie. 

· Pověřený auditní subjekt (PAS) pro IOP je Samostatné oddělení interního auditu MMR, které se Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 62/2008 z 29. dubna 2008 stalo součástí odboru interního auditu a kontroly (OIAK); zajišťuje úkoly v souladu s článkem 62 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 1083/2006 a usnesením vlády č. 760/2007 a na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č.109/2007 ve spolupráci s interními audity zprostředkujících subjektů - MV, MPSV, MZd, MK a CRR.

1.1 Řídící orgán

Usnesením vlády č. 175/2006 bylo výkonem funkce Řídícího orgánu IOP určeno Ministerstvo pro místní rozvoj. Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 184/2007 byl pověřen výkonem funkce Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program Odbor řídícího orgánu IOP a operačního programu TA, který se Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č.103/2008 z 30. června 2008 stal součástí Odboru řízení operačních programů. 
Součástí řídícího orgánu je Oddělení administrace programů EU v Odboru rozpočtu MMR.

Na implementaci IOP dále spolupracují věcně příslušné odbory MMR: 

· Odbor rozpočtu: podílí se na provádění plateb příjemcům a na nastavování finančních toků programu v souladu s legislativou ČR a EU.

· Odbor účetnictví a finančních služeb: zabezpečuje účtování o platbách v rámci programu.

· Odbor správy monitorovacího systému: podílí se na přípravě monitorovacího systému MSC2007 a je zodpovědný za jeho provoz a funkčnost při implementaci IOP.

· Odbor cestovního ruchu: podílí se na přípravě a aktualizaci dokumentace programu, zúčastňuje se jednání výběrové komise pro oblasti intervence 4.1a, 4.1b.

· Odbor podpory bydlení: podílí se na přípravě a aktualizaci dokumentace programu a na realizaci oblasti intervence 5.2.
· Odbor územního plánování: podílí se na přípravě a aktualizaci dokumentace programu a realizaci oblasti intervence 5.3.
· Samostatné oddělení regionálních pracovišť: podílí se na přípravě a aktualizaci dokumentace programu, zajišťuje příjem žádostí o schválení IPRM a účastní se hodnocení IPRM v oblasti intervence 5.2.

Při realizaci IOP je oddělení platebních, implementačních a kontrolních funkcí řídícího orgánu zajištěno následujícím způsobem: 

· platební funkce zabezpečuje odbor rozpočtu MMR, 

· implementační a kontrolní funkce zabezpečují rozdílná oddělení v rámci odboru řízení operačních programů, 
· funkci pověřeného auditního subjektu zabezpečuje odbor interního auditu a kontroly MMR.
Řídící orgán zajišťuje realizaci programu  podle postupů v operačním manuálu. 

Řídící orgán v souladu s článkem 60 nařízení č. 1083/2006 odpovídá ze řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení a zejména:

1) zajišťuje, že projekty určené ke spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU jsou vybírány na základě kritérií schválených pro daný program Monitorovacím výborem a po celou dobu provádění zůstanou v souladu s příslušnými právními předpisy ES a předpisy národními;

2) ověřuje dodání spolufinancovaných produktů a služeb, skutečné vynaložení výdajů na operace vykázaných příjemci a jejich soulad s předpisy ES a národními předpisy, a to v souladu s čl. 13 Implementačního nařízení;

3) zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci v rámci programu a shromažďování údajů nezbytných pro finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a hodnocení;

4) zajišťuje soulad uskutečňovaných operací s národními pravidly a pravidly ES týkajícími se způsobilosti výdajů, zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí mužů a žen a zákazu diskriminace (dle čl. 16 Obecného nařízení);

5) zajišťuje, že příjemci a jiné subjekty zapojené do realizace operací vedou účetnictví či daňovou evidenci dle podmínek uvedených v kap. 3.3 „Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013“, vydané MF, aktuální znění platné od 1.6.2008 (dále jen Metodika finančních toků a kontroly);

6) zajišťuje hodnocení programů v souladu se čl. 47 a 48 Obecného nařízení;

7) předává PCO pro účely certifikace všechny podklady uvedené Metodice certifikace 2007–2013;

8) řídí práci MoV a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu realizace programu s ohledem na jeho konkrétní cíle;

9) vyhotovuje popis řídících a kontrolních systémů dle čl. 71 Obecného nařízení ve formátu daném přílohou 14 Implementačního nařízení a předkládá jej AO tak, aby bylo možné odeslat jej Evropské komisi do 12 měsíců od schválení programu;

10) vypracovává výroční a závěrečné zprávy o provádění a po schválení MoV je předkládá Evropské komisi do šesti měsíců od konce každého kalendářního roku počínaje rokem 2008. Závěrečná zpráva o provádění bude předložena Evropské komisi do 31. března 2017 prostřednictvím PCO spolu se závěrečnou žádostí o platbu. Kopie schválených zpráv předává ŘO v elektronické i písemné podobě PCO a AO;

11) vypracovává komunikační plán dle čl. 2 Implementačního nařízení a předává jej Evropské komisi do čtyř měsíců od přijetí programu Evropskou komisí. Zajišťuje soulad s požadavky na poskytování informací a publicitu stanovené Implementačním nařízením;

12) poskytuje Evropské komisi informace, které jí umožní provést posouzení velkých projektů
;

13) stanovuje postupy k zajištění toho, aby všechny dokumenty týkající se výdajů a auditů nezbytné pro zajištění odpovídajícího „audit trailu“ byly uchovávány v souladu s požadavky čl. 90 Obecného nařízení;

14) žádá AO o vydání prohlášení o uzavření;

15) zodpovídá za zajištění financování programu z národních veřejných zdrojů. Musí zajistit, aby v příslušné kapitole SR a také v rozpočtech krajů v případě ROP byly na daný rok rozpočtovány požadované prostředky, a dále monitoruje prostřednictvím MSC2007, zda jsou u konkrétních projektů prostředky z jednotlivých zdrojů financování poskytovány příjemcům;

16) v rámci příslušného programu odpovídá za evidenci, šetření a hlášení podezření na nesrovnalost a potvrzených nesrovnalostí, jejich další monitoring a ve stanovených případech také vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí;

17) formou hlášení o zjištění nesrovnalosti a souhrnně čtvrtletně informuje PCO, pracovníka sítě AFCOS a AO o nesrovnalostech vzniklých při implementaci programu (včetně způsobu řešení dříve identifikovaných nesrovnalostí);

18) zajišťuje přijímání projektových žádostí od příjemců a schvaluje projekty;

19) zajišťuje, aby řídící a kontrolní systém splňoval podmínky pro poskytnutí požadovaných údajů pro dostatečný audit trail v souladu s čl. 15 Implementačního nařízení, resp. čl. 19 Implementačního nařízení pro EFF;

20) z MSC2007 vystavuje ve stanovených termínech souhrnnou žádost, která obsahuje dílčí žádosti o platbu předložené příjemci, jež byly předfinancovány z prostředků SR, resp. financovány z rozpočtu RR, kterou předkládá PCO. V případě ROP prostřednictvím MMR; 

21) předává kopii vystavené souhrnné žádosti organizační složce státu (dále jen „OSS“), která poskytla prostředky na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, v případě ROP je souhrnná žádost předložena MMR k odsouhlasení;

22) vypracovává odhady objemů žádostí o platby pro běžný a následující rozpočtový rok a předkládá je PCO nejpozději do 31. března každého roku.

23) odpovídá za správnost údajů předávaných ze svého IS ZS do MSC2007.

Řídící orgán má právo své rozhodovací pravomoci delegovat na ZS, nelze však delegovat celkovou odpovědnost za řízení programu. 

1.2 Zprostředkující subjekty

Delegování činností na ZS je zajištěno bilaterálními dohodami uzavřenými s příslušnými ministerstvy, resp. usnesením vlády z 14. května 2008 č. 537/2008. V případě CRR je delegace činností provedena rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 55/2008 ze dne 15. dubna 2008 o pověření Centra pro regionální rozvoj ČR plněním úkolů spojených s výkonem funkce Zprostředkujícího subjektu při implementaci Integrovaného operačního programu. Dodatkem č. 1 k bilaterální dohodě mezi MMR a MPSV a rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 4/2009 bylo od ledna 2009 rozhodnuto, že na implementaci oblastí intervence 3.1 a 3.3 IOP se budou podílet jako zprostředkující subjekt Ministerstvo práce a sociálních věcí a Centrum pro regionální rozvoj ČR.
Zprostředkujícími subjekty jsou:

· Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů MV pro oblasti intervence 1.1a, 1.1b,  2.1 a 3.4,

· Ministerstvo zdravotnictví, odbor evropských fondů MZd pro oblast intervence 3.2,

· Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb MPSV pro oblast intervence 3.1 a odbor implementace programů ESF MPSV pro oblast intervence 3.3, úkoly zajišťuje společně s Centrem pro regionální rozvoj ČR,

· Ministerstvo kultury, sekce B MK pro oblast intervence 5.1,

· Centrum pro regionální rozvoj ČR pro oblasti intervence 4.1a, 4.1b, 5.2, 5.3, 6.1a, 6.1b, 6.2a a 6.2b; úkoly zajišťuje společně s MPSV u oblastí intervence 3.1 a 3.3.

Zprostředkující subjekty zajišťují v příslušné oblasti intervence zejména:

a) příjem žádostí a jejich evidenci v informačním systému IOP,

b) komunikaci s žadateli o podporu a poskytování informací potenciálním žadatelům o podporu,

c) kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí,

d) hodnocení projektů, 

e) sekretariát hodnotitelských či výběrových komisí (pokud budou ustanoveny) a přípravu podkladů pro jejich jednání,

f) schválení výběru projektů a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z IOP včetně souvisejících podmínek, 

g) monitoring realizace projektů, 

h) ověřování jednotlivých projektů na místě (čl. 13 nařízení č.1828/2006), 

i) přípravu podkladů pro monitorovací zprávy (výroční a závěrečná zpráva),

j) kontrolu dodržování podmínek zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze strany příjemců podpory,

k) veřejnosprávní kontrolu projektů,

l) příjem žádostí o platby, jejich kontrolu, autorizaci plateb a zpracování příslušných výkazů včetně příkazu k převodu a jejich předání finančnímu útvaru k proplacení,

m) včasné vkládání úplných a správných dat do informačního systému, 

n)  předávání informací a poskytování součinnosti řídícímu orgánu při ověření a hodnocení výkonu delegovaných činností,

o) informování o zjištěných podezřeních na nesrovnalosti, šetření podezření na nesrovnalost,

p) přípravu, realizaci a zajišťování propagace IOP,

q) další úkoly dle instrukcí ŘO vyplývajících z Operačního manuálu IOP.

V případě oblastí intervence 3.1 a 3.3 MPSV zajišťuje zejména úkoly, uvedené výše pod písm. b), d), e), f), i), k), o) a p); Centrum pro regionální rozvoj zajišťuje zejména úkoly a), c), d), g), h), j). Oba zprostředkující subjekty se stanoveným způsobem podílejí na úkolech  l), m) a n).

MZd pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a MPSV pro oblast intervence 3.1c Sociální ekonomika zajišťují úkoly zprostředkujícího subjektu formou globálního grantu podle článků 42 a 43 obecného nařízení.

Je-li příjemcem v prioritních osách 6a/6b Technická pomoc Centrum pro regionální rozvoj ČR, ŘO nedeleguje žádné činnosti na zprostředkující subjekt.

Přesný popis odpovědností delegovaných na zprostředkující subjekty je uveden v Operačním manuálu IOP a v manuálech zprostředkujících subjektů.

1.3  Platební a certifikační orgán, finanční útvary a finanční toky 

1.3.1 Platební a certifikační orgán

Výkonem funkce PCO byl rozhodnutím ministra financí vydaném na základě usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 pověřen odbor Platební a certifikační orgán - Národní fond Ministerstva financí. 

Pro výkon funkce PCO v IOP nebyl zřízen zprostředkující subjekt.

PCO v souladu s článkem 61 nařízení 1083/2006 a Metodikou finančních toků a kontroly zejména:

1) spravuje prostředky z rozpočtu EU na účtech zřízených u ČNB;

2) vypracovává a předkládá žádosti o průběžné a závěrečné platby Evropské komisi pro všechny programy na základě výkazů výdajů předložených ŘO (první průběžnou žádost o platbu zašle PCO Evropské komisi až po zaslání popisu řídících a kontrolních systémů dle čl. 71 Obecného nařízení);

3) přijímá platby z Evropské komise; 

4) na základě provedené kontroly správnosti souhrnných žádostí předkládaných ŘO převádí prostředky z rozpočtu EU na příjmové účty správců jednotlivých kapitol SR do 5 pracovních dnů od obdržení souhrnné žádosti; 
5) účtuje o účetních případech za oblast prostředků PCO v rámci účetní jednotky Ministerstva financí;

6) vede systém finančního výkaznictví pro prostředky PCO;
7) certifikuje vynaložené výdaje a vypracovává certifikát o vynaložených výdajích, který zasílá spolu s žádostí o průběžnou platbu nebo závěrečnou platbu Evropské komisi; kopie žádosti a certifikátu předává písemně i elektronicky AO;

8) pro účely certifikace ověřuje řádné fungování řídícího a kontrolního systému na všech úrovních implementace, a to včetně kontrol na místě;
9) vytváří a aktualizuje metodické dokumenty pro provádění certifikace výdajů rozpočtu EU a pro finanční toky a kontrolu prostředků z rozpočtu EU;
10) vrací neoprávněně vyplacené výdaje, včetně úroků z nich, Evropské komisi, nebylo-li v souladu s pravidly ES rozhodnuto o jejich realokaci v rámci programu, ve kterém k neoprávněnému čerpání prostředků došlo;

11) vrací nevyužité prostředky Evropské komisi;

12) na základě odhadů vypracovaných ŘO předkládá souhrnně aktualizované odhady žádostí o platby Evropské komisi pro běžný a následující rozpočtový rok vždy do 30. dubna každého roku;

13) zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje IS VIOLA pro podporu výkonu funkce PCO včetně datové komunikace s MSC2007;
14) vyhodnocuje čerpání alokací prostředků z rozpočtu EU, resp. sleduje plnění pravidla N + 2 (N + 3);
15) předkládá AO manuály postupů Platebního a certifikačního orgánu.
1.3.2 Finanční útvary

Roli finančního útvaru (viz bod 2.3 Metodiky finančních toků a kontroly) plní: 

· na MMR odbor rozpočtu (OR) a odbor účetnictví a finančních služeb (OÚFS) pro prioritní osy 4a, 4b a pro oblasti intervence 5.2 a 5.3, pro prioritní osy 6a a 6b;
· na MZd odbor finanční pro oblast intervence 3.2 a prioritní osy 6a a 6b - projekty technické pomoci MZd; 

· na MPSV odbor programového financování pro oblasti intervence 3.1 a 3.3 a prioritní osy 6a a 6b -  projekty technické pomoci MPSV; 

· na MK odbor ekonomický ve spolupráci se  samostatným oddělením finančního řízení pro oblast intervence 5.1 a pro prioritní osy 6a a 6b - projekty technické pomoci MK; 

· na  MV ekonomický odbor pro prioritní osy 1a, 1b  a 2 a oblast intervence 3.4 a pro prioritní osy 6a a 6b – projekty technické pomoci MV. 

Finanční útvary:

· zajišťují převody prostředků příjemcům z prostředků SR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a prostředků SR určených na národní spolufinancování;

· provádějí přesnou a úplnou evidenci převodů prostředků příjemcům z prostředků SR; 

· sdělují ŘO požadované údaje o provedených převodech prostředků příjemcům podle své evidence (zejména údaje o příjemci, výši převedených prostředků, den platby příjemci);

· postupují v souladu s OM IOP a dalšími pracovními postupy.

1.3.3 Finanční toky

Za finanční řízení programu, resp. prioritních os, nese odpovědnost řídící orgán ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty; vychází přitom z příslušných ustanovení nařízení č. 1083/2006 a Metodiky finančních toků a kontroly. Finanční plánování vychází z alokace
 programu, která je stanovena v EUR:

a) na jednotlivé roky (souhrnně za celý operační program, pouze prostředky ERDF),

b) na jednotlivé prioritní osy souhrnně za celé období 2007–2013 (vedle prostředků ERDF jsou stanoveny i národní veřejné prostředky a celkové veřejné zdroje operačního programu, pro informaci i soukromé zdroje). 

Roční alokace ERDF je v Prováděcím dokumentu IOP rozdělena podle jednotlivých prioritních os a oblastí intervence podle jednotlivých let v období 2007 – 2013 přímo úměrně jejich % podílu na celkové alokaci programu; obdobně je v Prováděcím dokumentu IOP stanovena alokace národních veřejných zdrojů (viz popis jednotlivých prioritních os a oblastí intervence a kapitola 7 Finanční plán oblastí intervence IOP).

Jelikož ČR doposud nepřistoupila k eurozóně a finanční řízení na národní úrovni probíhá v CZK, je povinností řídícího orgánu  a zprostředkujících subjektů používat kurz CZK/EUR pro:

· finanční plánování predikci kurzu zveřejňovanou na internetových stránkách MF v souladu s Metodikou finančních toků MF,

· sledování skutečného čerpání alokace kurz stanovený EK dle nařízení č. 1083/2006 (článek 81).

Finanční plánování

Řídící orgán ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty a na základě údajů z MSC2007 o alokacích programu vytváří finanční plán programu a predikci čerpání na program v rozdělení na roky, prioritní osy a oblasti intervence. Zohledňuje se plnění pravidla n+3, resp. n+2
. Tyto predikce jsou průběžně aktualizovány na základě skutečného vývoje programu. Kromě finančního plánu pro IOP se pro finanční řízení prostředků z rozpočtu EU využívá finanční plán projektu. Plnění finančních plánů je zaznamenávané v IS Monit7+, odkud se přenáší do MSC2007. Dodržování plánů kontrolují zprostředkující subjekty.

Rozpočtování 

Rozpočtování evropského podílu a národního spolufinancování programu IOP (v případě řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu v roli poskytovatele či příjemce dotace) probíhá prostřednictvím kapitol státního rozpočtu, z nichž je realizováno předfinancování a národní spolufinancování:
· 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
· 314 - Ministerstvo vnitra,
· 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj,
· 334 - Ministerstvo kultury,
· 335 - Ministerstvo zdravotnictví.

Je-li příjemcem jiná organizační složka státu (OSS) nebo jí zřízená příspěvková organizace (PO) či OSS, musí při přípravě státního rozpočtu narozpočtovat příjmy a výdaje ve své kapitole.   
Jednotlivé kapitoly SR sestavují požadavky na výši národního a evropského podílu na financování projektů ve své působnosti. Termíny sestavování rozpočtu stanovuje každoročně Ministerstvo financí metodickým pokynem. Finanční útvary příslušných resortů zajišťují sestavení návrhů svých kapitol SR včetně požadavků jimi zřizovaných PO a OSS. 

Řídící orgán na základě vyhlášky MF č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání odsouhlasuje výši prostředků, které si jednotlivé kapitoly státního rozpočtu plánují rozpočtovat pro IOP v následujícím rozpočtovém roce. 

Pokud Řídící orgán nebude moci zkontrolovat a odsouhlasit výše výdajů v jednotlivých rozpočtových kapitolách zprostředkujících subjektů/příjemců typu OSS, nebude možné podle platného znění vyhlášky 165/2008 Sb. nárokovat prostředky na IOP v návrhu rozpočtu následujícího roku.
Uvedený postup rozpočtování se realizuje pouze u příjemců vybraných projektů, případně připravených ke schválení. V případě projektů, které budou schváleny k financování po ukončení rozpočtového procesu, se postupuje podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Ministr financí navýší příjmy a výdaje příslušné kapitoly příjemce. K tomuto navýšení dojde za předpokladu, že si příjemce zajistí ve své kapitole odpovídající podíl na národní spolufinancování. Jedná-li se o víceletý projekt, v příštím roce si příjemce zabezpečí rozpočtování prostředků evropského a národního spolufinancování ve své rozpočtové kapitole. 

Z prostředků státního rozpočtu určených na financování výdajů projektů lze financovat pouze způsobilé výdaje. Nezpůsobilé výdaje projektu zabezpečí příjemce z rozpočtu příslušné kapitoly.

Financování projektů (vyjma příjemců typu OSS a PO)
Prostředky na předfinancování evropského podílu a národní spolufinancování programu IOP jsou příjemcům poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Závazek kapitoly vůči příjemcům vzniklý na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace je plněn úhradami přes pověřenou banku. Výše uhrazených prostředků odpovídající evropskému podílu kofinancování je na základě souhrnných žádostí převáděna z účtu PCO na příjmový účet příslušné kapitoly, ze které bylo hrazeno předfinancování.
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, jsou finanční prostředky ve výši podílu státního rozpočtu na spolufinancování a předfinancování podílu strukturálních fondů příjemci uhrazeny z příslušné rozpočtové kapitoly. V případě financování prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu jsou neuhrazené faktury spojené s výdaji projektu proplaceny dodavateli. 
Řídící orgán (resp. zprostředkující subjekt, v závislosti na oblasti intervence) může volit z následujících typů financování projektů:

· ex-ante financování prostřednictvím zálohových plateb či Pokynu k nastavení rozpočtového limitu;

· ex-post financování.

Rozhodnutí o konkrétním způsobu financování projektů IOP je v kompetenci Řídícího orgánu, resp. zprostředkujícího subjektu, v závislosti na oblasti intervence, který jej stanovuje v jednotlivých výzvách s ohledem na druhy aktivit a typy příjemců. Varianty financování volí zprostředkující subjekt na základě konzultace s Řídícím orgánem.

Úkolem řídícího orgánu, resp. zprostředkujícího subjektu, je definování typů projektů, případně příjemců, a věcné vymezení etap tak, aby proplácení projektů probíhalo co nejrychleji a zároveň byly vytvořeny podmínky pro uplatňování kontrol realizace projektů.

Financování projektů OSS a PO včetně projektů Technické pomoci
U projektů, kde je příjemcem OSS, vydává příslušný správce kapitoly Stanovení výdajů na financování akce OSS, pro příspěvkové organizace vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
OSS hradí výdaje na projekty ze své  kapitoly SR, ve které jsou finanční prostředky na národní spolufinancování a předfinancování prostředků ze zdrojů SF narozpočtovány. Je-li příjemcem PO, prostředky na úhradu výdajů projektu jsou zajištěny prostřednictvím rozpočtové kapitoly zřizovatele. Konkrétní způsob převodu prostředků příspěvkové organizaci či další OSS je v kompetenci zřizovatele. 
V případě Technické pomoci IOP zasílá Řídící orgán příjemci Dopis ministra, jehož součástí jsou Podmínky. Příslušný resort pak zajistí vydání Stanovení výdajů na financování akce OSS na projekty realizované v programovém financování. Kopii tohoto dokladu zašle ZS neprodleně ŘO IOP. 

Souhrnná žádost o platbu

Před příjmem souhrnných žádostí o platbu a jejich proplacením vyžaduje PCO po ZS/ŘO splnění těchto podmínek:

· poskytnutí informací o plnění nálezů PWC týkající se zejména počátku programového cyklu – např. výběr projektů, nastavení křížového financování, zamezení dvojího financování, sledování a řízení alokace; 

· funkčnost informačních systémů tak, aby souhrnné žádosti nebyly v písemné formě, ale bylo možné zajistit přenos údajů o jednotlivých žádostech o platbu do IS VIOLA, kde se stanovuje hodnota žádostí v EUR;

· existence písemných postupů pracovních činností finančních útvarů;

· existence postupů ŘO/ZS pro kontrolu žádostí o platby včetně kontrolních listů;

· existence postupů pro vystavování souhrnných žádostí.

V případě nesplnění těchto podmínek nezahrne Řídící orgán žádnou žádost daného ZS do Souhrnné žádosti.

Souhrnnou žádost o platbu (dále jen SŽ) generuje Řídící orgán v MSC2007 v termínech stanovených PCO na základě podkladů od ZS, kteří jsou správci kapitol SR. Přílohou souhrnné žádosti je rozpis projektů, který obsahuje jednotlivé předfinancované a autorizované žádosti. Před vystavením souhrnné žádosti provede Řídící orgán kontrolu souladu předložených podkladů s údaji zadanými v informačních systémech (IS Monit7+ IOP/MSC2007) a kontrolu, že do SŽ nebyly zahrnuty velké projekty před jejich schválením Evropskou komisí. V případě zjištění rozdílů vrátí dokumentaci zpět ZS, dle oblasti intervence. Do souhrnné žádosti bude moci být zařazena až po odstranění nedostatků. Originál souhrnné žádosti předává na PCO a  kopii na příslušné resorty a Finanční útvar MMR.

PCO na základě kontroly předložené souhrnné žádosti provede její zaúčtování v IS Viola, čímž je jednotlivým žádostem přiřazen kurz CZK/EUR relevantní pro sledování čerpání alokace. Uvedený kurz je současně rozhraním přenesen do MSC2007. 
Do 5 pracovních dnů od obdržení souhrnné žádosti převede PCO požadované prostředky ze svého účtu na příjmový účet příslušné kapitoly SR. Úhrada je zaúčtovaná v účetním systému resortu. 

Certifikace výdajů strukturálních fondů

Certifikace uskutečněných výdajů provádějí pracovníci Platebního a certifikačního orgánu (PCO). 
Je nezbytným předpokladem pro zaslání žádosti Evropské komisi o průběžnou platbu na účet Platebního orgánu a o platbu konečného zůstatku ze SF. 

Certifikace výdajů SF se provádí zpravidla třikrát ročně pro výdaje vynaložené příjemci a zaúčtované v IS Viola v obdobích 16.9. - 31.1., 1.2. - 31.5., 1.6. - 15.9. PCO a Řídící orgán sledují průběžně čerpání prostředků a v případě potřeby se informují v dostatečném předstihu o potřebě provést certifikaci v mimořádném termínu. 

PCO průběžně ověřuje řádné fungování řídícího a kontrolního systému v rámci programu a rovněž dodržování předpisů české a evropské legislativy s požadavkem na předávání příslušných podkladů Řídícím orgánem na PCO.
Řídící orgán je zpravidla nejpozději pět pracovních dní před koncem období, za které se provádí certifikace, vyzván dopisem PCO k předložení dokumentů potřebných k provedení certifikace. Řídící orgán je povinen předat PCO všechny dokumenty požadované v dopise do 20 pracovních dnů od posledního dne období, za které je prováděna certifikace. Za předpokladu, že PCO obdrží požadované dokumenty ve stanovené lhůtě a že nebudou zjištěny nedostatky, provede certifikaci výdajů a odešle žádost Evropské komisi do 10 pracovních dnů od posledního dne lhůty, ve které měl obdržet dokumenty od Řídícího orgánu. 

Pokud PCO neobdrží všechny požadované dokumenty nebo pokud budou dokumenty obsahovat nedostatky, pozastaví proces certifikace. Dopisem nebo e-mailem informuje Řídící orgán a vyzve jej k nápravě. V případě, že certifikace je pozastavena z důvodu, že PCO shledal nedostatky v dokumentech předložených jiným subjektem než Řídícím orgánem, informuje o  této skutečnosti příslušný subjekt a zároveň Řídící orgán. V případě nedostatků systémového charakteru bude PCO informovat také Auditní orgán a zruší provádění certifikace. Po vyřešení problému bude provedena nová certifikace podle standardních postupů.

Systém finančního řízení IOP je podrobně popsán v části B. Finanční řízení Operačního manuálu IOP. 

1.3.4 Struktura a výše spolufinancování 

V ČR je pro všechny operační programy stanoveno, že příspěvek z fondů se na úrovni operačních programů vypočítá ve vztahu ke způsobilým veřejným výdajům v souladu s článkem 53 odst.1b nařízení č.1083/2006 s tím, že příspěvek z fondů je omezen limity stanovenými v příloze III. uvedeného nařízení. Pro ČR platí strop ve výši 85 %. 

Podíl spolufinancování z ERDF je pro všechny prioritní osy a oblasti intervence stejný a dosáhne výše maximálně 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektu (maximální možný podíl, kterého může podpora ze strany EU dosáhnout - v opačném případě by částka převyšující tuto hranici nebyla při ukončení programu ze strany EK refundována); zbývajících minimálně 15 % bude tvořit národní veřejné spolufinancování, hrazené z národních veřejných zdrojů. Může být částečně nebo úplně hrazeno ze státního rozpočtu, dále připadají v úvahu prostředky rozpočtů obcí a krajů, případně i prostředky z ostatních národních veřejných zdrojů. 

V IOP je umožněno křížové financování (dle čl. 34 Nařízení Rady č. 1083/2006), jehož smyslem je umožnit v projektech financovaných z ERDF úhradu některých výdajů, které jsou obvykle způsobilými výdaji z ESF za podmínky, že tyto výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů realizovaných projektů a mají na ně přímou vazbu.

Využití možnosti křížového financování se v IOP týká:

· oblasti intervence 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví,

· prioritní osy 4 - Národní podpora cestovního ruchu.

Při implementaci těchto oblastí intervence je možno financovat z ERDF nezbytné doprovodné činnosti a náklady neinvestičního charakteru do výše 9 % způsobilých výdajů projektu. Řídící orgán, resp. Ministerstvo zdravotnictví jako zprostředkující subjekt pro oblast intervence 3.2, může ve výzvě omezit, za jakým účelem bude křížové financování využito. Je povinen zajistit, aby tento způsob financování byl zapracován do Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů. 

V omezeném rozsahu bude financování projektů zajištěno ze soukromých zdrojů (zdroje spolufinancování v případě nestátních neziskových organizací, sdružení právnických osob a podnikatelských subjektů); spolufinancování může dosáhnout maximálně 10 % celkových způsobilých výdajů u oblastí intervence, kterých se netýká veřejná podpora – jde o části následujících oblastí intervence:

· 3.1c – sociální ekonomika (podpora de minimis),
· 3.2a – Modernizace a obnova přístrojového vybavení a 3.2b (operace 3) – prevence zdravotních rizik,
· 4.1d - prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví.
Veřejná podpora se týká oblasti intervence 5.2b a 5.2c (část zahrnující regeneraci bytových domů), zde podíl veřejných zdrojů na financování celkových způsobilých výdajů projektu nesmí překročit strop veřejné podpory stanovený Evropskou komisí.  
U projektů vytvářejících příjmy (článek 55 nařízení č. 1083/2006 ve znění nařízení č. 1341/2008) bude výše dotace stanovena metodou výpočtu finanční mezery, jejímž cílem je řádně zohlednit běžně očekávanou výnosnost projektů a zamezit jejich nadměrnému financování.
Podrobnosti o spolufinancování projektů jsou stanoveny ve výzvě. 

Možné spolufinancování projektu je uvedeno v následujícím schématu. Struktura zdrojů pro financování způsobilých výdajů je uvedena v popisu každé oblasti intervence IOP a rovněž v části 7. Finanční plán oblastí intervence IOP:

	(a)

Příspěvek

ze SF (ERDF)
	Národní veřejné zdroje

(b+c+d+e)
	(f)

Soukromé zdroje

(NNO, podnikatelé, zájmová sdružení právnických osob)
	(g)

Nezpůsobilé výdaje



	
	(b)

Státní rozpočet
	(c)

Rozpočty krajů
	(d)

Rozpočty obcí
	    (e)

Ostatní národní  veřejné zdroje
	
	

	Celkové veřejné způsobilé výdaje - položky (a) až (e)
	
	

	Celkové způsobilé výdaje projektu -  položky (a) až (f)
	

	Celkové výdaje projektu

(položky (a) až (g)


1.4 Národní orgán pro koordinaci

Řídící orgán v průběhu implementace programu spolupracuje s centrálním koordinujícím orgánem, kterým je podle usnesení vlády č. 198/2006 Národní orgán pro koordinaci NSRR (NOK); funkci tohoto orgánu zajišťuje MMR. Koordinační a metodická role tohoto orgánu zahrnuje zejména koordinaci v oblasti politik, koncepcí a programování, realizace intervencí, monitorování, hodnocení, zajišťování publicity a informovanosti a podporu institucionálního rozvoje a absorpční kapacity programu a je definována v Národním strategickém referenčním rámci ČR 2007–2013. 

Centrální koordinační role NOK je popsána v kapitole 11 NSRR.

1.5 Kontrolní a  auditní systém

MF jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, metodicky řídí, koordinuje a zodpovídá za výkon finanční kontroly v rámci operačních programů vymezených touto metodikou. Základním východiskem pro vydávání dílčích metodických pokynů MF, konzultovaných s příslušnými orgány Evropské komise, jsou platné právní předpisy ČR a ES a Metodika finančních toků a kontroly.

Mezi hlavní cíle finanční kontroly patří prověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy a opatření, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky a zda jsou prováděné operace průkazně účetně zpracovány.

V kontrolním systému musí být zřetelně oddělen systém kontroly v odpovědnosti managementu (kontrolní mechanismy ŘO a kontrolní mechanismy PCO) a interního auditu a auditu v odpovědnosti AO. 
1.5.1 Vnitřní kontrolní systém

Všechny orgány a subjekty podílející se na implementaci IOP mají zavedený řídící a kontrolní systém, který je způsobilý včas identifikovat administrativní, systémové nebo záměrné chyby a vytvářet podmínky pro prevenci vzniku chyb. Je nezbytné oddělit řídící kontroly od interního auditu.
Řídící kontrolu zajišťují odpovědní vedoucí pracovníci a tvoří součást vnitřního řízení všech subjektů zapojených do implementace operačního programu při přípravě operací, před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání, vyúčtování a následného prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření.

S ohledem na principy účinného a efektivního řídícího a kontrolního systému v průběhu implementace programu je zajištěno, že:

a) všechny subjekty zapojené do řízení a kontroly programu mají jednoznačně stanoveny konkrétní funkce v systému implementace a v každém subjektu;

b) je dodržována zásada oddělení platebních, řídících a kontrolních funkcí mezi jednotlivými subjekty zapojenými do implementace programu i v rámci subjektů samotných;

c) jsou stanoveny jednoznačné postupy pro zajištění správnosti a způsobilosti výdajů vykazovaných v rámci programu;

d) jsou zavedeny spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a systémy finančního výkaznictví;

e) je zaveden systém podávání zpráv o implementaci programu a projektů a monitorování;

f) jsou přijata opatření pro provádění auditu fungování řídícího a kontrolního systému u všech subjektů podílejících se na implementaci IOP;

g) jsou zavedeny takové systémy a stanoveny takové postupy, které zajistí vytvoření auditní stopy (audit trail) – archivaci souboru písemností (kontrolního nebo auditního spisu) dokumentujících postupy, výstupy a výsledky každé vykonané kontroly nebo auditu;

h) jsou stanoveny postupy hlášení a monitorování pro nesrovnalosti a vymáhání neoprávněně vyplacených částek;

i) je důsledně dodržován systém dvojí nezávislé kontroly a dvojího podpisu při schvalování jednotlivých dokumentů a provádění plateb;

j) lze bezpečně využívat informační systémy;

k) se důsledně předchází možnému konfliktu zájmů;

l) existuje zastupitelnost zaměstnanců u všech funkcí.

Útvar interního auditu je funkčně nezávislý a organizačně oddělený od řídících a výkonných struktur a je podřízen příslušnému vedoucímu orgánu veřejné správy. 
Útvary interního auditu prověřují funkčnost a spolehlivost vnitřní kontrolní systém. Jejich činnost kromě jiného zahrnuje prověřování plnění základních požadavků na vnitřní kontrolní systém. Významnou součástí jsou doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků a konzultační činnost.

Zprávy z interních auditů se předkládají příslušnému vedoucímu orgánu veřejné správy, AO a útvaru interního auditu na úrovni řídícího orgánu..Jednotný přístup k auditu na všech úrovních implementace a reportování zjištění auditu je podkladem pro řízení rizik na úrovni řídícího orgánu. Výsledky auditů jsou brány v úvahu při výkonu auditů dle čl. 62 obecného nařízení. 

Útvary interních auditů zprostředkujících subjektů pro IOP:

· Odbor interního auditu a supervize MV, 

· Odbor interního auditu a kontroly MK, 

· Oddělení interního auditu MZd, 

· Odbor interního auditu a kontroly MPSV,

· Oddělení interního auditu CRR.
1.5.2 Kontrola ve veřejné správě – v odpovědnosti ŘO

Řídící orgán v souladu s čl. 60 obecného nařízení odpovídá za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení, a proto zejména v rámci své kontrolní činnosti:

· zajišťuje, aby operace pro financování byly vybírány podle kritérií pro operační program a po celou dobu provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Evropských společenství (dále jen „ES“) a vnitrostátními předpisy;

· ověřuje, zda byly spolufinancované produkty dodány a služby poskytnuty a zda byly výdaje na operace vykázané příjemci skutečně a legálně vynaloženy.

Podrobnosti o kontrole v odpovědnosti ŘO IOP jsou uvedeny v kapitole C.5 a navazujících přílohách OM IOP.

Kontroly a ověřování, za jejichž provádění je podle čl. 60 obecného nařízení a čl. 13 prováděcího nařízení odpovědný, ŘO IOP delegoval na jednotlivé ZS. 

ŘO IOP vykonává na úrovni projektů: 

a) kontroly u projektů technické pomoci, kde je příjemcem CRR,

b) veřejnosprávní kontroly projektů na místě u projektů technické pomoci ostatních příjemců a v oblastech intervence, u nichž plní MMR roli poskytovatele dotace,

V případě projektů technické pomoci, kde je příjemcem podpory ŘO IOP, zabezpečuje veřejnosprávní kontroly projektů odbor rozpočtu MMR.

ŘO IOP provádí kontroly delegovaných činností na jednotlivé ZS; přitom má právo i v případě delegovaných činností v oblasti kontrol, provádět vlastní kontrolní aktivity na úrovni projektů.

Kontroly projektů jsou v úrovni ŘO IOP a ZS prováděny tak, aby splňovaly požadavky obecného nařízení dle čl. 60 písm. b) a čl. 12 (Zprostředkující subjekty) a čl. 13 (Řídící orgán) prováděcího nařízení.

Kontroly jsou prováděny formou:

a) administrativní kontroly,

b) kontroly na místě – monitorovací návštěva, fyzická kontrola na místě a veřejnosprávní kontrola.

Administrativní kontroly projektů spočívají v kontrole dokladů předložených žadatelem nebo příjemcem při příjmu projektu, kontrole zadávacího řízení, při předložení oznámení o změně projektu, monitorovací zprávy či hlášení, hlášení o udržitelnosti projektu a při příjmu žádosti o platbu. Tento typ kontroly je prováděn u každého projektu a každého dokladu předloženého žadatelem/příjemcem v souladu s článkem 13 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1828/2006. Na základě závěrů z této kontroly je v případě zjištění možných problémů v administaci, realizaci nebo udržitelnosti projektu provedena kontrola na místě.
Kontroly jednotlivých projektů na místě mohou být prováděny buď u všech projektů nebo u vybraných projektů na základě stanoveného vzorku. Je-li kontrola prováděna na základě vzorku musí být metoda výběru vzorku popsána v souladu s čl. 13 prováděcího nařízení a požadavky na metodu výběru vzorku stanovenými ŘO IOP. V případě, že je kontrola na místě vykonávána pouze na vzorku projektů, jsou kontrolovány ty projekty, které byly na základě analýzy rizik vyhodnoceny jako rizikové. Metoda výběru vzorku projektů musí být minimálně jedenkrát ročně revidována. Pokud subjekty provádějí kontrolu projektů na místě na základě vybraného vzorku, musí popsat a odůvodnit metodu výběru vzorku ve své dokumentaci, včetně vazby na výsledky analýzy rizik. 
Vzhledem k fázi výkonu kontroly v čase se rozlišují následující typy kontrol:

a) ex-ante kontroly prováděné od podání projektové žádosti do vydání právního aktu, na základě kterého jsou finanční prostředky žadateli poskytnuty, 

b) interim kontroly prováděné od vydání právního aktu, na základě kterého jsou finanční prostředky žadateli poskytnuty, do ukončení realizace projektu,

c) ex-post kontroly prováděné v době udržitelnosti projektu.

Při kontrolách projektů se ověřuje, zda:

a) realizované projekty a vynakládané veřejné výdaje k jejich realizaci byly po celou dobu v souladu s cíli a podmínkami IOP, správními předpisy ES a ČR, schválenými rozpočty, vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace/Stanoveními výdajů/Dopisy ministra a zároveň zda splňují stanovená kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti;

b) opatření přijatá k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik byla při uskutečňování operací dostatečně účinná a zda bylo pamatováno na přizpůsobení se případnému vzniku nových rizik zejména při změnách ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek;

c) záznamy o uskutečněných projektech a uchovávání záznamů s každým projektem spojených jsou úplné, věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků 

ŘO IOP a jednotlivé ZS zajišťují za oblasti intervence ve své působnosti kontroly u žadatelů a příjemců formou:

a) veřejnosprávní kontroly na místě podle § 8 odst. 2 zák. č. 320/2001Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (ŘO IOP, všechny ZS kromě CRR), 

b) fyzické kontroly na místě, které nejsou prováděny v režimu veřejnosprávní kontroly (provádí CRR),

c) monitorovací návštěvy (ŘO IOP a všechny ZS),

d) administrativní kontroly (ŘO IOP a všechny ZS).

Veřejnosprávní kontroly projektů na místě jsou vykonávané podle § 8 odst.2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Tyto kontroly provádějí písemně pověření pracovníci ŘO IOP a ZS (mimo CRR).

Fyzické kontroly projektů na místě prováděné CRR nepředstavují veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., jsou však zajišťovány v souladu s ustanovením čl. 13 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1828/2006.

Monitorovací náštěva je zajišťována v případech, kdy je potřeba si ověřit určitou skutečnost (např. jestli stavba byla zahájena). Monitorovací návštěva se neřídí pravidly pro výkon veřejnosprávní kontroly.

Významnou součástí kontrolní činnosti ŘO IOP a ZS je kontrola zadávání zakázek. Veškeré zakázky, které proběhly nebo probíhají před a po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je povinností zkontrolovat. Kontroly zakázek jsou prováděny formou administrativní kontroly a kontroly na místě (kontrola na místě CRR a veřejnosprávní kontrola):   

a) u projektů, kde proběhla nebo probíhá zakázka před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, provádí kontrolu ZS v rámci ex-ante kontrol na místě, 

b) zadávací/výběrová řízení realizovaná příjemcem v době realizace projektu ZS kontroluje vždy před vyhlášením zadávacího/výběrového řízení a po jeho ukončení.

Kontrolu zadávacích/výběrových řízení v jakékoli fázi může provádět také ŘO IOP.

Kontrola delegovaných činností

ŘO IOP provádí u zprostředkujících subjektů kontroly delegovaných činností, při kterých se v prvé řadě zaměřuje na ověření plnění úkolů podle usnesení vlády č. 537/2008, bilaterálních dohod o delegování činností a v Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 55/2008 a č. 4/2009. 

Kontroly ŘO jsou zaměřeny na výkon činností při vyhlašování výzvy, příjmu, hodnocení a výběru projektů, monitoring, autorizaci plateb, kontroly zadávacích řízení, kontroly projektů, vymezení vzorku operací pro účely kontrol. 

1.5.3 Audit ve veřejné správě – v odpovědnosti AO

Za výkon auditu v souladu s čl. 62 obecného nařízení na všech úrovních realizace finančních prostředků z operačního programu je odpovědný auditní orgán (dále jen AO). AO je v souladu s požadavky legislativy ES funkčně nezávislý na řídícím orgánu a certifikačním orgánu. Auditním orgánem (AO) bylo v souladu s článkem 59 obecného nařízení pověřeno Ministerstvo financí (MF) na základě Usnesení vlády ČR č. 198/2006 ze dne 22. února 2006. Rozhodnutím ministra financí byl výkonem funkce pověřen útvar Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka. 

V rámci sdílené odpovědnosti ČR a EK za řádnou správu, řízení a kontrolu především:

a) zajišťuje provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému IOP (dále jen „audit systému“);

b) zajišťuje provádění auditů operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů v rámci IOP (dále jen „audit operací“);

c) předloží EK do devíti měsíců po schválení IOP auditní strategii zahrnující: 

· určení subjektu, který je pověřený provádět audity systému a audity operací (dále jen „PAS“) pro IOP, 

· metodu výběru vzorků pro audity operací, 

· orientační plánování auditů systémů a auditů operací zajišťující provedení těchto auditů u hlavních subjektů a jejich rovnoměrné rozložení na celé programové období;

d) pro účely popisu řídícího a kontrolního systému dle čl. 71 obecného nařízení vypracuje AO zprávu uvádějící výsledky posouzení zavedených systémů a stanovisko k jejich shodě s čl. 58 až 62 obecného nařízení;

e) do 31. prosince každoročně od roku 2008 do roku 2015:

· předkládá EK výroční kontrolní zprávu uvádějící výsledky auditů systémů a auditů operací provedených během předchozího období dvanácti měsíců, které končí dne 30. června daného roku, v souladu s auditní strategií IOP, jakož i nedostatky zjištěné v řídicích a kontrolních systémech IOP. První zpráva bude předložena do 31. prosince 2008, bude zahrnovat období od 1. ledna 2007 do 30. června 2008. Informace týkající se auditů provedených po 1. červnu 2015 se zahrnou do závěrečné kontrolní zprávy, která je podkladem pro prohlášení o uzavření IOP, 

· vydává na základě kontrol a auditů, za jejichž provedení odpovídá, stanovisko k tomu, zda řídicí a kontrolní systém IOP funguje účinně, a poskytuje tak přiměřené ujištění, že výkazy výdajů předložené EK jsou správné, a tedy že související transakce jsou legální a řádné,

· předkládá v případech, kdy se použije článek 88 obecného nařízení, prohlášení o částečném uzavření, ve kterém vyhodnotí legalitu a řádnost dotyčných výdajů,

· předloží EK do 31. března 2017 prohlášení o uzavření, ve kterém vyhodnotí platnost žádosti o platbu konečného zůstatku a legalitu a řádnost souvisejících transakcí zahrnutých do závěrečného výkazu výdajů, který je podložen závěrečnou kontrolní zprávou;

f) pověřuje PAS výkonem auditů systémů a auditů operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů. AO pak

· zajistí, aby tento subjekt měl patřičnou funkční nezávislost,

· zajišťuje, aby byly při auditní činnosti zohledňovány auditorské standardy,

· obdrží zprávy z auditů systémů a auditů operací provedených PAS a zajistí jednotný přístup k těmto zprávám na relevantních úrovních implementace; auditní zjištění AO a PAS jsou podkladem pro řízení rizik na úrovni řídícího orgánu a PCO,

· prostřednictvím AO budou výsledky auditů řídících a kontrolních systémů v souladu s čl. 73 nařízení č. 1083/2006 zasílány EK.

AO ověřuje a hodnotí funkčnosti primárního a sekundárního systému v souladu s mezinárodními standardy s odhadem zbytkového rizika. Zbytkové riziko vyjadřuje míru nejistoty v důsledku nezavedení efektivních opatření k zajištění funkčnosti primárního a sekundárního systému.

Významnou součástí úkolů AO a PAS je předkládání doporučení ke zdokonalování kvality řídícího a kontrolního systému IOP, k předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků a konzultační činnost.

Usnesením vlády č. 760/2007 byly určeny pověřené subjekty auditního orgánu (PAS), které zajišťují úkoly v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) a b) obecného nařízení. PAS vykonává u ŘO a u všech ZS IOP tyto hlavní činnosti:

a) audity systému za účelem nezávislého a objektivního ověření (přezkoumání a vyhodnocení) účinného fungování řídícího a kontrolního systému IOP,

b) audit operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů.

Pověřený auditní subjekt je oprávněn:

· poskytovat poradenství a konzultace s cílem napomoci zavedení efektivního a účinného řídícího a kontrolního systému IOP,
· vyžadovat od ŘO jakékoliv informace, výpisy/záznamy, vč. kontrolních protokolů a auditních zpráv od externích subjektů provádějících audit u ŘO, které může PAS využít při provádění auditních šetření,
· přiměřeně se spoléhat na zprávy z interních auditů útvarů IA ZS řídícího orgánu IOP,

· účastnit se (pověření auditoři PAS, auditoři AO) auditů prováděných Evropskou komisí, které ověřují, zda řídící a kontrolní systémy IOP fungují během období uskutečňování OP účinně.

Základní povinnosti PAS jsou vymezeny v příloze k usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 760 Zásady pro činnost AO a PAS auditního orgánu:

· poskytuje součinnost při auditu shody řídícího a kontrolního systému IOP;

· předává auditnímu orgánu zprávy z vykonaných auditů, a to do deseti pracovních dnů po jejich ukončení;
· kontroluje čtvrtletně plnění části konsolidovaného plánu auditů, která je v jeho působnosti;

· při plánování auditů zajistí, aby audity byly rozloženy rovnoměrně na celé programové období, byly vykonávány na základě analýzy rizik a na vhodném vzorku operací;

· při provádění auditů postupuje v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy;

· poskytuje auditnímu orgánu poznatky z auditů, které by mohly mít vliv na tvorbu a aktualizaci metodických pokynů pro výkon auditu;

· informuje auditní orgán o organizačním, materiálním a personálním zabezpečení výkonu auditu, a to nejpozději do 1. ledna 2008, 

· informuje auditní orgán o všech závažných skutečnostech (včetně organizačního, materiálního a personálního zabezpečení), které by mohly ohrozit výkon auditu;

· umožní pracovníkům auditního orgánu provádět dohled nad výkonem auditu pověřeným auditním subjektem;

· poskytuje auditnímu orgánu na jeho vyžádání údaje, pokud si je vyžádá příslušný orgán Evropské unie.
1.5.4 Ostatní kontroly a audity (vnější kontrolní orgány)

Nejvyšší kontrolní úřad je oprávněn vykonávat nezávislou kontrolní činnost ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Auditní činnosti prováděné orgány Evropské komise a Evropským účetním dvorem se v souladu s článkem 72 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 přesvědčí, že v rámci daného operačního programu byly zavedeny a účinně fungují řídicí a kontrolní systémy. Toto ujištění získává  Evropská komise na základě výročních kontrolních zpráv a stanoviska AO k těmto zprávám a na základě poznatků z vlastních auditů.

Evropský účetní dvůr v rámci své působnosti vykonává samostatné a nezávislé kontroly.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) může za účelem boje proti podvodům, úplatkářství a jakékoli jiné nedovolené činnosti poškozující finanční zájmy Evropského společenství ze své pravomoci (v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 a s dalšími obecnými nařízeními na ochranu finančních zájmů ES) provádět v implementační struktuře IOP správní vyšetřování. 
1.6 Nesrovnalosti

Řešení nesrovnalostí zahrnuje evidenci, šetření a hlášení podezření na nesrovnalost a potvrzených nesrovnalostí, jejich další monitoring a ve stanovených případech také vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí. Za řešení nesrovnalostí v IOP je odpovědný řídící orgán. 
Řešení nesrovnalostí provádí ŘO na základě metodických pokynů vydaných Ministerstvem financí (např. bod 3.8 Metodiky finančních toků a kontroly) a Metodického pokynu – Nesrovnalosti vydaného MMR. Součástí pokynu je soubor příloh obsahující formuláře pro hlášení nesrovnalostí a dále i zjišťovací metody včetně jejich kódového označení. Popis problematiky je obsažen v kapitole C.6 Nesrovnalosti OM IOP.

Nesrovnalostí se rozumí porušení předpisů ES nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Jedná se tak o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty ČR, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů poskytnuty příjemcům. 

Nesrovnalosti rozlišujeme jako:

· podezření na podvod – jako podnět k zahájení správního a nebo trestního řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, zda došlo k úmyslnému jednání a zejména zda došlo k podvodu dle Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES, dle které se podvodem rozumí úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k některé ze tří níže uvedených možností: 

a) použití nebo předložení falešných, nesprávných či neúplných prohlášení nebo dokumentů, mající za následek nesprávné použití či zadržení prostředků ze všeobecného rozpočtu ES nebo rozpočtů jimi či v jejich prospěch spravovaných;

b) neposkytnutí informací je porušením zvláštní povinnosti se stejným následkem;

c) použití prostředků definovaných v bodě a) v rozporu s účelem, k němuž byly určeny.

· porušení rozpočtové kázně - dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

· systémová nesrovnalost je opakovaná chyba vzniklá na základě vážných nedostatků v řídících a kontrolních systémech. Možnosti opravy systémové nesrovnalosti: chybu rozpoznat a opravit špatně nastavený systém nebo uplatnit finanční opravu, tj. částečně nebo úplně zastavit financování. V případě, že finanční oprava byla provedena z důvodů systémové nesrovnalosti, nelze zrušený příspěvek znovu použít ani na stávající operace v rámci celé prioritní osy nebo její části, u níž k systémové nesrovnalosti došlo.

· ostatní nesrovnalosti jsou např. nesrovnalosti vzniklé před proplacením prostředků. V některých případech může dojít k nesrovnalosti, aniž by došlo k neoprávněnému výdaji. Tyto případy mohou nastat, když správní orgán ve správním řízení zjistí, že určitý postup (např. výběrové řízení) neproběhl v souladu s příslušným právním předpisem. Přitom ještě nemuselo dojít k proplacení prostředků.

Řídící orgán delegoval výkon šetření podezření na nesrovnalost na jednotlivé zprostředkující subjekty, z jejichž rozpočtu byly prostředky dotčené podezřením na nesrovnalost poskytnuty. Delegací se však ŘO nezbavuje své celkové odpovědnosti za řešení nesrovnalostí.

Podezření na nesrovnalost trvá do okamžiku, kdy o případu pravomocně rozhodne příslušný územní finanční orgán v případech podezření na porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě jiný příslušný subjekt ve stanovených případech, které nepředstavují porušení rozpočtové kázně. Od okamžiku nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se pak jedná o potvrzenou nesrovnalost.
1.6.1 Šetření nesrovnalostí

Všechny ZS (na základě dohod o delegování) mají stanovenu povinnost bezodkladně ohlásit Řídícímu orgánu zjištěná podezření na nesrovnalosti (podezření zjištěná na základě výsledku vlastní kontrolní činnosti nebo z kontrolní činnosti jiného příslušného orgánu). V případě, že zjistí podezření na nesrovnalost ŘO, informuje o tom ZS, kterého se podezření týká.
Řídící orgán v rámci rozpočtové kapitoly MMR, resp. zprostředkující subjekt na úrovni MV, MPSV, MZd a MK prošetřuje podezření na nesrovnalosti a ta opodstatněná předá věcně příslušným orgánům k zahájení správního nebo soudního řízení. Hlášení kontrolních orgánů je třeba vždy považovat za opodstatněné. 

Dojde-li ŘO či ZS (kromě CRR) na základě ukončených kontrol svých či jiných příslušných orgánů k závěru, že:

1. se nejedná o nesrovnalost, případ uzavře;

2. se jedná o podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně
 podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, případ předá příslušnému ÚFO k dalšímu řízení k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně. ŘO tyto skutečnosti uvede do MSC2007 a informuje o nich subjekty zapojené do vnitřní úrovně hlášení, ostatní poskytovatele dotace v rámci daného projektu a subjekt, na jehož úrovni se podezření na nesrovnalost zjistilo.

V rámci předání podezření na porušení rozpočtové kázně má ŘO, pokud je zároveň poskytovatelem dotace podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, právo požádat příslušný ÚFO, aby jej následně informoval o průběhu řízení ÚFO. O průběhu řízení ÚFO má poskytovatel dotace podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, rovněž možnost být informován prostřednictvím elektronické dotazovací služby do informačního systému Centrální evidence dotací ze SR (dále „IS CEDR“). Obsah poskytovaných informací a subjekt, kterému mohou být poskytnuty, stanoví zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů;
3. se jedná o podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na spáchání trestného činu, předá případ ve smyslu § 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů, státnímu zástupci či policejnímu orgánu. ŘO tuto skutečnost uvede do MSC2007 a informuje o ní subjekty zapojené do vnitřní úrovně hlášení, ostatní poskytovatele dotace v rámci daného projektu a subjekt, na jehož úrovni se podezření na nesrovnalost zjistilo;

4. se jedná o podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předá případ k dalšímu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). ŘO tuto skutečnost uvede do MSC2007 a informuje o ní subjekty zapojené do vnitřní úrovně hlášení, ostatní poskytovatele dotace v rámci daného projektu a subjekt, na jehož úrovni se podezření na nesrovnalost zjistilo;

5. se jedná o podezření na nesrovnalost, ale nejedná se o podezření na porušení rozpočtové kázně
, ani o podezření na spáchání trestného činu, ani o podezření na porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá ŘO za řádné vyčíslení částky, na niž se vztahuje tato nesrovnalost. ŘO nadále pokračuje v řešení nesrovnalosti, popř. případ předá příslušnému ZS k dalšímu řešení. ŘO tyto skutečnosti uvede do MSC2007 a informuje o nich subjekty zapojené do vnitřní úrovně hlášení, ostatní poskytovatele dotace v rámci daného projektu a subjekt, na jehož úrovni se podezření na nesrovnalost zjistilo;

6. se jedná o podezření na nesrovnalost na úrovni PCO, předá případ k prošetření AO. V tomto případě AO odpovídá za potvrzení nesrovnalosti a za řádné vyčíslení částky, na níž se vztahuje tato nesrovnalost. Výsledek konzultuje AO s PCO a  s příslušným ŘO. PCO zodpovídá za přijetí odpovídajících opatření k nápravě stavu a zabránění dalšího výskytu nesrovnalosti, pokud se nesrovnalost vyskytla na úrovni PCO.

Řídící orgán zodpovídá za přijetí odpovídajících opatření k nápravě stavu a zabránění dalšího výskytu nesrovnalosti, pokud se nesrovnalost vyskytla na úrovni ŘO, ZS nebo příjemce. PCO zodpovídá za přijetí opatření v případě, že se nesrovnalost vyskytla na jeho úrovni. 

V případě zjištění systémové nesrovnalosti na úrovni ŘO, PCO nebo AO je dotčený subjekt povinen přijmout dostatečná opatření k nápravě. V případě zjištění systémové nesrovnalosti na úrovni ZS rozhodne o opatřeních k nápravě a o preventivních opatřeních ŘO. O přijetí příslušných opatřeních k nápravě a preventivních opatření u systémových nesrovnalostí se ŘO, PCO a AO vzájemně informují.

1.6.2 Evidence, hlášení a monitoring nesrovnalostí

Řídící orgán eviduje podezření na nesrovnalost, resp. potvrzené nesrovnalosti, a provádí jejich další monitoring. Pro účely výkaznictví nesrovnalostí v EUR vůči Evropské komisi se použije kurz CZK/EUR stanovený Evropskou komisí pro měsíc, ve kterém ŘO zaznamenal nesrovnalost v MSC2007.

Systém hlášení podezření na nesrovnalost, resp. potvrzených nesrovnalostí (dále jen „hlášení nesrovnalostí“), zahrnuje hlášení nesrovnalostí mezi subjekty zapojenými do implementace programů na národní úrovni („vnitřní úroveň hlášení nesrovnalostí“) a hlášení nesrovnalostí vůči Evropské komisi (vnější úroveň hlášení nesrovnalostí“).

A. Vnitřní úroveň hlášení nesrovnalostí:

Za řádné hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni odpovídá ŘO. Pokud na základě ukončené kontroly trvá podezření na nesrovnalost nebo pokud je na základě této kontroly zjištěno nové podezření na nesrovnalost, vypracuje ŘO v MSC2007 hlášení nesrovnalosti, které je bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce od ukončení kontroly, písemně zasláno PCO, AO, odboru 17 MF (centrální kontaktní bod sítě AFCOS) a pracovníkovi lokálního kontaktního bodu sítě AFCOS (útvar OIAK MMR). 

Řídicí orgán vypracovává souhrnné čtvrtletní přehledy veškerých nově zjištěných podezření na nesrovnalost, resp. potvrzených nesrovnalostí, a přehledy o vývoji šetření případů nahlášených nesrovnalostí na vnitřní úrovni (dále jen „čtvrtletní hlášení nesrovnalostí“). Tato čtvrtletní hlášení nesrovnalostí jsou bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 15. dne po ukončení kalendářního čtvrtletí, písemně zasílána pracovníkovi sítě AFCOS na příslušném resortu/RR a v kopii AO a PCO. Čtvrtletní hlášení nesrovnalostí podepisuje vedoucí pracovník útvaru ŘO.

Způsob a lhůty pro zaslání čtvrtletního hlášení nesrovnalostí je nutno dodržovat i v případě, že nové případy nebyly v daném kalendářním čtvrtletí zjištěny ani nedošlo k vývoji v šetření případů již nahlášených nesrovnalostí na vnitřní úrovni.

Hlášení na vnitřní úrovni probíhá bez ohledu na výši částky, na niž se vztahuje podezření na nesrovnalost, resp. potvrzená nesrovnalost, a bez ohledu na další výjimky stanovené nařízením č. 1828/2006.

Podezření na nesrovnalost zjištěná na úrovni PCO jsou hlášena AO a případně dotčenému ŘO. Skutečnosti, které jsou předmětem hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni, uvádí ŘO do MSC2007 průběžně, nejpozději však k okamžiku vzniku povinnosti hlášení těchto skutečností na vnitřní úrovni.

B. Vnější úroveň hlášení nesrovnalostí:

Za řádné hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni odpovídá pracovník lokálního kontaktního bodu sítě AFCOS na MMR (útvar OIAK MMR). Na základě hlášení nesrovnalostí od ŘO zajistí pracovník sítě AFCOS vypracování souhrnných čtvrtletních přehledů veškerých nově zjištěných podezření na nesrovnalost, resp. potvrzených nesrovnalostí, které spadají pod oznamovací povinnost podle nařízení č. 1828/2006, a o vývoji šetření případů nahlášených Evropské komisi (dále jen „čtvrtletní hlášení nesrovnalostí Evropské komisi“). 
Pracovník sítě AFCOS prostřednictvím informačního systému AFIS zajišťuje odeslání čtvrtletních hlášení nesrovnalostí Evropské komisi, resp. Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání (dále jen „OLAF“) a centrálnímu bodu AFCOS (odbor 17 MF) nejpozději do dvou měsíců po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí. Kopie hlášení zašle pracovník sítě AFCOS bezodkladně příslušnému ŘO, PCO a AO. 
Hlášení se týká nesrovnalostí nad 10 tis. EUR, u nichž bylo zahájeno správní nebo soudní řízení a nepodléhající dalším výjimkám z hlášení nesrovnalosti.
Způsob a lhůty pro zaslání čtvrtletního hlášení nesrovnalostí je nutno dodržovat i v případě, že nové případy nebyly v daném kalendářním čtvrtletí zjištěny ani nedošlo k vývoji v šetření případů již nahlášených nesrovnalostí na vnější úrovni. 

Pokud se jedná o typ podezření na nesrovnalost, resp. potvrzené nesrovnalosti, u něhož by mohla vzniknout obava z rychlého šíření mimo území ČR nebo ukazuje na použití nových nežádoucích praktik, je příslušný pracovník sítě AFCOS povinen nahlásit případ neprodleně, tedy i mimo termín pro pravidelné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí Evropské komisi, úřadu OLAF, ale i členským státům, jejichž zájmů by se nesrovnalost mohla dotknout. Pro tento typ hlášení nesrovnalostí se neuplatní limity stanovené Implementačním nařízením, tyto případy jsou hlášeny bez ohledu na výši částky, na niž se vztahuje podezření na nesrovnalost, resp. potvrzená nesrovnalost, a bez ohledu na další výjimky stanovené v Implementačním nařízení. 
1.6.3 Pozastavení plateb a certifikace

V případě podezření na nesrovnalost, resp. potvrzené nesrovnalosti, může PCO na nezbytně nutnou dobu pozastavit platby a certifikaci projektu, prioritní osy, oblasti intervence nebo celého programu, považuje-li to za nezbytné k ochraně finančních zájmů ES. Pozastavení plateb musí být projednáno s ŘO. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může ředitel PCO nařídit dočasné pozastavení plateb do doby projednání případu s ŘO.
V případě podezření na nesrovnalost (resp. potvrzené nesrovnalosti) může platby na daný projekt pozastavit rovněž řídící orgán.
1.6.4 Vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí

Konkrétní postup vymáhání neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků je závislý na typu nesrovnalosti, respektive subjektu, který neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky vymáhá. Podrobně jsou způsoby vymáhání popsány v Metodice finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, CF a EFF na programové období 2007 – 2013. 
1.6.5 Vyjmutí projektu ze spolufinancování z prostředků rozpočtu EU

V případě, že v rámci projektu dojde ke vzniku podezření na nesrovnalost, resp. k potvrzené nesrovnalosti a PCO rozhodne o tom, že výdaje projektu nemohou být certifikovány, bude uplatněn jeden z následujících postupů:

1. PCO na základě posouzení učiněném ve spolupráci s ŘO rozhodne, že projekt nebude certifikován do doby, než dojde k vymožení prostředků od příjemce (poté budou certifikovány zbývající vynaložené výdaje po odečtení vymožené částky). Způsob vymáhání je analogický ke způsobu poskytnutí prostředků a charakteru příjemce. V tomto případě musí ŘO při procesu řízení alokace vzít v úvahu, že tyto prostředky nejsou čerpány ze zdrojů rozpočtu EU, i když na ně bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů/jiný právní akt;

2. ŘO se souhlasem správce kapitoly rozhodne, že projekt bude vyjmut ze spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU a financování projektu bude zajištěno pouze z národních zdrojů, tj. ze zdrojů příslušné kapitoly SR
, která zajišťuje prostředky SR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků z rozpočtu EU.

1.7 Příjemci 

Orgány veřejné správy (stát, kraje, obce, svazky obcí) a jimi zřizované či zakládané organizace převažují ve všech prioritních osách programu a ve všech oblastech intervence (výhradně veřejné subjekty jsou v prioritních osách 1a, 1b, 2, 6a a 6b a oblastech intervence 3.3, 3.4 a 5.3). V omezené míře se na realizaci projektů IOP podílejí nestátní neziskové organizace, (např. oblasti intervence 3.1, 3.2, 4.1a a 4.1b, 5.1 a 5.2), podnikatelské subjekty (oblast intervence 3.1 a zejména 5.2 - regenerace bytových domů) a zájmová sdružení právnických osob (oblast intervence 4.1a a 4.1b, 5.1). 

Příjemci odpovídají za to, že navrhované a realizované náklady operací jsou způsobilé a že jsou při jejich realizaci dodrženy povinnosti vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů/Dopisu ministra pro místní rozvoj a jejich Podmínek.  

V souladu s článkem 57 obecného nařízení musí příjemci zajistit udržitelnost projektu po dobu pěti let od jeho ukončení. Po tuto dobu nesmí projekt projít podstatnou změnou ovlivňující její povahu nebo prováděcí podmínky nebo změnou poskytující podniku či veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu a způsobenou buď změnou formy vlastnictví položky infrastruktury, nebo zastavením výrobní činnosti. 

Příjemci musí zejména:             

a) zajišťovat řádnou realizaci projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS/Dopisu ministra a Podmínek;

b) plně a prokazatelně splnit účel projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, a zachovat výsledky realizace projektu po dobu pěti let od ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS/Dopisu ministra pro místní rozvo;

c) naplnit do ukončení realizace projektu monitorovací indikátory uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS/Dopisu ministra pro místní rozvoa udržet je po dobu pěti let od ukončení realizace projektu;
d) zajišťovat přípravu zadávací dokumentace projektu, zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými předpisy a Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, a zajišťovat realizaci smluv uzavřených s vybranými dodavateli;

e) ověřovat faktury a jejich proplácení dodavatelům;

f) vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR. Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni vést analytické účty nebo analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Příjemci, kteří vedou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, musí uskutečněné příjmy a výdaje analyticky vést ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou (viz bod 3.3.5 Metodiky finančních toků a kontroly);

g) předkládat žádosti o platby na standardních formulářích (předkládá se příslušnému zprostředkujícímu subjektu), přičemž musí doložit, že uváděné náklady odpovídají podmínkám projektu, obsaženým v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů/Dopisu ministra; veškeré platební nároky musí být podloženy potvrzenými fakturami nebo, pokud to nelze provést, účetními dokumenty rovnocenné důkazní hodnoty;

h) v průběhu realizace projektu i v době jeho udržitelnosti uchovávat dokumentaci o projektu, která bude dostatečnou pomůckou pro audit;

i) zajišťovat neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami a umožnit kontrolám vstup do svých objektů a na svoje pozemky minimálně do konce roku 2021;

j) neprodleně oznamovat všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo souvislost s plněním závazku z Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS/Dopisu ministra a Podmínek;

k) plnit povinnosti spojené s monitorováním, tj. zejména podávání monitorovacích zpráv o realizaci projektu a hlášení o pokroku;

l) zajišťovat publicitu projektu;

m) nečerpat při realizaci projektu dotaci z  žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, vyjma národního spolufinancování, a dále ani z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce;
n) nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného hospodáře.
o) zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení.

Úkoly příjemců jsou podrobně popsány v Příručce pro žadatele a příjemce včetně specifik týkajících se jednotlivých oblastí intervence a typů příjemců.

2 Postupy pro výběr projektů 

2.1 Obecné principy

Řídící orgán IOP je odpovědný za transparentní, objektivní a efektivní systém  výběru projektů, aby byla zajištěna kvalita realizovaných projektů v souladu s cíli programu. Řídící orgán zajišťuje ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty vypracování návrhů kritérií pro výběr projektů za jednotlivé oblasti intervencí, případně aktivit, které podléhají schválení monitorovacím výborem.
Schválení velkých projektů je v odpovědnosti EK. Zprostředkující subjekt poskytuje nezbytný informační servis pro předkladatele velkých projektů. Za předložení žádosti včetně všech informací specifikovaných v článku 39 návrhu Obecného nařízení ES odpovídá Řídící orgán.   
Gesce za výběr projektů:

	Oblast intervence
	Rozhodování o výběru operací (gesce za rozhodování)



	1.1a, 1.1b
	Ministerstvo vnitra  

	2.1
	Ministerstvo vnitra 

	3.1
	Ministerstvo práce a sociálních věcí 

	3.2
	Ministerstvo zdravotnictví

	3.3
	Ministerstvo práce a sociálních věcí

	3.4
	Ministerstvo vnitra

	4.1a, 4.1b
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	5.1
	Ministerstvo kultury

	5.2
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	5.3
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	6.1a, 6.1b 
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	6.2a, 6.2b
	Ministerstvo pro místní rozvoj


Postupy pro příjem, hodnocení a výběr projektů jsou podrobně popsány v části A.4 Administrativní postupy OM IOP a v příslušných částech manuálů ZS. 
V následující tabulce jsou uvedeny administrativní postupy spojené s hodnocením a výběrem projektů a subjekty odpovědné za jejich výkon:

	Aktivita
	Prioritní osy/oblasti intervence: 

4a), 4b), 5.2, 5.3, 6.1a), 6.1b). 6.2a), 6.2b)
	Prioritní osy/oblasti intervence:

1a), 1b), 2.1, 3.2, 3.4, 5.1
	Oblasti intervence:

3.1, 3.3

	
	ŘO IOP 
	CRR 
	MV, MZd, MK
	MPSV
	CRR

	Poskytování informací a konzultací žadatelům
	x
	x
	x
	x
	x

	Vyhlášení výzvy
	x
	
	x
	x
	

	Příjem žádostí
	
	x
	x
	
	x

	Posouzení přijatelnosti projektů 
	
	x
	x
	
	x

	Kontrola formálních náležitostí
	
	x
	x
	
	x

	Hodnocení projektů
	
	x
	x
	x
	

	Ex-ante analýza rizik projektů 
	
	x
	x
	x
	

	Kontroly ex-ante
	
	x
	x
	x
	

	Účast při schvalování projektů – výběr projektů 
	x
	
	x
	x
	

	Zaslání oznámení žadatelům
	x
	
	x
	x
	

	Vydání registračního listu
	x
	
	x
	x
	

	Odeslání návrhu podmínek Rozhodnutí/Stanovení výdajů na financování akce OSS/Dopisu ministra pro místní rozvoj 
	
	x
	x
	x
	

	Vydání Rozhodnutí ministra

(v souladu s interními předpisy)
	x
	
	x


	
	

	Vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů na financování akce OSS/ Dopisu ministra pro místní rozvoj
	x
	
	x
	x
	

	Kompletace Rozhodnutí/Stanovení výdajů/Dopisu ministra pro místní rozvoj a Podmínek
	
	x
	x
	
	x

	Kontrola interim
	
	x
	x
	x
	x

	Proplácení dotací
	
	
	x
	x
	

	Kontrola ex-post
	
	x
	x
	x
	x


V případě technické pomoci, kdy je příjemcem CRR, veškeré činnosti provádí ŘO.

V případě oblastí intervence 3.1 a 3.3 IOP zajišťuje CRR na základě dodatku č.1 k bilaterální dohodě MMR-MPSV a rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 4/2009 kroky spojené s příjmem, posouzením přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí projektů; ostatní kroky spojené s hodnocením a výběrem projektů zajišťuje ZS MPSV.

V oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích výběr operací vychází z povinnosti vypracovat Integrovaný plán rozvoje města: 

· V první fázi jsou hodnoceny a schvalovány Integrované plány rozvoje měst (IPRM) připravené městy s počtem obyvatel 20 tis. a výše, tuto činnost zajišťuje ŘO IOP ve spolupráci s OPB a OSKP MMR. Vymezení jejich povinností je stanoveno Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 111/2008 z 10. 7. 2008. 

· Ve druhé fázi města provedou výběr nejvhodnějších projektů podle postupů popsaných v IPRM.

· Ve třetí fázi probíhá na CRR standardní příjem, hodnocení a výběr projektů – příjem, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, hodnocení projektů, analýza rizik a případná kontrola ex-ante na místě. ŘO zajišťuje výběr projektů k podpoře a vydání Rozhodntuí o poskytnutí dotace.

Výběr projektů probíhá:

· formou časově uzavřených výzev, 

· formou kontinuálních výzev. 

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů zabezpečuje zprostředkující subjekt na základě pravidel stanovených v operačním manuálu IOP. Zprostředkující subjekty zajistí před vyhlášením výzvy vydání Příruček pro žadatele a příjemce (po schválení Řídícím orgánem); v případě oblastí intervence v působnosti MMR vydává příručky ŘO IOP.

Výběr projektů je realizován v následujících fázích:

· posouzení přijatelnosti projektu na základě obecných a specifických kritérií přijatelnosti,  

· kontrola formálních náležitostí,

· hodnocení kvality projektů na základě kritérií, schválených MoV IOP,

· provedení ex-ante analýzy rizik, případně ex-ante kontroly projektů na místě,

· schválení projektů..

Příjem projektů, kontrolu přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí zabezpečuje zprostředkující subjekt odpovědný za danou oblast intervence. Hodnocení kvality projektu zajistí zprostředkující subjekt prostřednictvím hodnotitelské komise, případně externích expertů. 

2.2 Posouzení přijatelnosti projektu

Pro posouzení přijatelnosti projektu jsou stanovena obecná a specifická kritéria přijatelnosti. 

Obecná kritéria přijatelnosti:

· žádost se vztahuje pouze na jednu oblast intervence IOP,

· projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušné oblasti intervence,
· projekt odpovídá pokynům nastaveným v příslušné výzvě, 

· projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů a povolené období v případě, že tyto hranice byly pro danou oblast intervence případně příslušnou výzvu stanoveny,

· projekt nemá  negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP 

· žadatel splňuje definici příjemce u příslušné oblasti intervence a vymezení v příslušné výzvě.

Specifická kritéria přijatelnosti platná pro všechny oblasti intervence schválil MoV IOP 16.10.2008:

· požadovaná dotace se vztahuje pouze ke způsobilým výdajům stanoveným pro příslušnou oblast podpory,

· projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast podpory,

· v projektu jsou popsána všechna zadávací řízení, pokud s nimi projekt počítá. Popis zadávacích řízení nevykazuje rozpor s příslušnou legislativou.
Kritéria přijatelnosti jsou hodnocena odpověďmi ANO (splněno) a NE (nesplněno). Nesplnění kritérií přijatelnosti (i pouze jednoho z nich) představuje vyřazení projektu z dalšího hodnocení a z procesu administrace. 

2.3 Kontrola formálních náležitostí 

Zjišťuje se, zda:

· žádost byla podána v předepsané formě (v elektronické podobě, vytištěná, počet výtisků),

· verze elektronické i tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné,

· tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele,

· v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje,

· jsou doloženy všechny povinné přílohy a ty jsou v požadované formě (včetně očíslování),

· povinné přílohy a žádost obsahově splňují příslušné náležitosti.

V případě formálních nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění chybějících podkladů nebo k opravě údajů do určitého termínu podle pravidel výzvy a hodnocen odpověďmi ANO (splněno) nebo NE (nesplněno).

2.4 Hodnocení kvality projektů

U projektů, které splní formální kontrolu a kontrolu přijatelnosti se provádí hodnocení kvality projektu prostřednictvím hodnotících kritérií, schválených monitorovacím výborem. 

Hodnocení zajišťuje zprostředkující subjekt pro danou oblast intervence. V případě potřeby jsou k hodnocení přizváni externí hodnotitelé. Zprostředkující subjekt doporučí výběrové komisi projekty k poskytnutí podpory v případě, že je pro danou oblast intervence komise ustanovena. Ve výzvě je stanovena minimální bodová hranice, kterou musí projekty splnit. 

Hodnotící kritéria budou specifikována v dokumentaci k výzvám.  

Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou hodnoceny na základě předložené žádosti nebo povinných příloh projektu. Soubor otázek se bude lišit podle typu oblastí intervence a zahrne níže uvedené skupiny otázek. Rámcové schéma pro hodnocení projektů uvádí následující tabulka pouze orientačně, váha kritérií může být různá pro jednotlivé oblasti intervence, rovněž kritéria mohou být formulovaná odchylně:

	
	% z možného počtu bodů
	Odkaz na žádost, přílohu

	1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele
	max.10
	

	· Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů 

· Žadatel v žádosti prokázal splnění na kvalifikační připravenost k realizaci projektu.

· Finanční hodnocení žadatele (bude-li potřeba)
	
	

	2. Potřeba, relevance projektu a jeho regionální přínos
	max. 40
	

	· Realizace projektu je v souladu se strategií, koncepcí…

· Realizace projektu podpoří hospodářský a sociální rozvoj…

· Realizace projektu je nezbytná pro …

· Projekt naplňuje princip partnerství při jeho přípravě a realizaci.

· Vazba projektu na jiné aktivity, projekty (synergický efekt) …
	
	

	3. Kvalita projektu
	max. 40
	

	· Kritéria je nutné stanovit dle kvantifikovaných  cílů dané oblasti intervence 

· Posouzení kvalitativního přínosu projektu ve srovnání se současnou situací

· Udržitelnost projektu po skončení podpory

· Reálnost rozpočtu projektu
	
	

	4. Horizontální kritéria 
	max.10
	

	· Realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí (potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu,víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace).

· Realizace projektu přispěje k naplnění principu  udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.
	
	

	
	max.100
	


Specifická hodnotící kritéria mohou být stanovena pro jednotlivé oblasti intervence a jednotlivé výzvy.

Hodnocení žadatele posuzuje zkušenost s realizací projektů strukturálních fondů, organizační a projektové zajištění, případně i finanční hodnocení žadatele. 

Hodnocení potřebnosti a relevance projektu  zohledňuje potřebu projektu v daném odvětví či regionu, soulad projektu s koncepcemi či strategiemi národního či regionálního rozměru, vazbu projektu na jiné aktivity, projekty (synergický efekt). 

Kvalita projektu posuzuje kvalitativní přínos projektu ve srovnání se současnou situací, finanční a ekonomické hodnocení projektu, jak projekt naplňuje kvantifikované cíle oblasti intervence, udržitelnost projektu po skončení podpory.

Horizontální kritéria posuzují vliv a přínos projektu na horizontální témata IOP – udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. V rámci celkového systému hodnocení a výběru projektů bude zohledněna problematika životního prostředí, zejména budou zapracována enviromentální kritéria do celkového systému hodnocení a výběru projektů a při realizaci projektů budou respektovány plány péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) a lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, u oblasti intervence 3.2 v dotčených aktivitách též kritéria ochrany a škodlivosti ionizujícího záření upravené tzv. Atomovým zákonem.

Bodové hodnocení projektů se neprovádí v případě projektů technické pomoci (prioritní osy 6a a 6b) a rovněž v případě oblastí intervence 5.2 a 5.3.

Projekty, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), obdrží bonifikaci 10 % ve smyslu bodů II a III/2 a,b usnesení vlády č. 883/2007 k hlavním zásadám pro přípravu, schvalování a hodnocení Integrovaného plánu rozvoje města. 

2.5 Ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontroly na místě
Po hodnocení projektů  se provádí ex-ante analýza rizik projektů a u vybraných projektů  kontrola ex-ante na místě. Cílem je ověřit věcnou správnost údajů uvedených v žádosti, stav připravenosti projektu a předejít problémům při realizaci a udržitelnosti projektů. Tyto činnosti zajišťují zprostředkující subjekty.

Ex-ante analýza rizik se provádí u všech projektů kromě technické pomoci a typových projektů s cílem ověřit především realizovatelnost projektu, udržitelnost projektu, nedovolenou veřejnou podporu, způsobilost výdajů, veřejné zakázky a riziko dvojí financování. Výsledkem je doporučení žádosti k financování bez ex-ante kontroly na místě nebo provedení ex-ante kontroly projektu na místě; výstupem jsou vyplněné formuláře ex-ante analýzy rizik.

Kontroly ex-ante na místě se provádějí u vybraných projektů na základě výsledků analýzy rizik. Jejich cílem je zejména ověřit realizovatelnost  a udržitelnost projektu, ověřit správnost údajů uvedených v žádosti o dotaci, kontrola dvojího financování a kontrola postupů zadávání veřejných zakázek, kontrolují se všechna ukončená a probíhající výběrová řízení. Výstupem z kontroly je seznam projektů doporučených a nedoporučených k poskytnutí dotace. 

2.6 Schvalování projektů
Projekty, které projdou úspěšně analýzou rizik a kontrolou ex-ante na místě, schvaluje výběrová komise, pokud je ustanovena, nebo vedení ŘO IOP nebo příslušného zprostředkujícího subjektu. Výstupem je seznam projektů doporučených, resp. nedoporučených, k poskytnutí dotace. V případě časově uzavřené výzvy může být výstupem seznam náhradních projektů. Pokud výběrová komise nebo vedení útvaru nedoporučí projekt k financování, musí svoje rozhodnutí odůvodnit.

V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je vydáváno Rozhodnutí o poskytnutí dotace či obdobný právní akt včetně podmínek, které musí příjemce dotace dodržet v průběhu realizace a udržitelnosti projektu. 

Doporučený obsah Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uveden v příloze OM IOP, případně OM ZS. Vzor Podmínek je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce a zahrnuje zejména:

· identifikační údaje příjemce a kontaktního místa ZS,

· finanční rámec projektu (způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu, výši dotace, příjmy projektu),

· podmínky, na něž je poskytnutí dotace vázáno:

· podmínky pro zadávání veřejných zakázek,

· podmínky pro proplácení poskytnuté dotace (podávání žádostí o platby), 

· závazné monitorovací indikátory projektu a jejich udržení po stanovenou dobu,

· povinnosti spojené s monitorováním projektu, podávání monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku v realizaci projektu, oznamování změn a skutečností, které mají vliv na plnění Podmínek, možnost odstoupení od projektu,

· povinnosti spojené s uchováváním a vedením dokumentace o projektu, poskytováním údajů kontrolním orgánům, vedením účetnictví (oddělená účetní evidence projektu, ověřování a uchovávání faktur, platby dodavatelům 

· zajišťování publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření

· zákaz souběhu dotací,

· podmínky krácení a vrácení dotace
· ustanovení týkající se veřejné podpory.. 

3 Obecné principy způsobilosti výdajů

3.1 Obecná pravidla způsobilosti výdajů
Základní rámec pro způsobilost výdajů upravuje článek 56 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v souladu s tímto nařízením jsou pravidla způsobilosti výdajů stanovena na národní úrovni s výhradou výjimek stanovených buď v tomto nařízení nebo v případě IOP v článku 7 nařízení č. 1080/2006.
V souladu s článkem 56(4) nařízení č.1083/2006 byla v úrovni ČR připravena „Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013“; tato pravidla byla vzata na vědomí usnesením vlády č. 61/2007 a vstoupila v platnost dnem 1. 1. 2007. Pravidla zahrnují jak obecná pravidla, např. základní principy způsobilosti výdajů, křížové financování, veřejná podpora, projekty vytvářející příjmy, tak pravidla podle druhu výdajů, např. nákup pozemků, nákup staveb, osobní náklady, finanční výdaje, služby a poplatky, DPH a jiné daně.

Doporučující výklad pravidel je součástí dokumentu „Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013“. Oba dokumenty jsou k dispozici na http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Metodiky-a-manualy/Pravidla-zpusobilosti-vydaju-pro-obdobi-2007-2013.

Žádný projekt spolufinancovaný v rámci IOP nesmí v sobě zahrnovat zakázanou veřejnou podporu. Způsobilé výdaje musí respektovat principy veřejné podpory ve smyslu ustanovení článku 87 Smlouvy o založení ES a dalších navazujících předpisů EU: v případě IOP může jít zejména o Pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013 (2006/C 54/08) a Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis a případně i o Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 
U projektů  vytvářejících příjmy (čl. 55 nařízení č. 1083/2006 ve znění nařízení č. 1341/2008) se způsobilé výdaje snižují o tyto příjmy při podání žádosti o podporu, pokud jsou známy, nejpozději však v okamžiku podání poslední žádosti o platbu. Způsobilé výdaje na projekty vytvářející příjmy nepřevýší současnou hodnotu nákladů po odečtení současné hodnoty čistého příjmu z investice za konkrétní referenční období, na investice do infrastruktury nebo jiné projekty, u kterých lze příjmy předem objektivně odhadnout. Pokud nejsou pro spolufinancování způsobilé veškeré investiční náklady, přiděluje se čistý příjem v poměrné výši na způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů. Pokud není objektivně možné odhadnout příjmy předem, odečtou se příjmy vytvořené do pěti let od ukončení projektu od vykázaných výdajů, viz Pravidla způsobilých výdajů a Metodická příručka způsobilých výdajů, která uvádí i způsob zjištění příslušné míry podpory.

Každý způsobilý výdaj lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát. Výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v jiném dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů.

Způsobilé výdaje musí být přiměřené – musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým – a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Způsobilé výdaje v rámci IOP musí splňovat zejména následující základní podmínky: 

· musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,

· obecně platí, že výdaje v IOP jsou způsobilé od 1 .1. 2007; toto datum platí pro způsobilé výdaje na Technickou pomoc a výdaje v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik v případě tvorby územních analytických podkladů. Pro ostatní oblasti intervencí se stanoví termín způsobilosti výdajů v rámci konkrétní výzvy
,

· musí být před proplacením z ERDF prokazatelně zaplaceny příjemcem, 

· musí být řádně doloženy průkaznými doklady.

Vymezení způsobilých výdajů je uvedeno v kapitolách popisujících jednotlivé oblasti intervence IOP. Zpřesnění způsobilých výdajů může být provedeno ve výzvách.

Pokud vzniknou v projektu nezpůsobilé výdaje, musí být vykázány ve finančním plánu projektu a musí být vždy financovány z vlastních zdrojů příjemce.

Způsobilými výdaji nejsou:

· výdaje bez přímého vztahu k projektu,

· výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,

· nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů na danou operaci,

· část pořizovací ceny při nákupu pozemků, staveb, použitého zařízení, která je vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem,

· daň z přidané hodnoty DPH, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a jiné daně,

· splátky půjček a úvěrů,

· sankce a penále,

· výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

Daň z přidané hodnoty je nezpůsobilým výdajem, pokud má příjemce nárok na odpočet daně na vstupu. U plátců DPH, kteří nemají nárok na odpočet DPH v plné výši a plnění, je DPH způsobilá pouze v alikvotní části. Pro neplátce DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem. 
3.2 Úkoly zprostředkujících subjektů v oblasti způsobilosti výdajů
ŘO IOP delegoval provádění výběru projektů včetně posouzení přijatelnosti projektů na jednotlivé ZS. Úkolem ZS je při kontrole přijatelnosti projektů mimo jiné i zajistit/ověřit, že způsobilé výdaje projektů jsou věcně správné a jsou v souladu s příslušnou legislativou EU a ČR, vydanými dokumenty ČR a rovněž pak i v souladu s podmínkami programu. V případě projektů technické pomoci CRR tyto úkoly zajišťuje v plném rozsahu ŘO IOP oddělení řízení.

ŘO a ZS zajistí, aby podrobná pravidla pro způsobilé výdaje včetně jejich časové způsobilosti byla vždy stanovena v jednotlivých výzvách a v Příručkách pro žadatele a příjemce.

Pravidla způsobilých výdajů uvedená v příručce musí zejména obsahovat:

a) obecná vymezení způsobilosti výdajů (soulad s legislativou EU a ČR, přiměřenost výdajů, hospodárnost a účelnost výdajů, soulad s cíli programu apod.,

b) časovou způsobilost výdajů (datum, od kterého je možno výdaje považovat za způsobilé a konečné datum způsobilosti výdajů), 

c) způsobilost dle umístění projektů, např. regiony cíle Konvergence v ČR,

d) možnost omezení výše podpory na jeden projekt, např. minimální a maximální hranice podpory na 1 projekt,

e) omezení výše podpory v % z hlediska způsobilých výdajů (prostředky ERDF nesmí překročit 85 % veřejných způsobilých výdajů projektů, určení, kdo zaplatí zbytek způsobilých výdajů – např. státní rozpočet nebo příjemce),

f) omezení výše podpory z hlediska projektů vytvářejících příjmy včetně stanovení výše dotace podle principu finanční mezery a projektů spadajících pod veřejnou podporu - bude se týkat pouze vybraných oblastí intervence IOP,

g) vymezení druhů způsobilých výdajů, např. výdaje na stavební práce, náklady spojené s pořízením projektové dokumentace, nákup pozemku do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, výdaje na propagaci a publicitu projektů apod., viz záložka Rozpočet projektu v žádosti,

h) způsobilé výdaje v rámci křížového financování (pouze oblasti intervence 4.1a/4.1b a 3.2 IOP), 

i) vymezení nezpůsobilých výdajů, které nemohou být financovány z IOP.

V souvislosti s obecnými kritérii přijatelnosti ZS při kontrole přijatelnosti projektů zajistí i kontrolu souladu projektu z hlediska způsobilých výdajů. Kontrola se týká věcné správnosti příslušných částí žádosti (vyplněné záložky v IS Benefit7 – Rozpočet projektu, Potřeby, Přehled financování, Zdroje, Etapy a Finanční plán).

Pracovníci ZS posuzující přijatelnost žádosti vyplní v Monit7+ příslušné záložky včetně odůvodnění případného negativního hodnocení a vytisknou protokol o posouzení přijatelnosti projektu.

V případě, že projekt nesplňuje kritéria a žádost obsahuje údaje, které nejsou v souladu s pokyny ZS ohledně způsobilých výdajů, je vyřazen z procesu dalšího hodnocení.

Při vlastním hodnocení projektů je problematika způsobilých výdajů projektu hodnocena v rámci kritérií, majících vazbu na reálnost rozpočtu projektu, finanční náročnost projektu, apod. Kritéria se mohou odlišovat podle jednotlivých oblastí intervence IOP, resp. v jednotlivých výzvách.

Problematika způsobilých výdajů projektu je nedílnou součástí ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontroly na místě, která zahrne rizikové projekty. Na jejich základě mohou být upraveny způsobilé výdaje projektu a projekt může být doporučen/nedoporučen k financování.  

Kontrola způsobilých výdajů je dále standardním způsobem prováděna v rámci:

a) kontrol žádostí o platbu předkládaných spolu s monitorovací zprávou po ukončení etapy/projektu,

b) při zajišťování veřejnosprávní kontroly a při auditu vzorku operací prováděném pověřeným auditním subjektem,

c) při šetření podezření na nesrovnalost, které budou odhaleny na základě monitorovacích zpráv a žádostí o proplacení, z ověřování projektů na místě podle čl. 13 nařízení č. 1828/2006, auditů projektů na místě apod.). 

4 Soulad s pravidly veřejné podpory

4.1 Obecná pravidla pro veřejnou podporu 
Program respektuje ustanovení čl. 87– 88 Smlouvy o založení ES vztahující se k pravidlům veřejné podpory. Prostředky na realizaci programů ze strukturálních fondů jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.

Řídicí orgán IOP odpovídá za to, že veškerá podpora poskytnutá v tomto programu je v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je poskytnuta. Podpory se projednají s ÚOHS a s příslušnými útvary Komise (ES), odpovědnými za oblast veřejné podpory.

Veškeré zamýšlené podpory jsou oznamovány (článek 88 bod 3 Smlouvy) a žádné podpory z veřejných prostředků nesmějí být poskytovány dřív, než Komise přijme konečné rozhodnutí, kromě blokových výjimek a podpory udělované podle pravidla de minimis. 

Celková výše podpory z veřejných zdrojů (strukturální fondy, státní rozpočet, regionální rozpočty atd.) na shodné způsobilé výdaje nepřekročí výši stanovenou v Regionální mapě intenzity veřejné podpory na léta 2007–2013 pro Českou republiku, viz rovněž nařízení vlády ČR č. 596/2006 z 12. 12. 2006.

Podpora poskytovaná z IOP není zakázanou veřejnou podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy, tj. podporou, která narušuje či hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví a tím narušuje volný obchod mezi členskými státy způsobem, který je neslučitelný se společným trhem EU. V intervencích uvedených v následujícím odstavci se však musí při poskytnutí veřejné podpory postupovat podle čl. 87 odst. 3 Smlouvy.

Podpora de minimis

Podpora de minimis nesplňuje všechna kritéria čl. 87 odst. 1 Smlouvy a nepodléhá oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy. Týká se aktivity 3.1c v oblasti intervence 3.1 - služby v oblasti sociální integrace.

Podpora de minimis se od roku 2007 řídí nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nepřesáhne v tříletém období hrubou částku 200 000 EUR (článek 2 výše uvedeného nařízení) bez ohledu na formu podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je poskytnutá podpora financována ze zdrojů EU zcela nebo částečně. 

V případě poskytnutí podpory de minimis oznámí poskytovatel příjemci, že se jedná o podporu uvedeného typu, a zároveň bude požadovat prohlášení, ve kterém příjemce uvede, zda obdržel jakoukoli jinou podporu de minimis v průběhu posledních tří let a v jaké výši.

Rozhodnutí Komise o slučitelnosti režimu podpory se Smlouvou o ES
Dopisem ze dne 3.7.2008 oznámily české orgány v souladu s článkem 88 odst.3 Smlouvy o ES Komisi režim podpory, týkající se regenerace bytových domů v oblasti intervence 5.2 - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (aktivita 5.2b a část aktivity 5.2c). 
Komise dne 10.12.2008 rozhodla (rozhodnutí č. K(2008) 7845), že režim podpory představuje podporu slučitelnou se společným trhem podle čl.87 odst.3 písm. c) Smlouvy o ES. Komise uvedla, že režim podpory je obecně v souladu s Pokyny k regionální podpoře na období 2007 – 2013 i s Pokyny pro malé a střední podniky. Přípustná míra veřejné podpory může maximálně dosáhnout stropu podpory stanoveného v Regionální mapě intenzity veřejné podpory na léta 2007–2013 pro Českou republiku.
4.2 Úkoly zprostředkujících subjektů v oblasti veřejné podpory
ŘO IOP delegoval provádění ověřování souladu projektů s veřejnou podporou na zprostředkující subjekty. Zprostředkující subjekty odpovídají za to, že při výběru a realizaci projektů bude v plném rozsahu zabezpečen soulad s pravidly a předpisy veřejné podpory ES.  

Podrobnosti k veřejné podpoře musí být zakotveny ve výzvě a v Příručce pro žadatele a příjemce. Výzva bude obsahovat bod týkající se veřejné podpory a podpory de minimis, zejména pokud jde o klíčové záležitosti spojené s  legislativou EU. 
Východiskem pro posouzení a kontrolu veřejné podpory je žádost včetně všech povinných příloh.

Při kontrole přijatelnosti projektů bude v  kontrolním listu kontroly přijatelnosti (formulář IS Monit7+ Protokol o posouzení přijatelnosti projektu) provedeno posouzení souladu s legislativou EU týkající se veřejné podpory.  

Kontrola přijatelnosti musí prokázat, že projekt splňuje beze zbytku podmínky stanovené v legislativě EU pro veřejnou podporu nebo že se projektu veřejná podpora (podpora de minimis) netýká.

Projekty podpořené v režimu podpory de minimis nelze považovat za projekty generující příjmy podle článku 55 nařízení č. 1083/2006 (stanovisko ÚOHS). 

Posouzení způsobilosti projektu u schváleného režimu podpory musí prokázat soulad projektu s režimem podpory ve smyslu rozhodnutí Komise V případě souladu projektu s režimem podpory bude žadateli zasláno potvrzení o způsobilosti projektu k podpoře v rámci schváleného režimu podpory. V oznámení bude potvrzeno, s výhradou konečného výsledku, že projekt splňuje podmínky způsobilosti vymezené v režimu podpory (viz rovněž bod 38 Pokynů k regionální podpoře). Datum uvedené v potvrzení o splnění kritérií přijatelnosti se stává počátečním datem způsobilosti výdajů projektu. 

Problematika kontroly veřejné podpory a podpory de minimis bude součástí ex-ante analýzy rizik a kontrol ex-ante na místě u vybraných projektů.

Problematika veřejné podpory, pokud se projektu týká, bude zakotvena v Podmínkách Rozhodnutí, které budou východiskem pro další monitorování realizace projektů a pro jejich kontrolu. V podmínkách rozhodnutí bude uvedeno zejména následující:

a) příjemce bere na vědomí, že podle posouzení poskytovatelem dotace naplňuje  znaky veřejné podpory podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES; podpora je mu poskytována na základě rozhodnutí Komise č. K(2008) 7845 z 10.12.2008, kterým byl schválen příslušný režim podpory; písemné osvědčení ve smyslu bodu 38 Pokynů k regionální podpoře nabylo účinnosti dne …. 

b) příjemce bere na vědomí, že dotace je podle posouzení poskytovatele dotace poskytována v souladu s nařízením č. 1998/2006 (podpora de minimis), 

c) v případě podpory de minimis příjemce prohlašuje, že v souladu s článkem 2 nařízení č. 1998/2006  neobdržel v posledních 3 fiskálních letech od data účinnosti tohoto rozhodnutí podporu de minimis vůbec, anebo ji obdržel, ale pouze částečně (a to ve výši …. EUR), takže celková částka podpory de minimis udělená mu v posledních 3 fiskálních letech nepřesáhne 200 000 EUR; pro přepočet částky Kč do EUR se použije kurz určený Evropskou centrální bankou zveřejněný na jejích webových stránkách ke dni účinnosti rozhodnutí,

d) příjemce bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES.

Problematiku veřejné podpory je v průběhu realizace projektu možno kontrolovat: 

a) na základě předkládání monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektů a žádostí o platbu, 

b) při zajišťování veřejnosprávní kontroly a při auditu vzorku operací prováděné pověřeným auditním subjektem,

c) při šetření podezření na nesrovnalost. 

5 Obecné principy pro zadávání veřejných zakázek

5.1 Obecná pravidla pro zadávaní veřejných zakázek 
Při zadávání veškerých zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP jsou zadavatelé v celém průběhu zadávání povinni postupovat v souladu s právem ČR a EU, zejména jsou povinni dodržovat zásady Smlouvy o založení ES, jež zahrnují mimo jiné zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost a vzájemné uznávání. Zadavatelé veškerých zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP musí dále dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných finančních prostředků. 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách), komplexně neupravuje celou oblast zadávání zakázek v České republice, týká se pouze tzv. podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek (netýká se zakázek malého rozsahu), jejichž zadavateli jsou veřejní, dotovaní nebo sektoroví zadavatelé, definovaní v § 2 zákona o veřejných zakázkách. 

Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách, jsou povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy zákon umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek podle zákona nepostupovat (výjimky jsou uvedeny v § 18 – 20 zákona).

Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách, jsou povinni postupovat podle pravidel pro zadávací řízení, stanovených vždy v příslušné Příručce pro žadatele a příjemce, kterou vydá příslušný ZS - poskytovatel podpory, resp. ŘO v případě oblastí intervence v působnosti MMR.

Pravidla pro zadávací řízení, stanovená v příslušné Příručce pro žadatele a příjemce, musí respektovat Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod režim zákona o veřejných zakázkách, které byly schváleny usnesením vlády č. 48 z 12.ledna 2009. 

Závazné postupy představují základní minimum v oblasti zadávání zakázek, které musí ŘO a ZS (poskytovatelé podpory) při zadávání zakázek mimo režim zákona o veřejných zakázkách plně respektovat. ŘO a ZS – poskytovatelé podpory mohou, ve srovnání s vládou schválenými závaznými postupy, uplatnit v příručkách přísnější pravidla pro zadávání zakázek. 
5.2 Úkoly příjemců a zprostředkujících subjektů v oblasti zadávaní veřejných zakázek 
ŘO IOP delegoval  provádění kontroly zadávacích řízení na zprostředkující subjekty s výjimkou projektů technické pomoci CRR, kde kontrolu zajišťuje ŘO IOP. 
Úkolem ZS je zajistit/ověřit, že zadávací řízení proběhne/proběhlo v souladu s výše uvedenými právními předpisy a navazujícími podmínkami, stanovenými v příslušné výzvě a příručce pro žadatele a příjemce a je v souladu buď se zákonem o veřejných zakázkách nebo se závaznými postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod režim zákona o veřejných zakázkách (usnesení vlády č.48/2009).

V příručkách se stanoví:

a) jednotlivé velikostní kategorie zakázek: zpravidla se jedná o 3 kategorie v rámci zakázek malého rozsahu a o 2 velikostní kategorie v rámci zakázek s vyšší hodnotou než jsou zakázky malého rozsahu;  

b) postupy pro zadávání zakázek (odstupňované podle velikostních kategorií).  
Příjemce je povinen předložit ZS dokumentaci pro zadávací řízení; na tuto povinnost je nutno upozornit žadatele, i když zadávací řízení proběhlo nebo probíhá před vydáním Rozhodnutí a poskytnutí dotace, popřípadě jiného právního aktu. Pokud je to možné, je třeba všechna zadávací řízení kontrolovat již v jejich průběhu vzhledem k obtížnosti dodatečné nápravy chyb. 

6 Monitorování 

Monitorování je základním nástrojem dosažení efektivního nastavení a řízení implementace programu a projektů. Monitoring zajišťuje sběr dat a předkládá souhrnné informace o aktuálním stavu procesu implementace a realizace projektů a programu. Monitorování zabezpečuje řídící orgán ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty a monitorovací výbor. 

Monitorování implementace IOP probíhá ve třech rovinách:

· finanční monitoring, jehož úkolem je sběr dat a informací týkajících se vynaložených finančních prostředků;

· věcný monitoring, který sleduje věcné zaměření projektu z hlediska technického, fyzického a analytického; umožňuje sledování plánovaných cílů zejména pomocí měřitelných indikátorů;
· procedurální monitoring umožňující v reálném čase sledování pokroku v implementaci projektů a programu.

Aktivity monitorování:

· shromažďování věcných, finančních a časových údajů o projektech, prioritních osách a programu:

· naplňování monitorovacích indikátorů prostřednictvím monitorovacích zpráv příjemců,

· kontroly na místě;

· sledování pokroku realizace a sestavování monitorovacích zpráv:

· průběžné sledování věcného, finančního a časového pokroku v realizaci projektů,

· průběžné sledování pokroku v realizaci prioritních os a oblastí intervence,

· průběžné sledování pokroku programu, 

· sestavování monitorovacích zpráv na úrovni programu;;

· komunikace s příjemcem;

· vazba na kontrolní činnost:

· poskytuje data pro realizaci kontrol,

· poskytuje podklady pro plánování kontrolní činnosti. 

6.1 Úkoly řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů

Celkovou odpovědnost za monitorování operačního programu nese Řídící orgán IOP. Řídící orgán je odpovědný za správný, efektivní, systematický a včasný monitoring v průběhu implementace programu, za data zadaná do monitorovacího systému a za informování Evropské komise o průběhu a celkových výsledků IOP. Řídící orgán provádí monitorování IOP na všech úrovních programu jako celku ve vztahu k naplňování globálního cíle a specifických cílů.

ŘO v monitorování odpovídá zejména za:

· řádné, efektivní a včasné monitorování, za validitu dat v IS a sběr spolehlivých finančních a věcných údajů a dalších informací o poskytování pomoci z IOP,

· zadávání dat do  MSC2007 v požadovaném rozsahu a termínech, využití MSC2007 pro plnění odpovědnosti ŘO v oblasti finančního řízení, předávání dat do MSC2007 pro IS ISPROFIN  a IS CEDR,
· schvalování úprav indikátorové soustavy – doplňování nových a úpravy schválených indikátorů,
· zajištění IS Monit7+ tak, aby umožnil efektivní monitorování a řízení IOP předávání potřebných dat do MSC2007 vyžadovaná PCO, AO, NOK a EK,

· uchování záznamů a dat o projektech a jejich poskytnutí na vyžádání EK pro účely administrativní a fyzické kontroly (čl. 60 nařízení č. 1083/2006), 

· pravidelné informování EK o pokroku v realizaci a hlavních výsledcích programu prostřednictvím výročních zpráv a závěrečné zprávy, standardní monitorovací tabulky,

· podávání příslušných zpráv, zejména: měsíčních a čtvrtletních zpráv pro vládu (zprávy zpracovává NOK), zprávy o realizaci IOP (pro monitorovací výbor), výroční zprávy a závěrečná zpráva (schvaluje monitorovací výbor), podklady pro výroční kontrolní zprávy AO,

· zajištění komunikace a spolupráce s NOK,

· opatření vyvozená z výsledků zjištěných při monitorování.

Řídící orgán deleguje úkoly spojené s monitorováním projektů na zprostředkující subjekty. 

Zprostředkující subjekty získávají data pro monitorování hlavně z údajů získaných od žadatelů a příjemců (údaje o projektech žadatelé/příjemci poskytují prostřednictvím IS Benefit7):

· ze žádostí o podporu,
· z hlášení o pokroku (průběžné hlášení o postupu realizace projektu – finanční plán, způsobilé výdaje, plnění indikátorů, informace o vyběrových řízeních)
· z monitorovacích zpráv příjemců (etapové zprávy, závěrečná zpráva), ve kterých příjemci uvádí dosažený stav realizace projektu a naplňování monitorovacích indikátorů, změny v projektu, uskutečněné a plánované aktivity,
· ze žádostí o platbu, 

· z hlášení o udržitelnosti projektu, ze kterého vyplývá, zda jsou udržovány cíle a indikátory projektu, podávání hlášení každoročně po dobu 5 let od data ukončení projektu, 

· na základě kontrol jednotlivých projektů na místě (článek 13 nařízení č. 1828/2006), 

· z dalších informací poskytnutých příjemci.

Zprostředkující subjekty:

· zajišťují včasný sběr informací a dat od příjemců podpory z IS Benefit7,

· administrují projekty v IS Monit7+, zejména data související s příjmem a hodnocením žádostí o podporu, výběrem a schvalováním projektů, realizací, proplácením projektů a kontrolami projektů,

· plní požadavky na předávání dat v požadované formě, rozsahu a termínech z IS Monit7+ do MSC2007,
· navrhují nové indikátory a konzultují úpravy schválených indikátorů,
· připravují podklady pro ŘO pro zprávy o realizaci IOP pro monitorovací výbor, výroční zprávy a závěrečné zprávy o realizaci IOP, měsíční sestavy pro NOK,
· připravují podklady pro hlášení o nesrovnalosti a podezření na nesrovnalost,

· připravují další ad-hoc zprávy.

6.2 Monitorovací výbor

Monitorovací výbor IOP zřizuje členský stát v souladu s článkem č. 63 nařízení č. 1083/2006; statut Monitorovacího výboru IOP byl vydán rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 12/2008, změněn byl na základě 1.jednání Monitorovacího výboru konaného dne 12.2.2008 rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 23/2008; další dílčí úpravy statutu byly provedeny Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 56/2008. 
Povinností Monitorovacího výboru IOP je zajistit dohled nad realizací IOP. Sekretariát pro zajištění činností výboru zajišťuje řídící orgán. Monitorovací výbor v souladu s čl. 63 odst. 1 a 2 nařízení č. 1083/21006 schvaluje jednací řád Monitorovacího výboru (jednací řád byl přijat na základě 1. jednání výboru, konaného 12.2.2008). Zasedání výboru se  koná podle potřeby, minimálně dvakrát ročně. Výčet členů a náhradníků je uvedený v příloze jednacího řádu MoV. 

Monitorovací výbor plní své úkoly v souladu s čl. 65 nařízení č. 1083/2006. Monitorovací výbor se přesvědčí o účinnosti a kvalitě provádění operačního programu v souladu s těmito ustanoveními:

a) posoudí a schválí kritéria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců 
od schválení operačního programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování;

b) na základě dokumentů předložených řídícím orgánem pravidelně hodnotí pokrok 
v dosahování konkrétních cílů operačního programu;

c) přezkoumává výsledky implementace programu a evaluací podle čl. 48 odst. 3 obecného nařízení;

d) posuzuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o provádění podle článku 67 obecného nařízení;

e) je informován o výroční kontrolní zprávě nebo o části zprávy týkající se dotčeného operačního programu a o veškerých souvisejících připomínkách, které Komise vznese po přezkoumání této zprávy nebo které se týkají dotčené části zprávy;

f) může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum operačního programu, které by mohly přispět k dosažení cílů fondů uvedených v článku 3 obecného nařízení nebo zlepšit jeho řízení, včetně finančního řízení;

g) posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku Fondů.

ŘO a Monitorovací výbor IOP koordinuje své postupy s NOK a Monitorovacím výborem NSRR, jehož roli zajišťuje ŘKV zřízený MMR na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci Monitorovacího výboru IOP (v souladu s článkem 6 odst. 5 jeho statutu a článkem 6 odst. 2 jednacího řádu) byly ustanoveny 3 pracovní skupiny pro zajištění koordinace a součinnosti mezi IOP a Regionálními operačními programy:

a) pracovní skupina pro oblasti intervence 3.1, 3.2 a 3.4,

b) pracovní skupina pro prioritní osu 4a/4b,

c) pracovní skupina pro oblast intervence 5.1.
6.3  Monitorovací systém strukturálních fondů 

Úkolem monitorovacího systému strukturálních fondů MSC2007 je zajištění jednotného, souhrnného a centrálního monitorování poskytované pomoci.
Systém zajistí monitorování na všech úrovních implementace (centrální, výkonné, žadatele/příjemce). Systém zajišťuje plnou podporu pro řízení, monitorování, hodnocení a administraci programů a projektů, respektuje požadavky EK a zajišťuje požadovanou funkci sběru dat a jejich předávání EK a PCO.

Uživateli systému jsou pracovníci řídícího orgánu, zprostředkujících subjektů a dalších subjektů (kontrolní orgány, Platební a certifikační orgán, interní audit). Systém umožní poskytnutí požadovaných výstupů pro potřeby Evropské komise. 

Cílem centrálního monitorovacího systému je zajištění monitorování podpory zprostředkované z EU. Monitorovací systém poskytuje aktuální informace v podobě a rozsahu definovaném Národním orgánem pro koordinaci (NOK) a Platebním a certifikačním orgánem. Systém je datově integrovaný, jednotný a využívaný všemi subjekty implementace OP IOP. Monitorovací systém splňuje požadavky na bezpečnost uložených dat. 

Údaje centrální datové věty jednotně definuje v Metodika monitoringu a řízení programů strukturálních fondů EU v ČR 2007-2013. Řídící orgán IOP má povinnost dodávat data v požadovaném rozsahu a ve struktuře centrální datové věty a ve stanovených termínech z úrovně příjemce a z výkonné části monitorovacího systému strukturálních fondů tak, aby byl zajištěn požadavek Národního rámce politiky soudržnosti a Evropské komise na předávání všech nezbytných informací ve vyžadovaném a závazném rozsahu.

Monitorovací systém zajistí sledování následujících činností:

· čerpání prostředků ze strukturálních fondů,

· čerpání prostředků národního spolufinancování,

· monitorování, hodnocení a kontrolu,

· komunikaci s EK a poskytování údajů do monitorovací tabulky EK,

· sledování údajů na úrovni příjemce,

· propojení na relevantní systémy státní správy,

· naplňování monitorovacích indikátorů. 

Pro monitoring IOP se využívá Informační systém pro monitorování programů pro období 2007–2013. Monitorovací systém se skládá ze tří základních částí:

· centrální/řídící úrovně – informační systém Central 2007 (IS MSC2007),

· výkonné úrovně – informační systém Monit7+,

· úrovně příjemce – informační systém příjemce – webová žádost Benefit7.

a) centrální  modul MSC2007
Uživateli jsou pracovníci ŘO a ZS, kteří zde autorizují platby, připravují souhrnné žádosti o platbu, připravují podklady pro certifikaci výdajů, provádějí finanční plánování a reporting. Úlohou centrálního modulu je zajištění monitorování, plánování, postupu a vyhodnocování operačního programu z pohledu věcného a finančního monitoringu. Centrální modul je schopen zajistit data podle potřeby Evropské komise. Má přímou vazbu na Ministerstvo financí a umožňuje výměnu relevantních údajů mezi dalšími informačními systémy – VIOLA, ISPROFIN (Informační systém programového financování), CEDR (centrální evidence dotací z rozpočtu) a další. Centrální modul provozuje Odbor správy monitorovacího systému MMR.

b) výkonný modul IS MONIT7+
Umožňuje administraci projektů, řízení programu či oblastí intervence a informační podporu činností. Vedle ŘO jej využívají zprostředkující subjekty. Informační systém MONIT7+ zajišťuje výkonné činnosti přípravy a řízení, tzn. evidenci projektů, výběr projektů, monitorování a hodnocení z věcného a finančního hlediska na úrovni projektu a reportování. Dále jsou zde administrovány kontrakty, žádosti o platbu, monitorovací zprávy apod. Provozovatelem je Centrum pro regionální rozvoj ČR.

c) informační modul - webová vrstva pro žadatele Benefit7 

Modul slouží jako základní elektronický nástroj pro žadatele, resp. příjemce pomoci. Je napojen na systém MONIT7+. Usnadňuje zasílání žádostí a kompletování připravených projektových žádostí. Slouží také pro další komunikaci při implementování projektu (žádost o platby, reportování) a jako primární zdroj dat pro IS MONIT7+.

Elektronická výměna dat s EK

ČR zvolila variantu předávání dat do systému EK SFC2007 prostřednictvím technického rozhraní a služeb internetu. Elektronická výměna dat zahrnuje přenos dat z české databáze MSC2007 do databáze EK SFC2007. Znamená to přípravu požadovaných dat a jejich přenos z české databáze MSC2007. V ní byl vytvořen speciální modul, který slouží k autorizaci dat řídícími orgány. Modul zajišťuje tvorbu a export validovaných dat řídících orgánů a PCO do databáze Evropské komise SFC2007. Modul splňuje požadavek EK na eGovernment.

6.4  Výroční a závěrečné zprávy

V souladu s článkem 67 Obecného nařízení Řídící orgán IOP zasílá EK výroční zprávu a závěrečnou zprávu o implementaci IOP. Výroční zprávy za jednotlivé roky předkládá řídící orgán vždy do 30. června následujícího roku, počínaje rokem 2008 za rok 2007. Závěrečná zpráva o implementaci IOP bude postoupena EK nejpozději do 31. 3. 2017.
Každoročně při předložení výroční zprávy o provádění podle článku 67 Obecného nařízení přezkoumá EK a Řídící orgán pokrok, kterého bylo při provádění IOP dosaženo, nejdůležitější výsledky dosažené během předchozího roku, finanční provádění a další faktory s cílem zlepšit provádění. Přezkoumány mohou být rovněž veškeré aspekty fungování řídícího a kontrolního systému uvedené ve výroční kontrolní zprávě.

7 Evaluace 

Hodnocení je prováděno v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 47 až 49 nařízení č. 1083/2006, s metodickými pokyny EK a s metodickými pokyny NOK.

7.1  Evaluační plán IOP

Evaluační plán IOP je rámcovým plánem evaluačních aktivit IOP na léta 2007-2013. Je zpracováván na celé programovací období. Každý rok se plán aktualizuje a detailně rozpracovává na nejbližší kalendářní rok. Evaluační plán IOP vychází z Evaluačního plánu NSRR. Evaluační plán IOP na celé období včetně ročních plánů je projednáván na Pracovní skupině pro evaluaci NSRR a následně schvalován Monitorovacím výborem IOP.

Evaluační plán obsahuje:

· oblasti hodnocení,

· specifikaci řídící struktury odpovědné za hodnocení,

· indikativní časový plán evaluačních aktivit,

· plánované finanční zdroje.

Plnění evaluačního plánu se vyhodnocuje v ročních intervalech. Evaluační plán IOP schvaluje Monitorovací výbor IOP.

7.2  Organizace a řízení hodnocení IOP

Za řádné a efektivní provádění evaluace je odpovědný Řídící orgán IOP, který zajišťuje: 

· sestavení, aktualizaci a vyhodnocení plnění Evaluačního plánu IOP ve vazbě na Evaluační plán NSRR, 

· zajištění všech hlavních typů evaluací v průběhu realizace IOP – průběžné (on-going), dle okamžité potřeby (ad-hoc) a souhrnné (pro strategické zprávy podle čl.29 odst. 2 Nařízení č.1083/2006),

· realizaci evaluačního plánu:

· vypracování zadání pro výběr externího zpracovatele,

· zadávání výběrových řízení pro realizaci evaluačních projektů,

· vytváření optimálních podmínek pro realizaci evaluačních projektů, jejich koordinace s využitím odborných skupin,

· předkládání výsledků plnění evaluačního plánu Monitorovacímu výboru IOP a monitorovacímu výboru pro NSRR (prostřednictvím evaluační jednotky NOK),

· rozvíjení evaluační kapacity pro operační program, ustanovení Pracovní skupiny evaluace IOP a odborných oponentních skupin pro evaluační projekty,

· včasnou prezentaci výsledků evaluačních aktivit subjektům s rozhodovacími pravomocemi v implementaci IOP,

· publicitu výsledků evaluačních aktivit a šíření získaných zkušeností evaluací,

· vzájemnou spolupráci s evaluátory a pracovníky evaluace na národní úrovni a na různých úrovních implementace IOP a na různých úrovních implementace Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice, komentáře k materiálům předloženým v rámci spolupráce s ostatními evaluačními pracovišti, včetně NOK, účast na jednání Pracovní skupiny pro evaluaci NSRR,

· poskytování zdrojů pro provádění evaluace a využití údajů a informací z monitorovacího systému (dle specifikace pro konkrétní evaluaci realizovanou NOK) a pro ex-post evaluaci prováděnou EK.

Na základě výstupů monitorovacího systému a poznatků monitoringu ŘO průběžně vyhodnocuje pokrok v realizaci programu a plnění jeho cílů. V návaznosti na zjištěné skutečnosti a identifikované problémy či rizika a zejména tam, kde monitorování programu vykáže významný odklon od vytčených cílů nebo pokud jsou podány návrhy na revizi programu z podnětu Komise (čl. 33 obecného nařízení), budou koncipovány a prováděny konkrétní evaluace.

Řídící orgán ustanoví v rámci své struktury Pracovní skupinu pro evaluaci, která zajišťuje interní kapacitu pro hodnocení IOP. 
Pracovní skupina pro evaluaci zajišťuje:

· návrh evaluačního plánu (evaluačních aktivit), revize a aktualizace,

· realizaci evaluačních aktivit:

· příprava evaluačních témat,

· zadání pro výběr externích evaluátorů,

· zadávání výběrových řízení pro realizaci evaluačních projektů,

· vytváření optimálních podmínek pro realizaci evaluačních projektů, jejich koordinace s využitím odborných skupin,

· vyhodnocování plnění evaluačního plánu,

· předkládání výsledků plnění evaluačního plánu Monitorovacímu výboru IOP a MV NSRR (prostřednictvím evaluačního pracoviště NOK),

· rozvíjení evaluační kapacity pro operační program,

· prezentace výsledků evaluačních aktivit zodpovědným subjektům,

· publicita výsledků evaluačních aktivit a šíření zkušeností získaných z evaluací, 

· komentáře k materiálům předloženým v rámci spolupráce s ostatními evaluačními pracovišti, včetně NOK.

Pracovní skupina pro evaluaci IOP plní úlohu poradního a koordinačního orgánu pro evaluační aktivity, zejména přípravu, aktualizaci, sledování postupu realizace a vyhodnocování plnění evaluačního plánu. Je zodpovědná za přípravu a metodiky hodnocení, posuzování výsledků hodnocení, šíření a sdílení informací o přípravách, průběhu a výsledcích hodnocení a komunikaci s jinými orgány. Členy pracovní skupiny pro evaluaci IOP jsou zástupci ŘO a ZS.

Pracovní skupina pro evaluaci IOP stanoví definici významného odklonu (čl. 48 odst. 3 obecného nařízení) realizace programu od vytčených cílů a v případě, že je zjištěn významný odklon na základě poznatků průběžného vyhodnocování monitoringu (pokud dojde k odchylce v rozsahu 10-20% od stanovených cílů indikátorů), zajistí realizaci ad hoc evaluační studie a přijetí nápravných opatření v souladu se závěry evaluační studie.

Pro odborný dohled nad realizací jednotlivých evaluačních projektů může řídící orgán jmenovat odborné skupiny.

8 Informace a propagace

8.1 Základní úkoly

Řídícímu orgánu IOP na základě  článku 69 nařízení č. 1083/2006 vyplývá povinnost poskytovat informace o operacích a spolufinancovaném programu IOP a zajišťovat jejich propagaci. Poskytované informace zdůrazňují roli Společenství, tato povinnost je plněna v souladu s prováděcími pravidly uvedenými v článcích 2 až 10 prováděcího nařízení č. 1828/2006. 

Informace a propagace IOP se provádí v souladu s Komunikačním plánem IOP na období 2007–2013, zpracovaným podle článku 2 prováděcího nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Plán je do čtyř měsíců od přijetí operačního programu předložen EK. 

Komunikační plán popisuje komunikační strategii pro pomoc z ERDF a obsahuje údaje o cílech, cílových skupinách, obsahu, strategii a nástrojích informačních a propagačních aktivit, financování, řízení a implementaci, hodnocení a subjektech podílejících se na jeho řízení. ŘO využívá všech vhodných forem komunikace se zaměřením na nejširší mediální pokrytí. Náklady na realizaci Komunikačního plánu spadají do podporovaných aktivit prioritních os 6a a 6b Technická pomoc.

Na Komunikační plán IOP navazují roční komunikační plány zprostředkujících subjektů a roční komunikační plán IOP.
ŘO a ZS pověří činností na úseku informací a propagace IOP komunikační pracovníky, kteří jsou kontaktní osobou pro styk s veřejností. Kontakty jsou uvedené na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Kontakty).
Z komunikačních pracovníků ŘO a ZS je ustanovena pracovní skupina pro komunikaci IOP, jejíž úlohou je zajišťování koordinace a jednotného provádění informovanosti a propagace  u všech subjektů podílejících se na realizaci IOP.

8.2 Úkoly řídícího orgánu v oblasti informací a propagace

· příprava a koordinace komunikační strategie, vytvoření Komunikačního plánu IOP 2007–2013 a jeho předání EK, vytvoření ročního komunikačního plánu IOP,

· aplikace opatření vyplývajících z nařízení č. 1083/2006  a č.1828/2006,

· zajištění kontaktů na NOK, zprostředkující subjekty IOP a příjemce,

· sestavení a řízení pracovní skupiny komunikace IOP,

· kontaktní osoba pro média na úrovni IOP,

· zajištění transparentnosti prováděných informačních a propagačních opatření, a to ve spolupráci s ostatními subjekty podílejícími se na implementaci operačního programu,

· vytvoření jednotné vizuální podoby informačních a propagačních opatření vztahujících se k pomoci z IOP,

· realizace informačních a propagačních opatření na centrální úrovni,

· zajištění podpory a pomoci subjektům realizujícím informační a propagační opatření IOP na nižší úrovni,

· příprava výročních zpráv a závěrečné zprávy o provádění informačních a propagačních opatření předkládaných monitorovacímu výboru a ostatních relevantních dokumentů,

· průběžné informování monitorovacímu výboru, NOK a Evropské komise o realizaci informačních a propagačních opatření,

· informování o činnosti a výsledcích zasedání monitorovacímu výboru,

· hodnocení realizovaných informačních a propagačních opatření,

· zajištění efektivního rozdělení finančních prostředků určených na realizaci informačních a propagačních opatření.

Realizace komunikačních opatření na úrovni programu je hrazena ze zdrojů technické pomoci IOP.  

Řídící orgán je povinen v souladu s článkem 5 nařízení č. 1828/2006 zajistit ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty informace a propagaci IOP ve vztahu k potenciálním příjemcům, zejména:

· podmínky pro příjemce pro získání prostředků z IOP při dodržení principu rovných příležitostí,

· popis procedur výběru projektů, vč. nastavených termínů a lhůt,

· kritéria výběru a hodnocení financovaných operací,

· kontakty na národní, resp. regionální úrovni, kde mohou žadatelé/potenciální žadatelé získat informace o IOP.

Řídící orgán je povinen v souladu s článkem 7 nařízení č. 1828/2006 ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty přinejmenším:

· informovat o hlavních aktivitách a zahájení operačního programu i v situaci, že nebude ještě schválen Komunikační plán,

· informovat o výsledcích IOP a hlavních projektech (minimálně jedenkrát ročně),

· publikovat seznam příjemců, názvy operací a částky alokované pro jednotlivé operace, 

· vyvěsit vlajku Evropské unie na jeden týden ode dne 9. května před budovou řídícího orgánu (během realizace programu).
8.3 Úkoly zprostředkujících subjektů 

Zprostředkující subjekty realizují úkoly v oblasti informací a propagace IOP samostatně, případně ve spolupráci s řídícím orgánem. 

Zprostředkující subjekt je povinen jmenovat komunikačního pracovníka, který při implementaci informačních a propagačních opatření spolupracuje s řídícím orgánem IOP v pracovní skupině komunikace IOP.

Zprostředkující subjekty jsou povinny dodržovat Komunikační plán IOP a vycházejí z něho při vytváření vlastních ročních komunikačních plánů, které obsahují konkrétní komunikační aktivity, jejich finanční rozpočet, použité komunikační nástroje a očekávaný dopad; jsou základem pro vypracování ročního komunikačního plánu IOP.

8.4 Úkoly příjemců 

Příjemci zajišťují prvky informace a propagaci v souladu s články 8 a 9 nařízení č. 1828/2006 (informování veřejnosti o podpoře, vyvěšení propagačních tabulek, velkoplošných reklamních panelů v místě provádění projektu, prohlášení o spolufinancování z ERDF apod.).  

9  Realizace partnerství

Respektování principu partnerství vychází z článku 11 obecného nařízení, kde se uvádí, že je nutno v etapě přípravy, provádění, monitorování a hodnocení operačních programů navázat partnerství s příslušnými orgány a subjekty, jako jsou příslušné regionální, místní, městské a jiné orgány veřejné moci, hospodářští a sociální partneři a další vhodné subjekty zastupující občanskou společnost, oblast životního prostředí, nevládní organizace a odborné společnosti, apod.

Partnerství při hodnocení a výběru projektů IOP

Princip partnerství je uplatňován při přípravě hodnocení a výběru projektů. Předpokládá se významná spolupráce při formulaci kritérií pro výběr projektů. Členy hodnotících a nebo výběrových komisí jsou odpovídající partneři pro danou oblast intervence a z hlediska významných vazeb IOP – ROP (sociální oblast, cestovní ruch, kultura, veřejné zdraví, městský rozvoj) zástupci krajů nebo ŘO ROP.

Partnerství při implementaci IOP

Při provádění programu je partnerství zajišťováno zejména prostřednictvím monitorovacího výboru, viz kapitola 6.2, jehož složení respektuje princip partnerství. 

Partnerství v koordinaci mezi IOP a dalšími programy

Široké spektrum zástupců v monitorovacím výboru umožňuje zajištění koordinace mezi IOP a ROP, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Programem rozvoje venkova (spolufinancování z EAFRD) a OP PK a docilování synergie mezi těmito programy.

Způsob zajišťování koordinace:

· IOP – ROP (oblasti intervence 3.1, 3.2, 3.4, 4.1a a 4.1b, 5.1,  5.2 a 5.3 IOP), 

· IOP – OP LZZ (prioritní osy 1a a 1b, prioritní osa 2, oblasti intervence 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 a 5.2 IOP,

· IOP – PRV (prioritní osy 2, 3, 4a a 4b, oblasti intervence 5.1 a 5.3 IOP), 

· IOP – OP PK (oblast intervence 2.1)

je popsán v části II. prováděcího dokumentu.

Mechanismy koordinace IOP - ROP

S ohledem na požadavky dosažení cílů stanovených NSRR a s ohledem na potřebu řešit systematicky a koncepčně spolupráci a koordinaci společných aktivit IOP a ROP v oblastech sociální integrace, cestovního ruchu, kultury, integrovaných plánů rozvoje měst a bydlení byla mezi MMR jako ŘO a Regionálními radami jako ŘO ROP uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci  při implementaci  IOP a ROP. V návaznosti na NSRR a zajištění synergie mezi IOP a ROP v souladu s touto dohodou probíhá zejména následující spolupráce a koordinace:  

a) zástupci ŘO jsou zastoupeni v monitorovacích výborech ROPů a recipročně zástupci řídících orgánů ROPů jsou zastoupeni v monitorovacím výboru IOP, resp. v jeho pracovních skupinách 

b) ke koordinaci aktivit mezi IOP a ROP bude v rámci ŘKV ustaven koordinační výbor Vyvážený rozvoj území složený zejména ze zástupců ŘO, řídících orgánů ROP a Asociace krajů ČR . Při  uvedeném koordinačním výboru budou pro zajištění koordinace implementace střednědobých národních strategií v oblastech podpory sociální integrace, veřejného zdraví, cestovního ruchu, kultury a bydlení zřízeny pracovní skupiny, 

c) při vyhlašování výzev budou uvedené řídící orgány spolupracovat a vzájemně se předběžně i průběžně informovat o předpokládaných termínech výzev, jejich zaměření a průběhu a o výběru projektů a synergických vazbách mezi nimi. 

d) pro výběr projektů v rámci IOP jsou ustaveny výběrové komise, do kterých jsou nominováni zástupci Asociace krajů ČR, 

e) probíhá spolupráce a koordinace mezi uvedenými operačními programy v oblasti přípravy, projednávání, schvalování a realizace IPRM,

f) pro zajištění přístupu k informacím o projektech vybraných k realizaci v rámci IOP a ROP se využívá MC Central 2007, 

g) k posílení provázanosti IOP a ROP mezi uvedenými řídícími orgány dochází ke vzájemné výměně hodnotících a výročních zpráv.

Partnerství v publicitě IOP

Do realizace Komunikačního plánu jsou v široké míře zapojeni příslušní partneři, a to např. v aktivitách typu seminářů, konzultací či spolupráce s médii. Řídící orgán IOP zapojí do informačních a propagačních opatření příslušné partnery, vytváří návrh komunikačního plánu v regionech a pro jednotlivé prioritní osy. 

Partnerství v hodnocení IOP

Na hodnocení IOP se podílejí partneři spolu s veřejností svými náměty na zaměření hodnotících projektů, sdílením znalostí v rámci pravidelného průzkumu potřeb cílových skupin (evaluace k absorpční kapacitě) a poskytováním zpětné vazby k pracovním a konečným výstupům evaluačních aktivit. Partneři jsou zapojeni zejména do odborných skupin pro evaluaci projektů IOP, které plní úlohu odborného dohledu nad realizací evaluačních aktivit.

10 Horizontální témata

V souladu s obecným nařízením a SOZS jsou pro období 2007–2013 definována dvě základní horizontální témata: 

· rovné příležitosti (čl. 16 – Rovné příležitosti mužů a žen a zákaz diskriminace),

· udržitelný rozvoj (čl. 17 – Udržitelný rozvoj).

V jednotlivých prioritních osách, resp. oblastech intervence IOP, lze z pohledu horizontálních témat definovat:

a) aktivity, které jsou přímo zaměřeny na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj,

b) aktivity, které nejsou přímo zaměřeny na rovné příležitosti/udržitelný rozvoj, nicméně mohou rovné příležitosti a udržitelný rozvoj ovlivnit,

c) aktivity bez vazby na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.

V IOP nejsou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly horizontální témata. Hodnocení projektů z hlediska horizontálních témat bude probíhat ve 2 fázích:

· 1. fáze – při kontrole přijatelnosti projektu posouzení vlivu projektu na horizontální kritéria, projekty s negativním vlivem budou vyřazeny,

· 2. fáze – při hodnocení projektu jeho posouzení a obodování z hlediska vlivu na horizontální témata; projekty s pozitivním dopadem na horizontální témata budou bodově zvýhodněny.
10.1   Rovné příležitosti

ŘO a ZS v souladu s čl. 16 obecného nařízení a v závislosti na charakteru podporované oblasti zajišťují podporu rovnosti žen a mužů a začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází provádění pomoci. Současně zohledňují rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského a světového názoru nebo sexuální orientace. 

Zvláštní pozornost je věnována genderové problematice; při programování, monitorování a evaluaci je brán zřetel na příspěvek k rovnému zacházení a na podporu žen, aby mohly profitovat z prostředků SF stejnou měrou jako muži. 

Vychází se přitom ze skutečnosti, že vliv IOP na téma rovných příležitostí je nižší než v případě programů spolufinancovaných z ESF, v řadě případů IOP obsahuje prioritní osy a oblasti intervencí, které nejsou primárně zaměřeny na oblast rovných příležitostí a jejichž možný vliv na rovné příležitosti je buď neutrální nebo omezený. Jedná se zejména o:

a) prioritní osy 1a, 1b a 2  zaměřené na modernizaci veřejné správy, prostřednictvím investic do ICT, 

b) prioritní osy 4a a 4b zaměřené podporu vybraných služeb pro cestovní ruch na národní úrovni,

c) oblast intervence 5.1 (na investice k využití potenciálu kulturního dědictví) a oblast intervence 5.3 (pořízení územně analytických podkladů a územních plánů).

Výraznější vliv IOP na oblast rovných příležitostí má:

a) oblast intervence 3.1 zaměřená na vybrané služby v oblasti sociální integrace (zlepšení přístupu znevýhodněných skupin včetně Rómů k sociálním službám), 

b) oblast intervence 3.3 zaměřená na investice do rozvoje školících, vzdělávacích či rekvalifikačních středisek (která budou znamenat přímou podporu znevýhodněných osob v oblasti trhu práce), 

c) oblast intervence 3.2 zaměřená mimo jiné na prevenci sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem,

d) oblast intervence 5.2 spojená se zlepšením podmínek pro bydlení na problémových sídlištích, zejména pozitivní vliv na rovné příležitosti může mít aktivita 5.2c, zaměřená na zlepšení podmínek ve vybraných romských lokalitách. 

Řídící orgán a ZS zajišťují, aby informace o rovných příležitostech byly sledovány u všech oblastí intervencí na úrovni projektů; konkrétní zaměření na oblast rovných příležitostí je specifikováno v pokynech pro žadatele a příjemce. Žadatel o podporu proto ve specifické části projektové žádosti popisuje vliv projektu na rovné příležitosti a odpovídá na otázky, zda a jak projekt plánuje realizaci aktivit na podporu rovných příležitostí. Cílem klasifikace projektů podle jejich vlivu na rovné příležitosti je motivovat žadatele, aby vedle hlavního cíle projektu zvážili rozšíření projektových aktivit i o ty, které mají pozitivní dopad na rovné příležitosti.

Zohlednění rovných příležitostí hraje významnou roli v procesech monitorování, hodnocení a v realizaci principu partnerství. Řídící orgán dbá na to, aby v Monitorovacím výboru byly dodržovány zásady rovných příležitostí a byla zabezpečena účast institucí z oblasti rovných příležitostí. V závislosti na charakteru oblasti intervence a bude-li to účelné, bude zabezpečena účast organizací zabývajících se rovnými příležitostmi v pracovních skupinách, v hodnotících komisích pro výběr projektů, apod.

Informace o rovných příležitostech se monitorují primárně na úrovni projektů. Řídící orgán zajišťuje, že se téma rovných příležitostí agreguje při monitorování realizace programu na úrovni oblasti intervence, případně prioritní osy.

Příspěvek IOP k naplňování zásady rovných příležitostí je předmětem hodnocení při zpracování tematických a strategických evaluací. 
10.2   Udržitelný rozvoj

ŘO a ZS zajišťují v souladu s článkem 17 obecného nařízení podporu udržitelného rozvoje a prosazování ochrany životní prostředí během jednotlivých fází provádění pomoci. Vychází se z toho, že SF jsou určeny zejména na podporu a rozvoj ekonomické a sociální oblasti, nicméně za předpokladu, že jejich implementace přispěje také ke zlepšení životního prostředí. Proto ŘO a ZS sledují dopady implementace IOP na životní prostředí se záměrem maximalizovat zlepšení stavu životního prostředí.

Vliv IOP na udržitelný rozvoj je nižší, než u regionálních operačních programů, OP Podnikání a inovace, OP Doprava či OP Životní prostředí. V řadě případů IOP obsahuje prioritní osy a oblasti intervence, jejichž vliv na udržitelný rozvoj je buď neutrální nebo omezený. Jedná se zejména o: 

a) prioritní osy 1a, 1b a 2 zaměřené na modernizaci veřejné správy (ústřední a územní) prostřednictvím investic do ICT, 

b) prioritní osy 4a a 4b zaměřené na podporu vybraných služeb pro cestovní ruch na národní úrovni.

Výraznější vliv IOP na udržitelný rozvoj lze očekávat zejména u následujících oblastí: 

a) oblast intervence 5.3 zaměřené na pořízení územních analytických podkladů a územních plánů; jedná se o zásadní dokumenty na podporu udržitelného rozvoje v ČR, jejichž obsah a zaměření je upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a navazující prováděcí legislativou (zejména vyhláška č. 500/2006 Sb.)
, projekty mají proto zásadní pozitivní dopad na udržitelný rozvoj v místech a regionech, pro které byly pořízeny,

b) oblast intervence 5.2 zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů v rámci tzv. problémových sídlišť měst nad 20 tis.obyvatel – pozitivní přínos ve formě úspory energetické náročnosti stávajících budov a zlepšení podmínek na sídlištích (rozšíření zeleně, úpravy veřejných prostranství, veřejná parkoviště apod.),

c) oblast intervence 3.2 zejména pokud jde o modernizaci přístrojů využívajících ionizující záření.

Řídící orgán IOP a ZS zajišťují, aby se požadavky na udržitelný rozvoj řešily na úrovni projektů u všech oblastí intervence IOP.

U stavebních projektů žadatelé musí doložit vydané stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci jehož nedílnou součástí je hodnocení a eliminace dopadu projektu na životní prostředí v souladu s příslušnými normami (např. hluk, čištění odpadních vod). Pokud projekt podléhá posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon 100/2001) bude muset posudek předložit při podání žádosti. Stejně tak bude nutno prokázat, zda projekt negativně nepůsobí na některou z evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 (posouzení ve smyslu § 45h a 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Negativní vyjádření příslušných orgánů vyřadí projekt z dalšího posuzování.   

U stavebních projektů je rovněž zohledněna problematika udržitelné energie zejména ve vztahu ke snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické účinnosti, nalezení vhodných energetických zdrojů nezatěžujících životní prostředí apod. Proto jsou přednostně podporovány projekty, které přispějí k těmto cílům. 

Žadatel o podporu ve specifické části projektové žádosti popisuje vliv projektu na udržitelný rozvoj a odpovídá na otázky, zda a jak projekt přispívá k podpoře udržitelného rozvoje. Cílem klasifikace projektů podle jejich vlivu na udržitelný rozvoj je motivovat žadatele, aby vedle hlavního cíle projektu zvážili rozšíření projektových aktivit i o ty, které mají pozitivní dopad na toto horizontální téma.

Zohlednění požadavků na udržitelný rozvoj hraje roli i v procesech monitorování; v monitorovacím výboru bude zabezpečena účast organizací zabývajících se udržitelným rozvojem. V závislosti na charakteru oblasti intervence a bude-li to účelné, bude zabezpečena účast organizací zabývajících se tímto tématem v pracovních skupinách, v hodnotících komisích pro výběr projektů apod.

Informace o udržitelném rozvoje se monitorují primárně na úrovni projektů. Řídící orgán zajistí, že monitorování udržitelného rozvoje je agregováno na úrovni oblasti intervence, případně prioritní osy.

Ze závěrů SEA hodnocení IOP vyplývá  pro řídící orgán  a zprostředkující subjekty zejména následující:

a) zapracovat navržená environmentální kritéria (19 kritérií) do celkového systému hodnocení a výběru projektů,

b) při realizaci projektů respektovat plány péče o zvláště chráněná území a lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,

c) zajistit dostatečnou informovanost žadatelů o environmentální problematice a o možných vazbách předkládaných projektů na životní prostředí,

d) realizovat každou oblast intervence/projekt  IOP s respektováním územní ochrany lokalit a integrity evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a nepřipustit poškození nebo zhoršení stavu předmětu ochrany těchto území.

Pro monitorování vlivu IOP na životní prostředí byl sestaven soubor environmentálních indikátorů, který reflektuje soustavy indikátorů navržených jednak zpracovatelem SEA NSRR, jednak zpracovatelem SEA pro IOP (úspory energie, rozloha zelených ploch v intravilánech sídel, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, aj.). Expertní vyhodnocování dopadů se provádí pod dohledem pracovní skupiny, v níž jsou zastoupeni představitelé všech řídících orgánů a jejímž prostřednictvím se proces sledování dopadů koordinuje a metodicky řídí, viz bod 11.4 NSRR.  

II. Prioritní osy a oblasti intervence IOP

IOP je realizován prostřednictvím devíti  prioritních os, z toho šest prioritních os (PO-1a, PO-2, PO-3, PO-4a, PO-5 a PO-6a) umožňuje podporu v regionech spadajících do cíle Konvergence
 (KONV). Tři prioritní osy (PO-1b, PO-4b a PO-6b) umožňují podporu v jediném regionu cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ) v ČR, kterým je hl. město Praha. Dvojice prioritních os (1a + 1b, 4a + 4b, 6a + 6b) podporují aktivity, které mají systémovou, respektive národní povahu a je proto žádoucí zajistit jejich působení na celém území státu; jejich projekty jsou společné pro oba cíle, respektive pro obě „zrcadlové“ priority, např. 4a a 4b – oblast CR, a proto je popis těchto prioritních os, resp. oblastí intervence, víceméně společný. 

	Prioritní osa/oblast intervence 
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Cíl intervence


	Finanční prostředky v EUR (objem ERDF)
	Podíl na alokaci v % (IOP=100%)

	1a
	Modernizace veřejné správy
	KONV
	310 602 133
	 19,63

	  1.1a
	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
	KONV
	310 602 133
	 19,63

	1b
	Modernizace veřejné správy
	RKaZ
	 23 892 472
	  1,51

	  1.1b
	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
	RKaZ
	 23 892 472
	  1,51

	2
	Zavádění ICT v územní veřejné správě
	KONV
	170 831 173
	 10,79

	  2.1
	Zavádění ICT v územní veřejné správě
	KONV
	170 831 173
	 10,79

	3
	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
	KONV
	545 106 743
	 34,45

	  3.1
	Služby v oblasti sociální integrace
	KONV
	 79 203 544
	  5,01 

	  3.2
	Služby v oblasti veřejného zdraví
	KONV
	248 481 706
	 15,70

	  3.3
	Služby v oblasti zaměstnanosti
	KONV
	 46 590 320
	  2,94

	  3.4
	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
	KONV
	170 831 173
	 10,80

	4a
	Národní podpora cestovního ruchu
	KONV
	 60 567 416
	  3,82

	  4.1a
	Národní podpora cestovního ruchu
	KONV
	 60 567 416
	  3,82

	4b
	Národní podpora cestovního ruchu
	RKaZ
	  4 659 032
	  0,30

	  4.1b
	Národní podpora cestovního ruchu
	RKaZ
	  4 659 032
	  0,30

	5
	Národní podpora územního rozvoje 
	KONV
	420 865 890
	 26,60

	  5.1
	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
	KONV
	212 762 461
	 13,45

	  5.2
	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
	KONV
	192 573 322
	 12,17

	  5.3
	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
	KONV
	 15 530 107
	  0,98

	6a 
	Technická pomoc
	KONV
	 45 037 309
	  2,85

	  6.1a
	Aktivity spojené s řízením IOP
	KONV
	 27 177 687
	  1,72

	  6.2a
	Ostatní náklady technické pomoci IOP
	KONV
	 17 859 622
	  1,13

	6b
	Technická pomoc 
	RKaZ
	   827 994
	  0,05

	  6.1b
	Aktivity spojené s řízením IOP
	RKaZ
	   499 612
	  0,03

	  6.2b
	Ostatní náklady technické pomoci IOP 
	RKaZ
	   328 382
	  0,02

	CELKEM IOP
	
	
	1 582 390 162
	100,00

	Z toho: KONV
	1a + 2 + 3 + 4a + 5 + 6a
	KONV
	1 553 010 664
	 98,14

	       RKaZ
	1b + 3b + 4b + 6b
	RKaZ
	  29 379 498
	  1,86


11 Prioritní osy 1a a 1b – Modernizace veřejné správy

Vzhledem k tomu, že popisované aktivity jsou de facto neoddělitelné z hlediska geografické příslušnosti (to je z hlediska cílů uvedených v čl.3 nařízení č.1083/2006) a mají dopad na území celé ČR, mají obě prioritní osy identický obsah.

Prioritní osa 1a zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech spadajících do cíle Konvergence. Prioritní osa 1b zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionu v rámci cíle  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (území hl. města Prahy).

Obě prioritní osy zahrnují podporu ústřední státní správy, která je významně zastoupena v hl. městě Praze (sídla ministerstev a dalších správních úřadů).  

Obě prioritní osy (1a a 1b) budou realizovány prostřednictvím společných projektů, které mají systémovou, národní povahu (např. projekt modernizace celní správy v ČR). Proto popis obou prioritních os je společný pro oba cíle.

Výše příspěvku pro cíl RKaZ je samostatně vyčíslena ve finančním plánu IOP (kapitola 7). Poměr finančních alokací prioritních os 1b a 1a je 1:13. Příspěvek „pro rata“ představuje u prioritní osy 1b 1/14 alokace, u prioritní osy 1a pak 13/14 (z úhrnu prostředků pro prioritní osy 1a + 1b). Jedná se o stejný výpočet jako pro prioritní osy 4a/4b OP Lidské zdroje a zaměstnanost, která představuje „zrcadlovou podporu“, zaměřenou na neinvestiční podporu.

Prioritní oblast Modernizace veřejné správy přispívá ke zvýšení efektivnosti výkonu a optimalizaci procesů uvnitř ústřední státní správy a ke zvýšení kvality veřejných služeb poskytovaných ústřední státní správou. 

V další fázi reformy je nutné soustředit se na zvyšování kvality, efektivnosti a transparentnosti výkonu ústřední státní správy a veřejných služeb. Tato problematika je vázána především 
na zajištění kvalitní infrastruktury pro zpracování, přenos a sdílení informací a na rozvoj lidských zdrojů, Klíčový je rozvoj eGovernmentu jako platformy pro zefektivnění služeb veřejné správy. 

Intervence v oblasti Smart Administration vycházejí ze strategických materiálů pro reformu veřejné správy. Prvním z nich je soubor základních tezí pro strategii modernizace veřejné správy ČR, který obsahuje materiál „Základní cíle Strategie efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration) v období 2007 – 2015“, který vláda ČR projednala spolu s IOP dne 28. února 2007 (usnesení vlády č.197/2007). Druhým materiálem je „Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration) v období 2007 – 2015“, která dále rozpracovává materiál „Základní cíle Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration) v období 2007 – 2015“ (usnesení vlády č.757/2007). Cílem strategie je vytvořit a zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013. Strategie realizace Smart Administration představuje komplexní, reformně orientovanou „cestovní mapu“ jejíž realizace přinese významnou kvalitativní změnu v systému veřejné správy a veřejných služeb ČR. Na tuto strategii navazuje několik vládou přijatých dokumentů, které rozpracovávají mechanismy realizace strategie, zejména pak:

a) usnesení vlády č. 927/2007 o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu,

b) usnesení vlády č. 536/2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration,

c) usnesení vlády č. 854/2008 ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost.
Strategie rozvoje služeb informační společnosti rozvíjí strategii Smart Administration v oblasti rozvoje eGoverment, za tím účelem definuje 5 prioritních programových oblastí, které jsou kompatibilní s aktivitami definovanými v rámci IOP (prioritní programové oblasti: Základní registry a identifikace, Univerzální kontaktní místo, Zaručená a bezpečná elektronická komunikace, Digitalizace datových fondů a jejich archivace, Vlastní služby pro informační společnost). Usnesení vlády 854/2008 rovněž definovalo organizační struktury strategie, kterými jsou:

a) Řídící výbor Rady vlády pro informační společnost – vrcholový řídící orgán pro realizaci strategie, vydává a schvaluje prováděcí dokumentaci a jmenuje členy do výběrové komise,

b) Grémium náměstků pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu – zajišťuje implementaci na meziresortní úrovni,

c) Rada vlády pro informační společnost (zřízena vč. Řídícího výboru usnesením vlády č. 293/2007) – provádí dozor a kontrolu celkového směřování strategie,

d) Výběrová komise – provádí výběr projektů, schvaluje významné změny ve vybraných projektech,

e) Projektová kancelář pro ICT projekty Smart Administration – zajišťuje servis pro výběrovou komisi, dohlíží na metodickou správnost realizace projektů,

f) Odbor strukturálních fondů MV – administruje projekty z hlediska strukturálních fondů (ERDF a ESF),

g) Programový výbor oblasti – hodnotí projekty v dané prioritní oblasti z hlediska jejich souladu s celkovou strategií, monitoruje vývoj v dané oblasti,

h) Řídící výbor projektu – zabezpečuje přímé řízení projektu.

Mezi hlavní priority strategie realizace Smart Administration patří především:

· zkvalitnění tvorby a implementace politik;

· zlepšení a zjednodušení regulatorního prostředí a vytvoření atraktivního prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory;

· zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy;

· zkvalitnění činnosti justice využitím informačních a telekomunikačních technologií;

· přiblížení a zkvalitnění veřejných služeb občanovi, zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality. 

Prioritní osy 1a a 1b se zaměřují na modernizaci ústřední veřejné správy, především zajištěním dostatečné nabídky on-line veřejných služeb, podporou zjednodušení a zefektivnění elektronické komunikace občanů a podnikatelů s veřejnou správou, zabezpečením vzájemné kompatibility informačních systémů a datové propojenosti, poskytováním co nejvíce informací zdarma prostřednictvím internetu. 

Cílem obou prioritních os je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb ústřední státní správy nejširší veřejnosti a implementací elektronické správy umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady - státní správou a územní samosprávou. Úřady v důsledku intervence budou mít více kapacity pro přímé jednání s občany, čímž se zvýší komfort občanů při kontaktu s nimi.   

Prioritní osy  1a a 1b  zahrnují:

· Oblasti intervence 1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (cíl Konvergence) a 1.1b – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (cíl RKaZ) 

Koordinace aktivit ESF a ERDF

Prioritní osy 1a a 1b se navzájem doplňují s prioritními osami 4a/4b Veřejná správa a veřejné služby OP LZZ. 

Pro koordinaci a zajištění součinnosti mezi předkladateli projektů a řídícími orgány (OP LZZ, IOP), resp. zprostředkujícím subjektem (MV), bylo usnesením vlády č.927/2007 zřízeno Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu (dále jen Grémium), jako meziresortní koordinační orgán pro oblast zefektivňování veřejné správy a regulační reformy. Grémium zajistí implementaci Smart Administration na meziresortní úrovni, zabezpečí koordinaci výzev pro podávání projektů mezi OP LZZ a IOP na základě harmonogramu projektových záměrů, které bude sestavovat (viz článek 2 Statutu Grémia, uvedeného jako příloha č.1 usnesení vlády č. 927/2007). Koordinační mechanismy byly dále rozpracovány usnesením vlády č. 854/2008, kterým byla schválena Strategie rozvoje služeb pro informační společnost v ČR a definovány řídící struktury (mimo struktury implementace IOP), které mají zajistit kvalitu projektů, jejich vzájemnou provázanost a kompatibilitu.
Na realizační úrovni MV působí jako společný zprostředkující subjekt pro prioritní osy 1a/1b IOP a pro prioritní osy 4a/4b OP LZZ.

Koordinace mezi IOP a OP LZZ v oblasti modernizace veřejné správy je zajišťována i prostřednictvím koordinačního výboru Otevřená, flexibilní a soudržná společnost (ustanoveného v rámci Řídícího a koordinačního výboru).

11.1 Oblasti intervence 1.1.a – cíl Konvergence a 1.1b - cíl RKaZ –  Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Oblasti intervence 1.1a a 1.1b Integrovaného operačního programu se zaměřují na podporu informatizace a rozvoj informačních systémů v ústřední veřejné správě prostřednictvím širšího uplatnění a využívání informačních a komunikačních technologií jako nosného prvku modernizace veřejné správy v České republice.

Veřejná správa v pojetí Smart Administration je novou průřezovou prioritou Evropské unie. Strategické obecné zásady Společenství vyzývají členské státy Evropské unie v rámci cíle Konvergence k budování Smart Administration a zajištění, že bude odpovídajícím způsobem zohledněna potřeba zvýšit efektivitu a transparentnost ve veřejné správě a potřeba modernizovat veřejné služby. Čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu umožňuje podporu aktivit, které vedou k „posilování institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy … s ohledem na reformy, zdokonalení právní úpravy a řádnou správu věcí veřejných zejména v oblasti hospodářství, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních věcí, životního prostředí a soudnictví.“ Významnou součástí Smart Administration je proto také elektronická justice. Pod tímto pojmem se zpravidla rozumí využití informačních technologií v prostředí justice, především pak zavedení elektronické formy komunikace, výměny a zpracování informací mezi subjekty, nacházejícími se v prostředí justice nebo vstupujícími do interakce zvenčí resortu (účastníci řízení, jiné orgány veřejné moci).

Popsané investice do lidských zdrojů jsou zajišťovány z ESF v gesci MPSV a zaměří se na řízení a rozvoj lidských zdrojů veřejné správy a poskytovatelů veřejných služeb. Podpory z ESF musí být současně podpořeny souvisejícími hmotnými investicemi z ERDF, které pro uvedený proces vytvářejí nezbytnou infrastrukturu; vzhledem k zaměření ERDF je možno využít podpor zaměřených na rozvoj informační společnosti (čl. 4 odst. 2 nařízení č. 1086/2006).

Podpora se soustředí na rozvoj eGovernmentu, tedy elektronické veřejné správy s vysokou mírou využití moderních informačních a komunikačních technologií  na ústřední úrovni veřejné správy. Cílem eGovernmentu je modernizace a automatizace zejména vnitřních procesů vedoucí k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb veřejnosti a zároveň k výrazné redukci nákladů. Její potenciál se kromě umožnění efektivnější komunikace mezi organizačními útvary veřejné správy (back office), projevuje především ve vytváření podmínek pro rozšíření a zjednodušení komunikace veřejnosti (tedy občanů, podniků i neziskových organizací) s veřejnou správou (front office).

Širší zavedení elektronické komunikace veřejnosti s veřejnou správou přinese prospěch státním orgánům, privátním subjektům i občanům. Je rychlejší, levnější a omezuje prostor pro korupci. Důležitou podmínkou zvýšení míry využitelnosti a efektivity informačních systémů veřejné správy je propojení jednotlivých subsystémů a registrů veřejné správy, které budou využitelné i pro potřebu veřejnosti, s cílem nejen dosáhnout úspor, ale zejména zrychlit správní procesy, odstranit duplicity, snížit zatížení státního aparátu i pracovníků samospráv, v konečných důsledcích snížit jejich počty. V současnosti prakticky neexistující systém sdílení dat je potřeba vytvořit postupnými kroky, spočívajícími především ve sjednocování a standardizaci datových struktur v jednotlivých informačních systémech orgánů veřejné správy. Chybí i účinnější koordinace při zavádění informačních systémů ve veřejné správě, což bude v rámci intervence řešit podpora standardizace informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě.

Cílem podpory je zvýšení efektivity ústřední veřejné správy, vytvoření podmínek pro zvýšení kvality služeb veřejné správy a zajištění transparentnosti jejich poskytování.

Zdůvodnění podpory: 

· nedostatečné využívání moderních ICT ústřední veřejnou správou

· neznalost a nízká míra využívání metod a modelů fungování (eGovernment) z hlediska back-office i front-office

· neefektivní investování do rozvoje ICT v ústřední státní správě

· nerozvinutý management a marketing služeb veřejné správy a veřejných informačních služeb

· špatná infrastrukturní vybavenost pro šíření vysokorychlostního připojení k internetu

· velký podíl dosud nedigitalizovaných dat

· roztříštěné, nejednoznačné a nepopsané datové zdroje 

· nejednotné a izolované datové registry

· chybějící definice podmínek a standardů  pro sdílení dat mezi orgány veřejné správy 

· malá nabídka služeb na úrovni interakcí a transakcí

· páteřní komunikační infrastruktura včetně „poslední míle“ není plošně realizována

· nedostatečné zabezpečení informačních sítí a služeb

· nedůvěra uživatelů v zabezpečení služeb ICT

· funkce aplikačního SW nejsou dostatečně integrovány, malá typovost používaných produktů

· nedostatečná koordinace a standardizace rozvoje informatizace
· nedostatečná informovanost veřejnosti o možnostech, které jim eGovernment nabízí

· nedostatečná počítačová gramotnost

Globální cíl:

Modernizace ústřední státní správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti

Specifické cíle:

· zlepšit úroveň služeb elektronické veřejné správy

· zvýšit využívání internetu občany pro komunikaci s veřejnou správou  

· snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru 

Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Veškeré způsobilé výdaje projektů jsou financovány z veřejných zdrojů. Celkové veřejné zdroje pro oblast intervence 1.1a (cíl Konvergence) činí 365 414 274 €, pro oblast intervence 1.1b (cíl RKaZ) 28 108 791 €. 

Příspěvek z ERDF představuje 85 % celkových veřejných zdrojů a spolufinancování z národních veřejných zdrojů (příspěvek ze státního rozpočtu) dosahuje 15 %; národní spolufinancování pokryjí příjemci ze svých rozpočtových kapitol.

Zdroje ERDF tvoří 21,14 % z celkové alokace ERDF, z toho na cíl Konvergence připadá 19,63 %, na cíl RKaZ 1,51 % . 

Veřejná podpora:

Není poskytována veřejná podpora. Podpora bude poskytována orgánům veřejné správy, které své služby neposkytují na ekonomické bázi (výkon veřejné činnosti nemá charakter ekonomické činnosti).

Flexibilita – Křížové financování:

Křížové financování se u prioritních os 1a/1b nepředpokládá. Potřebné aktivity, např. vzdělávání úředníků v souvislosti s pořízením nových ICT, je realizováno prostřednictvím prioritních os 4a/4b OP LZZ. 

Typ podpory:

Individuální projekty.

Podporované aktivity/operace:

a) Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních  registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu:

· vytvoření čtyř základních registrů veřejné správy (registr územní identifikace a katastru nemovitostí, registr osob, registr obyvatel, registr práv a povinností) jako platformy pro sdílení dat ve veřejné správě, 

· vytváření dalších registrů veřejné správy podle společenské potřeby v návaznosti na funkcionality základních registrů,

· projekty podporující komunikaci základních a dalších registrů veřejné správy navzájem a s dalšími relevantními informačními systémy veřejné správy, 

· projekty se zaměřením na zajištění vysoké míry bezpečnosti a ochrany datových registrů,

· projekty se zaměřením na vytvoření jednotného systému identifikace, autentifikace a autorizace pro systém registrů veřejné správy a dalších informačních systémů veřejné správy;  

b) budování komunikační infrastruktury veřejné správy: 

· výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a veřejných služeb,

· projekty řešící vybudování komplexních standardizovaných informačních a komunikačních systémů, sítí a infrastruktur ve veřejné správě s důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími systémy orgánů veřejné správy, a to pouze pro nekomerční využití,

· projekty, které se zaměří na zajištění vysoké míry zabezpečení komunikační infrastruktury veřejné správy;

c) Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy: 

· vytvoření centrálního místa pro zpřístupnění všech zveřejňovaných a veřejně přístupných informací ve veřejné správě prostřednictvím Portálu veřejné správy,

· přímá i nepřímá integrace jednotlivých portálů popř. jednotlivých aplikací používaných ve veřejné správě do Portálu veřejné správy,

· zřizování tzv. kontaktních míst veřejné správy – zapojování regionálních a místních pracovišť k tzv. Czech Point, (zejména zajištění technického a technologického vybavení),

· zabezpečování komunikačního rozhraní pro práci s elektronickými systémy veřejné správy;

d) elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví: 

· služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních formačních a komunikačních technologií (ICT) na národní úrovni s provázaností na úroveň mezinárodní, regionální i místní,

· digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování (vč. ochrany a zpřístupnění publikovaných digitálních dokumentů), dlouhodobého ukládání včetně podpory vybavení Národní digitální knihovny, Národního datového úložiště a regionálních datových úložišť vzájemně propojených,

· nástroje na zpřístupňování archiválií v rámci  projektu „Otevřená minulost“ spojené s vytvořením pravidel upravující technickou stránku poskytování těchto archiválií veřejnosti pomocí prostředků ICT,

· realizace transakcí (podání např. formulářů, výkazů …) elektronickou cestou s orientací na občany a podnikatele,

· elektronizace výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě s orientací na zaměstnance veřejné správy (úředníky),

· zavádění elektronické spisové služby (document management),

· aktivity související s podporou  informačního managementu, znalostních systémů veřejné správy a budování kompetenčních a znalostních center,

· propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy s důrazem na bezpečný, transparentní, rychlý a jednoduchý přístup ke službám poskytovaných orgány veřejné správy.

Poznámka k navrhovaným aktivitám: 

Zásobník připravovaných projektů jednotlivými ústředními správními úřady pro tuto oblast intervence byl zahrnut v příloze  materiálu  Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, schváleného usnesením vlády č. 757/2007. Seznam záměrů strategických projektů byl dále zpřesněn usnesením vlády č. 536 z 14.5.2008. Koordinační mechanismy byly dále rozpracovány usnesením vlády ze dne 9.7. 2008 č. 854/2008, ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost v ČR na období 2008 – 2012. Na základě tohoto usnesení byl vládě dne 5.1. 2009 předložen pro informaci materiál „Stanovení závazných postupů koordinace ICT projektů Smart Administration“. 
Kategorie oblastí intervencí:

	
	Informační společnost

	13
	Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)


Podpora je poskytována v souladu s článkem 4 odst. 2 nařízení č. 1080/2006 o ERDF.

Přehled orientačních typů aktivit (operací) s uvedením kategorizace pomoci (viz příloha č. II. část A nařízení č. 1828/2006) a orientační finanční alokace jsou uvedeny v následujícím přehledu:

	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku)
	Objem prostředků ERDF 

(v EUR)

	PO-1a (cíl Konvergence)

	1.1a
	1.1a-a
	Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu
	13
	113 059 176

	1.1a
	1.1a-b
	Budování komunikační infrastruktury veřejné správy
	13
	  28 264 794

	1.1a
	1.1a-c
	Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy
	13
	  15 840 709

	1.1a
	1.1a-d
	Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend (v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví)
	13
	153 437 454

	Celkem 1.1a
	
	
	
	310 602 133

	PO-1b (cíl RkaZ)

	1.1b
	1.1b-a
	Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu
	13
	    8 696 860

	1.1b
	1.1b-b
	Budování komunikační infrastruktury veřejné správy
	13
	    2 174 215

	1.1b
	1.1b-c
	Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy
	13
	    1 218 516

	1.1b
	1.1b-d
	Elektronizace služeb veřejné správy a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend (v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví 
	13
	  11 802 882

	Celkem 1.1b
	
	
	
	  23 892 472 


Indikátory a jejich kvantifikace:

Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku 
	Indikátor


	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota

 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence 
	Indikativ. cíl 2015 - Cíl Konkurenceschopnost

	150106
	Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy a)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	-
	4

	150109
	Podíl registrů

 napojených na centrální registry a)
	%
	ŘO IOP
	0
	75
	75

	150110
	Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS b)
	%
	ŘO IOP
	0
	80
	80

	150111
	Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy c)
	%
	ŘO IOP
	19
	75
	75

	150112
	Podíl digitalizovaných dokumentů d)
	%
	RO IOP
	-
	20
	20

	150113
	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů d)
	%
	RO IOP
	20
	100
	100


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy - zavedení čtyř základních navzájem propojených registrů veřejné správy v rámci systému sdílení dat při výkonu veřejné moci, včetně integrace stávajících evidencí, rejstříků a seznamů. 
Indikátory výsledku

	Kód nár. číselníku


	Indikátor


	Měrná jednotka


	Zdroj


	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence 
	Indikativ. cíl 2015 - Cíl Konkurenceschopnost

	152000
	Dostupnost služeb E-governmentu on-line
	%
	Eurostat
	30
	75
	                 75

	152001
	Občané využívající internet pro komunikaci s veřejnou správou    
	%
	Eurostat
	3,3
	35
	35

	152105
	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru
	%
	IOP
	100
	75
	75


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Občané využívající internet pro komunikaci s veřejnou správou – 

Občané využívající internet pro komunikaci s veřejnou správou 

· stahování úředních dokumentů

· získávání informací ze stránek úřadů zasílání vyplněných formulářů
Dostupnost služeb E-governmentu on-line –

Dostupnost služeb E-governmentu on-line ( % on-line dostupných 20 veřejných služeb).

20 základních veřejných služeb:

	Občané 
	Podniky

	Daň z příjmu 
	Sociální příspěvky zaměstnancům

	Hledání práce
	Daň z příjmu podnikatelů 

	Sociální dávky
	Daň z přidané hodnoty

	Osobní doklady
	Registrace nové společnosti

	Registrace auta
	Zasílání dat statistickému úřadu

	Stavební povolení
	Celní deklarace

	Oznámení policii
	Povolenky spojené s ochranou životního prostředí

	Veřejné knihovny
	Veřejné zakázky

	Matriční doklady (rodné a oddací listy)
	

	Zápis k vyššímu vzdělání 
	

	Oznámení o přestěhování
	

	Zdravotnické služby
	


Územní zaměření podpory:

Je umožněna podpora v regionech cíle Konvergence (oblast intervence 1.1a) a cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (oblast intervence 1.1b). Příspěvek pro cíl RKaZ je stanoven na základě poměru počtu krajů a odpovídá tak 1/14 alokace na oblast intervence 1.1a. 

Implementační uspořádání:

Zprostředkující subjekt: 

Ministerstvo vnitra (Odbor strukturálních fondů MV). 

Příjemci podpory:

· organizační složky státu, to je ministerstva a další ústřední správní úřady, vymezené v §1 a §2 zákona č. 2/1969 Sb., v aktuálním znění (kompetenční zákon), resp. jimi zřízené organizační složky státu (zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů) 

· příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu (zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů,)
Způsobilé výdaje :

· pořízení dlouhodobého hmotného majetku,

· pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

· pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku,

· nezbytné stavební úpravy související s pořízením nebo rozšířením informačních systémů, 

· výdaje na nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu,

· projektová dokumentace, odborné studie, posudky a analýzy, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu,

· osobní náklady a cestovní náhrady (mzdy, platy či odměny zaměstnanců pracujících na projektu, resp. obligatorní výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracující na daném projektu),

· režijní náklady bezprostředně související s realizací projektu,

· náklady na nezbytnou publicitu projektu,

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 

· daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují odpočet daně na vstupu.

Výdaje musí souviset s pořizováním a rozšiřováním informačních systémů za použití informačních a komunikačních technologií. Informačními a komunikačními technologiemi (ICT) se rozumí hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování, distribuci a zabezpečení dat, včetně projektů pro jejich implementaci, resp. tvorbu. Mezi hardwarové (technické) prostředky patří zejména servery, stacionární a přenosné personální počítače, tiskárny, komunikační a síťová zařízení (především vysílače, směrovače, přepínače) a další specializovaná koncová zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA, mobilní telefon apod.). Mezi softwarové (programové) prostředky patří základní software (operační systém, databázový systém, komunikační systém) a aplikační software.

Časový rozvrh:

Aktivity oblastí intervence 1.1a a 1.1b jsou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013. 

Horizontální témata, partnerství :

Oblasti intervence 1.1a a 1.1b plně respektují princip rovných příležitostí a nejsou podporovány žádné aktivity, které by vedly k nerovnému či diskriminačnímu přístupu.

Oblasti intervence mají neutrální vliv na životní prostředí. Smyslem oblastí podpory je prostřednictvím zlepšení informační a komunikační infrastruktury veřejné správy zvýšit její efektivitu. Hlavním výstupem v této oblasti je dosažení stavu vykazujícího zrychlení správních procesů, snížení zatížení státního aparátu i pracovníků místní správy.

Je zajištěna a podporována účast všech subjektů dotčených realizací. Partnerství také naplňuje  Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu, při kterém bude ustanoven stálý výbor pro koordinaci Smart Administration.   

Finanční plán: 

Z celkové alokace na prioritní osy 1a/1b představuje příspěvek „pro rata“ v případě cíle RKaZ 1/14 alokace, v případě cíle Konvergence pak 13/14. 

Údaje v EUR:

	Číslo prioritní osy/oblasti intervence
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Fond
	Podíl na alokaci
	EU
	Národní
	Celkové zdroje
	Míra spolufinancování
	Mimo veřejné zdroje 

EU a ČR

	
	
	
	
	
	Veřejné
	
	
	

	
	
	
	
	
	celkem
	SR
	kraje
	obce
	ostatní národní veřejné zdroje 
	
	EU
	ČR
	EIB
	soukr.

	1.1a.
	Rozvoj informační společnosti pro veřejnou správu
	      ERDF

KONV 
	19,63%
	310 602 133
	54 812 141
	54 812 141
	0
	0
	0
	365414 274
	85%
	15%
	0
	0

	1.1b
	Rozvoj informační společnosti pro veřejnou správu
	      ERDF

RKaZ 
	1.51%
	23 892 472
	4 216 319
	4 216 319
	0
	0
	0
	28 108 791
	85%
	15%
	0
	0


Spolufinancování projektů je zajištěno ze státního rozpočtu – zajistí jej příjemci ze svých rozpočtových kapitol.

Orientačně na jednotlivé aktivity připadají následující podíly z alokace:

a) aktivita a) ……………………… 36,4 %

b) aktivita b) ……………………...    9,1 %

c) aktivita c) ………………………   5,1 %

d) aktivita d) ………………………  49,4 %

Roční finanční alokace zdrojů oblastí intervence 1.1a/1.1b (v EUR):

a) oblast intervence 1.1a (Konvergence)

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	SR - Státní rozpočet (15%)
	Celkové výdaje (ERDF+SR)

	2007
	38 537 389
	6 800 716
	45 338 105

	2008
	40 432 989
	7 135 233
	47 568 222

	2009
	42 336 878
	7 471 214
	49 808 092

	2010
	44 329 793
	7 822 905
	52 152 698

	2011
	46 323 619
	8 174 756
	54 498 375

	2012
	48 310 199
	8 525 329
	56 835 528

	2013
	50 331 266
	8 881 988
	59 213 254

	Celkem  2007-2013
	310 602 133
	54 812 141
	365 414 274


b) oblast intervence 1.1b (cíl RKaZ)

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	SR - Státní rozpočet (15%)
	Celkové výdaje (ERDF+SR)

	2007
	3 213 823
	567 145
	3 780 968

	2008
	3 278 099
	578 488
	3 856 587

	2009
	3 343 662
	590 058
	3 933 720

	2010
	3 410 535
	601 859
	4 012 394

	2011
	3 478 746
	613 897
	4 092 643

	2012
	3 548 320
	626 174
	4 174 494


	2013
	3 619 287
	638 698
	4 257 985

	Celkem  2007-2013
	23 892 472
	4 216 319
	28 108 791


12 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě
Zaměření prioritní osy:

Prioritní osa „Zavádění ICT v územní veřejné správě“ reaguje na klíčový problém další fáze reformy veřejné správy, kterým je zvýšení efektivnosti výkonu a procesů uvnitř územní veřejné správy (orgány obcí a krajů) a ke zvýšení kvality veřejných služeb. Prioritní osa přispívá k naplňování strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, konkrétně jejích následujících cílů:

· zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy;

· přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu.

IOP řeší touto prioritní osou stejné investiční výdaje spojené s rozvojem technologických sítí, datové základny a komunikačních systémů jako v prioritních osách 1a/1b, avšak v územní veřejné správě. 

Z koncepčních dokumentů příslušných resortů vyplývá, že investice do modernizace územní veřejné správy jsou nezbytnou součástí rozvoje informační společnosti v ČR. Zaměření prioritní osy 2 IOP je doplňkové s OP LZZ (prioritní osa 4a), IOP pokrývá investiční výdaje spojené s rozvojem ICT, zatímco OP LZZ přispívá investicemi do rozvoje lidských zdrojů. IOP i OP LZZ vzájemně a doplňkovým způsobem naplňují cíle strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (usnesení vlády č. 757/2007).  
Reforma veřejné správy v České republice se dosud dominantně soustředila na vytvoření nových struktur veřejné správy ve vazbě na decentralizaci a přesun kompetencí. V současné době je třeba zajistit podmínky pro efektivní výkon veřejné správy v území a nastavit vhodné komunikační a koordinační rozhraní mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy. Zároveň se jako nutné ukazuje podporovat rozvoj eGovernment a to jednak v oblasti vnitřních procesů uzemní správy, v komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy i ve výkonu uzemní veřejné správy směrem k občanovi. 

Cílené investice do informačních a komunikačních technologií jako klíčový aspekt Smart Administration představují hlavní nástroj pro zajištění příznivých podmínek pro efektivní tvorbu politik, správu a sdílení dat a mají vliv na rozvojový potenciál regionů jak v oblasti podnikání, tak v oblasti veřejné správy. Součástí těchto podmínek jsou i dostupné transakční a on-line správní agendy a veřejné služby. Služby veřejné správy musí být pro uživatele jednoduché a musí být dostupné všem skupinám obyvatel. Podpora zabezpečení přijatelné dostupnosti a kvality veřejných služeb pro občany musí být nezbytně podpořena na základě stanovených standardů veřejných služeb. Je tedy zřejmé, že pro zajištění rovného přístupu obyvatel k veřejným službám a k elektronické veřejné správě je nezbytné plošné budování informační infrastruktury v jednotné podobě ve všech regionech České republiky.

Obdobně jako na úrovni státní správy je ve vztahu k modernizaci územní správy nutno zajistit systémový a koordinovaný přístup z centrální úrovně tak, aby byla zajištěna kompatibilita a základní technologický standard; systémy budované v rámci této prioritní osy musí být kompatibilní a navázané na systémy budované v rámci 1. prioritní osy IOP. Proto je uvedená problematika zahrnuta do národního tématického operačního programu a je řešena z hlediska efektivního fungování centrální i územní správy a z hlediska vazeb na poskytování veřejných služeb. Intervence do modernizace infrastruktury veřejné správy povedou v souladu se strategií „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (gesce Ministerstvo vnitra) a s globálním cílem Integrovaného operačního programu k  systémovým změnám nástrojů efektivní komunikace a řízení procesů, což vytvoří multiplikační efekty, a následně posílí konkurenceschopnost regionů a ČR jako celku. 

Koordinace aktivit ESF a ERDF je u prioritní osy 2 IOP stejná jako v případě prioritních os 1a a 1b, týkající se modernizace ústřední veřejné správy (viz bod 1. Prioritní osy 1a a 1b – Modernizace veřejné správy, část „Koordinace aktivit ESF a ERDF“).

Prioritní osa 2 IOP nezahrnuje podporu územní veřejné správy na území hl.města Prahy. Podpora poskytovaná v rámci IOP se proto nepřekrývá s podporou v rámci OP Praha – Konkurenceschopnost, kde v rámci oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb bude umožněna podpora rozvoje-služeb městské správy. Koordinaci  ICT projektů Smart Administration u ústřední i územní veřejné správy, vč. hl. města Prahy zajišťuje Ministerstvo vnitra, a to prostřednictvím koordinačních mechanismů stanovených usnesením vlády č. 927/2007 (zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu vč. Výboru pro koordinaci Smart Administration) a usnesením vlády č. 854/2008 (Strategie rozvoje služeb informační společnosti), viz popis organizačních struktur Strategie rozvoje služeb informační společnosti u prioritních os 1a/1b.
Prioritní osa 2 IOP má rovněž  návaznost na spolufinancování z EAFRD (Program rozvoje venkova, PRV), konkrétně na Opatření III/2.1 Obnova a rozvoj vesnic, které je zaměřeno na řešení základní infrastruktury v malých obcích do 500 obyvatel (mezi podporovanými aktivitami jsou i nákup počítačů a software). Podpora rozvoje ICT v IOP je naproti tomu pojata komplexně, na zajištění informačních systémů územní veřejné správy; v tomto smyslu není podpora v IOP ve vztahu k PRV konkurenční, ale doplňující.

12.1 Oblast intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

Cílem oblasti intervence 2.1 je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti; prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy. 

Oblast intervence 2.1 Integrovaného operačního programu se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy (v cíli Konvergence) a zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v území, podporujících komplexní informatizaci a rozvoj informačních systémů v orgánech územní veřejné správy. Územní veřejná práva je tvořena subjekty místní samosprávy na úrovni krajů (13 krajů bez hl. města Prahy) a obcí (cca 6240 obcí, z toho 205 obcí s rozšířenou působností). 

Dostupnost relevantních informací ve správném čase v jednotlivých obcích a krajích předpokládá mj. kvalitní technologickou a komunikační infrastrukturu s odpovídajícím zabezpečením proti možnosti zneužití zpracovávaných, využívaných či přenášených dat. Systematická tvorba a uchovávání dat a informací je předpokladem aktivizace regionálních zdrojů a jedním z rozhodujících základů znalostní společnosti.

Podpora se v rámci oblasti intervence 2.1 soustředí na vytvoření podmínek pro zavádění, rozvoj a podporu služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) na regionální a místní úrovni veřejné správy, s vysokou mírou využití moderních informačních a komunikačních technologií jako prostředku pro zkvalitnění výkonu činností územních orgánů veřejné správy. Cílem eGovernment je modernizace a automatizace zejména vnitřních procesů vedoucí k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a zároveň k výrazné redukci nákladů. Zlepšování úrovně poskytování elektronické veřejné správy se, kromě umožnění efektivnější komunikace mezi organizačními útvary veřejné správy (back office), projeví především ve vytváření podmínek pro rozšíření a zjednodušení komunikace veřejnosti (tedy občanů, podniků i neziskových organizací) s územní veřejnou správou (front office). Územní správa však prozatím disponuje pouze minimem interaktivních aplikací, přičemž nejsou řešeny ani základní služby, jako např. administrace žádostí (správních podání), přijímaných a řešených orgány územní správy.

Důležitou podmínkou zvýšení míry využitelnosti a efektivity informačních systémů v územní veřejné správě a subjektech služeb poskytovaných veřejnou správou je propojení jednotlivých subsystémů a registrů, které budou využitelné i pro potřebu veřejnosti, s cílem nejen dosáhnout úspor, ale zejména zrychlit správní procesy, odstranit duplicity, snížit zatížení pracovníků územní veřejné správy a subjektů služeb poskytovaných veřejnou správou. 

Součástí podpory je dostupné sdílení dat a on-line přístup ke správním agendám a službám veřejné správy na místní úrovni. Služby veřejné správy musí být pro uživatele jednoduché a musí být dostupné všem skupinám obyvatel v území. Zabezpečení přijatelné dostupnosti a kvality služeb veřejné správy pro občany musí být nezbytně podpořena prostřednictvím stanovených standardů veřejných služeb. Oblast intervence proto zajistí, aby zavádění informačních systémů v územní veřejné správě bylo v souladu s koordinovanou standardizací podporovanou v rámci prioritní oblasti 1.

Rozšiřování informačních a komunikačních technologií jako klíčový aspekt Smart Administration představuje hlavní nástroj pro zajištění příznivých podmínek pro efektivní tvorbu, zachování, správu a šíření informací a má vliv na rozvojový potenciál regionů jak v oblasti podnikání, tak v oblasti veřejné správy a služeb poskytovaných veřejnou správou, např. služeb veřejného zdraví, kulturních služeb, trvalého uchování, ochrany a on-line dostupnosti kulturního bohatství.  

Podpora veřejné správy a služeb poskytovaných veřejnou správou prostřednictvím informačních a komunikačních technologií v rámci této oblasti intervence zároveň navozuje významný synergický efekt se zaměřením prioritních os a cílů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), zejména pak prioritní osy 4 – Veřejná správa a veřejné služby. Podporované aktivity a konkrétní projekty oblasti intervence 2.1 IOP významným způsobem přispějí ke zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a jejích služeb, tedy atributů, naplňujících především čtvrtý specifický cíl OP LZZ.

Součástí těchto podmínek jsou i dostupné transakční a on-line správní agendy a služby veřejné správy na místní úrovni. Služby veřejné správy musí být pro uživatele jednoduché a musí být dostupné všem skupinám obyvatel v území. Zabezpečení přijatelné dostupnosti a kvality služeb veřejné správy pro občany musí být nezbytně podpořena prostřednictvím stanovených standardů veřejných služeb. Oblast intervence proto zajistí, aby zavádění informačních systémů v územní veřejné správě bylo v souladu s koordinovanou standardizací vytvářenou v rámci celé prioritní osy 1.

Cílem podpory je v konečném účinku zvýšit efektivitu územní veřejné správy, vytvořit podmínky pro zvýšení kvality a transparentnosti služeb poskytovaných veřejnou správou veřejnosti, zejména občanům, v území.

Zdůvodnění podpory: 

· nedostatečné využívání moderních ICT v územní veřejné správě, 

· neznalost a nízká míra využívání metod a modelů fungování elektronické veřejné správy (eGovernment), 

· špatná infrastrukturní vybavenost pro šíření vysokorychlostního připojení k internetu,

· velký podíl dosud nedigitalizovaných dat,

· roztříštěné, nejednoznačné a nedostatečně popsané datové zdroje územní veřejné správy,

· chybějící standardy  pro výměnu a sdílení dat mezi subjekty veřejné správy,

· malá nabídka služeb na úrovni interakcí a transakcí,

· nedostatečné zabezpečení informačních sítí a služeb,

· nedostatečná informovanost veřejnosti o možnostech, které jim eGovernment nabízí,

· nedostatečná počítačová gramotnost.

Globální cíl:

Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti.
Specifické cíle:

· zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni, 
· snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru. 
Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Veškeré způsobilé výdaje projektů jsou financovány z veřejných zdrojů. Celkové veřejné zdroje činí 200 977 851 €, z toho příspěvek z ERDF představuje maximálně 85 % celkových veřejných zdrojů; spolufinancování z národních veřejných zdrojů zajistí příjemci ze svých rozpočtů (minimálně v rozsahu 15 % za projekt). 

Zdroje ERDF do této oblasti intervence z celkové alokace IOP tvoří 10,79 % z celkové alokace ERDF, vyčleněné na IOP (11 % v rámci cíle Konvergence).

Veřejná podpora:

Není poskytována veřejná podpora. Podpora je poskytována orgánům územní veřejné správy, které své služby neposkytují na ekonomické bázi; výkon veřejné činnosti nemá charakter ekonomické činnosti.

Flexibilita – Křížové financování:

Křížové financování se u prioritní osy 2 nepředpokládá. Potřebné aktivity, např. vzdělávání úředníků v souvislosti s pořízením nových ICT se realizuje prostřednictvím prioritní osy 4a OP LZZ. 

Typ podpory:

Individuální projekty.

Podporované aktivity/operace:

a) sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy : 

· zapojování orgánů územní veřejné správy k systému sdílení dat (zejména pořízení  technického a technologického vybavení umožňující připojení k základním registrům veřejné správy a dalším relevantním registrům veřejné správy včetně zajištění jejich kompatibility s regionálními registry a systémy);

· vytváření dalších registrů veřejné správy pro potřeby územní veřejné správy dle společenské potřeby v návaznosti na funkcionality základních registrů veřejné správy,

· projekty podporující komunikaci dalších registrů veřejné správy pro potřeby územní veřejné správy s relevantními informačními systémy veřejné správy; 

b) budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy:

· výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a veřejných služeb

· projekty řešící vybudování komplexních standardizovaných informačních a komunikačních systémů, sítí a infrastruktur ve veřejné správě s důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími systémy orgánů veřejné správy, 

· projekty na zajištění vysoké míry zabezpečení ICT (pořízení a podpora implementace bezpečnostních prvků /HW i SW/ do informačních systémů územní veřejné správy), 

c) vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy 

· zřizování  a rozvoj tzv. kontaktních míst veřejné správy – zapojování regionálních a místních pracovišť k tzv. Czech Point, (zejména zajištění technického a technologického vybavení), 

· zajištění oboustranného propojení centrálního místa pro zpřístupnění všech zveřejňovaných a veřejně přístupných informací ve veřejné správě prostřednictvím Portálu veřejné správy s portály subjektů územní veřejné správy,

· zabezpečování komunikačního rozhraní pro práci s elektronickými systémy veřejné správy,

d) elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy, 

· elektronizace výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě, realizace transakcí (např. formulářů, výkazů …) elektronickou cestou a pořízení navazujících technologických řešení umožňující zvýšení využívání eGovernmentu v podmínkách územní veřejné správy,

· zavádění elektronické a spisové služby (document management),

· služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) na úrovni územní veřejné správy s provázaností na úroveň národní a mezinárodní,

· digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování (vč. ochrany a zpřístupnění publikovaných digitálních dokumentů), dlouhodobého ukládání včetně podpory vybavení digitalizačních pracovišť,

· aktivity související s podporou informačního managementu, znalostních systémů veřejné správy a budování kompetenčních a znalostních center,

· nástroje na zpřístupňování archiválií v rámci  projektu „Otevřená minulost“ spojené s vytvořením pravidel upravující technickou stránku poskytování těchto archiválií veřejnosti pomocí prostředků ICT,

· propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy. 

Kategorie oblastí intervencí:

	
	Informační společnost

	13
	Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)


Přehled orientačních typů aktivit (operací) v rámci oblasti intervence 2.1 s uvedením kategorizace pomoci (viz příloha II. část A nařízení č. 1828/2006) a orientační finanční alokace jsou uvedeny v následujícím přehledu:

	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku)
	Objem prostředků ERDF 

(v EUR)

	2.1
	2.1a
	Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy
	13
	    8 541 559

	2.1
	2.1b
	Budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy
	13
	  46 978 573

	2.1
	2.1c
	Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy
	13
	  46 978 572

	2.1
	2.1d
	Elektronizace služeb územní veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy
	13
	  68 332 469

	Celkem 

PO-2
	
	
	
	170 831 173


Indikátory a jejich kvantifikace:

Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku 
	Indikátor


	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota

2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence

	150105
	Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) c)
	Počet
	ŘO IOP
	1300

	6244

	150117
	Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry a)
	%
	ŘO IOP
	0
	75

	150115
	Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS b)
	%
	ŘO IOP
	10
	85

	150116
	Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy
	%
	ŘO IOP
	0
	75

	150114
	Nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy
	počet
	ŘO IOP
	0
	10

	150112
	Podíl digitalizovaných dokumentů
	%
	ŘO IOP
	0
	20

	150118
	Počet úřadů se zavedeným systém elektronické spisové služby a elektronicky řízeným oběhem dokumentů
	počet
	ŘO IOP
	-
	-

	150113
	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů
	%
	ŘO IOP
	20
	100

	150200
	Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy
	počet
	ŘO IOP
	-
	-


Vysvětlení k popisu vybraných indikátorů :
Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) - Zřízení centrálních míst pro styk s orgány veřejné správy, tzn. zapojování orgánů územní veřejné správy k systému sdílení dat (zejména pořízení  technického a technologického vybavení umožňující připojení k základním registrům veřejné správy a dalším relevantním registrům veřejné správy včetně zajištění jejich kompatibility s regionálními registry a systémy).
Počet úřadů se zavedeným systém elektronické spisové služby a elektronicky řízeným oběhem dokumentů - Indikátor vyjadřuje počet úřadů obcí (všech typů) a krajů, které využívají elektronický systém spisové služby a elektronicky řízený oběh dokumentů. V rámci aplikace Strategie Smart Administration a elektronizaci veřejné správy se tím rozumí zavedení a používání spisové služby při oběhu dokumentů v úřadu.

Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy - Indikátor vyjadřuje počet vybudovaných a využívání datových úložišť pro potřeby územní veřejné správy (obcí a krajů). To zahrnuje poskytování služeb dalším subjektům veřejné správy podle definovaných podmínek a vazeb.

Indikátory výsledku

	Kód nár. číselníku


	Indikátor


	Měrná jednotka


	Zdroj


	Hodnota 2005 
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence 


	152000
	Dostupnost služeb E-governmentu on-line
	%
	Eurostat
	30
	75

	152105
	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru 
	%
	ŘO IOP
	100
	75


Vysvětlení k popisu vybraných indikátorů :

Dostupnost služeb E-governmentu on-line 
Dostupnost služeb E-governmentu on-line ( % on-line dostupných 20 veřejných služeb).
20 základních veřejných služeb:

	Občané 
	Podniky

	Daň z příjmu 
	Sociální příspěvky zaměstnancům

	Hledání práce
	Daň z příjmu podnikatelů 

	Sociální dávky
	Daň z přidané hodnoty


	Osobní doklady
	Registrace nové společnosti

	Registrace auta
	Zasílání dat statistickému úřadu

	Stavební povolení
	Celní deklarace

	Oznámení policii
	Povolenky spojené s ochranou životního prostředí

	Veřejné knihovny
	Veřejné zakázky

	Matriční doklady (rodné a oddací listy)
	

	Zápis k vyššímu vzdělání 
	

	Oznámení o přestěhování
	

	Zdravotnické služby
	


Územní zaměření podpory:

Území vymezené pro cíl „Konvergence“ v České republice, to je všechny regiony soudržnosti vyjma území Prahy (viz §15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů). Oblast intervence 2.1 není vícecílová, proto podpora nemůže zahrnout projekty realizované územní veřejnou správou na území hl.města Prahy.

Zprostředkující subjekt: 

Ministerstvo vnitra (Odbor strukturálních fondů MV).

Příjemci podpory:

· kraje a jimi zřizované a zakládané organizace (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 

· obce a jimi zřizované a zakládané organizace (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
· svazky obcí (§49 a další zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
Způsobilé výdaje :

· pořízení dlouhodobého hmotného majetku

· pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

· pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku

· nezbytné stavební úpravy související s pořízením nebo rozšířením informačních systémů

· projektová dokumentace, odborné studie, posudky a analýzy, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu

· výdaje na nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu

· osobní náklady a cestovní náhrady (mzdy, platy či odměny zaměstnanců pracujících na projektu, resp. obligatorní výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracující na daném projektu)

· režijní náklady bezprostředně související s realizací projektu

· náklady na publicitu projektu

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,

· daň z přidané hodnoty u plátců DPH pokud neuplatňují odpočet daně na vstupu.

Výdaje musí souviset s pořizováním a rozšiřováním informačních systémů za použití informačních a komunikačních technologií. Informačními a komunikačními technologiemi (ICT) se rozumí hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování, distribuci a zabezpečení dat, včetně projektů pro jejich implementaci, resp. tvorbu. Mezi hardwarové (technické) prostředky patří zejména servery, stacionární a přenosné personální počítače, tiskárny, komunikační a síťová zařízení (především vysílače, směrovače, přepínače) a další specializovaná koncová zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA, mobilní telefon apod.). Mezi softwarové (programové) prostředky patří základní software (operační systém, databázový systém, komunikační systém) a aplikační software. 

Časový rozvrh:

Aktivity oblasti intervence 2.1 budou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013. 

Horizontální témata, partnerství:

Oblast intervence 2.1 plně respektuje princip rovných příležitostí a nejsou podporovány aktivity, které by vedly k nerovnému či diskriminačnímu přístupu.

Oblast intervence má neutrální vliv na životní prostředí. Oblast podpory si klade za cíl zvýšit míru využitelnosti a efektivity informačních systémů v rámci územní veřejné správy. Hlavním výstupem v této oblasti je dosažení stavu vykazujícího zrychlení správních procesů, snížení zatížení státního aparátu i pracovníků místní správy.

Významná spolupráce se týkala a týká krajů a obcí, kde do řešení byly a budou zapojeny především organizace zastupující regionální a místní samosprávu – Asociace krajů ČR (AK ČR) a Svaz měst a obcí ČR. Partnerství také naplňuje usnesením vlády č.927/2007 zřízené Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu (zahrnující zástupce krajů, měst a obcí), v rámci něhož bude ustanoven stálý výbor pro koordinaci Smart Administration.
Finanční plán (údaje v EUR):

	Podíl na alokaci

(%)
	EU

(ERDF)
	Národní veřejné zdroje
	Celkové zdroje
	Míra spolu-

financování
	Mimo veřejné zdroje

EU a ČR

	
	
	celkem
	SR
	kraje
	obce
	ostatní  národní veřejné zdroje
	
	EU

(%)
	ČR

(%)
	EIB
	soukr.

	10,79
	170 831 173
	30 146 678
	
	15 073 339
	15 073 339
	0
	200 977 851
	85
	15
	0
	0


Spolufinancování projektů z národních veřejných zdrojů v rozsahu 15% celkových veřejných zdrojů zajistí příjemci – příslušné obce (případně svazky obcí) nebo kraje z vlastních rozpočtů (podíl krajů a obcí je zatím orientačně stanoven v poměru 1:1). 

Orientačně v rámci oblasti intervence 2.1 připadají na jednotlivé aktivity následující podíly z alokace:

a) aktivita 2.1a) …………………………..   5,0 %

b) aktivita 2.1b) ………………………….. 27,5 %

c) aktivita 2.1c) ………………………….. 27,5 %

d) aktivita 2.1d) ………………………….. 40,0 %

Roční finanční alokace zdrojů oblasti intervence 2.1 (v EUR):

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	Územní rozpočtyx)  

(15%)
	Celkové výdaje (ERDF+ÚR)

	2007
	21 195 563
	3 740 393
	24 935 956

	2008
	22 238 144
	3 924 378
	26 162 522

	2009
	23 285 283
	4 109 168
	27 394 451

	2010
	24 381 387
	4 302 598
	28 683 985

	2011
	25 477 990
	4 496 116
	29 974 106

	2012
	26 570 609
	4 688 931
	31 259 540

	2013
	27 682 197
	4 885 094
	32 567 291

	Celkem  2007-2013
	170 831 173
	30 146 678
	200 977 851


x) zahrnují podle typů příjemců rozpočty obcí, krajů a svazků obcí

13 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Zaměření prioritní osy:

Prioritní osa 3 se v oblasti sociální integrace zaměřuje na problematiku sociálního začleňování, na zavádění  procesu transformace residenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, na podporu reformy sociálních služeb k aktivnímu přístupu na trh práce sociálně znevýhodněných osob a na zajištění investiční pomoci pro podporu a rozvoj nástrojů sociální ekonomiky. 

Podpora v oblasti veřejného zdraví se zaměřuje na cílenou a řízenou modernizaci a obnovu technického a přístrojového vybavení v rámci národní sítě zdravotnických zařízení a na poskytování zdravotní péče s důrazem na prevenci nemocí, podporu zdravého životního stylu a zmírňování následků nemocí a úrazů.  Podpora směřuje do vybavení zdravotnických center, na tvorbu a realizaci národních preventivních programů a na efektivní řízení zdravotní péče. Tyto intervence ve svém důsledku přispějí ke snižování četnosti a mírnění tíže zdravotních postižení, včetně zkracování délky nezbytné pracovní neschopnosti a k aktivnímu předcházení zdravotních poškození zejména u skupin občanů se známými rizikovými faktory. Intervence zvýší dostupnost moderních technologií a zdravotnických prostředků, které umožní účinnou prevenci a sanaci zdravotních rizik a minimalizaci následků nemocí a úrazů.

V oblasti služeb zaměstnanosti se zaměření obrací na adaptaci a modernizaci systému služeb zaměstnanosti, tvorbu výcvikových a školících středisek a rekvalifikačních institucí. Budou podporovány nové metody práce při vyhledávání pracovního uplatnění, resp. kvalitní pracovní síly ze strany zaměstnavatelů vytvořením vysokokapacitních on-line informačních systémů. 

Oblast podpory zaměřená na služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik se soustřeďuje na rozvoj a modernizaci základních složek IZS, prevenci, monitoring a řešení rizik, koordinaci příprav na krizové situace a mimořádné události a minimalizaci jejich následků, dále na civilní nouzovou připravenost, optimalizaci humanitární pomoci, bezpečnostní výzkum a inovace, další integraci stávajících systémů operačního řízení a krizového řízení v centrech IZS i u zásahových jednotek a v krizových štábech, a rovněž na rozvoj komunikace s občany při zajišťování prevence a řešení následků v oblasti bezpečnosti.

Koordinace IOP – ROP se týká oblastí intervence 3.1 IOP a oblastí intervence 3.1 a 3.3 OP LZZ. Oblast intervence 3.2 má také úzkou návaznost na ROP, ale zaměření podpory IOP není aktivitám v ROP konkurenční a nepřekrývá se s nimi. IOP - projekty nadregionálního významu, ROP - projekty místního významu; toto členění kompetencí je jednoznačně dáno platným právním řádem ČR a tématickým vymezením aktivit podporovaných v IOP, které v zařízeních náležících do národních sítí, nejsou předmětem podpory ROP. Oblast intervence 3.2 navazuje také na OP LZZ (IOP - podoblast 3.2.-b; OP LZZ – PO 3), obdobně projekty oblasti intervence 3.4 IOP mají neinvestiční část v OP LZZ – PO 4. Na oblast intervence 3.4 – aktivitu a – navazuje ROP Moravskoslezsko (prioritní oblast 1, oblast podpory 1.4 – Infrastruktura IZS a krizové řízení.

Za účelem koordinace IOP – ROP a zajištění partnerství s Regionálními radami a kraji byly ustanovena v rámci Monitorovacího výboru IOP pracovní skupina pro koordinaci oblastí intervence 3.1, 3.2 a 3.4 s Regionálními operačními programy.

Prioritní osa 3 IOP má rovněž návaznost na spolufinancování z EAFRD (Program rozvoje venkova, PRV), konkrétně na opatření III/2.1 Obnova a rozvoj vesnic, které je zaměřeno na řešení základní infrastruktury v malých obcích do 500 obyvatel (mezi podporovanými aktivitami je i základní občanské vybavení – školské, zdravotní, sociální). Zaměření podpory v IOP není těmto aktivitám konkurenční a nepřekrývá se s nimi (projekty nadregionálního významu, PRV projekty místního významu).

Prioritní osa 3 bude  realizována v rámci cíle Konvergence, podpora z ERDF bude možná pro všechny regiony NUTS 2 v ČR s výjimkou území hl. města Prahy.

13.1 Oblast intervence 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace 

Podpora v rámci sociální infrastruktury je dělena do tří hlavních aktivit oblasti intervence: 

První aktivita je zaměřena na zajištění prosazení národní strategie a národního přístupu při transformaci pobytových zařízeních sociálních služeb (institucionální péče) ve smyslu jak modernizace a humanizace těchto pobytových zařízení sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením) a podpory chráněného bydlení, tak především v oblasti podpory alternativních ambulantních a terénních sociálních služeb (např. podpora samostatného bydlení, stacionáře, odlehčovací služby) s cílem umožnit uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Podpora bude směřována na pilotní zahájení procesu transformace ve vybraných nejvíce rizikových zařízení ve všech krajích a to s podmínkou spolupráce s národní úrovní a při dodržování zásad stanovených v koncepčním materiálu k této oblasti. Cílem této podpory je také nastavení jednotného systému transformace, která bude nadále realizována v samostatné působnosti krajů. Podpora je provázána s aktivitami OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Další aktivitou je pomoc při řešení problémů nejvíce postižených oblastí, které vyplývají z provedené Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Pomoc se zaměří na vznik sociálních služeb a center, které pomohou obcím a regionům úspěšně řešit problémy v analýzou identifikovaných sociálně vyloučených romských lokalitách a umožní tak návrat uživatelů těchto služeb na trh práce a do společnosti. Cílem je zajištění provázanosti investičních potřeb s aktivitami, které budou podporovány v rámci Evropského sociálního fondu (OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit). Účinná pomoc bude zajištěna zejména v souvislosti s realizací pilotního individuálního projektu, tzv. „Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách“, která bude zajišťovat komplexní služby při předcházení sociálnímu vyloučení a jeho odstraňování v sociálně vyloučených romských lokalitách (dále jen „agentura“). Posláním pilotního projektu „agentury“ je snižování a eliminace sociálního vyloučení v sociálně vyloučených romských lokalitách prostřednictvím tvorby a realizace komplexních lokálních strategií. Cílem tohoto opatření je zavedení jednotného a komplexního přístupu při řešení problematiky sociálně vyloučených romských komunit. Tato provázanost umožní efektivní využití prostředků ERDF, ESF a národních prostředků při řešení této problémové oblasti. 

Poslední aktivitou je zajištění investiční pomoci pro podporu a rozvoj nástrojů sociální ekonomiky. Jedná se o podporu inovativních podnikatelských aktivit, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Cílem je především zajištění provázanosti investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím Evropského sociálního fondu (OP Lidské zdroje a zaměstnanost – oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb) a u nichž je vzhledem k jejich inovativnosti takto provázaná podpora z jiných programů neuplatnitelná. 
Zdůvodnění podpory: 

· nedostatečná podpora a nejednotnost přístupu při procesu transformace a humanizace pobytových zařízení sociálních služeb, 

· nedostatečná investiční podpora a provázanost s dalšími aktivitami při prosazení národního přístupu  k řešení problémů sociálně vyloučených romských lokalit,
· neexistence podpory inovativního přístupu při začleňování sociálně znevýhodněných osob na trh práce formou zavádění sociální ekonomiky.
Globální cíl:

· Zajištění investiční podpory pro oblast sociální integrace na národní a nadregionální úrovni.
Specifické cíle:

· zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů vybraných pobytových zařízení, které jim umožní život v přirozeném prostředí  a jejich podporu při vstupu na trh práce, 

· zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách, které umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce,
· zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb.
Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

V této oblasti intervence jsou způsobilé výdaje financovány převážně z veřejných zdrojů, pouze u oblasti intervence 3.1c jsou použity soukromé zdroje; podíl soukromých zdrojů dosáhne cca 1,48 % z celkových způsobilých výdajů projektů (1 397 710 €), zbytek (98,52 %) představují veřejné výdaje (93 180 640 €). 

Zdroje ERDF vyčleněné na tuto oblast intervence tvoří 5,01% z celkové alokace ERDF, vyčleněné na IOP (5,1 % v rámci cíle Konvergence). 

Příspěvek ERDF bude činit 85 % z celkových veřejných výdajů, míra spolufinancování z národních veřejných zdrojů (pouze zdroje státního rozpočtu), v návaznosti na poskytnuté zdroje ERDF,  dosáhne pro celou oblast intervence 15 %.

U projektů aktivity 3.1c bude 10 % způsobilých výdajů jednotlivých projektů hrazeno ze soukromých zdrojů příjemce, zbývající část finančních prostředků bude hrazena z 85 % z ERDF a 15 % ze státního rozpočtu. 
Veřejná podpora:

V oblasti intervence 3.1 není poskytována veřejná podpora.

V oblasti intervence 3.1c) je podnikatelským subjektům umožněna podpora malého rozsahu (de minimis), která nesplňuje všechna kritéria čl.87 odst.1 smlouvy (nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU) a nepodléhá proto oznamovací povinnosti podle čl.88 odst.3 Smlouvy. Tato podpora bude poskytována plně v souladu s Nařízením Komise (ES) č.1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

U oblastí 3.1a) a 3.1b) se jedná o podporu poskytování sociálních služeb, které jako služby v obecném hospodářském zájmu nelze pod veřejnou podporu zařadit. Zařízení podporována v rámci aktivity 3.1a) jsou zařízení krajů, popř. obcí. V těchto případech se proto jedná o služby, které byly prostřednictvím veřejné moci určeny k poskytování těchto služeb v obecném hospodářském zájmu. (viz materiál: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby – vztah k veřejné podpoře, Komunitární právní úprava).

Sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  jsou službami v neekonomickém zájmu. V těchto případech splňují podmínky rozsudku ESD ve věci Altmark (C-280/00) a nejedná se tak o veřejnou podporu.
Aktivity realizované v rámci oblasti podpory 3.1a) a 3.1b) nenarušují ani neohrožují narušení hospodářské soutěže a v žádném případě neohrožují obchod mezi členskými státy. 
Flexibilita – Křížové financování:

Křížové financování se nepředpokládá.  

Typ podpory:

· Individuální projekty – realizované v rámci oblasti intervence 3.1a)  a 3.1b)

· Globální grant – předpokládá se u oblasti intervence 3.1c) 

Podporované aktivity/operace: 

a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb 

V rámci aktivity a) bude podpora zaměřena na:

· domácnosti uživatelů,

· zázemí pro ambulantní služby a denní programy,

· zázení pro terénní služby, 

· zázemí pro management,

· humanizaci – investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních.
Tato aktivita byla zvolena jako prioritní (cca 60% prostředků z oblasti intervence 3.1) s ohledem na nové koncepční záměry MPSV popsané v materiálu „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, který byl přijat usnesením vlády č. 127/2007. Tato oblast doposud nebyla ze strany MPSV finančně podporována. Na základě kritérií stanovených podle uvedeného koncepčního materiálu byla pilotně vybrána v každém kraji (mimo Hl.m.Prahu) 1 až 4 pobytová zařízení sociálních služeb, na kterých bude v souladu s transformačními plány otestován jednotný proces transformace, který bude následně pokračovat v samostatné působnosti krajů. 

Specifickým cílem transformace je prosazení národní strategie a národního přístupu při deinstitucionalizaci a humanizaci pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Podpora bude směřována do pilotního zahájení procesu transformace ve vybraných nejvíce rizikových zařízení ve všech krajích (mimo hl.m. Prahu), a to s podmínkou spolupráce s národní úrovní a při dodržování zásad stanovených v koncepčním materiálu k této oblasti, včetně zásad transparentního procesu transformace. Proces podpory transformačních kroků bude vymezen aktivitou v rámci Evropského sociálního fondu v oblasti sociální integrace (oblast podpory 3.1 OP LZZ) a jeho součástí budou transformační plány jednotlivých vybraných zařízení. Plány transformace budou plně v souladu se střednědobými plány dostupnosti sociálních služeb vyplývajících ze zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Cílem podpory je také nastavení jednotného systému transformace, která bude nadále realizována v samostatné působnosti krajů. Podpora bude provázána s podporou Evropského sociálního fondu formou doprovodných individuálních projektů. Především se jedná o projekty v oblasti tvorby transformačních plánů, v oblasti vzdělávání pracovníků, v oblasti evaluace a efektivnosti procesů transformace.   

Zařízení sociálních služeb byla vybírána ve spolupráci se Sociální komisí Asociace krajů České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí a jednotlivými kraji (mimo hlavní město Prahu). Cílem výběru zařízení podle předem stanovených kritérií je umožnění pilotního zahájení procesu transformace těchto zařízení v jednotlivých krajích. Samotný výběr provedly kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě kritérií, které vypracovalo MPSV. Tato kritéria vycházela zejména z materiálu „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, který byl přijat usnesením vlády č. 127/2007. 

b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

V rámci aktivity b) je podpora zaměřena zejména na vznik nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, komunitních center, zázemí pro terénní služby a poradenství a dalších zařízení sociálních a komunitních služeb v sociálně vyloučených romských lokalitách.  

Tato podpora navazuje na prioritu vlády spočívající v realizaci pilotního individuálního projektu, tzv. „agentury“, která bude zajišťovat komplexní služby při předcházení sociálnímu vyloučení a jeho odstraňování v sociálně vyloučených romských lokalitách. A dále na podporu pilotních projektů, kde bude umožněna podpora rovněž v rámci aktivity 5.2c.IOP a kde se předpokládá pilotní propojení aktivit v oblasti regenerace domů a aktivit v oblasti sociálního začleňování, lidských zdrojů a zaměstnanosti s cílem zlepšení životních podmínek romské komunity. Ze strany MPSV doposud tato oblast nebyla investičně podporována, v rámci oblasti intervence 3.1 na ni připadne cca 25% zdrojů. Prostředky vkládané do této oblasti na národní úrovni měly zatím pouze neinvestiční charakter (dotace) na projekty/služby zaměřené na sociálně vyloučené romské lokality cca ve výši 65 mil. Kč ročně. Podpora této aktivity je provázaná s oblastí podpory 3.2 OP LZZ, kde se jedná o projekty neinvestičního charakteru zaměřené na poskytování vybraných sociálních služeb a na podporu dalších aktivit ve prospěch příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit.

c)  investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším   

     subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky

V rámci aktivity c) je podpora zaměřena na:  

· nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu, že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30 % osob (zaměstnanců) z těchto cílových skupin,

· nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných, které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou, 

· nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je minimálně 75% uživatelů veřejné služby tvořeno cílovou skupinou znevýhodněných osob.
Jedná se o iniciační, pilotní podporu nástrojů sociální ekonomiky a nastavení vhodného modelu podpory sociálního podnikání v ČR, který bude realizován formou globálního grantu. Podpora nově vznikajícím sociálním podnikům je smysluplná pouze v případě, kdy existuje možnost tyto podniky podpořit jak po neinvestiční, tak po investiční stránce. Abychom toho dosáhli, musí existovat použitelný nástroj, který může zabezpečit počáteční vybavení nového sociálního podniku potřebným zařízením, stroji, atd. (tzv. tvrdé investice) a zároveň zajistí časově omezenou úhradu mezd a dalších provozních nákladů. Tuto provázanost a synergický efekt umožňuje svým propojením podpora v rámci oblasti intervence 3.1.c) IOP a podpora v rámci oblasti podpory 3.1 „Podpora sociální integrace a sociálních služeb Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci obou oblastí je vyhlášen globální grant zaměřený na podporu nástrojů sociální ekonomiky. 

Pro inovativní podporu Evropských fondů při vzniku a rozvoji sociální ekonomiky v ČR bude systematicky a v logické časové návaznosti využito:

a) prostředků OP RLZ Opatření 5.2. „Zpracování odborných studií a analýz pro Řídící orgán OP RLZ“ – projekt Technické pomoci na prvotní srovnávací analýzu modelů sociální ekonomiky v zemích EU, možnosti jejich aplikace v prostředí ČR, doporučení a spolupráce při zavádění podpory,

b) prostředků OP LZZ Oblast podpory 3.1. „Podpora sociální integrace a sociálních služeb“ – IP na vzdělávání a odbornou přípravu nových projektů sociální ekonomiky, průběžnou evaluaci, couching a kontrolu realizovaných záměrů, závěrečné vyhodnocení a doporučení týkající se systematického zařazení sociální ekonomiky do národních politik a systémů podpory,

c) prostředků „společného“ Globálního grantu IOP – Oblast intervence 3.1. – investice v oblasti soc.infrastruktury a OP LZZ Oblast podpory 3.1. „Podpora sociální integrace a sociálních služeb“ – přímá provázaná podpora investičními (IOP) a neinvestičními (OP LZZ) prostředky vybraným nově vznikajícím subjektům sociální ekonomiky. V rámci tohoto „společného“ globálního grantu půjde o provázaný výběr projektů v rámci OP LZZ a IOP prostřednictvím meziresortní výběrové komise.

Kategorie oblastí intervencí:

	
	Investice do sociální infrastruktury

	79
	Jiná sociální infrastruktura (má návaznost na kategorii oblasti intervence 71 – Cesty k integraci a znovu-zapojení znevýhodněných osob na trh práce)


Přehled orientačních typů aktivit (operací) v rámci oblasti intervence 3.1 s uvedením kategorizace pomoci (viz příloha II. část A nařízení č. 1828/2006) a orientační finanční alokace jsou uvedeny v následujícím přehledu:

	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku)
	Objem prostředků ERDF 

(v EUR)

	3.1
	3.1a
	Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb
	79
	  47 522 126

	3.1
	3.1b
	Podpora zajištění sociálních služeb v rámci nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit
	79
	  19 800 886

	3.1
	3.1c
	Podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky
	79
	  11 880 532

	Celkem 3.1
	
	
	
	  79 203 544


Indikátory a jejich kvantifikace:

Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005 
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence 

	330300

Core 41
	Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi (3.1.)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	294

	07 57 13
	Zařízení realizující transformaci (3.1 a)
	Počet


	ŘO IOP


	0


	30



	075714
	Počet podpořených organizací (3.1 b)
	Počet


	ŘO IOP


	0


	30



	075802
	Počet subjektů, které realizují projekty v rámci sociální ekonomiky (3.1 c)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	250


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi - počet projektů zaměřených na sociální inkluzi je součtem projektů zaměřených na transformaci pobytových zařízení sociálních služeb (aktivita a), projektů zaměřených na začleňování příslušníků ohrožených romských lokalit na trh práce a do společnosti (aktivita b) a projektů zaměřených na rozvoj sociální ekonomiky. Cílová hodnota je odhadem počtu projektů za aktivitu a) 14 projektů, za aktivitu b) 30 projektů a aktivitu c) 250 projektů. 

Zařízení realizující transformaci (3.1a) - počet zařízení, domovů pro osoby se zdravotním postižením, a domovů se zvláštním režimem
, která díky projektu příjemce začnou s transformací. To znamená, že začnou zajišťovat alternativní bydlení a služby pro své uživatele nebo začnou provádět humanizaci v rámci stávajícího objektu, a to dle Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče, s cílem umožnit uživatelům setrvání v jejich přirozeném prostředí a jejich aktivní zapojení se na trh práce. Cílová hodnota vznikla na základě výběru zařízení pro aktivitu 3.1 a.

Počet podpořených organizací (3.1b) - počet organizací, které realizují projekty zaměřené na začleňování příslušníků ohrožených romských lokalit na trh práce a do společnosti. Cílová hodnota je odhadovaným počtem organizací. 

Počet subjektů, které realizují projekty v rámci sociální ekonomiky - počet subjektů, které zahájily realizaci projektů v rámci sociální ekonomiky. Cílová hodnota je odhadovaným počtem subjektů realizujících projekty v rámci sociální ekonomiky. 

Indikátory výsledku

	Kód nár. číselníku
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence

	075711 
	Alternativních sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (3.1a)
	Počet


	ŘO IOP


	0


	60



	075712
	Počet nových sociálních služeb a aktivit (3.1 b)
	Počet
	ŘO IOP


	0
	50

	075603
	Účelnost podpory (3.1 c)
	%


	ŘO IOP


	0


	60




Vysvětlující popis vybraných  indikátorů:

Alternativních  sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (3.1a) - počet sociálních služeb, resp. zařízení sociálních služeb, která vzniknou díky podpoře transformace vybraných pobytových zařízení. Zejména se jedná o následující druhy sociálních služeb: chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, týdenní stacionář, denní stacionář, centrum denních služeb, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení a odlehčovací služby, respektive zázemí pro tyto služby. Cílová hodnota je odhadem počtu nově fungujících alternativních sociálních služeb/zařízení sociálních služeb, který se odvíjí od počtu zařízení, jenž  budou podporována v rámci aktivity 3.1a, podrobněji viz popis podporovaných aktivit v rámci oblasti intervence 3.1. 

Počet nových sociálních služeb a aktivit (3.1b) – počet zařízení sociálních služeb, v nichž jsou poskytovány sociální služby (především služby sociální prevence) a další aktivity ve prospěch sociálně vyloučených příslušníků romských lokalit. Sociálními službami se rozumí zejména terénní programy, sociálně aktivizační služby, sociální poradenství a krizová pomoc, sociální rehabilitace. Dalšími aktivitami se rozumí především volnočasové sportovně vzdělávací a kulturně-výchovné aktivity realizované ve prospěch sociálně vyloučených příslušníků romských lokalit. 
Účelnost podpory (3.1c)- podíl osob z řad znevýhodněných cílových skupinx, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel, na celkovém počtu podpořených osob z těchto cílových skupin. 
Počet osob, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel :
- počet osob pocházejících ze znevýhodněných cílových skupin, které získaly prostřednictvím realizace projektu zaměstnání; 

- nebo počet osob samostatně výdělečně činných současně pocházejících ze znevýhodněných cílových skupin, které získaly prostřednictvím realizace projektu zaměstnání; 

- nebo počet osob pocházejících ze znevýhodněných cílových skupin, kterým byla při realizaci projektu poskytnuta subjekty sociální ekonomiky podpora formou poskytnutí sociálních služeb nebo jiných veřejných služeb.

Podpořená osoba  - osoba z řad znevýhodněných cílových skupin, která v rámci realizovaných projektů získala jakoukoliv formu podpory.
x) osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:
a) osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž zdravotní postižení představuje určité znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům společnosti;

b) děti, mládež a mladí dospělí – mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení (věková skupina 15-26 let);

c) etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí;

d) cizinci – občané jiného státu než ČR, kteří jsou dlouhodobě legálně usazení v ČR – žijí na území ČR zpravidla nejméně po dobu jednoho roku; pod pojem cizinec nespadají žadatelé o udělení mezinárodní ochrany/azylu a státní příslušníci členských států EU, azylanti spadají pod pojem cizinec pouze jako doplňková skupina – tzn. projekt nesmí být zaměřen výhradně či převážně na azylanty;

e) osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací možnosti, popř. obývají nouzová obydlí,

f) osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody;

g) oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané;

h) osoby pečující o osobu blízkou – osoby pečující o osobu blízkou, která je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením, a které se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce

i) osoby se zkušeností s návykovými látkami – osoby s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách, které a) úspěšně ukončily minimálně 3 měsíční ambulantní či pobytovou léčbu, nebo b) prokazatelně poslední 3 měsíce souvisle abstinují.
Územní zaměření podpory:

Území vymezené pro cíl  „Konvergence“ v České republice.

Aktivita a) – ve 13 krajích ČR bylo zatím vybráno 27 konkrétních zařízení dle následujících kritérií:

· okruh uživatelů služby : 
1) cílová skupina uživatelů zařízení musí být schopna života ve  většinové společnosti v rámci dalších typů služeb neústavního charakteru  

· dostupnost služby: 

1) nedostupnost alternativních nebo návazných  druhů sociálních služeb 

2) neposkytování služby v místě života přirozené  komunity (mimo obec)

· neodpovídající stav zařízení pro poskytování dané služby :

1) zařízení poskytuje služby na více než dvojlůžkových pokojích

2) zařízení poskytuje služby pro více než  80 uživatelů v rámci zařízení

3)   materiálně technické zázemí neumožňuje individuální podporu uživatelů a ochranu a naplňování lidských práv  
Vybraná zařízení musí z každé oblasti naplňovat nejméně 1 kritérium.

Aktivita b)  

Na základě níže uvedených základních kritérií bylo vybráno 12 typově odlišných lokalit, ve kterých bude „Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách“, v rámci své pilotní fáze působit a zajišťovat činnosti, které souvisejí s cíli její intervence. Tyto cíle jsou uvedeny a činnost agentury je popsána ve vládním materiálu.

Základní kritéria pro výběr lokalit pro pilotní fázi činnosti agentury:

1. lokalita, která je stanovena jako sociálně vyloučená romská lokalita v rámci provedené analýzy MPSV,

2. existence jasně deklarovaná vůle samospráv ke spolupráci při prosazování integračních strategií,

3. existence předchozí integrační snahy obce (existence lokálních koncepcí integrace, komunitních plánů, jejich naplňování, další integrační programy – např. terénní sociální práce),

4. ochota spolufinancování projektů ze strany samospráv, které bude iniciovat agentura,

5. typologická diverzita vybraných lokalit, tj. vybrány lokality různého typu (lokality městské, venkovské, malé, velké, s motivovanou i nemotivovanou samosprávou, lokality, kde je rozvinutá síť poskytovatelů sociálních služeb a neziskových organizací a naopak lokality, kde tyto služby chybí, lokality s vysokou a naopak lokality s nízkou celkovou registrovanou mírou nezaměstnanosti, apod.).

Seznam lokalit pro oblast 3.1. b) bude doplněn v roce 2009 zejména na základě analýz a zhodnocení pilotní fáze agentury a započetí realizace plošné fáze činnosti agentury od roku 2010.

V rámci první fáze bylo dále vybráno 14 obcí s počtem obyvatel 20 tis. a více, kde bude umožněna podpora rovněž v rámci aktivity 5.2c. Výběr obcí byl učiněn na základě výsledků výzkumu „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti (2006)“. V případě těchto obcí se předpokládá pilotní propojení aktivit v oblasti regenerace domů a aktivit v oblasti sociálního začleňování, lidských zdrojů a zaměstnanosti s cílem zlepšení životních podmínek romské komunity.  

Maximální počet vybraných obcí po dobu realizace programu je stanoven na 75.

Aktivita c) – celé území ČR mimo region hl. m. Prahy

Zprostředkující subjekty: 

Zprostředkujícími subjekty je Ministerstvo práce a sociálních věcí a Centrum pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace MMR). ŘO deleguje jednotlivé kompetence a činnosti na oba ZS na základě dohody o delegování úkolů ŘO na ZS. Podrobnosti vzájemné spolupráce mezi oběma ZS a pracovní postupy při administraci oblasti intervence 3.1. stanoví Příručka pracovních postupů MPSV a Metodický pokyn č.18 CRR. 
Příjemci:

Aktivita a)

· kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
· obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
Aktivita b)
· obce, svazky obcí (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
· nestátní neziskové organizace (NNO) – obecně prospěšné společnosti (podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů), občanská sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů), církevní právnické osoby (podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů),
Aktivita c)

· nestátní neziskové organizace (NNO) -  obecně prospěšné společnosti (podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů), církevní právnické osoby (podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů), 

· podnikatelské subjekty: fyzické osoby (OSVČ) a právnické osoby (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů).
Dílčí kritéria výběru projektů

· Parametry výběru pro a) – viz územní zaměření podpory (seznam zařízení)

· Parametry výběru  pro b) – viz územní zaměření podpory a příloha (seznam lokalit)

· Parametry pro c) – projekty jsou podporovány pouze na základě výběru projektů (podpory podnikatelských záměrů); o výběru projektů v rámci oblasti intervence 3.1c IOP bude rozhodovat meziresortní komise (složená ze zástupců zainteresovaných resortů  - MMR, MPSV a MPO)

Způsobilé výdaje :

· pořízení dlouhodobého hmotného majetku,

· pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
· pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
· výdaje na nákup služeb bezprostředně související s realizací projektu (% bude stanoveno ve výzvě),

· režijní a osobní náklady bezprostředně související s realizací projektů,

· náklady na publicitu projektů,

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
· daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují odpočet daně na vstupu.

V oblasti intervence 3.1 je stanovena minimální a maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 

Aktivita a)

minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt  -  20 000 000 Kč,

maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt -  90 000 000.

Aktivita b)

minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt – 2 000 000 Kč,

maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt – 20 000 000 Kč.
Aktivita c)

minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt – 100 000 Kč,

maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt – 5 493 800 Kč.

Časový rozvrh:

Aktivity oblasti intervence 3.1 jsou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013. 
Horizontální témata:

Rovné příležitosti :

Oblast podpory 3.1 je zaměřena na zajištění rovných příležitostí v přístupu znevýhodněných cílových skupin k sociálním službám, dalším veřejným službám a k zaměstnání. Naplňování této oblasti podpory je přímo vázáno na zajištění rovných příležitostí pro příslušníky znevýhodněných skupin a skupin ohrožených sociální exkluzí, především pak na osoby se zdravotním postižením v rámci vybraných pobytových zařízení sociálních služeb a také na osoby žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách. Vzhledem k provázanosti se zákonem o sociálních službách je významná i odpovědnost jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb při zajištění  principu rovných příležitostí. 

Udržitelný rozvoj – životní prostředí:

Oblast intervence 3.1  není přímo zaměřena na podporu oblasti životního prostředí, avšak tuto oblast pozitivně ovlivňuje. V rámci podpory sociální ekonomiky může být podporována i činnost nevládních neziskových organizací nebo jiných subjektů, kteří zaměřují své aktivity na ochranu životního prostředí a zároveň na dostupnost služeb pro znevýhodněné skupiny obyvatel. V rámci podpory sociální ekonomiky bude podmínka environmentální osvěty v případě potřeby zařazena do souhrnu základních informací vzdělávání a do nabídky poradenských služeb v této oblasti. V rámci této podpory budou zvýhodněny takové podnikatelské aktivity, které mají pozitivní vliv na životní prostředí. 

Koordinace IOP a ROP

IOP řeší pilotní projekty transformace jmenovitě specifikovaných pobytových zařízení, která byla vybrána ve spolupráci MPSV a krajů (viz příloha 1 k oblasti intervence 3.1 IOP). ROP komplementárně řeší infrastrukturu sociálních služeb zahrnutých v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nevyjímaje služby poskytované v zařízeních zahrnutých do aktivity a), oblasti intervence 3.1 IOP. Projekty podporované z IOP a ROP se mohou doplňovat, nemohou být ovšem zaměřeny na stejnou investiční akci.. 

IOP řeší projekty zaměřené na návrat příslušníků vybraných nejvíce sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti. Lokality jsou/budou uvedeny v příloze 2 k oblasti intervence 3.1 IOP. ROPy budou intervenovat infrastrukturou sociálních služeb nebo kombinovanými intervencemi v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst v ostatních lokalitách, nespecifikovaných v IOP. 

IOP řeší inovativní postupy rozvoje sociální ekonomiky, zatímco ROP podporují ověřené a legislativou podchycené postupy, jako jsou např. chráněné dílny. Tyto typy intervencí budou v ROP jmenovitě specifikovány.

Koordinace IOP a OP LZZ

Všechny aktivity oblasti intervence 3.1 IOP jsou propojeny s prioritní osou 3 Sociální integrace a rovné příležitosti OP LZZ. V rámci IOP jsou podporovány z ERDF investiční projekty, zatímco v OP LZZ je podpora z ESF orientována na neinvestiční projekty. 

Kromě toho odbor sociálních služeb MPSV bude u obou programů zajišťovat funkci společného zprostředkujícího subjektu (oblast intervence 3.1 IOP, oblasti podpory 3.1 a 3.2 OP LZZ), který zabezpečí provázanost projektů v rámci obou programů v oblasti sociální integrace, včetně  podpory problémových romských lokalit (zde vazba i na aktivitu 5.2c IOP). 

Na centrální úrovni bude koordinace mezi oběma programy zajišťována prostřednictvím koordinačního výboru Otevřená, flexibilní a soudržná společnost. 

Pro oblasti podpory spojené s problematikou romské populace je využito činnosti Rady vlády pro záležitosti romské komunity.

Finanční plán:

U aktivit 3.1a a 3.1b jsou na financování projektů použity pouze veřejné zdroje, z nichž prostředky ERDF pokryjí 85 % a prostředky státního rozpočtu 15 % celkových způsobilých výdajů projektů. 

Údaje v EUR:

	Číslo prioritní osy/oblasti intervence
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Fond
	Podíl na alokaci
	EU
	Národní veřejné zdroje
	Celkové veřejné zdroje (EU+ČR)
	Míra spolufinanco-vání
	Mimo veřejné zdroje EU a ČR

	
	
	
	
	
	celkem
	SR
	kraje
	Obce
	Ostatnínárodní veřejné zdroje
	
	EU
	ČR
	EIB
	Soukro-mé

	3.1.
	Služby v oblasti sociální integrace
	 ERDF
	5,01%
	79 203 544
	13 977 096
	13 977 096
	0
	0
	0
	93 180 640
	85%
	15%
	0
	1 397 710

	 
	a) Transformace pobytových sociálních zařízeních
	 
	60%
	47 522 126
	8 386 258
	8 386 258
	0
	0
	0
	55 908 384
	85%
	15%
	0
	0

	 
	b) Komunitní centra
	 
	25%
	19 800 886
	3 494 274
	3 494 274
	0
	0
	0
	23 295 160
	85%
	15%
	0
	0

	 
	c) Sociální ekonomika
	 
	15%
	11 880 532
	2 096 564
	2 096 564
	0
	0
	0
	13 977 096
	85%
	15%
	0
	1 397 710


Poznámka: V případě, že spolufinancování NNO bude zajištěno z veřejných zdrojů, hodnoty v tabulce se mohou změnit.

Roční finanční alokace zdrojů oblasti intervence 3.1 (v EUR):

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	Státní rozpočet  

(15%)
	Celkové výdaje (ERDF+SR)

	2007
	9 827 034
	1 734 182
	11 561 216

	2008
	10 310 412
	1 819 484
	12 129 896

	2009
	10 795 904
	1 905 160
	12 701 064

	2010
	11 304 098
	1 994 841
	13 298 939

	2011
	11 812 523
	2 084 563
	13 897 086

	2012
	12 319 100
	2 173 959
	14 493 059

	2013
	12 834 473
	2 264 907
	15 099 380

	Celkem  2007-2013
	79 203 544
	13 977 096
	93 180 640


Příloha 1 k oblasti intervence 3.1

Vybraná zařízení pro aktivitu 3.1a

	č.
	Název zařízení
	IČ organizace
	Území dopadu

	1
	Habrovanský zámek, příspěvková organizace
	70921245
	Jihomoravský kraj

	2
	Srdce v domě, příspěvková organizace
	48452751
	Jihomoravský kraj

	3
	Pístina – domov pro osoby se zdravotním postižením
	75011174
	Jihočeský kraj

	4
	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
	71175296
	Karlovarský kraj

	5
	Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově, příspěvková organizace
	71175318
	Karlovarský kraj

	6
	Ústav sociální péče Hajnice – barevné domky
	00194972
	Královéhradecký kraj

	7
	Ústav sociální péče pro mládež Čtyřlístek
	00194956
	Královéhradecký kraj

	8
	Domov sociálních služeb Skřivany
	00578991
	Královéhradecký kraj

	9
	Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší
	13583212
	Královéhradecký kraj

	10
	Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
	48282936
	Liberecký kraj

	11
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace
	48282944
	Liberecký kraj

	12
	Marianum, příspěvková organizace
	71197061
	Moravskoslezský kraj

	13
	Harmonie, příspěvková organizace
	00846384
	Moravskoslezský kraj

	14
	Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace
	75004429
	Olomoucký kraj

	15
	Domov sociálních služeb Slatiňany
	15053814
	Pardubický kraj

	16
	Domov na rozcestí Svitavy
	70157286
	Pardubický kraj

	17
	Domov pod Kuňkou
	71176217
	Pardubický kraj

	18
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod, příspěvková organizace
	48333841
	Plzeňský kraj

	19
	Bellevue, poskytovatel sociálních služeb 
	71234438
	Středočeský kraj

	20
	Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb
	00873501
	Středočeský kraj

	21
	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany
	75149541
	Ústecký kraj

	22
	Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace
	47274549
	Ústecký kraj

	23
	Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace
	71184601
	Vysočina

	24
	Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace
	60128054
	Vysočina

	25
	Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková organizace
	00511676
	Vysočina

	26
	Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace
	71184473
	Vysočina

	27
	Sociální služby Vsetím, příspěvková organizace - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, příspěvková organizace
	49562827
	Zlínský kraj

	28
	Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace - Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Salašská
	00092096
	Zlínský kraj


Příloha 2 k oblasti intervence 3.1

Výběr lokalit pro aktivitu 3.1b

	Č.
	Lokalita (Město/obec/mikroregion)
	Území dopadu

	1
	Brno (nad 20 tisíc)
	Jihomoravský

	2
	Břeclav (20-50 tisíc)
	Jihomoravský

	3
	Sokolov (nad 20 tisíc)
	Karlovarský

	4
	Cheb (20-50 tisíc)
	Karlovarský

	5
	 Broumov (do 10 tisíc)
	Královéhradecký 

	6
	Karviná (nad 20 tisíc)
	Moravskoslezský

	7
	Orlová (nad 20 tisíc)
	Moravskoslezský

	8
	Ostrava (nad 20 tisíc)
	Moravskoslezský

	9
	Přerov (nad 20 tisíc)
	Olomoucký

	10
	Jesenicko

	Olomoucký

	11
	Klatovy (nad 20 tisíc)
	Plzeňský

	12
	Kutná Hora (nad 20 tisíc)
	Středočeský

	13
	Kolín (nad 20 tisíc)
	Středočeský

	14
	Kladno (nad 20 tisíc)
	Středočeský

	15
	Chomutov (nad 20 tisíc)
	Ústecký

	16
	Most (nad 20 tisíc)
	Ústecký

	17
	Ústí nad Labem (nad 20 tisíc)
	Ústecký

	18
	Roudnice nad Labem (5 - 20 tisíc)
	Ústecký

	19
	Šluknovsko

	Ústecký

	20
	Jihlava (nad 20 tisíc)
	Vysočina

	21
	Holešov (5 - 20 tisíc)
	Zlínský


Poznámka: 

Seznam vybraných lokalit bude aktualizován na základě analýz a vyhodnocení pilotní fáze aktivity Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. U lokalit s počtem obyvatel nad 20 tisíc je možná podpora rovněž v rámci oblasti intervence 5.2c spojené s podporou bydlení (pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením, viz popis v rámci oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích).
13.2 Oblast intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví

Oblast intervence je identifikována na základě analýz trendů stěžejních demografických ukazatelů, epidemiologických ukazatelů a rizikových faktorů zdravotního stavu české populace a jejich porovnání se standardně sledovanými ukazateli zemí EU a také výsledky sledování publikovanými OECD a Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organisation). Kromě toho, pro stanovení cílů využití prostředků SF, byla použita sledování zapracovaná do Zelené knihy Evropské komise (Green Paper, COM 2005, 637) a také publikované výstupy Světového šetření zdraví. Mezinárodně sledovány a podporovány jsou také parametry „výkonnosti“ systémů péče o zdraví (standardizované počty lékařů, odborných lékařů, lůžek a akutních lůžek, vybavenost zdravotnických zařízení zdravotnickými prostředky – zejména diagnostickými a terapeutickými); ambicí zemí EU je standardizovaně sledovat, měřit a porovnávat výsledky fungování systémů zdravotní péče pomocí parametrů „účinnosti“ a indikátorů kvality poskytované péče, což vyžaduje kvalitní technické zázemí poskytovatelů zdravotní péče a vybavení všech účastníků systému péče o veřejné zdraví moderními ICT pro přesný, rychlý přenos a zpracování potřebných objemů dat (viz Prioritní osy 1a, 1b a 2 IOP – aktivity e-Health).
Cíle oblasti intervence 3.2 IOP jsou realizovány prostřednictvím strategických intervencí do aktivit s celoplošným  dopadem, které se svými dopady vzájemně potencují (realizace jedné aktivity zvyšuje účinnost jiné) a navazují na aktivity plánované v rámci dalších intervencí IOP – prioritní osy 1 a 2 IOP (zejména oblast „e-Health“), v rámci oblasti intervence 3.4 (integrovaný záchranný systém) a také v rámci jiných operačních programů (zejména: ROP-ů, OP VaVpI, OP PI, OP LZZ, OP VK, OP ŽP). 

Oblast intervence 3.2 je zaměřena na zvyšování zaměstnatelnosti – zlepšováním parametrů pozitivně ovlivňujících zdraví a kvalitu života populace, zvyšování počtu let strávených ve zdraví a snižování tíhy a míry omezení v pracovním a společenském začlenění v důsledku poškození zdraví a v souladu s Lisabonskou strategií také na mírnění zátěže důchodového a zdravotního systému, zvyšované v důsledku negativních demografických trendů české populace.

Intervence spočívají ve strategickém investování do modernizace, inovací a „know - how“ v rámci stávající infrastruktury zařízení zajišťujících péči o zdraví a do opatření s národním nebo nadregionálním dopadem  v oblasti prevence zdravotních rizik. Intervence jsou cíleny na ty oblasti péče, ve kterých Česká republika nejvíce zaostává (nejhorší hodnoty ukazatelů kvality a úspěšnosti péče o zdraví obyvatel) ve srovnání se zeměmi  EU25. 

Cílem oblasti intervence 3.2 IOP je přiblížit úroveň vymezené části systému péče o veřejné zdraví ČR úrovni obdobných systémů zemí EU a vedle zlepšení zdravotního stavu populace, umožnit ČR aktivní a komparativní participaci v mezinárodních projektech v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí i souvisejících, nadstavbových oblastech výzkumu, které jsou jednoznačně nejperspektivnější a v současnosti nejrychleji se rozvíjející oblastí, zároveň s nejvyšší mírou investic z dotačních programů EU a jiných zdrojů. Předpokladem pro řádnou realizaci opatření je plošné využívání moderních komunikačních, informačních a informačně-technologických systémů.

Dlouhodobým cílem intervencí je dosažení změny negativních trendů ukazatelů zdraví populace jako je zlepšení zdraví a kvality života populace zajištěním nabídky vyšší kvality poskytované zdravotní péče a uplatňováním účinnějších metod prevence s pozitivním dopadem na snížení úmrtnosti, invalidizace a částečné invalidizace, zkrácení délky hospitalizace, délky pracovní neschopnosti, vyšší míry zdraví.

Zdůvodnění podpory:

Zdravotnická infrastruktura, včetně technického vybavení a používané zdravotnické techniky (zdravotnických prostředků) České republiky trpí dlouhodobým podfinancováním. To se týká prostorů, ve kterých zdravotnická zařízení fungují i technického zázemí a vybavení zdravotnickými prostředky. 

Současný stav modernizace infrastruktury systému veřejného zdravotnictví inovativními technologiemi je nedostatečný a neodpovídá standardům potřebným pro zajištění rovnoměrné dostupnosti, standardní úrovně kvality, poskytované péče a efektivní prevenci zdravotních rizik. Vybavenost neodpovídá požadavkům pro plošné sledování kvality a nákladovosti poskytované péče a pro zapojení České republiky do mezinárodních sledování.

Analýzy trendů stěžejních demografických ukazatelů, epidemiologických ukazatelů a rizikových faktorů zdravotního stavu české populace a jejich porovnání se standardně sledovanými ukazateli zemí EU prokazují zaostávání v určitých oblastech péče a negativní trendy nemocnosti a zvyšování závislosti na zdravotním a sociálním systému. Nedostatkem je nízký podíl investic do oblasti prevence zdravotních rizik a nedostatečná modernizace a dostupnost pracovišť pro účinnou včasnou rehabilitaci. 

Zdůvodnění podpory vychází z těchto specifik:

· nízká a nedostatečná úroveň modernizace a inovací technického vybavení zdravotnických zařízení,

· nízká a nedostatečná aktivní participace subjektů zajišťujících ochranu a podporu zdraví na prevenci zdravotních rizik a primární a sekundární prevenci,

· nedostatečná úroveň modernizace pro řízení kvality systému veřejného zdraví a optimalizace nákladovosti systému veřejného zdraví.

Globální cíl:

Zajištění dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví (public health services).

Specifické cíle:

· dosažení srovnatelných standardů kvality péče a bezpečnosti provozu specializovaných pracovišť národních sítí zdravotnických zařízení se zeměmi EU prostřednictvím řízené modernizace či obnovy přístrojového vybavení a technického zázemí; 

· minimalizace sociálního vyloučení osob způsobeného  následky nezdravého životního stylu a  následky akutních a trvalých poškození zdraví  prostřednictvím podpory primární a sekundární prevence zdravotních rizik a zvýšením kvality systému následné a dlouhodobé péče; 
· zvýšení kvality a efektivity systému péče o zdraví a optimalizace a racionalizace nákladů na tuto péči  prostřednictvím modernizace, inovace a zajištění dostupnosti „know-how“.

Oblasti intervence 3.2 IOP:

a) modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně  technického zázemí,

b) systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem,  

c) řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví.

Cíle podle jednotlivých oblastí intervence 3.2 IOP:

3.2.a)

Cílem oblasti intervence 3.2a je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci vymezených  národních sítí zdravotnických zařízení, a to prostřednictvím řízené modernizace a obnovy technického a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) stávající infrastruktury zařízení poskytující zdravotní péči s důrazem na modernizaci specializovaných pracovišť akutní péče a dosažení standardů pro včasnou diagnostiku, diferenciální diagnostiku v oblastech zdravotní péče s nejhoršími ukazateli včasnosti záchytu onemocnění, nemocnosti, úmrtnosti a úspěšnosti léčebných intervencí ve srovnání s průměrem zemí EU.

Intervence v této oblasti jsou zaměřeny na projekty v rámci národních sítí  zdravotnických zařízení, splňujících technické a personální kritéria, parametry spádovosti a dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele, které jsou vyhlášeny a zveřejněny v informačním prostředku MZd (Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR).
 Parametry jednotlivých sítí specializovaných pracovišť zdravotnických zařízení jsou stanoveny platným právním řádem
, parametry  dostupnosti a spádovosti v rámci sítí specializovaných zdravotnických pracovišť
, jsou identifikovány a hodnoceny na základě standardního sběru relevantních statistických údajů (zdroje: Český statistický úřad a Ústav zdravotnických informací a statistiky), kdy je brán v úvahu  zejména počet obyvatel v daném regionu,  index stáří, četnost výskytu  onemocnění   vázaných na určité skupiny pacientů a dostupnost jiné zdravotní péče pro vulnerabilní skupiny.

Zlepšení parametrů kvality péče o zdraví obyvatel se jednoznačně projeví na  ekonomické výkonnosti populace a míře její závislosti na důchodovém a zdravotním systému. Základním požadavkem pro kvalitní a racionální intervence do oblasti péče o veřejné zdraví a zhodnocení vložených prostředků je zajištění požadavků na technické zázemí, které musí splňovat standardy EU nejenom pro přesnost a účelnost při použití k léčebným a diagnostickým účelům, ale také pro zajištění bezpečnosti léčených osob i zdravotnického personálu (např.: technologie a přístroje využívající vnější zdroj energie musí splňovat požadavky na ochranu před nežádoucí zátěží zářením, bezpečnost atd.). Oblast veřejného zdraví – zdravotnictví je velmi úzce propojena s nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu, a proto vytváření finančního prostoru pro průběžné přejímání inovativních metod diagnostiky a léčby do praxe je v této oblasti zcela vitální. Používání zastaralých technologií a metod je nejenom neefektivní, ale znemožňuje zajistit optimální kvalitu péče a má negativní dopad na střednědobou i dlouhodobou perspektivu ekonomické aktivity populace.
3.2. b)

Cílem oblasti intervence 3.2b je posílení oblasti prevence zdravotních rizik modernizací infrastruktury, která umožní účinné předcházení a sanaci zdravotních rizik a minimalizaci následků nemocí a úrazů, jejíž součástí musí být aktivity účelně a cíleně indukující změny stereotypů chování populace ve prospěch zdravého životního stylu a snižování škodlivých návyků.

Intervence v této oblasti jsou zaměřeny na  podporu projektů v národním nebo nadregionálním měřítku zaměřené na předcházení, zmírnění a odstraňování zdravotních rizik. Tyto projekty budou zajišťovány prostřednictvím Státního zdravotního ústavu
, hygienických stanic, zdravotních pojišťoven a  sítí zdravotnických zařízení 
.

V oblasti prevence zdravotních rizik je podpora zaměřena na projekty v národním nebo nadregionálním měřítku  nestátních neziskových organizací se zkušenostmi  s poskytováním služeb  v oblasti prevence sociálních vyloučení v důsledku dočasných nebo trvalých zdravotních omezení.
3.2 c)

Cílem oblasti intervence 3.2c je modernizace, inovace a standardizace podmínek pro měření a hodnocení kvality poskytované péče o zdraví populace, dosažení auditovatelných standardů  a standardizace kvality péče, implementace nástrojů pro optimalizaci nákladů v systému péče o zdraví a jejich racionální řízení také ve třech základních oblastech – sledování efektivity a řízení zdravotnických zařízení (provozního řízení, personálního řízení a řízení efektivity procesů systému); nezbytným technickým předpokladem realizace je zajištění odpovídající dostupnosti moderních informačních a komunikačních technologií a zdravotnické informatiky (Priorita 1 a 2 IOP – oblast „e-Health“). 

Intervence jsou zaměřeny na podporu projektů modernizující systém řízení kvality a nákladové efektivity při poskytování zdravotní péče, která je nepostradatelnou součásti zdravotnictví zemí EU – umožňuje dlouhodobě zajistit dostupnost efektivních a standardně kvalitních služeb, měřit, analyzovat, porovnávat a vyhodnocovat úroveň poskytované péče na různých úrovních i efektivně řídit systém jako celek, včetně jeho nákladovosti. Nástroje monitorování a hodnocení kvality intervencí jsou také nezbytnou podmínkou pro klinický vývoj a výzkum i účelnou a rychlou implementaci jeho výsledků do praxe. 
Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

V oblasti intervence jsou způsobilé výdaje projektů financovány především z veřejných zdrojů (99,76 %), pouze v menší míře pak ze soukromých zdrojů v rozsahu 700 000 € (cca 0,24%); soukromé zdroje budou použity pouze u aktivity 3.2b - operace 3, zaměřené na prevenci zdravotních rizik (spolufinancování projektů ze strany NNO v rozsahu maximálně 10 % celkových způsobilých nákladů projektů). 

Celkové veřejné výdaje na tuto oblast intervence dosáhnou 292 331 419 €, z toho příspěvek z ERDF bude činit maximálně 85 %, národní veřejné zdroje činí alikvotní část – 15%. 
Zdroje ERDF vyčleněné na IOP do oblasti intervence 3.2 tvoří 15,70 % z celkové alokace IOP (16 % v rámci cíle Konvergence pro IOP). 
Veřejná podpora:

V oblasti intervence 3.2 IOP není poskytována veřejná podpora.

Problematika veřejné podpory je upravena v článku 87 a násl. Smlouvy o založení Evropského společenství (SES). Podle článku 86 odst. 2 SES podléhají příslušným ustanovením SES a zejména pravidlům veřejné soutěže podniky, jimž je svěřeno poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. K zajištění aplikace tohoto ustanovení a v návaznosti na rozsudek ESD ve věci Altmarkt vydala Evropská komise několik rozhodnutí, mezi které se řadí Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití článku 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Mezi takovéto „podniky“, kterým za stanovených podmínek může být poskytnuta státní podpora bez předchozí notifikace, patří též nemocnice (viz bod 16 Rozhodnutí Komise). Hrazení poskytnuté zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění není považováno za vyrovnávací platbu. Rozsah úhrad poskytnuté péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění je v ČR jednoznačně vymezen platným právním řádem. V souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství mohou být za určitých okolností poskytovány dorovnávací platby týkající se hospodářských výsledků nebo platby, které řeší závazky zdravotnických zařízení po lhůtě splatnosti, o co se ale v žádném případě nejedná při podporovaných aktivitách /operacích podporovaných s účastí SF EU. 

Flexibilita – Křížové financování:

Při implementaci projektů v oblasti intervence 3.2 IOP je umožněno financovat z ERDF nezbytné doprovodné činnosti a náklady neinvestičního charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ESF. U jednotlivých projektů nebo skupin projektů bude možno povolit v odůvodněných případech křížové spolufinancování až do výše 9 % způsobilých výdajů jednotlivých projektů nebo skupin projektů. 

Typ podpory:

Globální grant. 

Podporované aktivity/operace: 

3.2a) Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. 

· Modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem naplnění současných standardů EU bezpečnosti provozu. Půjde rovněž o integraci a modernizaci sítě center akutní péče v návaznosti na IZS (vazba na oblast intervence 3.4 IOP) včetně modernizace jejich laboratorního zázemí; 

· modernizace a obnova diagnostických a terapeutických  zdravotnických prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče (standardy jsou dány národními/evropskými „guidelines“) včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání. Půjde o modernizaci sítě center komplexní onkologické péče.

Podporované národní sítě zdravotnických zařízení v aktivitě 3.2a: 

1) Národní síť specializovaných pracovišť zdravotnických zařízení zajišťujících akutní péči v návaznosti na integrovaný záchranný systém :

1.1. specializovaná pracoviště traumatologické péče, včetně modernizace odpovídajícího diagnostického zázemí (radiodiagnostická pracoviště, pracoviště nukleární medicíny, specializované laboratoře)

1.2. specializovaná pracoviště neurochirurgické péče 

1.3.specializovaná pracoviště kardiochirurgické péče

2) Národní síť specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní onkologickou péči pro zajištění diagnostiky, léčby a „screening“ – záchyt včasných stádií onemocnění – tj. včetně modernizace odpovídajícího diagnostického a terapeutického zázemí: 

2.1. radiodiagnostické pracoviště  

2.2. radioterapeutické pracoviště 

2.3. pracoviště nukleární medicíny

2.4. specializované laboratoře

Proces definování národních sítí a zařazování jednotlivých specializovaných pracovišť je dán platnou legislativou ČR především v návaznosti na  zákon č. 20/1966 Sb., zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základní kritéria výběru zdravotnických specializovaných pracovišť v národních sítích v návaznosti na jednotlivé specializace jsou především: odbornost a kvalifikace personálu, zajištění standardů vybavení pracoviště, dostupnost specializované zdravotní péče v návaznosti na vymezená spádová území a další. 

Samotný proces výběru je na základě splnění podmínek hodnocen zástupci příslušných odborných společností, zástupců MZd a zástupců zdravotních pojišťoven. 

3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem      

Aktivita se zaměří na  podporu rozvoje koordinovaného národního systému motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu, modernizace a inovace infrastruktury pro prevenci poškození zdraví v důsledku známých epidemiologických rizik, chronických neinfekčních invalidizujících onemocnění, úrazů. Podpora se týká projektů s národním nebo nadregionálním dopadem a zahrne následující tři oblasti podpory:

1. Rozvoj celonárodního, plošného systému implementace a koordinace primární prevence zdravotních rizik a trvalých poškození zdraví v důsledku neinfekčních invalidizujících chronických onemocnění, s návazností v projektech realizovaných v rámci regionálních operačních programů, včetně projektů strategie Zdraví 21: 

1.1 projekty rozvoje a modernizace sítě zdravotnických zařízení zřizovaných MZd v oblasti podpory zdravého životního stylu a prevence zdravotních rizik ,včetně podpory ochrany veřejného zdraví. Aktivity budou zaměřeny na tvorbu  a upevňování aktivních návyků zdravého životního stylu, snížení míry nemocnosti populace a efektivní systém ochrany veřejného zdraví,  
1.2 projekty k zajištění metod a metodik identifikace, aktualizace a nejlepšího využití pro praxi údajů  o epidemiologických a rizikových faktorech zdravotního stavu populace,
1.3 projekty aktivního záchytu nemanifestních onemocnění nebo onemocnění v raných stádiích, včetně zajištění primární prevence a „screeningu“,

1.4 podpora marketingových aktivit s celonárodní působností cílených na zvyšování motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své zdraví,
1.5 projekty s národním a nadregionálním dopadem na cílovou skupinu v oblasti podpory specificky zaměřených aktivit na prevenci poškození zdraví v důsledku úrazů a onemocnění – zejména projekty cílené na ohroženou skupinu obyvatel stanovenou  dlouhodobě hodnocenými a validními statistickými a epidemiologickými údaji a na aktivity zaměřené na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

1.6 projekty modernizace sítě zdravotnických zařízení zřizovaných MZd v oblasti prevence nozokominálních infekcí (infekce které vznikají v souvislosti s poskytováním nemocniční, ambulantní a následné péče – interakce zdravotní péče).

2. Modernizace a inovace stávající infrastruktury zdravotnických zařízení (zdravotnické prostředky a technické zázemí) pro sekundární prevenci o dočasně nebo trvale zdravotně postižené a chronicky nemocné osoby včetně zvýšení kvality systému následné a dlouhodobé péče (ucelený systém pro rehabilitaci a rekondici v rámci zdravotnických zařízení MZd) s cílem minimalizace následků akutních poškození zdraví. Podpora bude směřována na:

2.1. projekty nadregionální sítě zdravotnických zařízení  (zdravotnická zařízení MZd) specializovaných na rehabilitaci postižení v důsledku centrálních mozkových příhod, omezení pohybových funkcí a pohybového aparátu;

2.2. projekty nadregionální sítě zdravotnických zařízení (zdravotnická zařízení MZd)  specializovaných  na sekundární prevenci a rehabilitaci kardiovaskulárních onemocnění a závažných chronických neinfekčních onemocnění.

3. Modernizace a zajištění infrastruktury nestátních neziskových organizací  pro předcházení poškození zdraví  a dalšího poškození zdraví  v důsledku dočasných nebo trvalých zdravotních omezení a v důsledku neinfekčních chronických invalidizujících onemocnění a úrazů pro zvýšení možnosti integrace do pracovního procesu: 

· projekty primární a sekundární prevence s národním nebo nadregionálním dopadem nestátních neziskových organizací  zaměřených  na prevenci  zdravotních rizik osob ohrožených sociálním vyloučením  z důvodu dočasného nebo trvalého zdravotního omezení včetně podpory zdravého životního stylu.

Podmínky národního a nadregionálního dopadu v rámci aktivity 3.2b-3:

· dopad realizace projektu na cílovou skupinu musí přesahovat území minimálně jednoho regionu NUTS 2 a místo realizace projektu musí být v území cíle Konvergence. 

3.2c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče).

Podpora  v  této oblasti je zaměřena na řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče), zajištění racionálního využívání vynaložených prostředků v systému veřejného zdraví a zvýšení kvality poskytované péče a nástroje sledování efektivity řízení zdravotnických zařízení. Podpora zahrne projekty zaměřené na  zavádění procesů hodnocení zdravotnických intervencí „Health Technology Assessment“ (HTA) v rámci sítě zdravotnických zařízení a projekty zaměřené na efektivitu a standardy řízení zdravotnických zařízení:

1.1 projekty modernizace infrastruktury pracovišť pro vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče);  

1.2 projekty modernizace a zajištění inovativních technologií HTA pro pracoviště zaměřené na vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče);

1.3 projekty zajištění „know-how“, patentů, licencí pro pracoviště zaměřené na vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče) a projekty k zajištění implementace nejlepších zkušeností „best practices“ a inovativních metod  do praxe (výstupy výzkumu a vývoje, pilotní studie a projekty) v oblasti hodnocení zdravotnických intervencí;

1.4 projekty zajištění „know-how“, patentů, licencí k plnění standardů kvality péče o zdraví včetně plnění dalších akreditačních standardů v této oblasti (např. akreditační standardy);

1.5 projekty procesního a personálního řízení včetně pořízení odpovídajících auditů a vytvoření metodik standardů pořizování, získávání a hodnocení relevantních dat pro efektivní řízení zdravotnických zařízení.

Kategorie oblastí intervencí:

	
	Investice do sociální infrastruktury

	76
	Zdravotní infrastruktura  

	
	Ochrana životního prostředí a předcházení rizikům

	53
	Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení)


Přehled orientačních typů aktivit (operací) v oblasti intervence 3.2 s uvedením kategorizace pomoci (viz příloha II. část A nařízení č. 1828/2006) a orientační finanční alokace jsou uvedeny v následujícím přehledu:

	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku)
	Objem prostředků ERDF 

(v EUR)

	3.2
	3.2a
	Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení
	76
	165 866 353

	3.2
	3.2b-část
	Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem
	76
	  45 655 144

	3.2
	3.2b-část


	Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem
	53
	  19 566 490

	3.2
	3.2c 
	Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví
	76
	  17 393 719

	Celkem 3.2
	
	
	
	248 481 706


Indikátory a jejich kvantifikace:

Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005 
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence 

	080100

Core 38
	Projekty na podporu zdraví – celkem (3.2)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	110

	080102
	Počet projektů na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení (3.2 a)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	50

	080101
	Počet projektů na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik (3.2 b)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	45

	080702
	Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti  (3.2 c)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	15


Indikátory výsledku

	Kód nár. číselníku
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence

	080721
	Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť v národních sítích (3.2 a)
	%
	ŘO IOP 
	0
	60

	080712
	Počet dostupných programů prevence pro obyvatele (3.2 b)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	45

	080704
	Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti (3.2 c)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	40


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť v národních sítích - standardizované pracoviště je schématické a zjednodušené vyjádření pro modernizaci a inovace vybavení (zdravotnickými prostředky a technologiemi) specializovaných pracovišť (tj. pracovišť zdravotnických zařízení poskytujících specializovanou péči v rámci definovaných národních sítí) na úroveň aktuálních stanovených standardů tohoto vybavení pro poskytování kvalitní, účinné, bezpečné a efektivní zdravotní péče, jenž je dán platnou legislativou ČR a doporučeními mezinárodních „guidelines“ odborných lékařských společností. Některá zdravotnická zařízení jsou součástí více národních sítí (zahrnují více typů specializovaných pracovišť - onkologie, traumatologie..). Cílovou hodnotou je plnění požadovaných a stanovených standardů na konci programového období, a to průměrně v rámci každé ze sítí  alespoň na 60 %  stanoveného standardu.

Počet dostupných programů prevence pro obyvatele - indikátor vyjadřuje počet programů prevence zdravotních rizik a programů zaměřených na prosazení zdravého životního stylu v rámci dostupnosti pro celou populaci ČR i také pro specifické ohrožené cílové skupiny (děti, mládež, pacienti  po specifických nemocích apod.). Cílová hodnota je odvozena od počtu potencionálních možných předkladatelů, kterými jsou jednak zařízení v rámci sítě MZd poskytující rehabilitační péči (12 zařízení v rámci sítě rehabilitační péče), dále 14 krajských hygienických stanic, Státní zdravotní ústav, a event. zdravotní pojišťovny v oblasti marketingové podpory a propagace zdravého životního stylu  a NNO.  Odhadovaný počet nově vytvořených programů je v návaznosti na odhady počtu možných příjemců 45.

Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti - indikátor ukazuje  počet realizovaných programů v rámci zdravotnických zařízení která v rámci řízení kvality a optimalizace nákladovosti poskytované péče budou implementovat postupy hodnocení „Health Technology Assessment“, vytvářet projekty „best practices“ pro zvyšování kvality vstupů v rámci tohoto systému hodnocení a zavádět postupy k řízení nákladovosti zdravotních služeb. V rámci této oblasti podpory se předpokládají projekty zařízení národní sítě zdravotnických zařízení MZd v oblasti zavádění systémů sledování standardů kvality a zavádění efektivních postupů řízení. Vzhledem k možné diferenciaci programů v dané oblasti do třech rovin podpory (sledování efektivnosti řízení – systémy provozního řízení, sledování systému kvality poskytování péče a sledování personálního systému) se předpokládá  předložení více projektů v rámci 12 zařízení v síti. Dále se předpokládá předložení systémového projektu z národní úrovně na jednotné sledování a hodnocení systému kvality poskytované péče a systému řízení. Z tohoto důvodu je indikativní odhad nově  podpořených programů 40.

Územní zaměření podpory :

Podpora se týká projektů, realizovaných pro území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle  „Konvergence“. Podpora je dále umožněna projektům realizovaných pro všechna spádová území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence bez ohledu na fyzické místo realizace projektu.

Místo realizace projektu:

Místo realizace projektu je území celé ČR. V případech projektů realizovaných v rámci hl. města Prahy, tedy v území cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, jsou podporovány pouze  projekty splňující následující kritérium:

· Cílová skupina, pro kterou je projekt realizován, je z více než z 50% z podporovaného  území cíle „Konvergence“.

Výše podpory z  ERDF pak je alikvotně krácena o podíl procentuálního vyčíslení definované cílové skupiny z území cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  k procentuálnímu vyčíslení definované cílové skupiny připadající na cíl „Konvergence“.

Zprostředkující subjekt: 

Pro aktivity 3.2 IOP je zprostředkujícím subjektem (ZS) pro realizaci operací formou globálního grantu MZd (Odbor evropských fondů). 

Příjemci podpory:

· organizační složky státu a jimi  zřizované příspěvkové organizace (Ministerstvo zdravotnictví a jím zřizované příspěvkové organizace),

· organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

· nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,  občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů),

· fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů,,anebo zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podpora je určena pouze subjektům, které pro jednotlivé oblasti zajišťují poskytování zdravotní péče v rozsahu péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo v rámci 3.2 IOP        uvedených preventivních aktivit. Poskytovatelé zdravotní péče jsou definováni zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Aktivita 3.2a) Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí:

· organizační složky státu a jimi  zřizované příspěvkové organizace 

· organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi

· fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Aktivita 3.2b) Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem:

oblast ad 1. a 2.), oblasti jsou odděleny kvůli kategorizaci oblastí intervence:

· organizační složky státu a jimi  zřizované příspěvkové organizace,

· fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů anebo zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

oblast ad 3.)

· nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů),

Aktivita 3.2c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví

· organizační složky státu a jimi  zřizované příspěvkové organizace,

· fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Způsobilé výdaje:

· pořízení dlouhodobého hmotného majetku,

· pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

· výdaje na drobný hmotný a nehmotný majetek,

· výdaje na nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektů,

· osobní náklady bezprostředně související s realizací projektu, 

· náklady na nezbytnou publicitu projektu,

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,

· daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nejsou oprávněni uplatnit si nárok na odpočet daně na vstupu,

· výdaje uznatelné v rámci křížového financování v maximálním rozsahu 9 %.

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 500 tis. Kč.

Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt bude specifikována samostatně pro každou výzvu a pro jednotlivé aktivity oblasti intervence 3.2. 

Časový rozvrh:

Aktivity oblasti intervence 3.2 jsou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013. 

Horizontální témata, partnerství:

Souběžně s řešením problematiky Oblasti 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví jsou uplatňována horizontální témata, jejichž prostřednictvím dochází k propojení všech specifických i globálních cílu napříč celou oblastí intervence. 

Nejvýznamnější pozitivní dopady na oblast životního prostředí má oblast intervence 3.2 a), v rámci které se předpokládá modernizace zastaralých přístrojů (zdravotnických prostředků) využívajících ionizující záření, které jsou anebo představují budoucí zátěž pro životní prostředí a lidské zdraví. 

Oblast 3.2b) je zásadním přínosem pro témata rovných příležitostí, zejména pokud jde o osoby vyloučené a ohrožené vyloučením v důsledku zdravotního handicapu.

Horizontální témata jsou respektována při výběru projektu a jejich naplňování je sledováno při realizaci  projektu i jejich kontrole.

Princip partnerství zahrnuje úzkou spolupráci odpovídajících orgánů a všech skupin a subjektů, kterých se bude čerpání prostředků týkat, do přípravy, provádění, sledování a hodnocení části IOP týkající se oblasti intervence 3.2. Význam je přikládán zejména spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi zabývajícími se problémy občanů se zdravotním postižením. 

Koordinace IOP - ROP

Modernizace vybavení zdravotnickými prostředky a technologiemi: v IOP jsou podporovány intervence ve vybraných národních sítí zdravotnických zařízení - centrech specializované péče, která jsou v souladu s platným právním řádem ČR identifikována MZd v jeho informačním prostředku oborově i lokalizací. ROP budou podporovat komplementární investice do rozvoje zázemí pro poskytování zdravotní péče v rozsahu kompetencí svěřených platným právním řádem krajským samosprávám a dle konkrétních potřeb určitého regionu v dalších zdravotnických zařízeních anebo pro obory péče, která nejsou součástí národních sítí specializované péče. 

Projekty prevence zdravotních rizik – IOP bude podporovat projekty realizované Státním zdravotním ústavem, zdravotními pojišťovnami, národními sítěmi zdravotnických zařízení a národní nebo nadregionální projekty NNO. ROP budou podporovat projekty prevence zdravotních rizik s regionálního dopadem a realizované projekty s regionální působností. 

Všechny projekty jsou realizovány v rámci jednotného systému poskytování zdravotní péče, který zajišťuje platný právní řád ČR, včetně vymezení kompetencí, koordinačních a kontrolních mechanismů národních (státních) a regionálních (krajských) a to zejména zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Na společných jednáních se zástupci Asociace krajů a jednotlivých regionů bylo v rámci písemných připomínkových řízení k oblasti intervence 3.2 IOP deklarováno, že v oblasti podpory veřejného zdraví – zdravotnictví nedochází k překryvům mezi intervencemi IOP a ROP. Koordinační mechanismy ROP – IOP jsou uvedeny v části I/9 PD IOP.

Koordinace IOP – OP LZZ

Část aktivit podoblasti intervence 3.2 b) - 2 je zaměřena na prevenci sociálního vyloučení, kde projekty modernizace přístrojového a technologického vybavení budou synergické s aktivitami „neinvestičními“, podporovanými prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP LZZ, PO 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti.

Finanční plán (údaje v EUR):

	Číslo prioritní osy/oblasti intervence
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Fond
	Podíl na alokaci
	EU
	Národní veřejné zdroje
	Celkové veřejné zdroje 

(EU + ČR)
	Míra spolu-

financování
	Mimo veřejné zdroje EU a ČR

	
	
	
	
	
	Celkem
	SR
	kraje
	obce
	Ostatní národní veřejné zdroje
	
	EU
	ČR
	EIB
	soukromé

	3.2.
	Služby v oblasti veřejného zdraví
	 ERDF
	15,70%
	248 481 706
	43 849 713
	18 551 434
	4 796 850
	0
	20 501 429
	292 331 419
	85%
	15%
	0
	700 000

	 
	3.2a)  Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení
	 
	66,75%
	165 866 353
	29 270 533
	12 781 954
	4 796 850
	0
	11 691 729
	195 136 886
	85%
	15%
	0
	0

	 
	3.2b) Prevence zdravotních rizik
	
	26,25%
	65 221 634
	11 509 700
	  4 000 000
	0
	0
	7 509 700
	  76 731 334
	85%
	15%
	0
	700 000

	 
	3.2c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví
	
	7%
	17 393 719
	3 069 480
	1 769 480
	0
	0
	1 300 000
	20 463 199
	85%
	15%
	0
	0


Poznámka: v případě, že spolufinancování NNO (aktivita 3.2b) bude zajištěno z veřejných prostředků, hodnoty v tabulce se mohou změnit. Obdobně se mohou změnit i hodnoty soukromých zdrojů u fyzických a právnických osob (poskytujících veřejnou službu v oblasti zdravotní péče) u aktivity 3.2a v případě, že spolufinancování nebude ve všech případech zajištěno z veřejných zdrojů.
Roční finanční alokace zdrojů oblasti intervence 3.2 (v EUR):

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	Státní rozpočet  


	Rozpočty krajů
	Ostatní národní veřejné zdroje
	Celkové veřejné výdaje (EU+národní)

	2007
	30 829 910
	2 301 735
	595 161
	2 543 676
	36 270 482

	2008
	32 346 391
	2 414 954
	624 436
	2 668 797
	38 054 578

	2009
	33 869 502
	2 528 668
	653 839
	2 794 464
	39 846 473

	2010
	35 463 835
	2 647 700
	684 617
	2 926 007
	41 722 159

	2011
	37 058 896
	2 766 786
	715 408
	3 057 611
	43 598 701

	2012
	38 648 158
	2 885 439
	746 088
	3 188 736
	45 468 421

	2013
	40 265 014
	3 006 152
	777 301
	3 322 138
	47 370 605

	Celkem  2007-2013
	248 481 706
	18 551 434
	4 796 850
	20 501 429
	292 331 419


13.3 Oblast intervence 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti
Zaměření podpory:

Oblast intervence 3.3 je podpůrnou oblastí k programům a projektům, které jsou realizovány v oblasti posilování služeb zaměstnanosti a v rámci vládních programů boje proti nezaměstnanosti prostřednictvím Evropského sociálního fondu (OP Lidské zdroje a zaměstnanost  v působnosti MPSV). V rámci IOP jde o podporu aktivit s investiční dimenzí, které by měly být realizovány prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). 

Zlepšení dostupnosti a kvality informačních, poradenských, školicích a zprostředkovatelských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání je podmíněno modernizací veřejných služeb zaměstnanosti. Současná struktura, úroveň technického, organizačního, personálního i finančního zajištění těchto služeb toto žádoucí zlepšení neumožňují. Zkušenosti s implementací OP Rozvoj lidských zdrojů a jeho prioritní osy 1 v programovacím období 2004-2006, a zejména problémy s odpovídající implementací některých opatření a některých forem podpory v rámci těchto opatření prokázaly, že vytyčené úkoly byly často nad rámec kapacitních možností současných struktur veřejných služeb zaměstnanosti. 

Efektivní řešení aktuálních problémů trhu práce a efektivní využití podpory z ESF na tento účel bude proto možné pouze za předpokladu posílení struktur zajišťujících přípravu pracovníků služeb zaměstnanosti, a zapojení územních samosprávných celků do řešení problematiky zaměstnanosti. Služby zaměstnanosti jsou s ohledem na omezené rozpočtové prostředky také limitovány v oblasti materiálního a technického vybavení. 

Navrhované činnosti by měly posílit a podporovat rozvoj poskytování těch služeb zaměstnanosti, které jsou doposud realizovány převážně národními prostředky na nezbytné úrovni a skrývají  přitom významný rozvojový potenciál. OP Lidské zdroje a zaměstnanost se proto ve své systémové části zaměří na rozvoj politiky zaměstnanosti a jejich nástrojů a na posílení služeb zaměstnanosti odpovídající realizační strukturou. Ve vazbě na klienty úřadu práce budou rozvíjeny především kapacity pro rozšíření služeb preventivního charakteru a pro prohloubení aktivních opatření vedoucí k zaměstnání a předcházení nezaměstnanosti. Zkvalitňování služeb zaměstnanosti se neobejde bez realizace potřebných investičních záměrů (spolufinancování z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu), které budou propojeny s aktivitami neinvestičního charakteru realizovanými v rámci OP LZZ. 
Vývoj nezaměstnanosti není příznivý. V domácí ekonomice se projevily některé vlivy, které způsobily zpomalení hospodářského růstu a s tím související změny na trhu práce. Dochází ke zvyšování nesouladu mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce, snižování počtu vytvářených pracovních míst a ke změně struktury uchazečů o zaměstnání.  Zároveň se naplno ukázala citlivost naší otevřené ekonomiky na situaci na zahraničních trzích.  Řešení těchto problémů vyžaduje pružnou reakci ze strany státní správy na měnící se podmínky ve směru zvýšení rozsahu a kvality veřejných služeb zaměstnanosti. K tomu, aby trh práce v ČR flexibilně a efektivně fungoval, musí mít ale i odpovídající kvalitativní úroveň veřejných služeb zaměstnanosti. 
Vzhledem k současnému uspořádání úřadů práce a jejich neodpovídajícímu technickému vybavení a personálnímu stavu je proto nezbytně nutné vytvořit v plánovacím období 2007–2013 podmínky pro potřebnou modernizaci služeb zaměstnanosti. 

Požadavky na investiční výdaje  služeb zaměstnanosti nelze ale plně pokrýt ze státního rozpočtu. Z tohoto důvodu je nutná podpora investičních aktivit služeb zaměstnanosti i v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje, neboť jsou klíčové k naplňování Lisabonských kritérií na poli zaměstnanosti. Cílem je posílit investiční aktivity v oblasti služeb zaměstnanosti, které jsou doposud realizovány s využitím prostředků státního rozpočtu, a to především na úrovni udržitelnosti, bez významnějšího rozvojového potenciálu. Předpokládaná potřeba finančních prostředků jen v oblasti obnovy a údržby současného fondu pro období let 2007–2013 se pohybuje okolo 600 mil. Kč ročně, což v celém plánovacím období představuje celkem 4,2 mld. Kč. Z národních prostředků je reálné zajištění do výše maximálně jedné třetiny, tj. 1,4 mld. Kč. Z těchto důvodů se předpokládá předložit národní projekty v oblasti posilování služeb zaměstnanosti a jejich modernizace s využitím ERDF.

Pro růst české ekonomiky se rovněž předpokládá přesun části úkolů služeb zaměstnanosti do oblasti podpory zaměstnavatelů a klientů především při vyhledávání, další přípravě a vzdělávání kvalifikované pracovní síly. Vyvstává tak potřeba poskytovat komplexní informace o možnostech vzdělávání a uplatnění na trhju práce. Důležitou součástí této strategie je i institucionální a metodické zajištění těchto činností pro klienty ve vybraných regionech. 
Zdůvodnění podpory: 

· nízká flexibilita trhu práce,
· nízká pracovní mobilita,
· nedostatečná vzdělávací infrastruktura pro potřeby aktivní politiky zaměstnanosti,
· nedostatečná vzdělávací infrastruktura, materiálové a technické zázemí pro školení pracovníků služeb zaměstnanosti,
· chybějící finanční prostředky na investice do rozvoje služeb zaměstnanosti,
· nejsou rozvinuty služby preventivního charakteru, aktivní opatření vedoucí k zaměstnání a předcházení nezaměstnanosti,
· nedostatečná podpora při zřizování a udržení pracovních míst pro osoby, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.
Globální cíl:

· Modernizace a rozšiřování infrastruktury služeb zaměstnanosti.
Specifické cíle:

· zavádění a podpora nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s Národním programem reforem ČR a posílení aplikace současných nástrojů politiky zaměstnanosti,
· rozvoj institucí služeb zaměstnanosti,
· podpora rozvoje a zvýšení úrovně služeb zaměstnanosti pro klienty služeb zaměstnanosti vedoucích ke zvýšení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti na trhu práce.
Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

V této oblasti intervence budou způsobilé výdaje financovány výhradně jen z veřejných zdrojů v rozsahu 54 812 141 €. Příspěvek ERDF bude činit 85 % a příspěvek ze státního rozpočtu nebo rozpočtu krajů pak 15 % celkových způsobilých nákladů oblasti intervence. 

Zdroje ERDF tvoří 2,94 % z celkové alokace ERDF, vyčleněné na IOP (3 % v rámci cíle Konvergence).

Veřejná podpora:

Nebude poskytována veřejná podpora. 

Flexibilita – Křížové financování:

S křížovým spolufinancováním se nepočítá. Potřebné neinvestiční aktivity (vzdělávání) jsou spolufinancovány z ESF v rámci OP LZZ.

Typ podpory:

Individuální projekty. 

Podporované aktivity/operace: 

a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR – podporuje aktivity v oblasti podpory Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj  v OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem je především zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti, rozšíření služeb poskytovaných zejména zaměstnavatelským subjektům a dále prohloubení a zkvalitnění služeb uchazečům a zájemcům o zaměstnání, především orientací na individuální přístup ke klientům, zlepšením kvality nabízených samoobslužných řešení pro klienty služeb zaměstnanosti prostřednictvím rozvoje komplexního otevřeného informačního systému služeb zaměstnanosti. 
b) vybudování dalších školících středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací – MPSV disponovalo v minulosti třemi školícími zařízeními pro zaměstnance služeb zaměstnanosti při úřadech práce v Písku, Olomouci a Pardubicích. Z toho pouze zařízení při ÚP v Písku byla ve vlastnictví státu a příslušností hospodaření příslušného úřadu práce, ostatní střediska se provozovala pouze v pronajatých prostorách. Tento stav byl dlouhodobě nevyhovující, protože nebylo možné do daných prostor investovat finanční prostředky a uvést zařízení do takového stavu, aby odpovídalo současným požadavkům na vzdělávání zaměstnanců úřadů práce. Cílem této aktivity je tedy především posílení kapacity školících středisek pro zaměstnance služeb zaměstnanosti, a to výstavbou nových zařízení nebo rekonstrukcí stávajících středisek ve vlastnictví státu, zlepšení materiálového technického zázemí školících středisek. 

c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek – v současné době se prokazuje, že způsob informování klienta o všech možných typech vzdělávání v návaznosti na jeho osobní schopnosti, kompetence, možnosti a potřeby trhu práce se stává nedostatečným. Proto se navrhuje vybudovat zařízení, které bude a priori komplexně sdružovat a poskytovat právě informace o vzdělávání; vzdělávání samotné bude poskytovat pouze okrajově, ale flexibilně dle momentální potřeby dané oblasti, spíše bude zaměřeno na osobní přístup a pomoc klientovi orientovat se v dané problematice a nabídce v daném regionu. Hlavním posláním informačně-vzdělávácího střediska bude poskytovat komplexní informace klientovi v oblasti jeho dalšího uplatnění na trhu práce formou rekvalifikace, dalšího vzdělávání, nadstavbového vzdělávání apod., a to i na základě potřeb dané oblasti, kterou spádové středisko zastřešuje. Okrajově by středisko mělo zabezpečovat i vzdělávání klientů, a to ve směrech, ve kterých je poptávka trhu práce, ale střediskem monitorovaná oblast podobný typ vzdělávání dosud nenabízí. Takto vzniklá střediska (předpokládá se 5-6), by měla úzce spolupracovat se všemi poskytovateli nejrůznějších typů vzdělávání od úřadů práce až po soukromé poskytovatele.

Kategorie oblastí intervencí:

	
	Investice do sociální infrastruktury 

	75
	Infrastruktura pro vzdělávání

	79
	Jiná sociální infrastruktura


Přehled orientačních typů aktivit (operací) v rámci oblasti intervence 3.3 s uvedením kategorizace pomoci (viz příloha II. část A nařízení č. 1828/2006) a orientační finanční alokace jsou uvedeny v následujícím přehledu:

	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku)
	Objem prostředků ERDF 

(v EUR)

	3.3
	3.3a
	Podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR
	79
	  31 614 080

	3.3
	3.3b
	Vybudování dalších školícících středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací
	75
	    9 876 240 

	3.3
	3.3c
	Vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek
	75
	    5 100 000

	Celkem 3.3
	
	
	
	  46 590 320


Indikátory a jejich kvantifikace: 

Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005 
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence 

	074521
	Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti (3.3 a)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	6

	074532
	Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek SZ (3.3 b)
	Počet
	ŘO IOP


	0
	5

	074533
	Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ (3.3 c)
	Počet 
	ŘO IOP
	0
	5


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti – indikátor sleduje počet úřadů práce, které realizují novou výstavbu budov nebo modernizují stávající budovy, za účelem zkvalitnění a rozšíření služeb uchazečům a zájemcům o zaměstnání a zaměstnavatelům. Finanční prostředky jsou poskytovány za účelem zvýšení, případně modernizace, jejich prostorových kapacit. 

Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek služeb zaměstnanosti – počet nově vybudovaných nebo zmodernizovaných stávajících školících středisek sloužících pro vzdělávání zaměstnanců služeb zaměstnanosti.

Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek – počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek, která poskytují všem občanům komplexní informace o vzdělávacích aktivitách v regionu a která případně podpůrně zajišťují vzdělávací aktivity.
Indikátory výsledku 

	Kód nár. číselníku
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence

	074514
	Zvětšení prostor v institucích služeb zaměstnanosti pro poskytování služeb klientům 

(3.3 a)
	m2
	ŘO IOP


	0
	5 500

	074512
	Počet proškolených osob ve službách zaměstnanosti (3.3 b)
	Počet
	ŘO IOP


	0
	17 500

	074513
	Počet podpořených osob prostřednictvím vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek (3.3 c)
	Počet
	ŘO IOP


	0
	14 000


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Zvětšení prostor v institucích služeb zaměstnanosti pro poskytování služeb klientům – zvýšení podlahových ploch v objektech sloužících k poskytování služeb klientům v oblasti zaměstnanosti.
Počet proškolených osob ve službách zaměstnanosti – proškolené osoby jsou pracovníci služeb zaměstnanosti, kteří byli proškoleni s využitím kapacit vzdělávacích středisek služeb zaměstnanosti.
Počet podpořených osob prostřednictvím vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek – počet osob, kterým byla v rámci informačně-vzdělávacích středisek poskytnuta informace či které byly proškoleny prostřednictvím těchto středisek.

Územní zaměření podpory:

Podpora v rámci oblasti intervence 3.3 se týká projektů, realizovaných na území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle  „Konvergence.

Zprostředkující subjekty: 

Zprostředkujícími subjekty je Ministerstvo práce a sociálních věcí a Centrum pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace MMR). ). ŘO deleguje jednotlivé kompetence a činnosti na oba ZS na základě dohody o delegování úkolů ŘO na ZS. Podrobnosti vzájemné spolupráce mezi těmito ZS a jednotlivé pracovní postupy při administraci oblasti intervence 3.3 stanoví Příručka pracovních postupů MPSV a Metodický pokyn č.18 CRR.
Příjemci: 

Aktivita a), b)

· organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV, Úřady práce),

Aktivita c)

· kraje a jimi  zřizované organizace (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). 
Aktivita může být realizována i v partnerství s organizačními složkami státu v oblasti služeb zaměstnanosti (Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV, Úřady práce)

Způsobilé výdaje :
· pořízení dlouhodobého hmotného majetku,

· pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
· pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
· výdaje na nákup služeb bezprostředně související s realizací projektu, 

· režijní a osobní náklady bezprostředně související s realizací projektu, 

· náklady na nezbytnou publicitu projektů,

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH

· daň z přidané hodnoty plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

Pro kraje a jimi zřizované organizace činí minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden regionální projekt 2 mil. Kč. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 30 mil. Kč. 

Časový rozvrh:

Aktivity oblasti intervence 3.3 jsou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013. Projekty jsou předkládány průběžně na základě výzev, které budou zveřejněny na internetové stránce řídícího orgánu (MMR) i zprostředkujícího subjektu (Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV). V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků na oblast intervence bude realizace aktivit ukončena před tímto termínem. 

Horizontální témata, partnerství:

Při hodnocení a realizaci projektů je zohledněna problematika rovných příležitostí a zabezpečeno dodržování tohoto principu v praxi.

Při zajišťování rozvoje kapacit služeb zaměstnanosti a rekvalifikačních středisek bude kladen důraz na pochopení problematiky udržitelného rozvoje. Zásady udržitelnosti jsou uplatňovány přímo tím, že díky podpoře projektů dojde k modernizaci veřejných služeb zaměstnanosti, rozvoji spolupráce se spolupracujícími organizacemi, rozšířením kapacity vzdělávacích středisek služeb zaměstnanosti a vzniku či rozvoji rekvalifikačních středisek.

Při vzniku či rozvoji příslušných institucí je kladen důraz na oblast moderních informačních technologií a jejich využívání při práci s klienty. Za nejdůležitější se považuje oblast rozvoje informačních systémů služeb zaměstnanosti.

V oblasti podpory 3.3 se předpokládá úzká spolupráce se subjekty, které jsou zaměřeny na problematiku trhu práce, rozvíjena bude spolupráce se sociálními partnery. 

Koordinace IOP a OP LZZ

Aktivity oblasti intervence 3.3 IOP jsou podpůrné ke 2. prioritní ose Aktivní politika trhu práce OP LZZ a vytváří materiální předpoklady pro vzdělávání, školení a informační setkávání zaměstnanců Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV a úřadů práce na jedné straně a pro klienty služeb zaměstnanosti na straně druhé. 

Současně existuje společný zprostředkující subjekt  (Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV) pro výše uvedené aktivity obou programů, který zabezpečuje provázanost projektů v rámci obou programů. 

Finanční plán (údaje v EUR):

	Číslo prioritní osy/oblasti intervence
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Fond
	Podíl na alokaci
	EU
	Národní  veřejné zdroje
	Celkové veřejné zdroje

EU+ČR
	Míra spolufinancování
	Mimo veřejné zdroje EU a ČR

	
	
	
	
	
	celkem
	SR
	kraje
	obce
	Ostatní národní veřejné zdroje
	
	EU
	ČR
	EIB
	soukr.

	3.3
	Služby v oblasti zaměstnanosti
	 ERDF
	2,94%
	46 590 320
	8 221 821
	7 321 821
	 900 000
	0
	0
	54 812 141
	85%
	15%
	0
	0

	 
	3.3a
	 
	68%
	31 614 080
	5 578 955
	5 578 955
	0
	0
	0
	37193035
	85%
	15%
	0
	0

	 
	3.3b
	 
	21%
	  9 876 240
	1 742 866
	1 742 866
	0
	0
	0
	11619106
	85%
	15%
	0
	0

	
	3.3c
	
	11%
	 5 100 000
	   900 000
	             0
	   900 000
	0
	0
	6 000 000
	85%
	15%
	0
	0


Roční finanční alokace veřejných zdrojů za oblast intervence 3.3 (v EUR):
	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	Státní rozpočet  

(13,36%)
	Rozpočty krajů

(1,64%)
	Celkové výdaje (ERDF+SR+kraje)

	2007
	5 780 608
	908 441
	111 666
	6 800 715

	2008
	6 064 948
	953 126
	117 159
	7 135 233

	2009
	6 350 532
	998 007
	122 675
	7 471 214

	2010
	6 649 469
	1 044 986
	128 450
	7 822 905

	2011
	6 948 543
	1 091 987
	134 227
	8 174 757

	2012
	7 246 530
	1 138 816
	139 983
	8 525 329

	2013
	7 549 690
	1 186 458
	145 840
	8 881 988

	Celkem  2007-2013
	46 590 320
	7 321 821
	900 000
	54 812 141


13.4 Oblast intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik představuje podpůrný nástroj pro zachování sociální soudržnosti komunit a bezprostředně navazuje na prioritní osu 1 a oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Podpora se zaměřuje na problematiku přírodních a technologických rizik ve smyslu článku 4 odst. 5 nařízení č. 1080/2006 o ERDF. Podpůrně lze použít rovněž odst. 2 a 10 čl. 4 nařízení o ERDF, které směřují  k rozvoji elektronické komunikační infrastruktury (odst. 2) a k investicím v oblasti vzdělávání, vč. odborné přípravy, které přispívají ke zlepšení přitažlivosti a kvality života (odst. 10).

Oblast intervence se soustřeďuje na rozvoj a modernizaci všech složek IZS, prevenci, monitoring a řešení rizik, koordinaci příprav na krizové situace a mimořádné události  a minimalizaci jejich následků, dále na  civilní nouzovou připravenost, optimalizaci humanitární pomoci, bezpečnostní výzkum a inovace, další integraci stávajících systémů operačního řízení a krizového řízení v centrech IZS i u zásahových jednotek a v krizových štábech, a rovněž na rozvoj komunikace s občany při zajišťování prevence a řešení následků v oblasti bezpečnosti. 

Podpora vychází z cílů zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a z nové Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, obě schválené vládou ČR Nová koncepce vymezuje případy aktivace složek IZS (Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR) v rámci systému a cíle, které je nutné zabezpečit s ohledem na vybudování akceschopného, mobilního a efektivního IZS. Jedním ze základních úkolů Ministerstva vnitra a HZS ČR je zajistit koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech, kterými se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Oblast intervence 3.4 vychází z potřeby posílení koordinace složek IZS, kdy dosavadní roztříštěnost koordinovaného přístupu zejména při přípravě na mimořádné události vyplývá z kompetencí příslušných orgánů státní správy a územní samosprávy, které zřizují jednotlivé základní složky IZS a odpovídají za jejich akceschopnost. Koordinační úloha IZS je zákonem o IZS jednoznačně přisouzena Ministerstvu vnitra ČR – Hasičskému záchrannému sboru ČR, který má s koordinací složek a zdolávání rozsáhlých mimořádných událostí největší zkušenosti a který je i kontaktním místem pro mezinárodní organizace působící v prevenci rizik a jejich zdolávání. 

Navrhované projekty v oblasti intervence 3.4 směřují do modernizace infrastruktury pro řešení mimořádných událostí a do vzdělávací infrastruktury pro IZS. Jsou koncipovány tak, aby posilovaly vzájemnou spolupráci jednotlivých složek IZS a zvyšovaly kvalitu a efektivnost jejich akceschopnosti v případě krizových stavů a mimořádných událostí. Posílení infrastruktury pro systém prevence rizik a reakce na mimořádné události bude realizováno cestou rozvoje a modernizace, vytvoření hmotných podmínek pro zvýšení efektivity činnosti, komunikace a koordinace postupů složek IZS. 

Zaměření podpory reaguje na skutečnost, že palčivým problémem podmiňujícím další rozvoj IZS v ČR je nedostatek vzdělávacích zařízení, ve kterých by se prováděla příprava složek IZS a koordinačních orgánů na řešení mimořádných událostí. Vzdělávání v oblasti krizové připravenosti a připravenosti na zdolávání rizik je dnes převážně prováděno ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra a Hasičského záchranného sboru ČR, která však nejsou dostatečně vybavena a uzpůsobena pro tyto činnosti. Chybí rovněž odpovídající centralizované výcvikové prostory pro složky IZS, které by co nejvěrněji simulovaly podmínky reálných mimořádných událostí. Vybudování centralizovaného národního vzdělávacího a výcvikového centra přinese sjednocení a odpovídající hmotné podmínky pro vzdělávání a praktivký výcvik složek IZS, zaměstnanců státní správy a územní samosprávy v oblasti krizového řízení a výrazně zlepší podmínky pro přípravu zásahových složek IZS na zdolávání různých druhů mimořádných událostí. Vybudování centrální logistické základny rovněž značně zlepší podmínky pro centrální zabezpečování činnosti složek IZS při mimořádných událostech velkého rozsahu (III. a zvláštní stupeň poplachu, krizové stavy) a systém pro poskytování pomoci ze strany ČR v rámci mezinárodních záchranných operací a humanitární pomoci a přijímaní humanitární pomoci v ČR.

V současné době je základním mobilním komunikačním prostředkem hlavních složek IZS v ČR při ochraně zdraví a majetku občanů radiokomunikační systém PEGAS. Vzhledem ke skutečnosti, že existence kvalitního, bezchybného a bezpečného komunikačního prostředku má pro činnost a zejména pro koordinaci činnosti jednotlivých složek IZS zásadní význam, je potřebné podporovat modernizace systému PEGAS a tím zejména zvýšit jeho výkonnost, bezporuchový provoz a zavádění funkcí požadovaných uživateli.

Zdůvodnění podpory: 

· nedostatečně výkonná infrastruktura systému prevence a systému reakce v případě přírodních katastrof, technologických a bezpečnostních rizik;
· nedostatečná  infrastruktura pro zajištění systémů ochrany občanů;
· zpožďující se reakce na nové bezpečnostní hrozby, jejich prolínání a propojování;
· nárůst četnosti výskytu živelních pohrom, průmyslových havárií a krizových situací iniciovaných společensko-ekonomickými hrozbami;
· nedostatečná integrace a modernizace techniky, technologií, řídících, komunikačních a informačních systémů na podporu monitoringu, prevence a operačního a krizového řízení; 

· vnímání činností a infrastruktury spojené se zajišťováním bezpečnosti jako represe ze strany státní moci místo poskytování speciální veřejné služby;
· decentralizovaná infrastruktura pro vzdělávání – výcvik, školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a prevenci rizik, chybí možnost nácviku jednotlivých složek IZS a jejich koordinace v podmínkách blížícím se reálným krizovým situacím.

Globální cíl:

· Rozvoj infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevenci a řešení rizik.
Specifické cíle:

· zdokonalit infrastrukturu systému prevence, monitoringu a řešení rizik a mimořádných událostí včetně systému logistiky a komunikace základních složek IZS (navzájem a s občany), zvýšení jejich kompatibility se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU; 

· vybudovat Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ;
· zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb poskytovaných ve vztahu k bezpečnosti občanů.
Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

V této oblasti intervence jsou veškeré způsobilé výdaje projektů financovány z veřejných zdrojů v rozsahu 200 977 851 €. Příspěvek ERDF činí maximálně 85% a příspěvek ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu krajů, minimálně 15% celkových veřejných zdrojů oblasti podpory. 
Zdroje ERDF vyčleněné na tuto oblast intervence tvoří 10,80 % z celkové alokace ERDF, vyčleněné na IOP. 

Veřejná podpora:

Není poskytována veřejná podpora. 
Flexibilita – Křížové financování:

Křížové financování se nepředpokládá. Potřebné spolufinancování z ESF (např. vzdělávání složek IZS) je realizováno v prioritní ose 4a OP LZZ. 

Typ podpory:

Individuální  projekty.

Podporované aktivity/operace:

V rámci oblasti intervence 3.4 jsou podporovány projekty, které svým charakterem vycházejí z cílů „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“ a navazující „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“ a spadají do dvou níže uvedených okruhů (v případě Policie ČR jsou zahrnuty pouze aktivity z oblasti prevence a řešení technologických katastrof:

· prevence a příprava,

· řešení vzniklé situace (rizika či mimořádné události).

Koordinátorem realizace výše zmíněné koncepce je stanoveno MV – GŘ HZS ČR, který je gestorem věcné realizace projektů v rámci oblasti intervence 3.4.

Podporované aktivity:

a) Vybudování informačního systému operačních středisek IZS
Zahrnuje vybudování jednotného informačního systému operačních středisek složek IZS s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS, dosáhnout dokonalé propojení základních složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit jejich vysokou akceschopnost a operabilitu. Nová technologie by měla umožnit velmi rychlé spojení občanů za srovnatelně stejnou dobu ze všech míst republiky. Půjde o komunikační technologie nové generace, které umožní spojení IZS s občanem i jinými formami komunikace než jen klasickým telefonním spojením.  Systém bude vybaven výkonnými lokalizátory místa ohlášení a dalšími prvky, které umožní velmi rychle vyhodnotit způsob a sílu v jaké budou prostředky IZS nasazeny.  

V souladu s požadavky a návrhy EK (DG INFSO a DG ENV) bude v rámci projektu podpořeno budování „PSAP“ (Public Safety Answering Points). PSAP budou budována jako integrovaná pracoviště složek záchranného systému pro operační řízení (nebo alespoň systematicky technologicky propojená pracoviště operačních středisek) tak, aby byla občanovi maximálně ulehčena možnost ohlášení mimořádné události a zajištěna rychlejší reakce na mimořádnou událost (to s sebou přinese výrazné snížení doby reakce a následků mimořádných událostí). 

b) Vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci (podpora vybudování logistické základny s odpovídajícím technologickým vybavením)
Velmi důležité jsou procesy spojené se zabezpečovacími funkcemi IZS (skladování techniky, doprava, evidence) a zejména tzv. opatření spojená s likvidací následků krizové situace, včetně příjmu a expedice humanitární pomoci ČR jiným zemím a naopak. V rámci aktivity bude vytvořena národní logistická základna, která umožní efektivně přijímat technickou a věcnou pomoc, organizovat její urychlené převzetí, roztřídění, eventuelně uskladnění, ale zejména i expedici na kterékoliv místo v rámci ČR, kde věcné pomoci bude zapotřebí. Nově vybudované kapacity budou základem pro urychlení a zdokonalení veřejných služeb v této oblasti, logistická základna bude připravena k plnému zapojení do obdobných kapacit EU.

c) Vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik IZS (vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému - velký projekt) 

Cílem velkého projektu je prostřednictvím investic do infrastruktury dosáhnout zlepšení připravenosti a odborné vzdělanosti složek IZS, státních institucí, krizových štábů, představitelů krajů, měst a obcí na řešení mimořádných událostí, tj. centralizovat infrastrukturu pro: 

1) Praktický výcvik součinnosti všech složek IZS ČR

Řešení mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy či technologické havárie vyžaduje včasný, pohotový a efektivní zásah složek IZS. V rámci projektu bude vytvořena prostorová i hmotná základna pro nácvik připravenosti a koordinaci všech složek IZS v podmínkách blížících se reálným krizovým situacím (součástí areálu bude výcvikový polygon).

Vybudováním prostor pro nácvik součinnosti složek IZS budou vytvořeny podmínky pro průběžné zvyšování kvalifikace a kompetence složek IZS a členů krizových štábů z krajů, státních orgánů a obcí.

2) Systém vzdělávání příslušníků a zaměstnanců MV-GŘ HZS ČR

Projekt vychází z déle zvažovaného konceptu restrukturalizace systému vzdělávání příslušníků a zaměstnanců MV-GŘ HZS ČR. Prostorová centralizace rozhodujících oblastí vzdělávání vytvoří podmínky pro zkvalitnění teoretické výuky a praktického výcviku, který bude probíhat v podmínkách blížících se reálným krizovým situacím a umožní účinnou synergii všech složek IZS při reálném zásahu. Dosavadní decentralizovaný systém neumožňuje plné využití specializovaných kapacit laboratoří a výcvikových prostorů (polygon, simulátory, trenažéry, atd.) pro potřeby vzdělávání a praktického výcviku.

3) Bezpečnostní výzkum
Do areálu se přestěhuje Institut ochrany obyvatelstva tj. výzkumné a vzdělávací zařízení MV – GŘ    HZS ČR. Tak dojde k užšímu propojení mezi vzděláváním a výcvikem záchranářů, realizací vědeckých a výzkumných programů a jejich ověřováním v záchranářské praxi. 
Prostřednictvím uvedených investic do infrastruktury budou vytvořeny podmínky pro zlepšení připravenosti a odborné vzdělanosti složek IZS, státních institucí, krizových štábů, představitelů krajů, měst a obcí pro řešení mimořádných událostí.

d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS 

Projekt zahrne vybavení IZS technologiemi, aby byla zaručena akceschopnost složek IZS, efektivita jejich působení a vysoká mobilita. Půjde zejména o pořízení mobilních služeben IZS (převážně speciální motorová vozidla) vybavených novými technologiemi tak, aby mobilní jednotky mohly komunikovat s technologií operačních středisek, centrálními databázemi a mezi sebou navzájem. V systému IZS bude podpořena modernizace heliportů pro zajištění dostupnosti letecké záchranné služby a dalších složek IZS na národní síť specializovaných zdravotnických pracovišť traumatologické péče.  

e) Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR
Aktivita má za cíl zajištění podmínek pro nepřetržitou pohotovost, pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací. Za tímto účelem budou po celém území ČR zřízena kontaktní a koordinační centra. 

Kategorie oblastí intervencí:

	
	Ochrana životního prostředí a předcházení rizikům

	53
	Prevence rizik (včetně návrhu a implementace plánů a opatření pro prevenci a řízení přírodních a technických rizik)


Přehled orientačních typů aktivit (operací) v rámci oblasti intervence 3.4 s uvedením kategorizace pomoci (viz příloha II. část A nařízení č. 1828/2006) a orientační finanční alokace jsou uvedeny v následujícím přehledu:

	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku)
	Objem prostředků ERDF 

(v EUR)

	3.4
	3.4a
	Vybudování informačního systému operačních středisek IZS
	53
	  65 599 170

	3.4
	3.4b
	Vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci (podpora vybudování logistické základny s odpovídajícím technologickým vybavením)
	53
	    3 074 961

	3.4
	3.4c
	Vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik IZS (vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS - velký projekt) 
	53
	63 720 028

	3.4
	3.4d
	Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS 
	53
	14 349 818

	3.4
	3.4e
	Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR
	53
	24 087 195

	Celkem 3.4
	
	
	
	170 831 173


Indikátory a jejich kvantifikace:

Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005 
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence 

	260407
	Počet operačních středisek IZS v jednotlivých krajích s provedenou integrací ICT (3.4 a)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	14

	260408
	Počet nově vybudovaných logistických základen (3.4 b)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	1

	260409
	Počet nově vybudovaných výcvikových a vzdělávacích center pro nový systém výcviku a výuky IZS  (3.4 c)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	1

	260410
	Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS (3.4 e)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	369

	260407
	Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik (3.4d)
	Počet
	RO IOP
	0
	2000


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet operačních středisek IZS v jednotlivých krajích s provedenou integrací ICT - indikátor vyjadřuje počet operačních středisek složek IZS v jednotlivých krajích, kde došlo k vysokému stupni integrace, což zahrnuje efektivní propojení  všech středisek IZS za účelem zajištění  rychlé komunikace a akceschopnosti a výborné dosažitelnosti.
Počet nově vybudovaných logistických základen - indikátor vyjadřuje počet skladovacích a manipulačních kapacit, vybavených odpovídající technologií, které přispějí ke zdokonalení systému logistiky v případě řešení mimořádných událostí cestou příjmu/poskytování humanitární pomoci ČR/jiným zemím.
Počet nově vybudovaných výcvikových a vzdělávacích center pro nový systém výcviku a výuky IZS  - indikátor vyjadřuje počet nově vybudovaných vzdělávacích a výcvikových kapacit vč. výcvikového polygonu, které umožní zkvalitnění teoretické výuky a praktického výcviku složek IZS v kvalitě odpovídající evropským standardům.
Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS - indikátor vyjadřuje počet modernizovaných nebo nově vybudovaných kontaktních pracovišť IZS (tzv. front-office), sloužících ke kontaktu s veřejností v případě ohrožení či bezpečnostního rizika. 
Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik - nákup moderních technologií umožňujících vysokou operabilitu a stupeň koordinace a vyhodnocování  jednotek IZS v místě možného ohrožení nebo již vzniklé katastrofy, jakož i technologie umožňující efektivní komunikaci s jednotlivými operačními centry a centrálními databázemi pro mobilní jednotky.

Indikátory výsledku

	Kód nár. číselníku
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence

	260401
	Počet podpořených složek IZS (3.4)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	3

	260403
	Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok (3.4c)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	2000

	260406
	Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko (3.4d)
	%
	ŘO IOP


	100
	75

	260404
	Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění  poskytování humanitární pomoci ČR i jiným zemím (3.4b)
	m 2
	OP IOP
	0
	2 500


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet podpořených složek IZS - indikátor zahrnuje rozvoj a modernizaci všech tří základních složek IZS (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba), zlepšení připravenosti na prevenci, monitoring a řešení rizik, zlepšení koordinace příprav na krizové situace a mimořádné události a minimalizace jejich následků, dále na zkvalitnění krizového řízení s důrazem na civilní nouzovou připravenost, optimalizaci humanitární pomoci, bezpečnostní výzkum a inovace, další integraci stávajících systémů operačního řízení a krizového řízení v centrech IZS i u zásahových jednotek a v krizových štábech, a rovněž na rozvoj komunikace s občany při zajišťování prevence a řešení následků v oblasti bezpečnosti, zdokonalení systému logistiky v případě řešení mimořádných událostí, vybudování Národního centra pro krizovou připravenost, výcvik složek IZS. 

Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok – indikátor měří počet příslušníků nebo zaměstnanců jednotlivých složek IZS či dalších cílových skupin (zaměstnanců veřejné správy), kteří byli proškoleni s využitím infrastruktury vybudovaného Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS.

Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko – indikátor vyjadřuje o kolik se sníží průměrná doba reakce složky IZS v důsledku pořízení nových technologií.

Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci ČR i jiným zemím – indikátor sleduje rozlohu v m2 nově vytvořených centrálních skladovacích a manipulačních kapacit určených pro příjem a expedici humanitární pomoci v ČR i směrem do zahraničí.

Územní zaměření podpory:

Podpora v rámci oblasti intervence 3.4 se týká projektů, realizovaných na území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle  „Konvergence“, to je  všechny regiony soudržnosti v ČR vyjma území Prahy, viz §15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Kde je nezbytné zachování nadregionálního charakteru projektů podpořených na území cíle Konvergence (např. technologická integrace operačních středisek na území jednotlivých krajů – aktivita 3.4 a), může být podpořena rovněž dílčí aktivita realizovaná na území cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, a to pouze v případě, že má jasný dopad na území všech regionů NUTS 2 cíle Konvergence a její realizace je nezbytná pro potřeby celostátní koordinace činnosti krajských operačních středisek a pro zajištění očekávaných nadregionálních výsledků, dopadů a synergií obdobných projektů realizovaných na území cíle Konvergence za účelem vytvoření jednotného celostátního systému a dosažení jednotné národní úrovně operačního řízení IZS.

Zprostředkující subjekt: 

Ministerstvo vnitra (Odbor strukturálních fondů MV).
Příjemci podpory:

· organizační složky státu - Ministerstvo vnitra (zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon), jeho složky (útvary Policie ČR specifikované v § 6 písm. c) a § 8 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů) a jím zřizované příspěvkové organizace (zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku státu, ve znění pozdějších předpisů);

· kraje a jimi zřizované organizace (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů); kraje a jimi zřizované organizace mohou být příjemci podpory pouze v případě aktivity 3.4a), jestliže konkrétní řešení jednotlivých projektů bude vyžadovat zapojení tohoto typu příjemce a bude součástí jednotného celostátního systému směřujícímu k dosažení jednotné národní úrovně operačního řízení IZS (stanoví MV-GŘ HZS ČR jako gestor);

· organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace – Ministerstvo zdravotnictví a jím zřizované příspěvkové organizace (mohou být příjemci pouze v případě aktivity 3.4d);

· organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi. 

Kraje mohou předkládat projekty v rámci aktivity 3.4a (operační střediska IZS v jednotlivých krajích) v maximální možné výši, která bude specifikována ve výzvách na základě návrhů gestora – MV-GŘ HZS ČR. 

Projekty předkládané kraji musí směřovat k dosažení jednotné národní úrovně operačního řízení IZS a musí:

- mít návaznost na celostátní systém IZS a další systémy a plány,
- realizovat územní havarijní a krizové plány,
- sjednocovat postupy a nástroje řízení společných varovacích a informačních systémů,
- zabezpečovat propojitelnost potřebných informačních výstupů do národních systémů.

Způsobilé výdaje:

· výdaje na projektovou dokumentaci, odborné studie, posudky a analýzy (např. studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů, analýzy vlivu na životní prostředí), 

· pořízení dlouhodobého hmotného majetku (včetně nezbytných stavebních úprav),

· pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

· pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku (zejména HW a SW, drobné stavební úpravy),

· nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, 

· režijní náklady, osobní náklady a cestovní náhrady bezprostředně související s realizací projektu (% výdajů bude stanoveno ve výzvě), 

· náklady na nezbytnou publicitu projektů,

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,

· daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet DPH na vstupu. 

Informačními a komunikačními technologiemi (ICT) se rozumí hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování, distribuci a zabezpečení dat. Mezi hardwarové (technické) prostředky patří zejména servery, stacionární a přenosově personální počítače, tiskárny, komunikační a síťová zařízení (především vysílače, směrovače a přepínače) a specializovaná koncová zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA, mobilní telefon apod.). Mezi softwarové (programové) prostředky patří základní software a software (operační, databázový nebo komunikační systém), aplikační software a software pro modelování a vývoj informačních systémů. 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt bude upravena výzvou.

Časový rozvrh:

Aktivity budou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013. Projekty budou v tomto období předkládány převážně průběžně na základě kontinuální výzvy (výzev), které budou zveřejněny na internetové stránce řídícího orgánu (zprostředkujícího subjektu) a v celostátním tisku. V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků na oblast intervence bude realizace aktivit ukončena před tímto termínem. Velký projekt bude realizován na základě jeho odsouhlasení Komisí.

Na základě stanovené jednotné národní úrovně operačního řízení IZS v České republice, k jejímuž dosažení budou směřovat projekty aktivity 3.4 a), budou definovány konkrétní potřeby operačních středisek základních složek IZS v jednotlivých krajích v oblasti technologické integrace. Projekty technologické integrace operačních středisek základních složek IZS v jednotlivých krajích budou realizovány koordinovaně, dle harmonogramu projektových záměrů tak, aby jednotné národní úrovně operačního řízení IZS bylo dosaženo na území celé ČR při současném zajištění celostátní koordinace činností jednotlivých operačních středisek. Koordinační úlohu při přípravě a realizaci projektů bude zajišťovat MV-GŘ HZS ČR.

Horizontální témata, partnerství:

Záměr intervence 3.4 plně respektuje princip rovných příležitostí a nebudou podporovány  aktivity, které by vedly k nerovnému či diskriminačnímu přístupu.

Oblast intervence má za cíl zlepšit bezpečnost, ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel. Výstupem v této oblasti je modernizace základních složek Integrovaného záchranného systému ČR včetně rozvoje a integrace jeho operačních středisek. 

V rámci této oblasti intervence bude u jednotlivých projektů zajištěna a podporována účast všech subjektů IZS. Partnerství rovněž naplňuje vytvoření pracovní skupiny pro oblasti intervence 3.1, 3.2 a 3.4 (příloha č.4 jednacího řádu MoV IOP). Také sestavení komise pro hodnocení projektů bude zohledňovat princip partnerství.

Koordinace ROP – IOP

ROP tuto oblast nepodporují s výjimkou ROP Moravskoslezsko, který v prioritní ose 1 Regionální infrastruktura a dostupnost řeší krajskou část infrastruktury pro krizové řízení, která je v majetku a zodpovědnosti kraje. Bude realizován pilotní projekt krajského centra tísňového volání. Řešení ROP Moravskoslezsko bude v oblasti krizového řízení navazovat na IOP tím, že pro aktivitu 3.4a bude pilotním projektem.

Koordinace s OP Životní prostředí

Oblast intervence 3.4 se v oblasti prevence rizik doplňuje s OP Životní prostředí (OP ŽP). OP ŽP podporuje aktivity vztahující se k ochraně proti povodním (oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní), tj. aktivity, které jsou spojeny s vodním tokem a s pohybem vody ve vazbě na rizika povodní a omezování těchto rizik – to je preventivní opatření proti povodním (např. výstavba protipovodňových hrází). OP ŽP neřeší žádným způsobem represivní, to je akutní opatření při vzniku povodně, resp. mimořádné události (živelná katastrofa, technologická havárie). 

IOP se v oblasti intervence 3.4 zaměřuje na aktivity, které budou realizovány v případě, že nastane mimořádná situace - to je na represivní opatření v případě vzniku mimořádné události. Kromě toho aktivity  IOP směřují průřezově ke zlepšení připravenosti složek IZS na různé mimořádné situace bez ohledu na to, zda mimořádná událost již nastala či nikoli, a ke zdokonalení postupů IZS při řešení mimořádných událostí. 

Překryv s OP ŽP je vyloučen, jelikož aktivity IOP jsou orientovány výhradně na represivní opatření, kdežto aktivity OP ŽP směřují k preventivním opatřením v oblasti rizik.  

Finanční plán (údaje v EUR):

	Číslo prioritní osy/oblasti intervence
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Fond
	Podíl na alokaci
	EU
	Národní veřejní zdroje
	Celkové veřejné zdroje

EU + CR
	Míra spolufinan- cování
	Mimo veřejné zdroje 

EU a ČR

	
	
	
	
	
	celkem
	SR
	kraje
	obce
	Ostatní národní veřejné zdroje
	
	EU
	ČR
	EIB
	soukr.

	3.4
	Služby v oblasti bezpečnosti , prevence a řešení rizik
	ERDF
	10.8%
	170 831 173
	30 146 678
	27 361 678
	 2 785 000
	0
	0
	200 977851
	85%
	15%
	0
	0


Orientačně v rámci oblasti intervence 3.4 připadají na jednotlivé aktivity následující podíly:

· aktivita a) ……………………………. 38,40 %

· aktivita b) …………………………….   1,80 %

· aktivita c) ……………………………. 37.30 %

· aktivita d) …………………………….   8,44 %

· aktivita e) ……………………………. 14, 10 %

Roční finanční alokace zdrojů oblasti intervence 3.4 (v EUR):

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	Státní rozpočet  


	Kraje
	Celkové veřejné výdaje (ERDF+SR+kraje)

	2007
	21 195 563
	3 394 849
	345 544
	24 935 956

	2008
	22 238 144
	3 561 838
	362 540
	26 162 522

	2009
	23 285 283
	3 729 556
	379 612
	27 394 451

	2010
	24 381 387
	3 905 117
	397 481
	28 683 985

	2011
	25 477 990
	4 080 757
	415 359
	29 974 106

	2012
	26 570 609
	4 255 760
	433 171
	31 259 540

	2013
	27 682 197
	4 433 801
	451 293
	32 567 291

	Celkem  

2007-2013
	170 831 173
	27 361 678
	2 785 000
	200 977 851


                                                                                     …                    Příloha k oblasti intervence 3.4

Informace o velkém projektu

(čl.39-41 nařízení č.1083/2006)

Název:

Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému ČR Hradec Králové. 

Cílem projektu je dosažení potřebné úrovně odborné přípravy v oblasti krizového řízení a havarijního plánování ve státní a místní správě, zefektivnění řízení a koordinace integrovaného záchranného systému, zvýšení účinnosti prevence přírodních, technologických a bezpečnostních rizik, zdokonalení koordinace reakce na krizové situace a mimořádné události. Projekt zahrnuje vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS.

Zaměření, popis a cíle projektu:

Předmětem projektu je vybudování moderního národního vzdělávacího, výzkumného a výcvikového centra pro HZS ČR a další základní složky IZS (tj. policii, zdravotní záchrannou službu) a pro další představitele veřejné správy v oblasti krizové připravenosti ČR (starosty a pracovníky krizových štábů apod.).

Dosavadní decentralizovaný systém neumožňuje využít specializovaných kapacit výukových laboratoří, výcvikových prostorů (polygon), nákladných vzdělávacích programů a potřebné techniky (simulátory, trenažéry, atd.). Náklady na udržování rostou a potřebný rozvoj není prakticky možný, zejména s ohledem na duplicity a rozptýlenost disponibilních finančních prostředků. Řešením je právě vybudování jednoho Národního centra s centralizovanou infrastrukturou pro vzdělávání a praktický výcvik složek IZS. 

Pro realizaci projektu přicházelo v úvahu více vhodných lokalit. Město Hradec Králové bylo vybráno jako optimální zejména z následujících  důvodů: 

· nejvýhodnější poloha z hlediska dopravní dostupnosti z celé republiky,

· možnost spolupráce s odborníky z vysokých škol v Hradci Králové a Pardubicích, 

· nezbytná navazující infrastruktura, 

· blízkost Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč (výzkumné a vzdělávací zařízení MV – GŘ HZS ČR).

Díky Národnímu centru bude vytvořena potřebná infrastruktura pro jednotný celostátní systém vzdělávání a praktického výcviku všech složek Integrovaného záchranného systému ČR, a to včetně výcviku jejich součinnosti v podmínkách blížících se reálným krizovým situacím. Projekt bude úzce propojen s realizací vědeckých a výzkumných programů a jejich ověřováním v záchranářské praxi (bezpečnostní výzkum). Vybudováním řady nových kapacit – vzdělávací centrum, výzkumné centrum, konferenční sál, ubytovací a stravovací prostory, výcvikový polygon, venkovní a vnitřní sportoviště atd. – dojde k plné revitalizaci armádou uvolněných a složitě využitelných objektů a prostor.

Cíle projektu:

1) praktický výcvik součinnosti všech složek IZS 

Řešení mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy či technologické havárie vyžaduje včasný, pohotový a efektivní zásah složek IZS. V rámci projektu bude vytvořena prostorová i hmotná základna pro nácvik připravenosti a koordinaci všech složek IZS v podmínkách blížících se reálným krizovým situacím (součástí areálu bude výcvikový polygon).

Vybudováním jednotného celostátního systému součinnostního výcviku složek IZS se bude průběžně zvyšovat kvalifikace a kompetence složek IZS a členů krizových štábů z krajů, státních orgánů a obcí.

2) systém vzdělávání příslušníků a zaměstnanců HZS ČR

Projekt vychází z již déle zvažovaného konceptu restrukturalizace systému vzdělávání příslušníků a zaměstnanců HZS ČR. Prostorová centralizace rozhodujících oblastí vzdělávání vytvoří podmínky pro zkvalitnění teoretické výuky a praktického výcviku, který takto bude probíhat v podmínkách blížících se reálným krizovým situacím a umožní účinnou synergii všech složek IZS při reálném zásahu. 

3) bezpečnostní výzkum
 Do areálu se přestěhuje Institut ochrany obyvatelstva tj. výzkumné a vzdělávací zařízení MV – GŘ HZS ČR. Tak dojde k užšímu propojení mezi vzděláváním a výcvikem záchranářů, realizací vědeckých a výzkumných programů a jejich ověřováním v záchranářské praxi. 
Prostřednictvím výše uvedených investic do infrastruktury budou vytvořeny podmínky pro zlepšení připravenosti a odborné vzdělanosti složek IZS a jejich praktického výcviku (včetně součinnostního nácviku), státních institucí, krizových štábů, představitelů krajů a obcí (veřejné správy) na řešení mimořádných událostí.

Ne nevýznamným efektem projektu bude revitalizace nevyužitého a chátrajícího areálu po Ministerstvu obrany a s tím spojený sociálně-ekonomický rozvoj města Hradec Králové včetně zvýšení zaměstnanosti v regionu. Realizace projektu současně podpoří rozvoj podnikatelské sféry a mimo jiné vytvoří podmínky pro pořádání konferencí a obchodních výstav záchranářské a bezpečnostní techniky v regionu.

Centrum umožní také konání velkých mezinárodních akcí (konferencí, seminářů, cvičení atd.) s odborným zaměřením na úrovni ČR i v rámci Evropské unie, včetně zapojení do mezinárodních vzdělávacích projektů EU. O potřebnosti vytvoření jednotného národního vzdělávacího a výzkumného centra svědčí skutečnost, že Česká republika je poslední zemí v EU, jež obdobné zařízení dosud nevlastní. 

Vzdělávání a výcvik v nově vytvořených a moderně vybavených prostorách bude určeno pro:

· příslušníky a občanské zaměstnance HZS ČR, 

· zaměstnance HZS podniků,

· vybrané velitele, strojníky a členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a podniků,

· starosty a tajemníky obcí,

· zaměstnance zdravotnické záchranné služby,

· pro zaměstnance urgentních příjmů a traumacenter,

· lektory pro oblast zdravotnické záchranné služby,

· tajemníky bezpečnostních rad obcí a krajů,

· pracovníky krizových štábů,

· zaměstnance ve správních úřadech,

· instruktory pro oblast ochrany obyvatelstva a krizové řízení.

Přínosy (efekty) projektu budou sociální a ekonomické. 

Mezi základní sociální přínosy projektu patří snížení míry ohrožení životů občanů, majetku a životního prostředí v důsledku mimořádných událostí, rostoucí počet zachráněných osob, zvířat a zamezení škod na životním prostředí. S revitalizací bývalého vojenského prostoru jsou spojeny i další vedlejší sociální přínosy projektu. Mimo běžnou činnost lze v areálu pořádat konference, semináře, výstavy, veletrhy záchranářské techniky (např. Pyros a Pyromeeting) a různá ukázková cvičení. Revitalizovaný areál přispěje k růstu atraktivity přilehlých oblastí. 
Spolu se sociálními přínosy jsou projektem zajištěny i ekonomické přínosy a další vedlejší efekty. Realizace projektu v bývalém vojenském areálu má přímý vliv na vytvoření nových pracovních příležitostí, ale i nepřímý vliv formou zajištění dodavatelských služeb. Vzdělávací aktivity projektu sebou přinášejí kvalifikovanější pracovní sílu, která lépe najde odpovídající uplatnění na trhu práce. Revitalizace celého objektu a růst kapacity veřejné dopravy zajistí rozvoj podnikání města Hradce Králové a blízkého okolí. S rozvojem podnikání lze očekávat i příchod nových investorů do regionu.

Vybudováním řady nových kapacit v rámci výše popsaných aktivit dojde k plné revitalizaci armádou uvolněných a složitě využitelných objektů a prostor.

Součástí Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS bude:

a) Školní kapacita pro cca 500 – 700 osob a odpovídající počet personálu

Vybudováním infrastruktury pro jednotný celostátní systém součinnostního výcviku složek IZS budou vytvořeny podmínky pro průběžné zvyšování kvalifikace a kompetence složek IZS a pro vybrané představitele veřejné správy v oblasti krizové připravenosti. 

b) Výcvikový polygon pro praktický výcvik složek IZS a prostor pro součinnostní nácvik složek ntegrovaného záchranného systému

Celý polygon je koncipován jakoněkolika sektorové pracoviště umožňující variabilní využívání prostorů pro pro praktický výcvik složek IZS. i pro součinnostní nácvik složek IZS. Moderní koncept, odpovídající světovým trendům ve výcviku záchranářů, vytváří prostředí pro pružný rozvoj výcvikových metod a počítá s budoucími inovacemi vybavení podle potřeb měnících se hrozeb a rizik. Zahrnuje speciální exteriérové plochy, víceúčelovou halu vybavenou nejmodernějšími výcvikovými technologiemi, kontejnerový testovací a simulační výcvikový systém a objekty umožňující nácvik záchranných operací v odlišných technických podmínkách.

Tato aktivita zahrnuje vybudování polygonu, venkovní a vnitřní sportoviště, bazén pro výcvik potápěčů, horolezeckou stěnu apod. Venkovní stadion a sportovní hala zároveň poskytnou prostředí pro výcvik v požárním sportu a pro organizaci tradičních celostátních i mezinárodních závodů za účasti široké veřejnosti. Tyto činnosti jsou nesmírně významné i z hlediska stálého upevňování a rozvíjení povědomí občanů o významu IZS a propagace činnosti HZS i dalších záchranných služeb. 

c) Kapacity pro bezpečnostní výzkum a ověřování výsledků výzkumu v praxi

Připravenost na nové hrozby a mimořádné události vyžaduje efektivní, účinné a rychlé  získávání, osvojování, transfer a praktické využívání nových znalostí, moderní techniky a technologií, vyžaduje nutnost propojení vědecko–výzkumných aktivit s pedagogickou činností. V rámci partnerství bude využit stávající vědecký potenciál Institutu ochrany obyvatelstva a okolních vysokých škol (Hradec Králové, Pardubice) a dalších výzkumných pracovišť umístěných v regionu.

d) Školní požární stanice 

Bude vybudována nová požární stanice, která:

· bude sloužit pro praktický výcvik frekventantů SOŠ, VOŠ i v rámci speciálních kursů v systému dalšího vzdělávání,

· v případě potřeby může být využita pro řešení krizových situací i případných havárií v regionu Hradec Králové a celého regionu.

Realizací projektu budou vytvořeny podmínky pro:
· zefektivnění činnosti a řízení složek IZS,

· zdokonalení koordinace a reakcí složek IZS na krizové situace a mimořádné události, 

· zdokonalení prevence a připravenosti na přírodní, technologická a bezpečnostní rizika,

· dosažení potřebné úrovně odborné vzdělanosti v oblasti krizového řízení a havarijního plánování ve státní správě a samosprávě,

· zlepšení připravenosti státních institucí,  představitelů měst a obcí, krizových štábů,  jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a ostatních složek Integrovaného záchranného systému na řešení mimořádných událostí,

· rozvoj vědecko-výzkumných programů v oblasti bezpečnostního výzkumu v součinnosti s Institutem ochrany obyvatelstva, se stávajícími vysokými školami a dalšími vědecko-výzkumnými kapacitami v regionu, 

· zlepšení spolupráce se státy Evropské unie a dalšími zeměmi v oblastech ochrany obyvatelstva a prevence a snižování následků přírodních katastrof i technologických havárií.

Příjemce:

Příjemcem podpory a investorem akce bude Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV – GŘ HZS ČR).  

Subjekt odpovědný za provádění:

Ministerstvo vnitra ČR – zprostředkující subjekt (odbor strukturálních fondů).

Finanční alokace:

Předpokládá se spolufinancování z ERDF ve výši cca 63.7 mil. EUR. Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují téměř 75 mil.EUR (cca 2 mld.Kč). 
14 Prioritní osy 4a a 4b – Národní podpora cestovního      ruchu 

Zaměření prioritní osy:

Prioritní osa 4a zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech spadajících do cíle Konvergence. Podporované aktivity odpovídají možnostem podpory CR v cíli Konvergence uvedeným v čl. 4 nařízení č.1080/2006.

Prioritní osa 4b zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech cíle RKaZ (to je na území hl. města Prahy). Podporované aktivity odpovídají možnostem podpory CR v cíli RKaZ uvedeným v čl. 5 nařízení č. 1080/2006.

Prioritní osy nejsou zaměřeny na přímou podporu infrastruktury CR, která je podporována z Regionálních operačních programů.

Způsob výpočtu poměru cíle Konvergence a cíle RKaZ na realizaci všech aktivit (projektů) v těchto prioritních osách byl zvolen tak, aby byl na úrovni prioritních os dodržen princip čl. 22 obecného nařízení o nepřevoditelnosti alokací pro jednotlivé cíle. Příspěvek „pro rata“ představuje u prioritní osy 4b 1/14 alokace, to je cca 7,14 % alokace pro tuto oblast; u cíle Konvergence pak 13/14. Jedná se o stejný výpočet jako u prioritních os 1a/1b IOP. 

Cílem prioritních os 4a, 4b je podpora vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek 
pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růst konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti. Prioritní osy mají národní a systémový význam na rozdíl od opatření v Regionálních operačních programech, která akcentují místní či regionální rozměr. Na prioritní osy budou komplementárně navazovat intervence do oblasti CR z ROP. Podporované aktivity prioritních os doplňují prioritní oblasti 1, 2, 3 a 5 programu o specifické nadstavbové oblasti aktivující kompetence státu v oblasti CR za účelem podpory vyváženého rozvoje regionů.  

Prioritní osy se zaměřují především na aktivity podmiňující další růstový potenciál cestovního ruchu na území České republiky, preferovány přitom budou aktivity se synergickým a multiplikačním efektem. 

Projekty musí mít prokazatelný přímý přínos také z hlediska dopadů na sociální a ekonomický růst tím, že umožní napojení dalších projektů v oblasti infrastruktury, služeb a vzdělávání v cestovním ruchu realizovaných zejména v rámci jednotlivých ROP a dalších operačních programů. Aktivity projektů musí být realizovány plošně pro celou ČR.

V rámci priorit budou podporovány pouze projekty národního a nadnárodního charakteru. Pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu v ČR je nezbytné zavedení informačního a rezervačního systému cestovního ruchu a zavádění národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu. Tyto aktivity musejí být realizovány plošně pro celou ČR. Také efektivní marketingová podpora cestovního ruchu na národní úrovni je jedním z klíčových předpokladů konkurenceschopného cestovního ruchu. Komplexní přístup k řešení této oblast intervence má za cíl zefektivnit propagaci ČR jako destinace cestovního ruchu. Součástí propagace ČR budou i kampaně s vazbou na národní produkty CR. Kvalitní marketingová podpora (správné zacílení propagace, volba nástrojů a distribučních cest) je nezbytná pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu v České republice. 

Na základě sledování vývojových trendů stejně tak jako i změn na trhu je nezbytná kontinuální marketingová podpora cestovního ruchu, aby na tyto trendy a změny bylo možné reagovat. Šetření musí probíhat na celém území a jednotnou metodikou, aby výsledky mohly být využívány jako podpora tvorby produktů. 

14.1 Oblasti  intervence 4.1a – cíl Konvergence a 4.1b – cíl RkaZ – Národní podpora cestovního ruchu

Česká republika je významnou evropskou destinací cestovního ruchu založenou na atraktivitě a množství historických, kulturních a technických památek, přírodních krás a zajímavostí, rozmanitosti kultury jakož i na významném postavení různých forem cestovního ruchu. Cestovní ruch je v ČR průřezovým odvětvím, které zahrnuje nejrůznější služby a je napojeno na mnoho dalších hospodářských činností. Jeho rozvoj vychází ze systémového a koncepčního přístupu veřejné správy na všech úrovních jako zdroje konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a hospodářského růstu. Ve prospěch efektivního rozvoje cestovního ruchu je nezbytné řídit a koordinovat některé jeho aktivity z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání v této oblasti. 

Propagaci spojenou s CR je nezbytné vést z národní úrovně (prezentace ČR jako destinace CR a součást destinace Evropa) i regionální úrovně (v ROP se počítá s propagací příslušných regionů, nikoliv s propagací ČR jako celku). V opačném případě se ČR vystavuje riziku nekoordinovaného vývoje v tomto odvětví a ztráty možnosti vylepšení pozice na trhu CR. 

Marketing a propagace České republiky na národní úrovni jsou realizovány centrálně agenturou Ministerstva pro místní rozvoj – CzechTourism. Na regionální úrovni v současnosti nejsou vytvořeny systémy a subjekty, které by roli CzechTourism mohly převzít. Je také zřejmé, že marketing a propagace ČR zabezpečované agenturou CzechTourism zabraňuje vzniku roztříštěnosti a neefektivnímu využití prostředků. V rámci CzechTourism byl během uplynulých let vytvořen odborný tým s optimální erudicí v oblasti marketingu, práva a finančního řízení. Propagační aktivity realizované CzechTourism byly v letech 2004 – 2006 podpořeny  z národních zdrojů ve výši 600 mil. Kč a ze strukturálních fondů EU (SROP) ve výši 300 mil. Kč. Tyto prostředky však vzhledem k významu cestovního ruchu pro Českou republiku a v porovnání s výdaji vynakládanými na propagaci srovnatelných zemí nejsou dostatečné, např. Rakousko a Maďarsko vydávají pro tento účel přibližně 4x více.

Hlavní aktivity marketingového plánu CzechTourism jsou soustředěny na cílený marketing národních produktů. Také efektivní marketingová podpora CR na národní úrovni je jedním z klíčových předpokladů konkurenceschopného CR. Sledování vývojových trendů, změn na trhu apod. je  pro správné zacílení propagace, volbu nástrojů a distribučních cest nevyhnutné. Aby výsledky mohly být využívány jako podpora tvorby produktů na národní úrovni, musí šetření probíhat jednotnou metodikou na celém území ČR.

Podpora prezentace ČR je realizována prostřednictvím tvorby a systémové propagace  národních produktů CR (bohatství historie, aktivní dovolená, české lázeňství, kongresový a incentivní cestovní ruch a zážitková dovolená). Součástí propagace ČR budou i kampaně s vazbou na národní produkty CR. Komplexní přístup má za cíl zefektivnit propagaci ČR jako destinace CR.

Důležitou podmínkou konkurenceschopnosti nabídky CR v ČR je zvyšování a garance kvality nabízených služeb v zařízeních CR. Kvalita těchto služeb stále velmi kolísá, chybí jejich certifikace a standardizace. Pro úspěšný rozvoj CR v ČR je nezbytné zavádění národních a mezinárodních standardů ve službách CR. S tím úzce souvisí i problematika spojená s profesionalizací všech subjektů působících v cestovním ruchu. 

Jedním z nezbytných podkladů pro rozhodování všech subjektů v oblasti CR je dostatek informací o nabídce a využití služeb CR. Údaje poskytované v oblasti statistiky CR stále ještě plně nedostačují potřebám odvětví, a to zejména ve vztahu k sestavování Satelitního účtu CR (TSA), podrobnějšímu členění dat podle klasifikace ekonomických činností (OKEČ) a regionů.Tyto aktivity musí být vzhledem k jejich charakteru zabezpečeny pouze z národní úrovně. 

Zavedení informačního a rezervačního systému ČR včetně využívání jednotných standardů odpovídajících technickému vývoji v oblasti ICT ve službách CR představuje nezbytný předpoklad pro konkurenceschopnost České republiky v odvětví CR. Ve srovnání s vyspělými destinacemi CR je využití moderních informačních a rezervačních systémů v ČR nedostačující.

Oblast CR v prioritních  osách 4a a 4b navazuje na vládou schválenou Koncepci státní politiky CR na léta 2007–2013 (usnesení vlády č.1239/2007) a na výsledky analýzy socioekonomického rozvoje a svou charakteristikou bude eliminovat následující nedostatky v oblasti CR v České republice na národní úrovni.

Zdůvodnění podpory: 

· nedostatečné zavádění nových informačních technologií v cestovním ruchu,

· nedostatečně rozvinuté marketingové aktivity,

· nedostatečná kvalita služeb, 

· nedostatečné využití a povědomí o potenciálu kulturního a přírodního bohatství a jeho významu.

Globální cíl:

· Zvýšit využití potenciálu území prostřednictvím národních systémových intervencí v oblasti cestovního ruchu. 

Specifické cíle:

· zvýšení počtu subjektů napojených na rezervační systém CR, 

· zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikaci a standardizaci,

· zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu,

· zvýšení počtu propagačních nebo marketingových produktů CR. 

Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

V těchto oblastech intervence jsou způsobilé výdaje projektů financovány především z veřejných zdrojů (99 %), pouze v minimální míře pak ze soukromých zdrojů.

Soukromé zdroje se uplatní pouze u aktivity 4.1d (NNO, sdružení právnických osob) v rozsahu 719 755 € (cíl Konvergence) a 55 366 € (cíl RkaZ); v aktivitě 4.1d se soukromé zdroje budou podílet na celkových způsobilých výdajích projektů v rozsahu cca 7-8 % (zbytek veřejné zdroje ERDF a SR). 

Celkové veřejné výdaje dosáhnou v cíli Konvergence 71 255 784 €, v cíli RkaZ pak 5 481 214 €; z toho příspěvek z ERDF bude činit 85 %, příspěvek ze státního rozpočtu pak 15 % z celkových veřejných výdajů.

Zdroje ERDF vyčleněné na oblasti intervence 4.1a a 4.1b tvoří 4,12 % z celkové alokace ERDF vyčleněné na IOP (pro cíl Konvergence 3,82 %, cíl RkaZ 0,30 %). 

Veřejná podpora:

Nebude poskytována veřejná podpora. 

Informační a rezervační systém bude oficiální server České republiky jako destinace cestovního ruchu, viz Statut Czechtourism – popis aktivity 4.1a. V případě existence rezervačních systémů na regionální či soukromé úrovni, bude umožněna vazba na národní rezervační systém. Využití rezervačního systému ze strany aktérů cestovního ruchu nebude zpoplatněno.  

Flexibilita – Křížové financování:

Bude umožněno financovat z ERDF nezbytné doprovodné činnosti a náklady neinvestičního charakteru, které jsou způsobilými výdaji k financování z ESF, do výše 9 % prostředků jednotlivých projektů.

Typ podpory:

Individuální projekty. 

Podporované aktivity oblasti intervence 4.1a:

a) Zavedení národního informačního a rezervačního systému 

Zavedený jednotný informační a rezervační systém v České republice bude napojen na mezinárodní informační sítě, včetně využívání jednotných standardů odpovídajících technickému vývoji v oblasti ICT ve službách CR, což  představuje nezbytný předpoklad pro konkurenceschopnost tohoto odvětví. Při dodržování vytvořených a doporučených standardů bude zajištěna přenositelnost informací mezi jednotlivými portály a tím dojde i k racionalizaci aktualizace datových informací. Realizace tohoto projektu přispěje k naplnění cíle Konvergence v oblasti propagace a v oblasti zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu. Projekt nebude realizován s předpokladem příjmu zisku pro příjemce podpory.

Příjemcem je CzechTourism, který má tvorbu národního informačního a rezervačního systému CR ve své kompetenci.

b) Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontrola)

Vzhledem ke stále se zvyšujícím se požadavkům na kvalitu služeb ze strany návštěvníků, rostoucí konkurenci na trhu CR bude iniciován systém, který povede k zajištění standardů kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu. Z národní úrovně bude cílem postupné zavádění jednotné klasifikace a certifikace kvality služeb s napojením na systém mezinárodních standardů kvality. Výstupem projektů bude oficiální státem garantovaná klasifikace a certifikace, která bude zárukou kvality poskytovaných služeb. Realizace těchto projektů povede k naplnění cíle Konvergence v oblasti zlepšení nabídky služeb CR a prosazování nových udržitelnějších modelů CR.

Příjemcem je MMR, které má cestovní ruch ve své kompetenci. 
c) Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází 

S cílem  zabezpečení dostatku informací o nabídce a využití služeb CR pro rozhodování všech subjektů a pro potřeby prezentace ČR jako destinace CR budou realizovány četné aktivity v oblasti výzkumu trhu (identifikace a analýza trendů, předpovědí vývoje, zvýšení úrovně znalostí o specifických segmentech trhu, vytváření zdrojových databází apod.), které budou zaměřeny i tématicky a budou podporována statistická šetření, která budou sloužit pro dopracování a upřesňování Satelitního účtu CR ČR (TSA) a k získání dalších údajů z oblasti CR, a to i v regionálním členění. Realizace těchto projektů přispěje k naplnění cíle Konvergence v oblasti propagace cestovního ruchu (pro kvalitní propagaci CR je nutné získávat relevantní statistická data a informace).

Předpokládá se realizace několika marketingových projektů a projektů zaměřených na rozvoj statistiky cestovního ruchu. Příjemcem je MMR a CzechTourism.

d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni 

Prostřednictvím této aktivity bude podporována ucelená prezentace a propagace národního kulturně-historického dědictví, např. národní kulturní památky, památky UNESCO, městské památkové rezervace a zóny, památky lidové architektury, hrady a zámky, technické a církevní památky, a přírodního bohatství, např. národní parky, geoparky, chráněné krajinné oblasti využívaného pro cestovní ruch. Prezentace a propagace kulturně – historického dědictví a přírodního bohatství se bude realizovat formou projektů, které budou danou oblast řešit komplexně, např. tématicky ucelené soubory památek a budou mít národní, případně nadnárodní charakter. Realizace těchto projektů přispěje k naplnění cíle Konvergence v oblasti propagace cestovního ruchu.

Příjemci jsou NNO a zájmová sdružení právnických osob.

e) Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu 

Aktivita bude zaměřena na zajišťování podpory a koordinace marketingových aktivit ČR jako destinace CR na zahraničním a domácím trhu. Podpora prezentace ČR bude realizována prostřednictvím tvorby a systémové propagace národních produktů CR (bohatství historie, aktivní dovolená, české lázeňství, kongresový a incentivní cestovní ruch a zážitková dovolená). Podpora prezentace České republiky bude rovněž realizována prostřednictvím sítě zahraničních zastoupení CzechTourism, účastí na veletrzích CR a realizací mediální propagace. Předpokládá se realizace projektů, které budou podporu prezentace ČR řešit systémově. Realizace těchto projektů přispěje k naplnění cíle Konvergence v oblasti propagace cestovního ruchu.

Příjemcem je CzechTourism.

Podporované aktivity oblasti intervence 4.1b:

a) Zavedení národního informačního a rezervačního systému
Zavedený jednotný informační a rezervační systém v České republice bude napojen 
na mezinárodní informační sítě, včetně využívání jednotných standardů odpovídajících technickému vývoji v oblasti ICT ve službách CR, což  představuje nezbytný předpoklad 
pro konkurenceschopnost tohoto odvětví. Při dodržování vytvořených a doporučených standardů bude zajištěna přenositelnost informací mezi jednotlivými portály a tím dojde i 
k racionalizaci aktualizace datových informací. Realizace tohoto projektu přispěje k naplnění cíle RkaZ v oblasti propagace přírodního a kulturního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Realizovaný informační a rezervační systém bude významným nástrojem propagace České republiky na domácím a zahraničním trhu cestovního ruchu.

Příjemcem je CzechTourism, který má tvorbu národního informačního a rezervačního systému CR ve své kompetenci.

b) Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontrola) 

Vzhledem ke stále se zvyšujícím se požadavkům na kvalitu služeb ze strany návštěvníků, rostoucí konkurenci na trhu CR bude iniciován systém, který povede k zajištění standardů kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu. Z národní úrovně bude cílem postupné zavádění jednotné klasifikace a certifikace kvality služeb s napojením na systém mezinárodních standardů kvality. Výstupem projektů bude oficiální státem garantovaná klasifikace a certifikace, která bude zárukou kvality poskytovaných služeb. Realizace těchto projektů povede k naplnění cíle RkaZ v oblasti propagace přírodního a kulturního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Lze efektivně propagovat pouze takové produkty CR, které splňují požadovaný standard kvality poskytovaných služeb.   

Příjemcem je MMR, které má cestovní ruch ve své kompetenci. 
c) Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází

S cílem  zabezpečení dostatku informací o nabídce a využití služeb CR pro rozhodování všech subjektů a pro potřeby prezentace ČR jako destinace CR budou realizovány četné aktivity v oblasti výzkumu trhu (identifikace a analýza trendů, předpovědí vývoje, zvýšení úrovně znalostí o specifických segmentech trhu, vytváření zdrojových databází apod.), které budou zaměřeny i tematicky a budou podporována statistická šetření, která budou sloužit pro dopracování a upřesňování Satelitního účtu CR ČR (TSA) a k získání dalších údajů z oblasti CR, a to i v regionálním členění. Realizace těchto projektů přispěje k naplnění cíle RKaZ v oblasti propagace přírodního a kulturního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Pro kvalitní propagaci CR je nutné získávat relevantní statistická data a informace. 

Předpokládá se realizace několika marketingových projektů a projektů zaměřených na rozvoj statistiky cestovního ruchu. Příjemcem je MMR a CzechTourism. 

d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni

Prostřednictvím této aktivity bude podporována ucelená prezentace a propagace národního kulturně-historického dědictví, např. národní kulturní památky, památky UNESCO, městské památkové rezervace a zóny, památky lidové architektury, hrady a zámky, technické a církevní památky, a přírodního bohatství, např. národní parky, geoparky, chráněné krajinné oblasti, využívaného pro cestovní ruch. Prezentace a propagace kulturně – historického dědictví a přírodního bohatství se bude realizovat formou projektů, které budou danou oblast řešit komplexně, např. tematicky ucelené soubory památek, a budou mít národní, případně nadnárodní charakter. Realizace těchto projektů přispěje k naplnění cíle RKaZ v oblasti propagace přírodního a kulturního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu.  

Příjemci jsou NNO a zájmová sdružení právnických osob.

e) Podpora prezentace ČR jako destinace CR

Aktivita je zaměřena na zajišťování podpory a koordinace marketingových aktivit ČR jako destinace CR na zahraničním a domácím trhu. Podpora prezentace ČR bude realizována prostřednictvím tvorby a systémové propagace národních produktů CR (bohatství historie, aktivní dovolená, české lázeňství, kongresový a incentivní cestovní ruch a zážitková dovolená). Podpora prezentace České republiky bude rovněž realizována prostřednictvím sítě zahraničních zastoupení CzechTourism, účastí na veletrzích CR a realizací mediální propagace. Předpokládá se realizace projektů, které budou podporu prezentace ČR řešit systémově. Realizace těchto projektů přispěje k naplnění cíle RKaZ v oblasti propagace přírodního a kulturního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu. 

Příjemcem je CzechTourism.   

Kategorie oblastí intervencí:

	
	Cestovní ruch

	55
	Propagace přírodních krás

	57
	Jiná podpora zlepšování služeb CR


Přehled orientačních typů aktivit (operací) v rámci oblastí intervence 4.1a a 4.1b s uvedením kategorizace pomoci, viz příloha č. II část  A nařízení č. 1828/2006.
	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku)
	Objem prostředků ERDF 

(v EUR)

	4.1a
	4.1a-a
	Zavedení národního informačního a rezervačního systému
	57
	  7 268 090

	4.1a
	4.1a-b
	Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR
	57
	11 507 809

	4.1a
	4.1a-c
	Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází
	55
	14 536 180

	4.1a
	4.1a-d
	Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro CR na národní úrovni
	55
	  7 268 090

	4.1a
	4.1a-e
	Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu
	55
	19 987 247

	Celkem 4.1a
	
	
	
	60 567 416

	
	
	
	
	

	4.1b
	4.1b-a
	Zavedení národního informačního a rezervačního systému
	57
	     559 084

	4.1b
	4.1b-b
	Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR
	57
	     885 216

	4.1b
	4.1b-c
	Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází
	55
	  1 118 168

	4.1b
	4.1b-d
	Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro CR na národní úrovni
	55
	     559 084

	4.1b
	4.1b-e
	Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu
	55
	  1 537 480

	Celkem 4.1b
	
	
	
	  4 659 032


Indikátory a jejich kvantifikace:

Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku


	Indikátor
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota 2005

 
	Indikativ-ní cíl 2015  Cíl KONV
	Indikativ. cíl 2015 -Cíl RKaZ

	410100

Core 34
	Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu
	Počet 
	ŘO IOP
	0
	44
	23

	413305
	Počet informačních a rezervačních systémů 
	Počet
	ŘO IOP
	0
	1
	1

	413315
	Počet zavedených standardů služeb CR 
	Počet
	ŘO IOP
	0
	5
	5

	410304
	Počet marketingových a statistických šetření
	Počet
	ŘO IOP
	0
	6
	6

	410303
	Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR 
	Počet
	ŘO IOP
	0
	32
	11


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet informačních a rezervačních systémů – jeden národní informační a rezervační systém v ČR, který bude napojen na mezinárodní informační sítě.

Počet marketingových a statistických šetření – Marketingová a statistická šetření zahrnují aktivity v oblasti statistiky a  výzkumu trhu s cílem zabezpečit kvalitní informace o nabídce a využití služeb CR. Šetření jsou tvořena na národní úrovni..
Počet propagačních kampaní na produkty CR - Propagační kampaň na produkty CR je soubor vybraných reklamních a marketingových plánovaných aktivit, které směřují k efektivnímu oslovení budoucích i stávajících turistů. Cílem kampaně je upozornit na produkt CR a přimět turistu trávit volný čas mimo místo svého bydliště a nakupovat  primární i sekundární služby cestovního ruchu. Kampaň má přispět k vybudování pozitivních asociací turistů s obsahem produktů, které vrcholí jejich využitím a to pokud možno opakovaně. 

Kampaně mají národní charakter, plánovaných kampaní je 43, dělení hodnoty pro cíle Konv a RKaZ je přibližné.
Indikátory výsledku:

	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005 
	Indikativ-ní cíl 2015 Cíl KONV
	Indikativ. cíl 2015 -Cíl RKaZ

	413311
	Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na rezervační systém 
 
	%
	ŘO IOP
	0
	50
	50

	413320
	Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR 
	Počet
	ŘO IOP
	0
	2000
	280

	413321
	Počet vytvořených zdrojových databází
	Počet
	ŘO IOP
	0
	6
	6

	410302
	Počet vytvořených propagačních produktů pro CR
	Počet
	ŘO IOP
	0
	10
	10


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na rezervační systém - Napojení na rezervační systém znamená, že hromadná ubytovací zařízení budou prezentovat svou nabídku na internetovém portálu. Rezervační systém je tvořen na národní úrovni. Podíl napojených subjektů bude tvořit 50% hromadných ubytovacích zařízení dohromady z cíle Konvergence i RKaZ. Předpokládaná cílová hodnota je shodná pro oba cíle. Cílová hodnota monitorovacího indikátoru může být naplněna až po ukončení realizace projektu.

Počet zavedených standardů služeb CR - Standardy cestovního ruchu zahrnují vytvoření národních standardů kvality (certifikací, manuálů, metodik, systémů, kontrol) v oblasti hotelnictví, gastronomie, cestovních kanceláří (případě cestovních agentur), průvodců, wellness služeb, turistických informačních center, kongresového  incentivního turismu, služeb venkovského cestovního ruchu (turistické značené stezky, ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, stanice a jezdecké stezky pro turistiku na koni) nebo služby spojené s udržitelným cestovním ruchem.

Standardy služeb CR se zavádějí na národní úrovni, hodnota indikátoru je proto pro oba cíle stejná – 5.

Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR – Subjekty budou díky státem garantované klasifikaci a certifikaci poskytovat služby se zárukou kvality. Jedná se o oficiálně zavedené národní a mezinárodní standardy ve službách CR. Hodnoty indikátoru pro subjekty CR, které se nacházejí na území hl. m. Prahy (RKaZ) se měří odděleně od hodnot indikátoru subjektů CR, které se nacházejí v regionech... Cílová hodnota tohoto monitorovacího indikátoru může být naplněna až po ukončení realizace projektu.

Počet vytvořených zdrojových databází – Zdrojové databáze zaměřené na identifikaci a analýzu trendů, předpovědí vývoje, zvýšení úrovně znalostí o specifických segmentech trhu a statistická šetření budou sloužit pro zkvalitnění informací o cestovním ruchu a  dopracování Satelitního účtu CR ČR (TSA).Zdrojové databáze jsou tvořeny na národní úrovni, v rámci obou cílů jsou společné, jsou naplňovány v rámci oddělených projektů.

Počet vytvořených marketingových produktů pro CR - Marketingové produkty CR jsou zaměřené na: bohatství historie, aktivní dovolenou, české lázeňství, kongresový a incentivní cestovní ruch a zážitkovou dovolenou.  Marketingový produkt je souhrn činností v oblasti cestovního ruchu vytvářející ucelenou nabídku pro zájemce/účastníky za účelem využití volného času, rekreace, poznání, za jinými nevýdělečným účelem, realizované v konkrétní lokalitě, regionu či státu nebo tématicky zaměřené na území i více států. Vždy musí jít o nabídku zahrnující kompletní zabezpečení účastníka s využitím lokalizačních předpokladů cestovního ruchu konkrétního regionu, státu či lokality. Jedná se o produkty na národní úrovni, hodnota indikátoru se nedělí na cíl Konv a RKaZ, ale je jednotná pro celou ČR.

Územní zaměření podpory:

Všechny aktivity prioritních os 4a a 4b – tj. aktivity a), b), c), d), e) – budou realizovány na celém území ČR včetně území hl. města Prahy. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky musejí být pro oba cíle odděleny, jsou tyto aktivity realizovány prostřednictvím oddělených projektů za cíl Konvergence a projektů za cíl RKaZ.  

Zprostředkující subjekt: 

Centrum pro regionální rozvoj. 

Příjemci podpory:

· organizační složky státu a jimi  zřizované příspěvkové organizace podle zákona č. 2/1969 Sb. (tzv. kompetenční zákon, ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů – konkrétně bude příjemcem podpory Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho příspěvková organizace CzechTourism

· nestátní neziskové organizace (NNO) s celorepublikovou působností v cestovním ruchu
 (může jít o obecně prospěšné společnosti  podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů). NNO musí prokázat národní působnost v cestovním ruchu, minimálně tříletou historii a zkušenost s podporou rozvoje cestovního ruchu 

· zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu
 (vytvořená v souladu s § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Zájmová sdružení právnických osob musí prokázat finanční zdraví, minimálně tříletou historii a zkušenost s podporou rozvoje cestovního ruchu. 

Způsobilé výdaje:

· pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 

· pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

· pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku (zejména HW a SW),

· nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu,

· režijní a osobní náklady bezprostředně související s realizací projektu (% z celkových způsobilých výdajů bude stanoveno ve výzvě),

· náklady na nezbytnou publicitu projektů,

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,

· daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu,

· výdaje v rámci křížového financování (náklady související se vzděláváním).  

Způsobilost výdajů se odvíjí od podporované aktivity, podrobnosti mohou být stanoveny ve výzvě. Jako způsobilý výdaj je dlouhodobý hmotný majetek v této oblasti intervence využíván pouze v omezené míře, s výjimkou aktivity spojené se zavedením informačního a rezervačního systému. Mezi způsobilé patří zejména výdaje na  nákup služeb a výdaje na propagaci a marketing. 

Není stanovena minimální ani maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů. Hranice bude případně stanovena v jednotlivých výzvách v závislosti na charakteru podporované aktivity. 

Časový rozvrh:

Aktivity oblasti intervence 4.1a a 4.1b budou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013. 

Horizontální témata, partnerství:

Oblast intervence 4.1a a 4.1b se svým charakterem dotýká horizontálních témat pouze okrajově. Projekty mají převážně neutrální vliv na horizontální témata, případně budou mít mírně pozitivní vliv. V hodnocení bude vliv na horizontální témata hodnocen 10 %. Z hlediska rovných příležitostí lze konstatovat, že cílovou skupinou jsou všichni aktéři cestovního ruchu. 

U projektů se neprojeví přímý vliv na udržitelný rozvoj, nicméně je zde možná nepřímá vazba, např. při propagaci přírodního dědictví. Projekty zohledňující udržitelný rozvoj z hlediska cestovního ruchu jsou zvýhodněny při hodnocení. 

Princip partnerství bude zohledněn při hodnocení projektů. Také sestavení výběrové komise bude zohledňovat princip partnerství zejména s ohledem na charakter projektů s celorepublikovým dosahem. 

Koordinace s ROP

Prostřednictvím oblastí intervence 4.1a a 4.1b jsou podporovány pouze neinvestiční projekty systémového a národního (nadnárodního) charakteru, které se týkají území celé republiky a které není možno podporovat v úrovni ROP, např. zavedení národního informačního a rezervačního systému, intervence v oblasti zavádění národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu, marketingu a statistiky cestovního ruchu na národní úrovni včetně tvorby zdrojových databází, prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu na národní úrovni a propagace kulturního a přírodního bohatství na národní úrovni.

Naproti tomu ROP převážně podporují infrastrukturu cestovního ruchu. V případě neinvestičních výdajů se zaměřují na marketing, propagaci či prezentaci pouze na regionální či místní úrovni, např. propagace turistických oblastí jako jsou Krkonoše, Šumava, Lednicko-valtický areál. K překrývání s IOP nemůže dojít.

Z hlediska koordinačních mechanismů vzájemné provázanosti projektů IOP a ROP napomáhají zejména monitorovací výbory programů a výběrové komise v IOP, jejichž členy budou zástupci ŘO ROP a krajů.V rámci Monitorovacího výboru IOP byla ustavena pracovní skupina pro prioritní osy 4a/4b a oblast intervence 5.3 za účelem koordinace mezi IOP a Regionálními operačnímy programy.

Koordinace s PRV (EAFRD)

Existuje vazba na opatření III/1.3 Podpora CR z Programu obnovy venkova. V IOP nejsou podporovány investiční projekty, podpora se zaměřuje na prezentaci, propagaci a marketing CR na celorepublikové úrovni, nikoli na podporu konkrétních lokalit či regionů. Rovněž vymezení příjemců podpory je v rámci IOP a PRV odlišné. Propagace CR na celorepublikové úrovni se přitom vhodně doplňuje s aktivitami PRV, zaměřenými na vybrané lokality a podporu podnikatelů v obcích do 2000 obyvatel.

Finanční plán (údaje v EUR):

	Číslo oblasti intervence
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Fond
	Podíl na alokaci
	EU
	Národní veřejné zdroje
	Celkové veřejné zdroje

EU+ČR
	Míra spolufinancování
	Mimo veřejné zdroje EU a ČR

	
	
	
	
	
	celkem
	SR
	kraje
	obce
	Ostatní národní veřejné zdroje
	
	EU
	ČR
	EIB
	soukr.

	4.1a
	Národní podpora cestovního ruchu
	ERDF

KONV
	3,82%
	60 567 416
	10 688 368
	10 688 368
	0
	0
	0
	71 255784 
	85%
	15%
	 0
	719  755

	
	a) zavedení národního informačního a rezervačního systému
	
	12%
	7 268 090
	1 282 604
	1 282 604
	0
	0
	0
	8 550 694
	
	
	0
	

	
	b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR
	
	19%
	11 507 809
	2 030 790
	2 030 790
	0
	0
	0
	13 538 599
	
	
	0
	

	
	c) podpora marketingu  na národní úrovni a tvorby zdrojových databází
	
	24%
	14 536 180
	2 565 208
	2 565 208
	0
	0
	0
	17 101 388
	
	
	0
	

	
	d) prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro CR na národní úrovni
	
	12%
	7 268 090
	1 282 604
	1 282 604
	0
	0
	0
	8 550 694
	
	
	0
	719  755

	
	e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu


	
	33%
	19 987 247
	3 527 162
	3 527 162
	0
	0
	0
	23 514 409
	
	
	
	

	4.1b
	Národní podpora cestovního ruchu
	ERDF

RKaZ
	0.30%
	4 659 032
	822 182
	822 182
	0
	0
	0
	5 481 214
	85%
	15%
	
	55 366

	
	a) zavedení národního informačního a rezervačního systému
	
	12%
	559 084
	98 662
	98 662
	0
	0
	0
	657 746
	
	
	
	

	
	b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR
	
	19%
	885 216
	156 214
	156 214
	0
	0
	0
	1 041 430
	
	
	
	

	
	c) podpora marketingu  na národní úrovni a tvorby zdrojových databází
	
	24%
	1 118 168
	197 324
	197 324
	0
	0
	0
	1 315 492
	
	
	
	

	
	d) prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro CR na národní úrovni
	
	12%
	559 084
	98 662
	98 662
	0
	0
	0
	657 746
	
	
	
	55 366

	
	e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu


	
	33%
	1 537 480
	271 320
	271 320
	0
	0
	0
	1 808 800
	
	
	
	


Poznámka: v případě, že spolufinancování NNO bude zajištěno z veřejných prostředků, hodnoty v tabulce se mohou změnit.

Roční finanční alokace veřejných zdrojů oblastí intervence 4.1a/4.1b (v EUR):

a) oblast intervence 4.1a (Konvergence)

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	SR - Státní rozpočet (15%)
	Celkové výdaje (ERDF+SR)

	2007
	7 514 791
	1 326 140
	8 840 931

	2008
	7 884 433
	1 391 370
	9 275 803

	2009
	8 255 691
	1 456 887
	9 712 578

	2010
	8 644 310
	1 525 466
	10 169 776

	2011
	9 033 106
	1 594 078
	10 627 184

	2012
	9 420 488
	1 662 439
	11 082 927

	2013
	9 814 597
	1 731 988
	11 546 585

	Celkem  2007-2013
	60 567 416
	10 688 368
	71 255 784


b) oblast intervence 4.1b (cíl RKaZ)

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	SR - Státní rozpočet (15%)
	Celkové výdaje (ERDF+SR)

	2007
	626 696
	110 593
	737 289

	2008
	639 229
	112 805
	752 034

	2009
	652 014
	115 061
	767 075

	2010
	665 054
	117 363
	782 417

	2011
	678 355
	119 710
	798 065

	2012
	691 923
	122 104
	814 027

	2013
	705 761
	124 546
	830 307

	Celkem  2007-2013
	4 659 032
	822 182
	5 481 214


15 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

Cílem intervencí je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z ROPů. Podporované aktivity doplňují prioritní osy č. 1, 2, 3 a 4 o specifické nadstavbové oblasti veřejných služeb, které mají nutně charakter národních intervencí, za účelem podpory vyváženého rozvoje regionů. Navrhované intervence vytvářejí základní podmínky pro rozvoj regionů v oblastech kultury, bydlení a územní politiky. 

Intervence v oblasti kultury slouží především k vytvoření chybějící systémové podpory plošného zvýšení efektivity využívání potenciálu kulturního dědictví a kulturních služeb k sociálnímu a ekonomického rozvoji všech regionů, s výjimkou Prahy. Kromě bezprostředního přínosu v podobě obnovených a efektivně využitých památek a vybudovaných či modernizovaných zařízení infrastruktury pro kulturní služby má přinášet dlouhodobé sekundární dopady v podobě stimulace dalších projektů obnovy a využití kulturního dědictví a budování infrastruktury pro kulturní služby mimo rámec IOP, v období přesahujícím časový horizont roku 2013.

Podporovány jsou projekty využití stávajících objektů k poskytování kulturních služeb s vyšší přidanou hodnotou, zejména v podobě metodické podpory a konzultací vlastníkům památek, investorům a podnikatelům; služeb pro odbornou veřejnost (expertizní činnost, organizace celostátních a mezinárodních konferencí a workshopů, prezentace poznatků, kurzy a školení atd.) a služeb pro laickou veřejnost (moderní formy prezentace nemovitého, movitého a nehmotného kulturního dědictví, kulturní služby jako divadelní a taneční představení, koncerty, společenské akce atd., vzdělávací akce pro školy a další cílové skupiny).

Projekty musejí mít jak prokazatelný přímý přínos z hlediska dopadů na sociální a ekonomický růst a na zvýšení atraktivity území, tak synergický efekt spočívající v tom, že umožní napojení dalších projektů v oblasti služeb a podnikání, např. kulturní průmysl, obchod, umělecko-řemeslná výroba, vzdělávací aktivity, CR apod., realizovaných zejména v ROP.

Prioritní osa přispěje ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení, když se zaměřuje na regeneraci sídlišť, aby byla potlačena sociální rizika spjatá s vývojem tohoto segmentu bytového fondu a obytného prostoru. Cílem je tedy systémově podporovat komplexní obnovu prostředí vybraných obytných celků a jejich přeměnu na víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. 

Výdaje na bydlení jsou programovány v rámci integrovaného rozvoje měst ve dvou navzájem z hlediska realizace oddělených operacích. Obě operace se týkají stejných problémových částí větších měst, splňujících kritéria stanovená implementačním nařízením:

a) revitalizace veřejných prostranství,

b) opravy nebo modernizace domů.

Dále je prioritní osa zaměřena na podporu územní politiky ve vazbě na zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o pořizování územně analytických podkladů (nový nástroj územního plánování v úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů), jejichž součástí je rozbor udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení,  a návazně na tyto podklady i podporu zpracování či revizi územních plánů obcí, kterými budou obce ověřovat možnosti změn v území. Potřeba podpory těchto dokumentů je nezbytným předpokladem pro další investiční rozvoj, založený na principech udržitelného rozvoje území a integrovaného rozvoje regionů, měst a venkova. Na tyto problémy odpovídá část prioritní osy zaměřená na rozvoj územní politiky.

Koordinace IOP - ROP se týká oblastí intervence 5.1, 5.2 a 5.3, koordinace  IOP – OP LZZ pak části oblasti intervence 5.2 a koordinace s EAFRD pak oblastí intervence 5.1 a 5.3, viz popis těchto oblastí intervence.Pro účely koordinace IOP – ROP byly v rámci Monitorovacího výboru IOP ustaveny pracovní skupiny pro oblasti intervence 3.1, 3.2 a 3.4, pro oblast intervence 5.1 a rovněž pracovní skupina pro prioritní osy 4a/4b.

15.1 Oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

Intervence v oblasti kultury jsou koncipovány, aby kromě obnovených a efektivně využitých památek a vybudovaných či modernizovaných zařízení infrastruktury pro kulturní služby a kulturní průmysl přinášely dopady v podobě stimulace vzniku dalších projektů obnovy a využití kulturního dědictví a budování infrastruktury pro kulturní služby a kulturní průmysl, připravovaných mimo rámec operačních programů nebo realizovaných v období přesahujícím časový horizont roku 2013.

Oblast intervence je zaměřená výhradně na operace nadregionálního dopadu. To znamená, že projekty splňují přinejmenším jeden z následujících požadavků:

· odborná kompetence a národní působnost příjemce prokázané statutem a případně existencí vlastní nebo smluvně zajištěné sítě regionálních pracovišť na území většiny NUTS II,

· nadnárodní nebo národní význam památky, doložený zápisem v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo zápisem v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka,

· územní umístění investic v rámci projektu do nejméně čtyř regionů soudržnosti NUTS II a zajištěná centrální koordinovaná realizace a následný provoz objektů v rámci celého projektu.

Zaměření oblasti intervence respektuje princip koncentrace prostředků na realizaci 20 až 25 projektů s maximálním celkovým přínosem pro podporu využití kulturního dědictví a kulturních služeb ke stimulaci sociálního a ekonomického růstu celé ČR. Předpokládaný objem způsobilých výdajů jednotlivých projektů je v řádech 100 mil. Kč.

Požadavky na příjemce a projekty vymezují základní rozhraní mezi oblastí intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví IOP a podporou kultury v Regionálních operačních programech.

Zdůvodnění podpory: 

· nedostatečné využití potenciálu kulturního dědictví, zejména jeho hmotné podoby,

· špatný fyzický stav památek způsobený nedostatkem finančních prostředků a nevhodným využíváním v minulosti,

· dosavadní nesystémový přístup k identifikaci, dokumentaci, uchování, prezentaci a využívání kulturního dědictví nemovitého, movitého i nehmotného, knihovních fondů i artefaktů soudobého umění a uměleckého řemesla,

· technicky zastaralá nebo chybějící kulturní infrastruktura;

· absence koordinované nadregionální sjednocující spolupráce a poskytování ucelených nadregionálních a národních kulturních služeb,

· nedostatečné rozšíření marketingové orientace zaměřené zejména na zvyšování vlastních příjmů z poskytování kulturních služeb.

Globální cíl:

Zvýšit využití potenciálu kulturního dědictví a kulturních služeb České republiky ke stimulaci ekonomického a sociálního růstu. 

Specifické cíle:

· technicky rehabilitovat a optimálně využít vybrané památky národního významu k podpoře ekonomického a sociálního růstu ČR,

· zvýšit úroveň a dostupnost odborných veřejných služeb v oblasti péče o kulturní dědictví, jeho využití a prezentace,

· rozšířit a zkvalitnit kulturní služby a zlepšit jejich dostupnost, 

· zvýšit atraktivitu regionů pro obyvatele, investory a návštěvníky.

Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Zdroje ERDF vyčleněné na oblast intervence 5.1 tvoří 13,45 %  z celkové alokace ERDF, vyčleněné na IOP (resp. 13,7 % v rámci cíle Konvergence).

V této oblasti intervence jsou veškeré způsobilé výdaje projektů financovány z veřejných zdrojů v rozsahu 250 308 778 €. Příspěvek ERDF činí 85 % a příspěvek ze státního rozpočtu pak 15 % celkových veřejných zdrojů oblasti podpory. 

Veřejná podpora:

Není poskytovaná zakázaná veřejná podpora.

Flexibilita – Křížové financování:

Křížové financování se u oblasti intervence 5.1 neuplatňuje. 
Typ podpory:

Individuální projekty.
Podporované aktivit:

a) Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví  

Národní metodická centra se specializují na konkrétní segmenty nemovitého, movitého a nehmotného kulturního dědictví, které mají potenciál využitelný pro podporu ekonomického a sociálního růstu a jsou rozloženy na území celé ČR. Součástí budování a zefektivnění center je obnova a využití památkových objektů či souborů nebo jiných vhodných nevyužitých objektů. Centra jsou umístěna v regionech spadajících pod Cíl Konvergence s vysokou koncentrací daného segmentu a kde již jsou pozitivní zkušenosti s jeho využitím. Jsou založena na bázi institucí s celonárodní působností a využívají síť vlastních nebo smluvně zajištěných regionálních pracovišť pro celonárodní působnost.

Jejich náplní je identifikace, dokumentace, uchování, prezentace a využití nemovitého, movitého a nehmotného kulturního dědictví ČR v daných segmentech. Centra plní v rámci celé ČR více funkcí: Poskytují odborné kulturní služby vlastníkům památek a investorům v daném segmentu (např. provádějí rozbory a analýzy, zpracovávají metodiky obnovy a využití památek, poskytují konzultace) zaměřené na využití památek k podpoře ekonomického a sociálního růstu. Poskytují veřejné služby pro odbornou veřejnost - zpracovávají expertízy, pořádají celostátní a mezinárodní konference a workshopy apod. - i pro laickou veřejnost, např. zajišťují moderní formy prezentace nemovitého, movitého a nehmotného kulturního dědictví, vzdělávací akce a propagaci. Vybudování center a jejich činnost umožní napojení dalších národních a regionálních projektů v oblasti služeb a podnikání (cestovní ruch, řemeslná výroba, vzdělávací aktivity apod.).

b) Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu České republiky

Vzorové projekty jsou zaměřené na obnovu a využití konkrétních nemovitých památek, jejich souborů a souvisejících památkově chráněných území k podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a dalších služeb. Slouží jako modelové příklady pro další projekty obnovy a využití příslušného typu památek. Použité přístupy a postupy musejí být proto aplikovatelné na obnovu a využití památek daného typu i jinde v ČR. Součástí vzorových projektů je zpracování a prezentace metodiky obnovy a využití daného typu památek a poskytování informací o vlastních zkušenostech s realizací projektu a s jeho výsledky zájemcům o přípravu a realizaci obdobných projektů. V rámci aktivity budou realizovány dva typy vzorových projektů: 

Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných: 

· na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,

· nebo na Seznamu kandidátů na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,

· nebo do Ústředního seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka. 

Příkladem může být projekt Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli nebo Revitalizace industriální zóny Ostrava-Vítkovice jako příklad technické památky.

Projekty obnovy a využití ucelených tématických souborů kulturních památek ležících na území NUTS 2 mimo území hlavního města Prahy, které je nutné kvůli koordinaci a zajištění synergického efektu realizovat centrálně. Jde o projekty, jejichž součástí je vlastnicky nebo smluvně zajištěná garance příjemce za koordinovanou realizaci obnovy a centrálně zajištěné využívání daných památek.
Projekty  musí mít prokazatelný přímý přínos jak z hlediska dopadů na sociální a ekonomický růst a zvýšení atraktivity prostředí, tak multiplikační efekt spočívající jednak v replikovatelnosti způsobu obnovy a využití objektů v jiných vhodných místech v ČR a jednak v tom, že umožní napojení dalších projektů v oblasti služeb a podnikání (cestovní ruch, řemeslná výroba, vzdělávací aktivity apod.) celostátně a i v daném regionu realizovaných například prostřednictvím příslušných regionálních operačních programů. 
c) Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou
Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou je zaměřeno na doplnění a zefektivnění stávající infrastruktury pro kulturní služby a kulturní průmysl na národní úrovni. V rámci aktivity budou realizovány dva typy projektů: 

Projekty vybudování či modernizace celostátně působících center, poskytujících technologické zázemí a konzultační podporu při tvorbě a pomoc při zajišťování distribuce a propagace produktů a služeb v oblastech knihovních fondů a knižní produkce a distribuce, filmu, hudby, soudobého výtvarného umění, soudobých uměleckých řemesel, divadla, tance a multimediální tvorby. 
Projekty vytváření celostátních sítí moderně vybavených multifunkčních center poskytujících kulturní služby v oblastech současného umění a knihovnictví, zajišťované celostátně působícími neziskovými organizacemi. 

Projekty musí být zaměřeny přednostně do sociálně a strukturálně slabých regionů a na zefektivnění stávající infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou o celostátně působící nezisková odborná centra s využitím chátrajících a nevyužitých objektů, aby mohla sloužit pro poskytování těchto služeb v oblasti současného umění a knihovnictví a neziskové knižní produkce a distribuce. 

Projekty  musí mít prokazatelný přímý přínos jak z hlediska dopadů na sociální a ekonomický růst  a na zvýšení atraktivity prostředí státu, tak multiplikační efekt spočívající v tom, že umožní napojení dalších projektů v oblasti služeb a podnikání (kulturní průmysl, obchod, řemeslná výroba, vzdělávací aktivity, cestovní ruch apod.). 

Indikativní seznam projektů v oblasti intervence 5.1 je uveden v příloze č. 1 popisu této oblasti intervence. Obsahem seznamu jsou lokality vytipované jako nejvhodnější pro realizaci projektů. Seznam vznikl ve vzájemné shodě ministra kultury a hejtmanů jednotlivých krajů. Tyto lokality byly odsouhlaseny příslušnými krajskými radami resp. zastupitelstvy. Aktuálnosti pozbyl Indikativní seznam dne 5. prosince 2008 vyhlášením 1. kontinuální výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci oblasti intervence 5.1 Integrovaného operačního programu, na jejímž základě je možné podávat projektové žádosti, které splňují náležitosti uvedené ve vyhlášené výzvě. 
Kategorie oblastí intervencí:

	
	Kultura

	58
	Ochrana a zachování kulturního dědictví

	59
	Rozvoj kulturní infrastruktury


Přehled orientačních typů aktivit (operací) v rámci oblasti intervence 5.1 s uvedením kategorizace pomoci, viz příloha II, část A nařízení č. 1828/2006. 

	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku) 
	Objem prostředků ERDF (v EUR)

	5.1
	5.1a
	Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví
	58
	  53 190 615

	5.1
	5.1b
	Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR
	58
	127 657 477

	5.1
	5.1c
	Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou
	59
	  31 914 369

	5.1 celkem
	
	
	
	212 762 461


Indikátory a jejich kvantifikace:
Indikátory výstupu
	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka


	Zdroj


	Hodnota 2005


	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence 

	410401
	Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek

(5.1a, 5.1b) 
	Počet
	ŘO IOP
	0
	20

	410402
	Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení (5.1c)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	5


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek - Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek - celkový počet památkových objektů obnovených  a vybavených projekty realizovanými v rámci činnosti tematicky specializovaných národních center pro identifikaci, dokumentaci, uchovávání, užívání a prezentaci kulturního dědictví a v rámci vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR. Do indikátoru lze zařadit pouze nemovité kulturní památky zařazené do Ústředního seznamu kulturních památek, nebo Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nebo a na Seznamu kandidátů na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, které se nacházejí v regionech NUTS II mimo území hl. m. Prahy. 

V případě souboru památek se  jako indikátor uvádí počet jednotlivých zregenerovaných objektů (staveb)..

Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení - objekty, které byly nově rekonstruovány a vybaveny nebo modernizovány pro poskytování kulturních služeb. Indikativní cíl vychází z předpokladu, že v rámci synergického efektu a vzájemné provázanosti bude třeba maximálně pět celostátně působících center a kulturních zařízení. 
Indikátory výsledku 

	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence

	410404
	Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví (5.1a)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	20

	410411
	Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení (5.1b, 5.1c)
	%
	ŘO IOP


	100


	125


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví - Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví - počet vytvořených odborných metodik v oblasti identifikace, dokumentace, uchování, prezentace a využití nemovitého, movitého a nehmotného kulturního dědictví ČR, které se vytvoří nejpozději do 1 roku od ukončení realizační fáze projektu v rámci aktivity 5.1a. Vytvořením odborné metodiky se rozumí její tvorba podle závazné struktury stanovené MK a její publikování (tj. vydání ve spolupráci s institucí, která garantuje odbornou způsobilost projektu a celonárodní působnost)..

Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení – Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení – procentní navýšení počtu osob, které navštíví zregenerované památky a zrekonstruovaná a modernizovaná kulturní zařízení ve srovnání s počtem návštěvníků v roce 2005.  

Počáteční hodnota indikátoru se stanoví podle dostupných prokazatelných údajů o počtu návštěvníků objektů začleněných do projektu za celý rok 2005. Pokud není možné prokázat návštěvnost v roce 2005, stanovuje se počáteční hodnota (100 %) na 1 000 návštěvníků. Cílová hodnota se stanoví jako prokazatelný počet návštěvníků zregenerovaných památek (podkladem mohou být prezenční listiny, prodané vstupenky, a jiné prokazatelné záznamy) během 1 roku od ukončení projektu..

Územní zaměření podpory:

Území vymezené pro cíl  Konvergence v České republice.

Zprostředkující subjekt: 

Ministerstvo kultury (osoby a útvary pověřené vykonáváním činností zprostředkujícího subjektu). 

Příjemci podpory:

aktivita 5.1a) :

· organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace podle zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. kompetenční zákon), a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

· nestátní neziskové organizace (NNO) – obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, nadace či nadační fondy podle zákona č.  227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
aktivita 5.1b) :

· organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace podle zákona č. 2/1969 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), a zákon č.219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

· nestátní neziskové organizace (NNO) – církve a náboženské společnosti a další právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
· obce a jimi zřizované organizace (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 

· svazky obcí  (§49 a další zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

· zájmová sdružení právnických osob (§ 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
aktivita 5.1c) :

· organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace podle zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

· nestátní neziskové organizace (NNO) – obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, nadace či nadační fondy podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, 

· zájmová sdružení právnických osob (§20f až §20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Způsobilé výdaje
· pořízení dlouhodobého hmotného majetku,

· pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

· nákup služeb, bezprostředně souvisejících s realizací projektu – max. do výše 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,

· režijní a osobní náklady bezprostředně související s realizací projektů – max. do výše 10 % celkových způsobilých výdajů projektu (osobní náklady – platy zaměstnanců pracujících na projektu, resp. obligatorní výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracující na daném projektu),

· náklady na nezbytnou publicitu projektů,

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,

· daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

Pro všechny aktivity je stanovena minimální a maximální  přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 

· minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt bude stanovena ve výzvě,

· maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt bude stanovena ve  výzvě.

Časový rozvrh:

Aktivity oblasti intervence 5.1 budou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013. 
Horizontální témata, partnerství:

Horizontální témata jsou respektována při výběru projektu a jejich naplňování bude sledováno při realizaci  projektu i jejich následné kontrole. Půjde o následující ukazatele:

· minimální negativní dopady na životní prostředí,

· udržitelný rozvoj projektu, 


· zaručení genderové, národnostní, náboženské a věkové rovnosti při implementaci projektu a využívání jím poskytovaných kulturních služeb,

· zaručení možnosti užívat kulturních služeb poskytovaných realizovaným projektem  handicapovanými občany.

Partnerství je  realizováno spoluprací a koordinací s řídícími orgány Regionálních operačních programů a odbornými organizacemi, např. Česká komise pro UNESCO. 

Koordinace s Regionálními operačními programy

Budování a zefektivnění tematicky specializovaných národních center pro identifikaci, obnovu, uchování, prezentaci a využití kulturního dědictví ČR pro kulturního dědictví (oblast 5.1a) – MK jako zprostředkující subjekt IOP připraví specifikaci navrhovaných center, tuto specifikaci projedná s kraji. ROP aktivity národních center neřeší. 

Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR (oblast 5.1b); zahrnuje výhradně oblast památek UNESCO či vybrané národní kulturní památky. Základem je seznam památek podporovaný v IOP. ROP navazují tematicky a místně specifickými výzvami k předkládání projektů v oblasti rozvoje CR, případně podle potřeby v dalších oblastech, jako je dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, zaměřenými na komplementární aktivity k projektům podporovaným IOP.

Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby (oblast 5.1c). V IOP je řešeno vybudování či modernizace celostátně působících center poskytujících technologické zázemí a konzultační podporu, např. v oblasti filmu, knižní produkce, hudby, výtvarného umění, divadla. Dále půjde o vytváření celostátních sítí moderně vybavených multifunkčních center poskytujících kulturní služby v oblastech současného umění a knihovnictví, zajišťované celostátně působícími neziskovými organizacemi. ROP tyto aktivity neřeší, v oblasti kultury se soustřeďují na regeneraci památek s cílem jejich využití v cestovním ruchu či s cílem revitalizace měst a venkovských oblastí.

Koordinace s PRV (EAFRD)

Vazba na opatření III/2.2 Ochrana a rozvoj dědictví venkova. PRV se zaměřuje na podporu projektů v obcích do 500 obyvatel včetně, které mají místní dopad. Oblast intervence 5.1 IOP podporuje obnovu a využití národních kulturních památek a památek UNESCO a rozvoj kulturních služeb národního rozměru, velikostně se jedná o podstatně větší projekty než v  PRV.
Finanční plán (údaje v EUR):

	Číslo oblasti intervence
	Název prioritní osy/oblasti intervence

(aktivity)
	Fond
	Podíl na alokaci
	EU
	Národní veřejné zdroje
	Celkové veřejné zdroje

EU + ČR
	Míra spolufinancování
	Mimo veřejné zdroje EU a ČR

	
	
	
	
	
	celkem
	SR
	Kra-je
	obce
	ostatní národní veřejné zdroje
	
	EU
	ČR
	EIB
	Souk-romé

	5.1
	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
	ERDF 
	13,45%
	212 762 461
	37 546 317
	37546 317
	0
	0
	0
	 250 308 778
	85%
	15%
	0
	0


Orientačně v rámci oblasti intervence 5.1 připadají na jednotlivé aktivity následující podíly z alokace:

· aktivita 5.1a) …………………………..  25,0 %

· aktivita 5.1b) …………………………..  60,0 %

· aktivita 5.1c) …………………………..  15,0 %                   

Roční finanční alokace zdrojů oblasti intervence 5.1 (v EUR):

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	Státní rozpočet  

(15%)
	Celkové výdaje (ERDF+SR)

	2007
	26 398 111
	4 658 490
	31 056 601

	2008
	27 696 598
	4 887 635
	32 584 233

	2009
	29 000 761
	5 117 782
	34 118 543

	2010
	30 365 909
	5 358 690
	35 724 599

	2011
	31 731 679
	5 599 708
	37 331 387

	2012
	33 092 485
	5 839 850
	38 932 335

	2013
	34 476 918
	6 084 162
	40 561 080

	Celkem  2007-2013
	212 762 461
	37 546 317
	250 308 778


Příloha k oblasti intervence 5.1 

Indikativní seznam projektů v oblasti intervence 5.1

	Poř.č.
	Název projektu
	Místo realizace
	Kraj (NUTS3)

	1.
	Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli
	Litomyšl
	Pardubický

	2.
	Obnova Národního  hřebčína Kladruby nad Labem
	Kladruby, Slatiňany
	Pardubický

	3.
	Plasy - město 21.století: Centrum stavitelského dědictví
	Plasy
	Plzeňský

	4.
	Památkový objekt a živá kultura  
	Kladruby u Stříbra
	Plzeňský

	5.
	Terezín – projekt oživení historických památek
	Terezín
	Ústecký

	6.
	Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií
	Jindřichův Hradec
	Jihočeský

	7.
	Centrum pro kulturu, vzdělání a památkovou péči Telč 
	Telč
	Vysočina

	8.
	Národní metodické centrum péče o historické parky a zahrady 
	Kroměříž
	Zlínský

	9.
	Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy
	Velehrad
	Zlínský

	10.
	Zámecké jízdárny v Lednici – multifunkční centrum 
	Lednicko-Valtický areál
	Jihomoravský

	11.
	Metodické centrum konzervace a centrální depozitáře
	Brno
	Jihomoravský

	12.
	Středoevropské forum – Muzeum umění Olomouc 
	Olomouc
	Olomoucký

	13.
	Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky VÍTKOVICE 
	Ostrava – Vítkovice
	Moravskoslezský

	14.
	Kuks – Granátové jablko 
	Kuks
	Královéhradecký

	15.
	Revitalizace zámku Veltrusy
	Veltrusy
	Středočeský

	16.
	Jezuitská kolej Kutná Hora
	Kutná Hora
	Středočeský

	17.
	Revitalizace židovských památek  v ČR
	ČR (mimo Prahu)
	ČR (mimo Prahu)

	18.
	Založení Centra exteriérového divadla a revitalizace Minoritského kláštera v Českém Krumlově
	Český Krumlov
	Jihočeský

	19.
	Revitalizace klášter Teplá
	Teplá
	Karlovarský


15.2 Oblast intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Oblast intervence 5.2 Integrovaného operačního programu se zaměřuje na komplexní revitalizaci problémových sídlišť s nejméně 500 byty a rekonstrukce či modernizace technického stavu bytových domů v těchto sídlištích, a to bez ohledu na jejich stavební technologii. Z dostupných údajů i z dosavadních zkušeností vyplývá, že se nejčastěji bude jednat o části měst  s hrozícími problémy, které v případě vyšší koncentrace sociálně znevýhodněných rodin mohou vyústit v sociální vyloučení. Problémy tohoto rázu se v podmínkách České republiky vyskytují především v městech od 20 tis. obyvatel  výše; těchto měst bylo v ČR v cíli Konvergence (to je bez hl. města Prahy) k 1. 1. 2006 celkem 62. 
Sídliště ve velkých městech převážně postavená po 2. světové válce do konce 80. let 
v tzv. hromadné bytové výstavbě se vyznačují malou pestrostí doplňkových funkcí, někdy delší dojížďkou za prací do centrální části města a zejména nízkou kvalitou bytových domů. Sídliště přestávají být pro určité příjmové skupiny populace žádoucím místem pro bydlení, ve většině sídlištních lokalit se začíná vytrácet původní pestrá a do určité míry vyvážená sociální struktura. Podpora v oblasti bydlení je proto směřována na prevenci sociálního úpadku, prevenci segregace a vzniku ghett vyloučených osob na sídlištích. 

Cílem aktivit v oblasti bydlení jsou problémová sídliště měst nad 20 000 obyvatel s hrozícími či hromadícími se sociálně ekonomickými problémy obyvatel, jako je dlouhodobá nezaměstnanost, zvýšená kriminalita apod. Tato města zahrnují cca 32,4 % z celkového počtu obyvatel ČR.
V souladu s analytickými poznatky musí podpora bydlení přispět k revitalizaci prostředí problémových sídlišť, zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel na těchto sídlištích a zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech těchto sídlišť. Z dostupných údajů i z dosavadních zkušeností vyplývá, že se nejčastěji jedná o části měst, tvořené panelovým sídlištěm, doplněné případně okolní nepanelovou bytovou zástavbou. Hromadná poválečná výstavba vytvořila v řadě větších měst enklávy, které jsou – bez adekvátního a zejména včasného zásahu – ohroženy nejen fyzickým chátráním, ale také sociálním vyloučením v důsledku obecně nižší cenové hladiny tamních bytů a tím i následnou koncentrací sociálně znevýhodněných domácností.

Cílem intervence je přeměna problémových sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. Základním předpokladem je, že obec má schválený územní plán obce a Integrovaný plán rozvoje města. 

O podporu v oblasti intervence 5.2 se mohou ucházet projekty realizované v problémových sídlištích ohrožených fyzickým chátráním a sociálním vyloučením, která musí splňovat následující principy: 

· Problémové sídliště musí být součástí města s celkovým počtem 20 tis. obyvatel a více. 

· Město musí mít zpracovaný Integrovaný plán rozvoje města, viz čl. 7 nařízení č.1080/2006 k ERDF, jehož součástí je doložení problémovosti sídliště.

· Sídliště musí zahrnovat nejméně 500 bytů. 
· Město vybere problémové sídliště na základě alespoň tří kritérií uvedených v článku 47 Implementačního nařízení č. 1828/2006, z nichž dvě musí být kritéria uvedená pod písmeny a) až h); přehled kritérií dle výše zmíněného článku 47:

a) vysoká míra chudoby a vyloučení,

b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti,

c) neuspokojivý demografický vývoj,

d) nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří předčasně opouštějí školu,

e) vysoký stupeň kriminality a delikvence,

f) obzvláště znečištěné životní prostředí,

g) nízká míra hospodářské aktivity,

h) velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků,

i) poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí,

j) vysoká energetická náročnost budov.

Postup zpracování a realizace Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) je uveden v příloze popisu této oblasti intervence. Další podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro předkladatele IPRM IOP (vydané ŘO IOP 6.srpna 2008). 
Zdůvodnění podpory: 

· špatný technický stav a zanedbanost bytových domů postavených v  hromadné bytové výstavbě a chátrající prostředí těchto poválečných sídlišť,

· hrozba koncentrace sociálně slabých skupin a dalšího zhoršení prostředí sídlišť,

· riziko prostorové a sociální segregace,

· nebezpečí dalšího zhoršení technického stavu bytových domů, který by ohrožoval bezpečnost a zdraví obyvatel,

· nízká energetická účinnost bytových domů, vysoké tepelné ztráty.

Globální cíl:

· Zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídlišť prostřednictvím revitalizace prostředí a regenerace bytových domů v rámci těchto sídlišť.

Specifické cíle:

· zlepšení prostředí pro obyvatele sídlišť ohrožených chátráním a sociálním vyloučením vč. zvýšení bezpečnosti a zlepšení image těchto částí měst,

· zkvalitnění technického stavu bytových domů postavených v hromadné bytové výstavbě,

· posílení sociální integrace v případě vybraných romských lokalit.

Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Zdroje ERDF vyčleněné na oblast intervence 5.2 tvoří 12,17 % z celkové alokace ERDF, vyčleněné na IOP (12,4 % v rámci prostředků cíle Konvergence). 
Celkové veřejné výdaje vyčleněné na tuto oblast intervence dosáhnou 226 556 849 €. Příspěvek ERDF bude činit 85 %, národní veřejné zdroje (rozpočty obcí a státní rozpočet) pak 15 % celkových veřejných zdrojů oblasti intervence.

Způsobilé výdaje projektů revitalizace veřejných prostranství (aktivita 5.2a a část aktivity 5.2c) budou financovány z 85 % ze zdrojů ERDF a z 15 % z rozpočtu obcí.  

Způsobilé výdaje projektů regenerace bytových domů (aktivita 5.2b a část aktivity 5.2c) budou financovány z veřejných zdrojů (prostředky ERDF a státního rozpočtu v poměru 85:15) v úrovni stropu povolené veřejné podpory (viz tabulka v části Veřejná podpora); zbylé způsobilé výdaje a případné nezpůsobilé výdaje musí být uhrazeny z vlastních zdrojů příjemců.

Tabulka uvádí strukturu financování u aktivit spojených s regenerací bytových domů. Veřejné prostředky ERDF a SR představují maximální hodnotu, v případě vlastních příspěvků příjemců jde o minimální hodnotu:
	Typ příjemce
	ERDF

(v %)
	SR

(v %)


	ERDF+SF

(v %)


	Příspěvek příjemce 

(v %)
	Celkem

(v %)

	Velký podnik – mimo region Jihozápad
	34
	6
	40
	60
	100

	Velký podnik - region Jihozápad 

do r. 2010/od roku 2011             
	30.5/25.5
	5.5/4.5
	36/30
	64/70
	100/100

	Střední podnik

(mimo region Jihozápad)
	42.5
	7.5
	50
	50
	100

	Střední podnik - region Jihozápad

(do r. 2010/od roku 2011)
	39/34
	7/6
	46/40
	54/60
	100/100

	Malý podnik

(mimo region Jihozápad)
	51
	9
	60
	40
	100

	Malý podnik – region Jihozápad
	47.5/42.5
	8.5/7.5
	56/50
	44/50
	100/100


Veřejná podpora:

V aktivitě 5.2a revitalizace veřejných prostranství a v části aktivity 5.2c zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství nebude poskytována veřejná podpora. 

V rámci aktivity 5.2b Regenerace bytových domů a části aktivity 5.2c Pilotní projekty – řešení problematiky romských komunit spojené s regenerací bytových domů je poskytována veřejná podpora podle rozhodnutí Komise ze dne 10.12.2008 č. K(2008) 7845, která splňuje podmínky Pokynů Komise (ES) k regionální  podpoře na období 2007 – 2013, publikovaných v Úředním věstníku EU (2006/C 54/08). Podpora bude vypočítaná podle investičních nákladů, viz bod 4.2.1 výše uvedených Pokynů. 

Přípustná míra veřejné podpory (pro velké podniky) činí podle schválené mapy regionální podpory na období 2007–2013 v jednotlivých regionech ČR (regiony NUTS 2) způsobilých pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES (% hrubého ekvivalentu podpory):

	Region NUTS 2 způsobilý pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm.a)
	Období

1.1.2007 – 31.12.2010
	Období

1.1.2011 – 31.12.2013

	Střední Čechy
	40 %
	40 %

	Jihozápad
	36 %
	30 %

	Severozápad
	40  %
	40 %

	Severovýchod
	40 %
	40 %

	Jihovýchod
	40 %
	40 %

	Střední Morava
	40 %
	40 %

	Moravskoslezsko
	40 %
	40 %


Uvedené limity mohou být zvýšeny u středních podniků o 10 % a u malých podniků o 20 %. Vymezení malých a středních podniků je obsaženo v příloze I. nařízení Komise (ES) č. 800/2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách). O využití bonifikace pro malé a střední podniky rozhoduje město; rozhodne-li se město bonifikace nevyužít, pro všechny žadatele v daném městě platí míra podpory pro velké podniky.
Flexibilita – Křížové financování:

Křížové financování se nepředpokládá. 

Typ podpory:

Individuální projekty.

Podporované aktivity/operace:

a) Revitalizace veřejných prostranství (5.2a)

Projekty realizované ve  vybraných problémových zónách definovaných v IPRM zahrnou zejména následující položky: 

· úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch,

· parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.),

· výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn, 

· výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení,

· budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití.

Podpora v rámci této aktivity bude poskytována pouze na ta volnočasová zařízení (sportovní a další), která budou sloužit veřejnosti a která budou součástí vybrané zóny (v rámci IPRM). Veřejným prostranstvím se přitom rozumí „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“ (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů). 
b) Regenerace bytových domů (5.2b)

V problémových lokalitách budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnout zejména:

· zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, např. fasády, výměny oken a dveří ve fasádě,
· práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, např. střechy, 

· sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby,

· rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů),

· výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí,

· zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích nebo změně užívání stávajících budov, které jsou ve vlastnictví obce nebo neziskových subjektů. 

c) Pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením (5.2c)

Pilotní projekt propojí aktivity regenerace domů a revitalizace veřejných prostranství; projekty se mohou týkat měst nad 20 tis. obyvatel na základě výběru, provedeného MPSV ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské komunity na základě výsledků výzkumu Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit z jara 2006. Projekty propojí aktivity revitalizace veřejných prostranství (5.2a) a regenerace domů (5.2b) s aktivitami sociálního začleňování (oblast intervence 3.1b Služby v oblasti sociální integrace v rámci IOP) nebo s aktivitami řešenými v rámci OP LZZ  (oblast intervence 3.2 zaměřená na neinvestiční podporu romských lokalit). Vybrané lokality nebudou muset splňovat podmínku týkající se minimálně 500 bytů. 

U pilotních projektů romských lokalit není primárním problémem stav bytových domů, ale především nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost a nízký stupeň dosaženého vzdělání. Proto intervence v oblasti bydlení, zaměřené jak na regeneraci veřejných prostranství, tak i na renovaci bytových domů, popř. přestavbu nebytových objektů na sociální bydlení budou mít charakter doplňkových aktivit navazujících na aktivity z oblasti sociální a komunitní péče, intervenci z oblasti lidských zdrojů, zaměstnanosti apod. Vzhledem k tomu, že pro řešení problematiky sociálně vyloučených romských lokalit neexistuje jeden vhodný uniformní přístup, budou na pilotních projektech ověřovány možné účinné postupy a intervence, včetně intervencí v oblasti bydlení. Předmětem pilotních projektů bude rovněž ověření, do jaké míry se daří při řešení romské problematiky zajišťovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Předmětem pilotních projektů bude také ověření možných postupů místní volené samosprávy s neziskovým sektorem a dalšími aktéry působícími ve městě.  
Pro úspěšnou realizaci pilotních projektů pilotních projektů zřídil ŘO IOP pracovní skupinu PILOT. Tato skupina složená ze zástupců ŘO IOP, MMR-OPB, MPSV, Rady vlády pro záležitosti romské komunity a zástupců dotčených měst se bude scházet na pravidelných pracovních jednání. V rámci skupiny bude koordinována spolupráce mezi dotčenými subjekty, monitorování realizace pilotních projektů, metodická činnost dotčeným městům a předávání zkušeností.  

Podrobnosti k předkládání pilotních projektů budou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.                                                                                                                    

Kategorie oblastí intervencí:

	
	Obnova měst a venkova

	61
	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova


Přehled orientačních typů aktivit (operací) v rámci oblasti intervence 5.2 s uvedením kategorizace pomoci, viz příloha II, část A nařízení č. 1828/2006.
	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku) 
	Objem prostředků ERDF 

(v EUR)

	5.2
	5.2a
	Revitalizace veřejných prostranství
	61
	115 543 993

	5.2
	5.2b
	Regenerace bytových domů
	61
	  63 549 196

	5.2
	5.2c
	Pilotní projekty – řešení problematiky romských komunit
	61
	  13 480 133

	5.2 celkem
	
	
	
	192 573 322


Indikátory a jejich kvantifikace:

Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka


	Zdroj


	Hodnota 2005


	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence 

	330100

Core 39
	Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst (5.2)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	47

	330103


	Počet  projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území (5.2 a) 
	Počet
	ŘO IOP
	0
	40

	330101
	Počet  projektů zlepšující stav bytových domů (5.2 b)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	750

	330102


	Pilotní projekty – podpora vybraných romských lokalit (5.2 c) 
	Počet
	ŘO IOP
	0
	7


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst – Atraktivita měst se zvyšuje investicemi do problémových sídlišť, zlepšováním obytného prostředí atd. Ke zlepšení v rámci této aktivity přispějí jak projekty do revitalizace veřejného prostranství tak i projekty do regenerace bytových domů. 

Celkový počet projektů realizovaných v aktivitách 5.2a), 5.2b) a 5.2c)..

Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území - projekty, které přispějí k přeměně problémových sídlišť na přitažlivější celky, k zlepšení obytného prostředí, k zamezení dalšího zhoršení stavu sídlišť a ke snížení rizika prostorové a sociální segregace v problémových sídlištích.

Počet  projektů zlepšujících stav bytových domů - projekty na zlepšení technického stavu a snížení energetické náročnosti bytových domů v problémových sídlištích. Projekty na vytvoření sociálního bydlení ze stávajících bytových a nebytových  prostor, objektů.

Počet pilotních projektů – podpora vybraných romských lokalit  –  Pilotní projekt je soubor individuálních projektů, které propojí aktivity regenerace domů, revitalizaci veřejného prostranství s aktivitami sociálního začleňování  (oblast intervence 3.1.b Služby v oblasti sociální integrace v rámci IOP) nebo s aktivitami řešenými v OP LZZ, oblast intervence 3.2. zaměřená na neinvestiční podporu romských lokalit.

Do tohoto indikátoru se započítávají projekty z aktivit 5.2a) a 5.2b), pokud jsou realizovány ve vybraných romských lokalitách :

· revitalizace veřejného prostranství

· regenerace bytových domů 

Indikátory výsledku

	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence

	331200
	Počet regenerovaných bytů (5.2b, c)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	20 000

	331300
	Plocha revitalizovaného území (5.2a)
	m2
	ŘO IOP
	0
	4 000 000

	331500


	Úspora spotřeby energie bytových domů (5.2b, c)
	% 
	ŘO IOP


	0
	20




Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet regenerovaných bytů – počet bytových jednotek v bytových domech, ve kterých budou provedeny stavební úpravy ke zlepšení fyzického stavu budov, tzn. např. energeticky efektivní sanace, odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad, opravy a rekonstrukce technického vybavení domů, vybudování sociálních bytů z nevyhovujících bytů anebo z nebytových prostor, objektů. 

Má-li projekt za cíl modernizaci výtahu, otopné soustavy či výměnu rozvodů tepla v bytovém domě, do cílové hodnoty indikátoru se uvede celkový počet bytů v tomto obytném domě.

Započítávají se byty v bytových domech kde bude realizována rekonstrukce, modernizace nebo technické zhodnocení společných prostor,  a dále sociální byty, které vznikly renovací nebytových prostorech.
Plocha revitalizovaného území – celková výměra vymezené plochy problémového sídliště, na které budou prováděny konkrétní úpravy vedoucí ke zvýšení kvality života obyvatel sídlišť včetně zvýšení bezpečnosti.

Úspora spotřeby energie bytových domů – procentické vyjádření snížení spotřeby energie v bytových domech na území problémových sídlišť, tj. vyjádření rozdílu spotřeby energie před provedením energetických sanací obytných budov a po jejich dokončení.

Územní zaměření podpory:

Území vymezené pro cíl Konvergence v České republice. 

Kromě omezení na města s počtem obyvatel 20 000 a více je územní zaměření oblasti intervence 5.2a a 5.2b dále omezeno jen  na  „problémová sídliště“ (viz příloha, obsahující mimo jiné i způsob vymezení problémových zón města). V průběhu programovacího období 2007–2013 mohou být doplněna další města, která podle údajů ČSÚ dosáhnou počtu obyvatel 20 tisíc a více.

U aktivity 5.2c je podpora zaměřena na pilotní projekty měst nad 20 tis. obyvatel, kde existuje významnější soustředění romské populace, na základě návrhu MPSV jde o následujících 16 měst: Kladno, Kolín, Kutná Hora, Sokolov, Klatovy, Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Jihlava, Brno, Přerov, Karviná, Orlová, Ostrava, Břeclav, Cheb.
Na základě výzvy k předkládání IPRM z 6.8.2008 a Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 54/2009 z 27.3. 2009 byly IPRM schváleny následujícím 41 městům:

Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín a Znojmo. 

Schválené IPRM s pilotním projektem: Brno, Kladno, Most, Orlová, Ostrava a Přerov.
Zprostředkující subjekt: 

Centrum pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace MMR).
Příjemci:
Aktivita 5.2a) a část 5.2c) – revitalizace veřejných prostranství:

· obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) 

Aktivita 5.2b) a část 5.2c) – regenerace bytových domů:

· vlastníci bytových domů – vlastníky mohou být obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona  (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů), další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. nestátní neziskové organizace v případě zajišťování moderního sociálního bydlení)

Způsobilé výdaje :
a) Výdaje pro zkvalitnění veřejných prostranství sídlišť (aktivita 5.2a, část aktivity 5.2c):
· stavební práce související se zkvalitněním veřejných prostranství (např. výstavba a technické zhodnocení dopravní a technické infrastruktury, budování či modernizace nekomerčních rekreačních a sportovních ploch, úpravy a zřizování dětských hřišť, úpravy a zřizování vodních ploch, zřizování a úpravy vodních zdrojů), 

· parkové úpravy (např. výsadba a obnova zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch),
· pořízení a obnova městského mobiliáře (např. lavičky, odpadkové koše, zábradlí, stojany na kola, informační tabule, ochrana stromů, orientační systémy, kamerový systém),

· nákup pozemků nezbytně související s realizací projektu max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,
· nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu,

· výdaje na povinnou publicitu projektů,

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,

· daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.
· výdaje na projektovou přípravu stavby max. do výše 5% celkových způsobilých výdajů projektu (projektová dokumentace k vydání příslušného povolení stavby vč. EIA, odborných studií, analýz, posudků a auditů nezbytných v souvislosti s realizací projektu),

· technický dozor investora a autorský dozor projektanta,
· výdaje na konzultační a jiné služby nezbytné v souvislosti s realizací projektu (stavební dozor atp.).

b) Výdaje na obnovu bytových domů (aktivita 5.2b, část aktivity 5.2c):

V případě projektů spojených s regenerací bytových domů (to je projektů zakládajících veřejnou podporu) platí následující:

· počáteční datum způsobilosti výdajů je den uvedený na potvrzení o způsobilosti projektu, které CRR zaškle žadateli po posouzení přijatelnosti. Před datem vydání potvrzení nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být rozhodnuto o přidělení zakázky (pojem zahájení projektu nezahrnuje zpracování projektové a zadávací dokumentace, průzkumy staveniště, odborné posudky, poskytování poradenství v souvislosti s přípravou projektu). Pokud práce započnou před splněním těchto podmínek, nebude celý projekt způsobilý pro přiznání podpory,
· podpora musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na provádění oprav či údržby, může být poskytována jen na investiční výdaje, spojené s hmotným, resp. dlouhodobým hmotným majetkem. Tímto majetkem se rozumí aktiva vztahující se k budovám (nepůjde o novou výstavbu, ale o rekonstrukce či modernizace domů) a ke strojnímu zařízení těchto budov (dodávka nových zařízení, modernizace stávajících), které mají investiční charakter. Způsobilé jsou pouze výdaje do společných prostor bytových domů,

· neinvestiční výdaje mající charakter provozních nákladů nebude možno podporovat (zejména může jít o opravy a údržbu, režijní náklady, služby administrativního řízení projektu, poradenské služby, výdaje na pořízení projektové dokumentace vč. zpracování žádosti o poskytnutí dotace, náklady na povinnou publicitu, stavební dozor ve formě nákupu služeb, náklady na provedení výběrových řízení, mzdové náklady). 

Způsobilé výdaje:
· modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku (např. zateplení obvodového pláště domu, pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení domu, odstranění statických poruch domů, rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení společných prostor, sanace základů a hydroizolace spodní stavby, rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů),

· rekonstrukce prostor na sociální byty,

· výdaje na povinnou publicitu projektů investičního charakteru,

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,

· daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu.
Časový rozvrh:

Aktivity budou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007–2013. Předkládání projektů musí předcházet: 
a) schválení příslušných IPRM Řídícím orgánem IOP (IPRM byla schválena Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 54/2009 – celkem 41 měst),

b) uzavření Dohody o zabezpečení realizace IPRM mezi městem a MMR. 

Horizontální témata, partnerství:

Oblast intervence 5.2 má nepopiratelný vliv zejména na udržitelný rozvoj (životní prostředí). Jde v prvé řadě o úspory energie v bytových domech včetně snížení stávající úrovně energetické náročnosti stávajících budov a zvýšení jejich energetické účinnosti (vazba na požadavky směrnice 2002/91/EC, „o energetické náročnosti budov“). Rovněž v aktivitě Revitalizace veřejných prostranství bude předmětem projektu snaha o zlepšení životního prostředí, např. rozšíření ploch veřejné zeleně na sídlišti.

Partnerství v oblasti intervence 5.2 je realizováno zejména s příslušnými městy v souvislosti s vymezením problémových sídlišť. U aktivity 5.2b a 5.2c) bude rovněž rozvíjena spolupráce veřejného sektoru a vlastníků bytových domů včetně spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a Radou vlády pro záležitosti romské komunity.

Koordinace s ROP

Intervence v oblasti bydlení bude realizována pouze v rámci IOP. Regionální operační progamy zde nebudou intervenovat, avšak v rámci koordinačního mechanismu, kterým je IPRM, budou intervence v oblasti bydlení zahrnuty do těchto dokumentů, předkládaných městy řídícím orgánům ROP. Tyto intervence musí být směrovány do území měst (vybrané zóny) splňujících podmínky podle článku 47 nařízení č. 1828/2006. Regionální operační programy podporují další aktivity ve vybraném území, např. dopravní infrastrukturu, infrastrukturu sociálních služeb, školství apod.

Koordinace s OP LZZ

Koordinace se týká aktivity 5.2c, která zahrnuje podporu pilotních projektů zaměřených na vybrané romské lokality. Projekty se týkají omezeného počtu lokalit a propojí aktivity revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů s aktivitami sociálního začleňování (oblast intervence 3.1b v rámci IOP) i s aktivitami OP LZZ (oblast intervence 3.2, zaměřená na neinvestiční podporu romských lokalit). Koordinaci na centrální úrovni v případě aktivity 5.2c zabezpečuje koordinační výbor Otevřená, flexibilní a soudržná společnost ustanovený v rámci Řídícího a koordinačního výboru. Pro koordinaci bude využito i činnosti Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Zahájení projektu v aktivitě 3.1b IOP, nebo z OP LZZ je podmínkou pro schválení projektu v aktivitě 5.2c IOP.

Finanční nástroj Jessica

ČR usiluje o integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst zejména prostřednictvím Regionálních operačních programů a IOP. V tomto ohledu je nezbytné plánování a rozhodování o městských investicích na základě integrovaných plánů rozvoje měst. Iniciativa JESSICA je zaměřena na partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP projekty) nebo na jiné městské projekty vytvářející příjem, zahrnuté v integrovaných plánech rozvoje měst, s cílem dosáhnout pákového efektu a recyklace zdrojů operačního programu, které byly do takových projektů investovány. V tomto kontextu chce řídící orgán IOP přispět částkou 3 000 000 EUR v rámci nové iniciativy JESSICA na vhodnou podporu fondů rozvoje měst, které investují do městských projektů vytvářejících příjem. 

Ostatní oblasti podpory IOP pro partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP projekty) nejsou vhodné.

Finanční plán:

Na oblast revitalizace veřejných prostranství (5.2.a, část 5.2c) bude orientačně vyčleněno cca 60 % a na oblast regenerace domů (aktivity 5.2b, část 5.2c) cca 40 % celkových způsobilých výdajů oblasti intervence 5.2.

Aktivita a) bude financována pouze z veřejných zdrojů, kde 85 % bude zajištěno ze zdrojů ERDF a 15 % z rozpočtů obcí; stejně tomu bude i v případě části aktivity c) zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství.

U aktivit b) a c) – část regenerace domů se předpokládá spolufinancování z veřejných zdrojů (ERDF a SR), které může dosáhnout maximálně stropu povolené veřejné podpory. Předpokládá se strop v průměrném rozsahu 40 % způsobilých výdajů projektů. Zbytek nákladů projektů musí pokrýt vlastníci bytových domů ze svých zdrojů (v případě obcí jsou tyto výdaje uvedeny v kolonce „soukromé zdroje“).

Údaje v EUR: 

	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Podíl na alokaci
	EU
	Národní veřejné zdroje
	Celkové veřejné zdroje 
	Míra  veřejného spolufinancování


	Mimo veřejné zdroje  EU a ČR

	
	(%)
	(ERDF)
	celkem
	SR
	kraje
	obce
	ostatní

národní veřejné

zdroje
	EU + ČR
	EU
	ČR
	EIB
	soukromé

	Zlepšení prostředí problémových  sídlišť
	12,17
	192 573 322
	33 983 527
	13 593 411
	0
	20 390 116
	0
	226 556 849
	85%
	15%
	0
	129 384 784

	a) Revitalizace sídlišť
	60
	115 543 993
	20 390 116
	0
	0
	20 390 116
	0
	135 934 109
	85%
	15%
	0
	0

	b) Obnova bytových domů

      +

c) Pilotní projekty
	40
	77 029 329
	13 593 411
	13 593 411
	0
	0
	0
	90 622 740
	85%
	15%
	0
	129 384 784


Roční finanční alokace veřejných zdrojů za oblast intervence 5.2 (v EUR):

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	Státní rozpočet  

(6%)
	Rozpočty obcí

(9%)
	Celkové výdaje (ERDF+SR+obce)

	2007
	24 025 605
	1 695 925
	2 543 887
	28 265 417

	2008
	19 572 325
	1 381 576
	2 072 364
	23 026 265

	2009
	25 060 152
	1 768 952
	2 653 428
	29 482 532

	2010
	28 583 077
	2 017 629
	3 026 443
	33 627 149

	2011
	30 438 677
	2 148 612
	3 222 919
	35 810 208

	2012
	31 769 685
	2 242 566
	3 363 849
	37 376 100

	2013
	33 123 801
	2 338 151
	3 507 226
	38 969 176

	Celkem  2007-2013
	     192 573 322
	13 593 411
	20 390 116
	226 556 849


Příloha 1 k oblasti intervence 5.2

Podmínky pro přípravu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM)
Operace spojené s podporou bydlení v IOP musí být v souladu s článkem 7 nařízení č. 1080/2006 součástí IPRM ve vymezené zóně města. Smyslem zonálního přístupu je koncentrovat finanční prostředky na vybranou zónu města a zaměřit se na řešení všech existujících problémů komplexním způsobem. 

Minimální finanční objem pro IPRM měst nad 50 000 obyvatel je stanoven na 3 mil. EUR, aby bylo dosaženo dostatečné koncentrace zdrojů a nedocházelo k rozmělnění podpory. 

Minimální finanční objem pro IPRM měst od 20 000 do 50 000 obyvatel je stanoven na 2 mil. EUR, aby bylo dosaženo dostatečné koncentrace zdrojů a nedocházelo k rozmělnění podpory při respektování geografického, demografického a ekonomického potenciálu těchto měst v regionu. 
Definice IPRM

Integrovaný plán rozvoje města obsahuje soubor časově provázaných akcí (projektů, případně integrovaných projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města (zonální přístup). IPRM pro oblast intervence 5.2 IOP zahrnuje následující typy aktivit:

· revitalizace veřejných prostranství,
· regenerace bytových domů,
· pilotní projekty pro romské komunity.
IPRM může obsahovat odděleně uvedené projekty ve vybrané zóně města, které budou spolufinancovány z jiných oblastí intervence IOP (zejména oblast intervence 3.1b) nebo z jiných operačních programů. Tyto projekty obdrží v průběhu hodnocení 10% bonifikaci v souladu s usnesením vlády č. 883 ze dne 13. srpna 2007.

IPRM pro oblast intervence 5.2 IOP se může (mimo oblast intervence 5.2 IOP) zabývat pouze některou z šesti prioritních oblastí podle kapitoly 1.4.3 Metodického pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM. Jedná se o prioritní oblasti: Ekonomický rozvoj, Sociální integrace, Životní prostředí, Přitažlivá města, Dostupnost a mobilita a Správa věcí veřejných.
Území určená k podpoře v rámci oblasti intervence 5.2 IOP
Charakteristika území:

· geograficky vymezená zóna pro realizaci IPRM je souvislá plocha na území města,

· jde o deprivované obytné území - zónu s koncentrací negativních jevů (např. vysoká míra nezaměstnanosti, kriminalita, sociální vyloučení aj.), které se negativně odchylují od srovnávacích hodnot vstupních kritérií,

·  zóna musí být součástí města s celkovým počtem obyvatel 20 000 a více (viz tabulka výše, resp. příloha 2), 

· obytná zóna musí zahrnovat nejméně 500 bytů, 

· pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit nemusí splňovat podmínku 500 bytů, musí však ležet ve vybrané obytné zóně, která zahrnuje alespoň 500 bytů (indikativní seznam lokalit pro pilotní projekty zahrnuje města: Kladno, Kolín, Kutná Hora, Sokolov, Klatovy, Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Jihlava, Brno, Přerov, Karviná, Orlová, Ostravy, Břeclav, Cheb), 
· obytná zóna (bude-li pro ni chtít město využít prostředky IOP na podporu bydlení) musí mít zpracovaný Integrovaný plán rozvoje města, viz čl. 7 nařízení EP a Rady č. 1080/2006 k ERDF, který doloží záměry města na obnovu problémové obytné zóny.

Deprivovaná obytná zóna – zóna vybraná pro intervence v oblasti bydlení uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1080/2006, která vykazuje alespoň tři z kritérií podle článku 47 prováděcího nařízení č. 1828/2006, z nichž dvě musí být kritéria uvedená pod písm. a)-h) článku 47 prováděcího nařízení. 

ŘO IOP rozhodl, že pro výběr zóny se nebudou používat kritéria f) obzvláště znečištěné životní prostředí a j) vysoká energetická náročnost budov, uvedená v článku 47 |mplementačního nařízení. Hodnoty vybraných kritérií na úrovni celé České republiky a na úrovni jednotlivých měst shromáždil a zveřejnil ŘO IOP. Tato kritéria byla projednána s Komisí a schválena dne 29.7.2008. 
Podmínky pro příprava IPRM

Řídící orgán vyhlašuje výzvu pro města od 20 tisíc obyvatel kromě Prahy k předkládání IPRM. Podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro předkladatele IPRM v IOP a v Metodickém pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM. IPRM jsou hodnoceny dle výběrových kritérií schválených Monitorovacím výborem IOP. 
Město zpracuje IPRM pro vybranou zónu nejlépe komunitním způsobem plánování s vazbou na strategii rozvoje města, urbánní politiku a jiné programy rozvoje nebo regenerace města. Dokument město zpracuje podle závazné osnovy (stanovené v Příručce pro předkladatele IPRM v IOP), která zahrnuje:

· soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty,

· analýzu současné ekonomické a sociální situace města, SWOT analýzu, vizi a cíle,

· zdůvodnění výběru zóny, popis zóny (vč. mapy města se zákresem zóny),

· popis cílů, opatření a aktivit IPRM, 

· očekávané výsledky (indikátory pro monitorování a hodnocení IPRM),

· časový harmonogram realizace IPRM,

· finanční plán, nástroje finančního řízení (např. využití fondu rozvoje  bydlení),

· administrativní řízení IPRM, zapojení partnerů,

· způsob výběru projektů,

· horizontální témata,

· analýza rizik realizace IPRM,

· projekty financované z jiných oblastí intervence IOP a z jiných operačních programů (tyto projekty nejsou součástí IPRM, musí být vedeny odděleně a tvoří samostatnou část rozpočtu IPRM).

Město ustaví pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM řídící strukturu, která zahrnuje řídící výbor (vytvořený na partnerském principu), manažera IPRM a případně i pracovní skupinu (skupiny). Orgány města (zastupitelstvo, rada) schvalují IPRM, výběr projektů, monitorovací zprávy a podstatné změny v realizaci IPRM. Řídící výbor odpovídá orgánům města za realizaci IPRM, připravuje systém výběru projektů, projednává monitorovací zprávy, posuzuje a schvaluje návrhy na změny v IPRM. Manažer IPRM je odpovědný za administrativní zajištění realizace IPRM, dohlíží na plnění harmonogramu a finančního plánu IPRM a je kontaktní osobou pro komunikaci s s ŘO IOP.

Realizace IPRM 

V průběhu realizační fáze IPRM město zejména:

· zajišťuje splnění cílů IPRM, realizuje IPRM ve schváleném rozsahu tak, aby byla vyčerpána alokovaná částka,

· zabezpečuje efektivní řídící strukturu pro realizaci IPRM, založenou na principu partnerství,

· zabezpečuje vyhlášení výzev pro předkládání projektů městu podle stanovených cílů a opatření a časového a finančního harmonogramu realizace IPRM,

· provádí výběr projektů pro IPRM transparentním a nediskriminačním způsobem v souladu s právními předpisy EU a ČR,

· zabezpečuje monitorování realizace IPRM, 

· informuje ŘO IOP o změnách v IPRM, umožňuje výkon kontroly nebo auditu v souvislosti s realizací IPRM, realizuje bez zbytečného odkladu opatření k nápravě nedostatků, která mu byla uložena,

· uchovává veškerou dokumentaci související s IPRM po stanovenou dobu,

· zajišťuje informační a propagační opatření v průběhu realizace IPRM. 

Po schválení IPRM a po uzavření dohody o zabezpečení realizace IPRM mezi městem a Ministerstvem pro místní rozvoj město provede výběr nejvhodnějších projektů k dosažení stanovených cílů IPRM při respektování principů transparentnosti, rovných příležitostí a respektování principu partnerství. Výsledkem  je seznam projektů schválený zastupitelstvem, resp. radou města.

Projekty vybrané městem jsou na základě kontinuální výzvy ŘO IOP zaregistrovány na místně příslušných pobočkách CRR

Město s využitím řídící struktury IPRM zabezpečí monitorování realizace IPRM s cílem průběžně sledovat pokrok v realizaci IPRM, porovnat výchozí informace s výchozím plánem a poskytovat zpětnou vazbu z hlediska realizace IPRM.  Město každý rok zpracuje Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podle dané osnovy (vždy do 31.3 příslušného roku, první roční zpráva bude zpracována za rok 2009 do 31.3.2010). V případě potřeby si může ŘO IOP vyřádat od města zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IPRM mimo stanovený termín pro roční zprávu. Do tří měsíců od ukončení realizace IPRM město předloží ŘO IOP Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM, zpracovanou podle stanovené osnovy.

15.3 Oblast intervence 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

Oblast intervence 5.3 je zaměřena na podporu modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik s důrazem na kvalitní a komplexní řízení udržitelného rozvoje území s využitím moderních přístupů územního plánování ve vazbě na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o pořizování územně analytických podkladů (nový nástroj územního plánování  pro správní území obcí s rozšířenou působností a krajů), jejichž součástí je rozbor udržitelného rozvoje území (vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území) a určení problémů k řešení, a návazně na ně podporu zpracování či revizi územních plánů obcí, kterými budou obce ověřovat možnosti změn v území. 

Územní plánování a jeho nástroje představují významný nástroj pro udržitelný rozvoj území v ČR. Územní plánování má za cíl vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Zdůvodnění podpory: 

Územní plánování vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, zjišťuje stav a možnosti území, naplňuje veřejný zájem na soustavném a komplexním řešení využití a uspořádání území, na jeho zhodnocování, chrání a rozvíjí hodnoty území, zajišťuje jeho hospodárné využívání a koordinaci veřejných a soukromých zájmů. 

Stavební zákon zavádí systém územně analytických podkladů (ÚAP), které slouží k trvalému zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

ÚAP umožní kvalitní rozhodování o území na základě aktuálních a neustále aktualizovaných a dostupných dat, zavedení tohoto systému je základním předpokladem pro zlepšení služeb veřejné správy. Povinnost zveřejnit ÚAP v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup zakládá zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o území a omezeních, které se v území vyskytují.  ÚAP budou v rámci intervence 5.3 zpracovány digitální technologií. Úřady budou také na základě ÚAP poskytovat investorům tzv. „územně plánovací informaci“, ze které se investor dozví o podmínkách a omezeních v území pro realizaci ekonomických záměrů a bude mu umožněna kvalifikovaná volba lokality. 

Územní plány jsou podle stavebního zákona jediným nástrojem obcí, kterým mohou vymezit nové rozvojové plochy a koridory. Územní plány jsou nezbytným nástrojem obcí zejména pokud jde o zajištění územní ochrany ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury,  stabilizaci sídelní struktury, pro komplexní řešení územních podmínek hospodářských, ekologických a sociálních problémů v území, předcházení problémům degradace životního prostředí a extenzivní urbanizace. 

Územní plány v současnosti pokrývají 59,12 % plochy území ČR (stav k 31. 3. 2006). Ukazuje se, že neexistence či překonanost územně plánovací dokumentace mnohdy limituje další rozvoj území, zejména pokud jde o investiční, resp. hospodářský rozvoj, ochranu životního prostředí i sociální stabilitu území. V řadě případů se ukázalo, že neexistence aktuální územně plánovací dokumentace zabránila v alokaci významných investic podporujících hospodářský rozvoj území. 

Z uvedeného vyplývá:

· potřeba podporovat zavedení systémů územně-analytických podkladů (ÚAP) obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů,

· potřeba pořídit nebo aktualizovat územní plány na obecní úrovni ve vztahu k novým rizikům a hrozbám a s ohledem na udržitelný rozvoj území a požadavkům vyplývajícím z Politiky územního rozvoje ČR.

Globální cíl:

· Zajištění kvalitního řízení udržitelného rozvoje území s využitím moderních přístupů územního plánování.

Specifické cíle:

· zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území,

· zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území,

· vytvoření nové datové a informační základny informací o území využitelné i pro řízení, monitoring a hodnocení rozvoje území ve sféře regionálních rozvojových aktivit,

· vytváření předpokladů pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území.

Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

V této oblasti intervence jsou veškeré způsobilé výdaje projektů financovány z veřejných zdrojů v rozsahu 18 270 714 €. Příspěvek ERDF činí 85 % a příspěvek ze státního rozpočtu 15% celkových veřejných zdrojů oblasti podpory.

Zdroje ERDF vyčleněné na oblast intervence 5.3 tvoří 0,98 % z celkové alokace ERDF vyčleněné na IOP (1 % v rámci cíle Konvergence). 

Veřejná podpora:

V rámci oblasti intervence 5.3 není poskytována veřejná podpora.

Flexibilita – Křížové financování:

S využitím křížového spolufinancování se nepočítá.

Typ podpory:

Individuální projekty.

Podporované aktivity/operace:

a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (v úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů
Podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zahrnuje zpracování územně analytických podkladů vytvoření databáze informací o území, analýzy a rozpracování poskytnutých dat, vypracování rozboru udržitelného rozvoje území a obsahuje zjištění nerovnovážných stavů z hlediska udržitelného rozvoje území a vydefinování problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci, zpracování grafické části ÚAP a přípravu podkladů pro projednání v Radě obcí pro udržitelný rozvoj území (pro ÚAP ORP), je-li ustavena, nebo zastupitelstvu kraje (pro ÚAP kraje).
b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území 

Podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zahrnuje: 

· zpracování konceptu územního plánu projektantem, pokud je uloženo; 

· vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu NATURA 2000, 

· zpracování návrhu územního plánu

Aktualizací územního plánu se rozumí úprava územního plánu (schváleného do 1.1.2007) podle §188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna územního plánu není podporovanou aktivitou.

Kategorie oblastí intervencí:

	
	Posilování institucionální kapacity na národní, regionální a místní úrovni

	81
	Mechanismy zlepšující zpracování politiky a programů, monitoring a evaluaci na národní, regionální a místní úrovni


Přehled orientačních typů aktivit (operací) v rámci oblasti intervence 5.3 s uvedením kategorizace pomoci (viz příloha II, část A nařízení č.1828/2006) a orientační finanční alokace je uveden v následujícím přehledu:

	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku) 
	Objem prostředků ERDF 

(v EUR)

	5.3
	5.3a
	Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (v úrovni ORP) a krajů
	81
	    7 765 050

	5.3
	5.3b
	Podpora tvorby a aktualizace územních plánů s ohledem na udržitelný rozvoj území
	81
	    7 765 057

	5.3 celkem
	
	
	
	  15 530 107


Indikátory a jejich kvantifikace:

Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka


	Zdroj


	Hodnota 2005


	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence 

	330400
	Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů (5.3 a)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	10

	330401
	Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí (5.3 a)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	140

	330411
	Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů  (5.3 b)
	Počet
	ŘO IOP
	0
	60

	330415
	Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí (5.3a)
	km2
	ŘO IOP
	0
	34 800

	330416
	Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem (5.3b)
	km2
	ŘO IOP
	0
	140


Indikátory výsledku

	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence

	330418
	Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány (5.3b)
	%
	ŘO IOP/ ÚÚR


	0


	 0,18

	330417
	Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí (5.3a)
	%
	ŘO IOP/  ÚRR
	0
	18,5


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány – v rozvojových oblastech a osách se projevují zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu a svým významem přesahují území jednoho kraje; specifické oblasti jsou charakterizovány dlouhodobě se projevujícími problémy z hlediska udržitelného rozvoje v tomto území. Osy i oblasti jsou stanoveny v Politice územního rozvoje ČR, schválené usnesením vlády ČR z 17.5.2006. Toto území může být dále upřesněno orgány územního plánování krajů.
Územní zaměření podpory:

Území vymezené pro cíl  Konvergence v České republice. 

Aktivita 5.3a Podpora při zavádění ÚAP se týká územních obvodů krajů a spádových obvodů obcí s rozšířenou působností, projekty předkládají kraje a příslušné obce s rozšířenou působností, kterých je v ČR 205. 

V případě aktivity 5.3b Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí se podpora týká obcí nad 500 obyvatel (včetně).
 Vychází se z toho, že jsou financovány zejména územní plány obcí, které:

· leží v rozvojových oblastech a osách (zvýšený tlak na změny v území) nebo ve specifických oblastech (nerovnováha ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře udržitelného rozvoje území) vymezených v Politice územního rozvoje ČR, případně zpřesněných v zásadách územního rozvoje kraje, nebo 

· obce ohrožené potenciálními riziky a přírodními katastrofami – minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, 

· nebo vytvářejí předpoklady k naplňování rozvojových záměrů kraje – obec musí do své územně plánovací dokumentace zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje nebo v územně plánovací dokumentaci kraje. 

Politika územního rozvoje ČR (podle usnesení vlády č.561/2006 ze dne 17. 5. 2006, případně nové znění PÚR pořízené podle stavebního zákona) je celostátní dokument stanovující priority územního plánování. Politika určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.

Zprostředkující subjekt: 

Centrum pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace MMR). 

Příjemci:

· kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

· obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Způsobilé výdaje:
· výdaje na nákup služeb, spojených se zpracováním územně analytických podkladů,

· výdaje na nákup služeb, spojených s projektovou činností pro zpracování územních plánů projektantem s příslušnou autorizací, včetně nezbytných posudků (posouzení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí SEA, vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy NATURA 2000, zpracovaného příslušnou autorizovanou osobou),

· náklady na nezbytnou publicitu projektů,

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,

· daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

Způsobilé výdaje budou pro každou jednotlivou výzvu upřesněny.

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 0,3 mil. Kč. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt typu a) podpora při zavádění územně analytických podkladů na krajské úrovni a v úrovni obcí s rozšířenou působností (ÚAP obcí) je 1,1 mil.Kč a na jeden projekt typu b) podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území  je 4 mil. Kč.

Časový rozvrh:

Aktivity oblasti intervence 5.3 jsou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013. Průběžné výzvy budou nejprve zahájeny pro projekty ÚAP pro správní území ORP a pro ÚAP pro správní území kraje. V návaznosti na to bude v určitém časovém odstupu zahájena výzva pro územní plány. 

Ve vazbě na přechodná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kde se stanoví omezená časová platnost vyjmenovaných typů územně plánovací dokumentace, bude podpora zaměřená na financování územních plánů ve výzvách rozlišovat obce, které mají územní plány, které podle přechodných ustanovení stavebního zákona do určité lhůty pozbývají platnosti, mají je nahradit novým územním plánem nebo je upravit podle nového stavebního zákona, a obce, které územní plán vůbec nemají. Výzva může tento výběr zúžit.

Horizontální témata, partnerství:

Aktivity v oblasti intervence 5.3 mají přímý pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. Územní plánování je zaměřeno na zajištění kvalitního řízení udržitelného rozvoje území, které spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a které uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích s využitím moderních přístupů územního plánování.  

Podle stavebního zákona je povinnou součástí ÚAP obcí i ÚAP krajů rozbor udržitelného rozvoje území (provádí se v členění na environmentální, sociální a ekonomický pilíř). Náležitosti jsou stanoveny právními předpisy. Stavební zákon rovněž stanoví, že pokud dotčený orgán
 ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí  nebo pokud dotčený orgán nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, součástí územního plánu pak je také vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Předpokládá se, že projekty v oblasti intervence 5.3 jsou k rovným příležitostem neutrální. 

Předpokladem pořízení ÚAP je sběr dat (např. o záměrech v území) od všech zainteresovaných partnerů v území. Součástí pořízení územního plánu je ze zákona veřejné projednání. 

Koordinace s PRV (EAFRD)

Oblast intervence 5.3 má vazbu na opatření III/2.1 Obnova a rozvoj vesnic v rámci Programu rozvoje venkova, které umožňuje podporu zpracování územních plánů obcí s počtem do 500 obyvatel včetně (zpracování ÚAP PRV neumožňuje). Naproti tomu IOP podporuje zpracování územních plánů obcí od  500 obyvatel (včetně). 

Finanční plán (údaje v EUR):

	Číslo prioritní osy/oblasti intervence
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Fond
	Podíl na alokaci
	EU
	Národní
	Celko-vé zdroje
	Míra spolufinancování
	Pro informaci

	
	
	
	
	
	Veřejné
	
	
	

	
	
	
	
	
	celkem
	SR
	kraje
	obce
	ostatní národ. veřej. zdroje
	
	EU
	ČR
	EIB
	soukr.

	5.3.
	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
	ERDF
	0.98%
	15 530 107
	2 740 607
	2 740 607
	0
	0
	0
	18 270 714
	85%
	15%
	 0
	0


Roční finanční alokace zdrojů za oblast intervence 5.3 (v EUR):

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	Státní rozpočet  

(15%)
	Celkové výdaje (ERDF+SR)

	2007
	1 794 444
	316 667
	2 111 111

	2008
	7 517 778
	            1 326 666
	8 844 444

	2009
	3 305 556
	583 333
	3 888 889

	2010
	1 117 885
	197 273
	1 315 158

	2011
	   598 148
	105 556
	   703 704

	2012
	   598 148
	105 556
	   703 704

	2013
	   598 148
	105 556
	   703 704

	Celkem  2007-2013
	15 530 107
	2 740 607
	18 270 714


16 Prioritní osy 6a a 6b - Technická pomoc

Vzhledem k tomu, že popisované aktivity jsou neoddělitelné z hlediska geografické příslušnosti  a mají vždy dopad na celé území ČR, mají obě prioritní osy identický obsah. 

Prioritní osa 6a zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech spadajících do cíle Konvergence.

Prioritní osa 6b zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ). 

Uvedený přístup byl zvolen proto, aby technická pomoc mohla být poskytována na administraci všech prioritních os a oblastí intervence IOP, to je i na administraci dodatečné alokace z cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Projekty předkládané v rámci technické pomoci IOP budou přitom společné pro obě priority (6a a 6b), rozlišení bude pouze v úrovni finančního plánu IOP. 

Při vyčlenění prostředků na prioritní osy 6a a 6b se vycházelo z předpokladu, že relativní výše prostředků vyčleněných na technickou pomoc bude zhruba stejná jak v cíli Konvergence, tak i v cíli RKaZ a dosáhne 2,9% z celkové alokace IOP na příslušný cíl. Vzhledem k poměru prostředků IOP pro oba cíle (cíl Konvergence - 98,2 %, cíl RKaZ – 1,8 %) představuje příspěvek pro rata 1,8 % (prioritní osa 6b představuje 1,8 % celkové alokace prostředků pro prioritní oblast 6 IOP). 

Prioritní osy 6a a 6b se zaměří na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro celé programovací období 2007 - 2013. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se budou týkat všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP. 

V rámci procesu řízení budou prioritní osy 6a a 6b podporovat aktivity, které souvisejí s přípravou, výběrem a hodnocením pomoci a operací. Monitorovací aktivity pokrývají jednání monitorovacího výboru IOP, účast odborníků jiných subjektů na těchto jednáních a zpracování podkladů pro jednání monitorovacího výboru. Kontrolní aktivity se týkají auditů a kontrol prováděných přímo na místě činnosti. Další podpůrné aktivity spadající pod záběr technické pomoci souvisí s odměňováním zaměstnanců a odborných poradců.

Ostatní náklady technické pomoci se týkají provádění potřebných analýz a studií měřících dopady realizace programu a efektivitu řízení, šíření informací, vytváření sítí, zvyšování povědomí o IOP a pořádání informačních a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů těchto akcí. Další podpůrné aktivity souvisí s pořízením, instalací a propojením počítačových systémů. Dále sem patří zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech realizace pomoci, tvorby a šíření příkladů dobré praxe, školení zaměstnanců a dalších pracovníků, organizace seminářů a workshopů zaměřených na výměnu zkušeností jednotlivých aktérů, přípravou na další programovací období. 
Zprostředkující subjekt pro prioritní osy 6a/6b:

Centrum pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace MMR).

Příjemci pro prioritní osy 6a/6b: 

MMR (ŘO) a všechny zprostředkující subjekty (CRR, ministerstva vnitra, kultury, zdravotnictví, práce a sociálních věcí).
Indikátory pro Prioritní osy 6a a 6b – Technická pomoc

Indikátory výstupu :

	Kód nár. číselníku 


	Indikátor


	Měrná jednotka


	Zdroj


	Hodnota 2005


	Indikativ. cíl – Cíl Konvergence 
	Indikativ. cíl 2015 - Cíl Konkurence- schopnost

	480500
	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)
	Počet


	ŘO IOP


	0


	13


	1

	480700


	Počet vytvořených metodických a

technicko-informačních materiálů 
	Počet 


	ŘO IOP
	0


	82
	2

	481100


	Počet uskutečněných školení,

seminářů, workshopů, konferencí
	Počet


	ŘO IOP


	0


	69
	1

	481600


	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem
	Počet

	ŘO IOP


	0


	1372


	28

	480800
	Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností
	Počet
	ŘO IOP


	0


	29
	1

	480900
	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit
	Počet
	ŘO IOP


	0


	30
	2

	483100
	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury
	Počet
	ŘO IOP
	0
	89
	1


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) - Celkový počet vytvořených studií a zpráv zadaných externím zpracovatelům a hrazených z TP, které jsou primárně určeny k užívání pro implementační strukturu (tj. nejedná se o informační a propagační opatření pro žadatele, příjemce či veřejnost). Do tohoto souhrnu se započítávají i evaluační zprávy a studie vytvořené pro období 2014-2020..

Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů - Celkový počet metodických a technicko-informačních a propagačních materiálů k problematice IOP, hrazených z TP. Jedná se o počet druhů materiálů, nikoliv o jejich náklad – tyto hodnoty nelze zaměňovat, nicméně v Monitorovací zprávě v případě tisku těchto materiálů musí být náklad vykázán. 

Započítávají se všechny druhy metodických a informačních materiálů a propagačních předmětů poskytované veřejnosti; z TP nelze hradit propagační materiály a předměty, které nebyly distribuovány veřejnosti.. 

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí - Celkový počet školení, seminářů, workshopů, případně dalších vzdělávacích akcí, které se uskutečnily za účelem zlepšení systému implementace a které jsou zaměřeny na problematiku IOP. 

Započítávají se uskutečněná školení hrazená z TP. 

Pokud žadatel uvádí v projektu indikátor „Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí“, musí zároveň uvést indikátor „Počet proškolených osob“..

Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem - Celkový počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů, informačních a propagačních aktivit hrazených z TP.

Jedná se o veřejnost mimo implementační strukturu. Plnění tohoto indikátoru se vykazuje prezenční listinou. 

Neumožňuje-li charakter akce doložit počet prezenční listinou, je možný odhad, např. výstava s volným vstupem.

.

Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností - Do naplňování hodnoty indikátoru se započítávají aktivity hrazené z TP. Dojde-li k úpravám struktury, grafiky, obsahu či administrativy webových stránek či aplikací už jednou započítaných, a je-li tato změna hrazena z TP, započítá se jako další aktivita. 

Kampaň k jednomu tématu se bude počítat jako jedna propagační akce..

Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit - Do naplňování cílové hodnoty se započítávají aktivity hrazené z TP. Jedná se o informační aktivity ve vztahu k veřejnosti.

Příklady: semináře pro příjemce a žadatele, workshopy, diskusní panely s odborníky atd..

Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury - Celkový počet pracovníků implementační struktury IOP, jejichž mzdy jsou hrazeny z  technické pomoci. Naplnění indikátoru se prokazuje přepočtenými úvazky za celé období realizace projektu. Pokud má pracovník v pracovní náplni/pracovní smlouvě stanoven podíl na konkrétním operačním programu, není potřeba, aby vyplňoval time-sheet; platí i pro pracovníky na částečný úvazek. 
.

Indikátory výsledku :

	Kód nár. číselníku
	Indikátor


	Měrná jednotka
	Zdroj


	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl – Cíl Konvergence 
	Indikativ. cíl 2015 - Cíl Konkurence- schopnost

	481900


	Počet proškolených osob
	Počet


	ŘO IOP
	0


	1078


	22

	480300


	Počet zasedání řídících a poradních orgánů
	Počet


	ŘO IOP


	0


	13
	1

	482500


	Počet uskutečněných kontrol
	Počet


	ŘO IOP


	0


	1323


	27


Vysvětlující popis vybraných indikátorů:

Počet proškolených osob – Celkový počet úspěšně proškolených osob, které se zúčastnily školících programů hrazených z TP. Jedná  se o pracovníky implementační struktury. 

Školení musí být zaměřena na problematiku IOP. V případě, že se stejná osoba účastní více odlišných kurzů,  vykazuje se výsledná hodnota podle počtu kurzů, tj. daná osoba se počítá tolikrát, kolik navštíví různých kurzů..

Počet zasedání řídících a poradních orgánů - Jedná se o zasedání Monitorovacího výboru. Technické zasedání MoV se nezapočítává. Tento indikátor sleduje pouze ŘO..

Počet uskutečněných kontrol - Počet kontrol realizovaných v průběhu implementace IOP, tj. kontroly ve fázi schvalování, realizace a udržitelnosti projektů. 

Jedná se o tyto typy kontrol: monitorovací návštěva, veřejnosprávní kontrola a další kontroly, ze kterých je pořízen zápis. Do hodnoty indikátoru se počítají pouze kontroly, při kterých vzniknou výdaje hrazené z TP. Kontrolní činnost provádějí ZS, MMR – ŘO a OIAK.  

Kontroly do indikátoru započítává pouze subjekt, který kontrolu provádí.. 
Finanční plán pro oblasti intervence v prioritních  osách 6a a 6b Technická pomoc

Údaje v EUR:

	Číslo priorit-ní osy

/oblasti inter-vence
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Fond
	Podíl na alokaci
	EU
	Národní
	Celkové zdroje
	Míra spolufinancování
	Mimo veřejné zdroje EU a ČR

	
	
	
	
	
	Veřejné
	
	
	

	
	
	
	
	
	celkem
	SR
	kraje
	obce
	ostatní národ. veřej. zdroje
	
	EU
	ČR
	EIB
	soukr.

	6a
	Technická pomoc
	ERDF

KONV
	2,85%
	45 037 309
	7 947 760
	7 947 760
	0
	0
	0
	52 985 069
	85%
	15%
	 
	0

	6.1a
	Aktivity spojené s řízením IOP
	 
	1,72%
	27 177 687
	4 796 062
	4 796 062
	0
	0
	0
	31 973 749
	85%
	15%
	 
	0

	6.2a
	Ostatní náklady technické pomoci IOP
	 
	1,13%
	17 859 622
	3 151 698
	3 151 698
	0
	0
	0
	21 011 320
	85%
	15%
	 
	0

	6b
	Technická pomoc
	ERDF

RKaZ          
	0,05%
	827 994
	   146 117
	  146 117
	0
	0
	0
	   974 111
	85%
	15%
	 
	0

	6.1b
	Aktivity spojené s řízením IOP
	
	0.03%
	499 612
	   88 167
	88 167
	0
	0
	0
	  587 779
	85%
	15%
	
	0

	6.2b
	Ostatní náklady technické pomoci IOP
	
	0.02%
	328 382
	  57 950
	57 950
	0
	0
	0
	 386 332
	85%
	15%
	
	0


 Poznámka: KONV = cíl Konvergence, RKaZ = cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Roční finanční alokace zdrojů prioritní os 6a a 6b (v EUR):

a) prioritní osa  6a (Konvergence)

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	SR - Státní rozpočet (15%)
	Celkové výdaje (ERDF+SR)

	2007
	5 787 921
	986 104
	6 574 025

	2008
	5 862 784
	1 034 609
	6 897 393

	2009
	6 138 847
	1 83 326
	7 222 173

	2010
	6 427 820
	1 134 321
	7 562 141

	2011
	6 716 925
	1 185 340
	7 902 265

	2012
	7 004 978
	1 236 172
	8 241 150

	2013
	7 298 034
	1 287 888
	8 585 922

	Celkem  2007-2013
	45 037 309
	7 947 760
	52 985 069


b) prioritní osa 6b (cíl RKaZ)

	Rok
	Alokace ERDF

(85%)
	SR - Státní rozpočet (15%)
	Celkové výdaje (ERDF+SR)

	2007
	111 375
	19 654
	131 029

	2008
	113 603
	20 048
	133 651

	2009
	115 875
	20 449
	136 324

	2010
	118 192
	20 857
	139 049

	2011
	120 556
	21 275
	141 831

	2012
	122 967
	21 700
	144 667

	2013
	125 426
	22 134
	147 560

	Celkem  2007-2013
	827 994
	146 117
	974 111


16.1 Oblasti intervence 6.1a (cíl Konvergence) a 6.1b (cíl RKaZ) – Aktivity spojené s řízením IOP

Oblasti intervence se zaměří na financování aktivit podporujících efektivní řízení a monitorování realizace IOP tak, jak jsou definovány v čl. 46 nařízení č. 1083/2006 (obecné nařízení). Prostřednictvím oblastí intervence 6.1a a 6.1b bude zajištěna komplexní podpora řídícímu orgánu a všem zprostředkujícím subjektům při řízení, kontrole a monitorování programu.

Cílem technické pomoci je zajistit, aby realizace celého IOP probíhala účelně a v souladu se strategickými záměry programu a přispěla k naplnění globálních a specifických cílů programu při maximálně efektivním využití zdrojů. 

Globální cíl:

· Dosažení odpovědné a účinné správy programu, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace programu a maximalizace kvality a účinnosti implementace.

Specifické cíle:

· zabezpečení efektivního řízení, hodnocení a monitorování programu,

· zajištění evaluace, kontroly a auditu operací v rámci programu,

· kontrolování rozvoje a zabezpečení pravidelného podávání zpráv o realizaci IOP.

Kategorie oblastí intervencí:

	
	Technická asistence

	85
	Příprava, provádění, monitorování a kontrola


Přehled kategorizace pomoci (viz příloha II. část A nařízení č. 1828/2006) a orientační finanční alokace jsou uvedeny v následujícím přehledu:

	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku)
	Objem prostředků ERDF (v EUR)

	6.1a

(Konvergence)
	Aktivity 

a) až e)
	Aktivity spojené s řízením IOP
	85
	    27 177 687

	6.1b 

(cíl RKaZ)
	Aktivity

a) až e)
	Aktivity spojené s řízením IOP
	85
	         499 612

	Celkem 

6.1a + 6.1b
	
	
	
	     27 677 299


Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

U oblastí intervence 6.1a a 6.1b jsou veškeré způsobilé výdaje projektů financovány z veřejných zdrojů. Celkové veřejné zdroje vyčleněné na oblast intervence 6.1a v cíli Konvergence dosahují 31 973 749 €, na oblast 6.1b v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ) pak 587 779 €; z toho příspěvek z ERDF bude představovat 85 % a spolufinancování ze státního rozpočtu uhradí 15 % celkových veřejných zdrojů. 
Zdroje ERDF pro oblast intervence 6.1a a 6.1b představují 1,75 %   z celkové alokace ERDF, vyčleněné na IOP (pro cíl Konvergence 1,72%, pro cíl RKaZ pak 0,03 %).

Veřejná podpora:

Není poskytována veřejná podpora.

Flexibilita – Křížové financování:

Křížové financování se nepředpokládá.

Typ podpory:

Individuální projekty.

Podporované aktivity/operace spojené s řízením IOP, např.:

a) náklady vzniklé v souvislosti s jednáními monitorovacího výboru IOP a jiných pracovních skupin včetně výdajů za účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních,

b) náklady související s přípravou, výběrem, oceněním a sledováním pomoci a operací

c) náklady na audity, vnitřní kontrolní systém, kontroly prováděné na místě činností, kontrolu zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory apod.,

d) náklady na mzdové a jiné výdaje v rámci odměňování pracovníků  zabezpečujících úkoly spojené s realizací IOP,

e) náklady na podporu absorpční kapacity projektů formou poradenství žadatelům o podporu z IOP při přípravě projektů.

Územní zaměření podpory:

Podpora je vícecílová a umožňuje podporu jak v regionech cíle Konvergence (oblast intervence 6.1a), tak i podporu v rámci cíle RKaZ (oblast intervence 6.1b), to je i na území hl. města Prahy.

Příjemci podpory:

· MMR (ŘO),

· zprostředkující subjekty IOP – Centrum pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace MMR), ministerstvo vnitra, kultury, práce a sociálních věcí, zdravotnictví
Způsobilé výdaje:

· výdaje na vybavení (pořízení hmotného a nehmotného majetku, dlouhodobého i krátkodobého), kromě počítačového a elektronického vybavení,

· výdaje na činnosti zaměřené na posílení správní (administrativní) kapacity pro provádění pomoci z fondů EU, tj. organizace a technická podpora jednání pracovních skupin a komisí, zabezpečování odborného poradenství pro implementační struktury, zajištění zpracování studií, analýz, metodik a metodických příruček,

· výdaje spojené se zajišťování aktivit pro sledování a vyhodnocování absorpční kapacity,

· výdaje na podporu absorpční kapacity projektů formou poradenství žadatelům o podporu,

· výdaje spojené s hodnocením a monitorováním realizace projektů a programu, např. výdaje na jednání monitorovacího výboru, výdaje na externí hodnotitele,

· výdaje na audity a kontroly realizace projektů a programu,

· osobní náklady - výdaje na hrubou mzdu včetně zákonných odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a případných dalších odvodů, k nimž je zaměstnavatel povinen na základě právních předpisů (např. FKSP u příspěvkových organizací aj.) za zaměstnance, kteří byli příslušným orgánem veřejné správy určeni k vykonávání aktivit souvisejících s IOP,

· výdaje na vzdělávání pracovníků,

· cestovní náhrady,

· nákup služeb - výdaje na externí poradenství a externí experty,

· režijní náklady (např. pronájem kanceláří, sálů),

· daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,

· daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

Časový rozvrh:

Aktivity oblasti intervence 6.1a a 6.1b jsou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013. 

16.2 Oblasti  intervence 6.2a (cíl Konvergence) a 6.2b (cíl RKaZ) – Ostatní náklady technické pomoci IOP

Oblasti intervence 6.2a a 6.2b se zaměřuje na financování aktivit doplňujících efektivní řízení a monitorování realizace IOP tak, jak jsou definovány v čl. 46 obecného nařízení.

V těchto oblastech intervence je poskytnuta technická pomoc pro podpůrné a doplňující aktivity vzhledem k řízení, monitorování a kontrole v rámci programu. Jde o aktivity spojené s publicitou a šířením informací o IOP, výměny zkušeností a pořádání seminářů a workshopů. Dále jsou podpořeny aktivity vedoucí k pořízení a provozování počítačového systému, vypracování studií, analýz a metodických textů mapujících realizaci a dopad aktivit v rámci IOP. Oblasti intervencí 6.2a a 6.2b jsou rovněž určeny k přípravě podkladů pro budoucí programovací období a s tím související přípravou a realizací pilotních projektů, určených k ověření nových oblastí intervence a programů před jejich zapracováním do IOP.

Globální cíl:

· Podpora řídících aktivit v rámci IOP, zefektivnění implementace programu a příprava na další programovací období.
Specifické cíle:

· podpora řídících monitorovacích, evaluačních a kontrolních procesů prostřednictvím doplňujících analýz, studií a metodických textů,

· naplnění informační strategie IOP,

· podpora partnerství a vzájemné spolupráce, výměna zkušeností a šíření příkladů osvědčené praxe,

· příprava podkladů pro budoucí programovací období.

Kategorie oblastí intervencí:

	
	Technická asistence

	86
	Hodnocení a studie; informace a komunikace


Přehled kategorizace pomoci (viz příloha II. část A nařízení č.1828/2006) a orientační finanční alokace jsou uvedeny v následujícím přehledu (souhrnně za celý IOP viz tabulka v části 6.5 Finanční rozdělení podle kategorií výdajů):

	Oblast intervence
	Aktivita (operace)
	Název aktivity (operace)
	Kategorizace výdajů (dle číselníku)
	Objem prostředků ERDF (v EUR)

	6.2a

(Konvergence)
	Aktivity 

a) až g)
	Ostatní náklady technické pomoci IOP
	86
	  17 859 622

	6.2b 

(cíl RKaZ)
	Aktivity 

a) až g)
	Ostatní náklady technické pomoci IOP
	86
	       328 382

	Celkem

 6.2a + 6.2b
	
	
	
	  18 188 004


Forma podpory a její výše:

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

V těchto oblastech intervence jsou veškeré způsobilé výdaje projektů financovány z veřejných zdrojů. Celkové veřejné zdroje vyčleněné na tuto oblast intervence dosahují v cíli Konvergence výše  21 011 320 €, v cíli RKaZ 386 332 €; příspěvek z ERDF bude představovat 85 % a spolufinancování ze státního rozpočtu uhradí 15 % celkových veřejných výdajů. 

Zdroje ERDF pro oblast intervence 6.2a a 6.2b představují 1,15 % z celkové alokace ERDF, vyčleněné na IOP (pro cíl Konvergence 1,13%, pro cíl RKaZ 0,02 %). 

Veřejná podpora:

V oblastech intervence 6.2a a 6.2b není poskytována veřejná podpora.

Flexibilita – Křížové financování:

Křížové financování se nepředpokládá.

Typ podpory:

Individuální projekty.

Podporované aktivity/operace – ostatní náklady technické pomoci, např.:

a) zpracování evaluací, statistických materiálů, studií a zejména analýz zaměřených na sledování dopadů realizace programu, průběhu jeho realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur a dalších dokumentů, které doplňují základní implementační systém programu,

b) šíření povědomí o programu, informační kanály, vytváření sítí, pořádání informačních a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů těchto akcí a další oblasti intervence zaměřené na partnery a širokou veřejnost vyplývajících z informační strategie IOP,

c) výměna  zkušeností a šíření příkladů dobré praxe + vzdělávací aktivity,

d) pořízení, instalace, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení operací IOP,

e) zdokonalování evaluačních metod a výměna informací v této oblasti,

f) zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava strategických dokumentů pro období 2014–2020 vč. zpracování modelů dopadů jejich realizace, zpracování ex-ante hodnocení a posouzení vlivů na životní prostředí,

g) podpora absorpční kapacity prostřednictvím šíření informací o programu a posílením publicity.

Územní zaměření podpory:

Technická podpora se zaměřuje na podporu řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů, zabezpečující realizaci operačního programu. Podporované projekty nemají konkrétní územní zaměření, týkají se vždy celého podporovaného území IOP. Podpora je vícecílová a umožňuje podporu jak v regionech cíle Konvergence (oblast intervence 6.2a), tak i podporu v rámci cíle RKaZ (oblast intervence 6.2b), to je i na území hl. města Prahy. 

Příjemci podpory:

· MMR (ŘO), 
· zprostředkující subjekty IOP – Centrum pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace MMR), ministerstva vnitra, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví.
Způsobilé výdaje:   

· výdaje na instalaci, provoz a propojení počítačových systémů a pořízení elektronického vybavení pro řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení projektů a programu,

· podpora interního a externího vzdělávání zaměstnanců zapojených do implementace fondů EU,

· výdaje na poskytování informací a propagaci IOP, šíření povědomí o IOP, vytváření sítí kontaktních míst a informačních kanálů, 

· výdaje na posilování absorpční kapacity prostřednictvím posílení informačních kanálů a publicity, tj. zabezpečování školení a seminářů pro výměnu zkušeností a šíření příkladů osvědčené praxe, podpora partnerství a vzájemné spolupráce při přípravě a realizaci projektů,

· zpracování evaluací, statistických materiálů, studií a zejména analýz zaměřených na sledování dopadů realizace programu, průběhu a realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur a tvorba dalších dokumentů, které doplňují základní implementační systém IOP,

· zpracování analýz, podkladových studií a příprava strategických dokumentů pro období 2014 - 2020 včetně zpracování modelů dopadů jejich realizace, zpracování ex-ante hodnocení a posouzení vlivů na životní prostředí,

· výdaje na vybavení (pořízení hmotného a nehmotného majetku, dlouhodobého i krátkodobého),

· cestovní náhrady,

· režijní náklady,

· daň z přidané hodnoty neplátců DPH,

· daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

Časový rozvrh:

Aktivity oblastí intervence 6.2a a 6.2b budou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013.

17 Finanční plán oblastí intervence IOP

Tabulka 7‑1 - Finanční alokace a poměr finančních zdrojů IOP v EUR

	Číslo prioritní osy/oblasti intervence
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Fond
	Podíl na alokaci
	EU
	Národní veřejné zdroje
	Celkové veřejné  zdroje

EU + ČR
	Míra spolufinancování
	Mimo veřejné zdroje 

EU a ČR

	
	
	
	
	
	celkem
	SR
	kraje
	obce
	Ostatní 

národní 

veřejné zdroje
	
	EU
	ČR
	EIB
	soukromé

	1a
	Modernizace veřejné správy
	ERDF

(KONV)
	19,63%
	310 602 133
	54 812 141
	54 812 141
	0
	0
	0
	365 414 274
	85%
	15%
	 0
	0

	1.1a.
	Rozvoj informační společnosti ve  veřejné s právě
	
	19,63%
	310 602 133
	54 812 141
	54 812 141
	0
	0
	0
	365 414 274
	85%
	15%
	0
	0

	1b
	Modernizace veřejné správy
	 ERDF

(RKaZ)
	  1,51%
	23 892 472
	  4 216 319
	 4 216 319
	 0
	0 
	0
	  28 108 791
	85%
	15%
	0
	0

	1.1b
	Rozvoj informační společnosti ve  veřejné s právě
	
	  1,51%
	23 892 472
	  4 216 319
	 4 216 319
	 0
	0 
	0
	  28 108 791
	85%
	15%
	0
	0

	2
	Zavádění ICT v územní veřejné správě 
	 ERDF

(KONV)
	10,79%
	170 831 173
	30 146 678
	0
	15 073 339
	15 073 339
	0
	200 977 851
	85%
	15%
	0
	0

	2.1
	Zavádění ICT v územní veřejné správě
	
	10.79%
	170 831 173
	30 146 678
	0
	15 073 339
	15 073 339
	0
	200 977 851
	85%
	15%
	0
	0

	3
	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
	ERDF

(KONV)
	34,45%
	545 106 743
	96 195 308
	67 212 029
	8 481 850
	0
	20 501 429
	641 302 051
	85%
	15%
	0
	2 097 710

	3.1.
	Služby v oblasti sociální integrace
	 
	5,01%
	79 203 544
	13 977 096
	13 977 096
	0
	0
	0
	93 180 640
	85%
	15%
	0
	1 397 710

	3.2.
	Služby v oblasti veřejného zdraví
	 
	15,70%
	248 481 706
	43 849 713
	18 551 434
	4 796 850
	0
	20 501 429
	292 331 419
	85%
	15%
	0
	  700 000

	3.3.
	Služby v oblasti zaměstnanosti
	 
	2,94%
	46 590 320
	8 221 821
	7 321 821
	900 000
	0
	0
	54 812 141
	85%
	15%
	0
	 0

	3.4.
	Služby v oblasti bezpečnosti , prevence a řešení rizik
	 
	10,80%
	170 831 173
	30 146 678
	27 361 678
	2 785 000
	0
	0
	200 977 851
	85%
	15%
	0
	 0

	4a
	Národní podpora cestovního ruchu
	 ERDF

(KONV)
	3,82%
	60 567 416
	10 688 368
	10 688 368
	0
	0
	0
	 71 255 784
	85%
	15%
	0
	      719 755

	4.1a
	Národní podpora cestovního ruchu
	 
	3,82%
	60 567 416
	10 688 368
	10 688 368
	0
	0
	0
	 71 255 784
	85%
	15%
	0
	      719 755

	4b
	Národní podpora cestovního ruchu
	 ERDF

(RKaZ)
	0,30%
	  4 659 032
	     822 182
	     822 182
	0
	0
	0
	 5 481 214
	85%
	15%
	0
	       55 366

	4.1b
	Národní podpora cestovního ruchu
	 ERDF

(RKaZ)
	0,30%
	  4 659 032
	     822 182
	     822 182
	0
	0
	0
	 5 481 214
	85%
	15%
	0
	       55 366

	5
	Národní podpora územního rozvoje
	ERDF

(KONV)
	26,60%
	420 865 890
	74 270 451
	53 880 335
	0
	20 390 116
	0
	495 136 341
	85%
	15%
	 0
	129 384 784

	5.1.
	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
	 
	13,45%
	212 762 461
	37 546 317
	37 546 317
	0
	0
	0
	250 308 778
	85%
	15%
	0
	0

	5.2.
	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
	 
	12,17%
	192 573 322
	33 983 527
	13 593 411
	0
	20 390 116
	0
	226 556 849
	85%
	15%
	0
	129 384 784

	5.3.
	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
	 
	0.98%
	15 530 107
	2 740 607
	2 740 607
	0
	0
	0
	18 270 714
	85%
	15%
	0
	0

	6a
	Technická pomoc
	ERDF

(KONV)
	2,85%
	45 037 309
	7 947 760
	7 947 760
	0
	0
	0
	52 985 069
	85%
	15%
	 0
	0

	6.1a.
	Aktivity spojené s řízením IOP
	 
	1,72 %
	27 177 687
	4 796 062
	4 796 062
	0
	0
	0
	31 973 749
	85%
	15%
	0
	0

	6.2a.
	Ostatní náklady technické pomoci IOP
	 
	1.13 %
	17 859 622
	3 151 698
	3 151 698
	0
	0
	0
	21 011 320
	85%
	15%
	0
	0

	6b
	Technická pomoc
	ERDF

(RKaZ)
	0,05%
	     827 994
	   146 117
	  146 117
	0
	0
	0
	     974 111
	85%
	15%
	 0
	0

	6.1b.
	Aktivity spojené s řízením IOP
	 
	0,03%
	     499 612
	    88 167
	   88 167
	0
	0
	0
	    587 779
	85%
	15%
	0
	0

	6.2b.
	Ostatní náklady technické pomoci IOP
	 
	0,02%
	     328 382
	       57 950
	      57 950
	0
	0
	0
	       386 332
	85%
	15%
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	100%
	1 582 390 162
	279 245 324
	199 725 251
	23 555 189
	35 463 455
	20 501 429
	1 861 635 486
	85,0%
	15,0%
	0
	132 257 615

	Z toho: cíl Konvergence
	98,14%
	1 553 010 664
	274 060 706
	194 540 633
	23 555 189
	35 463 455
	20 501 429
	1 827 071 370
	85,0
	15,0
	0
	132 202 249

	             Cíl RKaZ
	1,86%
	     29 379 498
	    5 184 618
	    5 184 618
	0
	0
	0
	    34 564 116
	85,0
	15,0
	0
	         55 366


Poznámka: KONV   =  cíl Konvergence

                   RKaZ     =  cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

               V případě, že spolufinancování NNO bude zajištěno z veřejných prostředků, hodnoty v tabulce se mohou operativně změnit.

Tabulka 7-2: Rozdělení alokace ERDF podle jednotlivých roků 2007 až 2013 – cíle, prioritní osy a oblasti intervence 

( údaje v EUR)

	Prioritní osy

Oblasti intervence

Cíle
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Celkem 

2007-2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1a
	38 537 389
	40 432 989
	42 336 878
	44 329 793
	46 323 619
	48 310 199
	50 331 266
	310 602 133

	2
	21 195 563
	22 238 144
	23 285 283
	24 381 387
	25 477 990
	26 570 609
	27 682 197
	170 831 173

	3
	67 633 115
	70 959 895
	74 301 221
	77 798 789
	81 297 952
	84 784 397
	88 331 374
	545 106 743

	3.1
	9 827 034
	10 310 412
	10 795 904
	11 304 098
	11 812 523
	12 319 100
	12 834 473
	79 203 544

	3.2
	30 829 910
	32 346 391
	33 869 502
	35 463 835
	37 058 896
	38 648 158
	40 265 014
	248 481 706

	3.3
	5 780 608
	6 064 948
	6 350 532
	6 649 469
	6 948 543
	7 246 530
	7 549 690
	46 590 320

	3.4
	21 195 563
	22 238 144
	23 285 283
	24 381 387
	25 477 990
	26 570 609
	27 682 197
	170 831 173

	4a
	7 514 791
	7 884 433
	8 255 691
	8 644 310
	9 033 106
	9 420 488
	9 814 597
	60 567 416

	5
	52 218 160
	54 786 701
	57 366 469
	60 066 871
	62 768 504
	65 460 318
	68 198 867
	420 865 890

	5.1
	26 398 111
	27 696 598
	29 000 761
	30 365 909
	31 731 679
	33 092 485
	34 476 918
	212 762 461

	5.2
	24 025 605
	19 572 325
	25 060 152
	28 583 077
	30 438 677
	31 769 685
	33 123 801
	192 573 322

	5.3
	1 794 444
	7 517 778
	3 305 556
	1 117 885
	  598 148
	   598 148
	   598 148
	15 530 107

	6a
	5 587 921
	5 862 784
	6 138 847
	6 427 820
	6 716 925
	7 004 978
	7 298 034
	45 037 309

	6.1a
	3 372 021
	3 537 887
	3 704 477
	3 878 857
	4 053 317
	4 227 142
	4 403 986
	27 177 687

	6.2a
	2 215 900
	2 324 897
	2 434 370
	2 548 963
	2 663 608
	2 777 836
	2 894 048
	17 859 622

	Celkem

Cíl Konvergence
	192 686 939
	202 164 946
	211 684 389
	221 648 970
	231 618 096
	241 550 989
	251 656 335
	1 553 010 664

	1b
	3 213 823
	3 278 099
	3 343 662
	3 410 535
	3 478 746
	3 548 320
	3 619 287
	23 892 472

	4b
	626 696
	639 229
	652 014
	665 054
	678 355
	691 923
	705 761
	4 659 032

	6b
	111 375
	113 603
	115 875
	118 192
	120 556
	122 967
	125 426
	827 994

	6.1b
	67 204
	68 548
	69 919
	71 317
	72 744
	74 198
	75 682
	499 612

	6.2b
	44 171
	45 055
	45 956
	46 875
	47 812
	48 769
	49 744
	328 382

	Celkem

Cíl RKaZ
	3 951 894
	4 030 931
	4 111 551
	4 193 781
	4 277 657
	4 363 210
	4 450 474
	29 379 498

	Cíle KONV+RKaZ
	196 638 833
	206 195 877
	215 795 940
	225 842 751
	235 895 753
	245 914 199
	256 106 809
	1 582 390 162


Poznámka: 1. Navazuje na finanční plán IOP podle jednotlivých let (IOP, podkapitola 6.2, tabulka 6.1).

                    2. U prioritních os, kde je jen jedna oblast intervence se oblast intervence neuvádí. 
Tabulka 7 – 3: Indikativní rozdělení alokace státního rozpočtu (SR) podle jednotlivých roků 2007 až 2013 

                          - cíle, prioritní osy a oblasti intervence  (údaje v EUR)

	Prioritní osy

Oblasti intervence

Cíle
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Celkem 

2007-2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1a
	6 800 716
	7 135 233
	7 471 214
	7 822 905
	8 174 756
	8 525 329
	8 881 988
	54 812 141

	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	8 339 207
	8 749 402
	9 161 391
	9 592 644
	10 024 093
	10 453 974
	10 891 318
	67 212 029

	3.1
	1 734 182
	1 819 484
	1 905 160
	1 994 841
	2 084 563
	2 173 959
	2 264 907
	13 977 096

	3.2
	2 301 735
	2 414 954
	2 528 668
	2 647 700
	2 766 786
	2 885 439
	3 006 152
	18 551 434

	3.3
	908 441
	953 126
	998 007
	1 044 986
	1 091 987
	1 138 816
	1 186 458
	7 321 821

	3.4
	3 394 849
	3 561 838
	3 729 556
	3 905 117
	4 080 757
	4 255 760
	4 433 801
	27 361 678

	4a
	1 326 140
	1 391 370
	1 456 887
	1 525 466
	1 594 078
	1 662 439
	1 731 988
	10 688 368

	5
	6 671 082
	7 595 877
	7 470 067
	7 573 592
	7 853 876
	8 187 972
	8 527 869
	53 880 335

	5.1
	4 658 490
	4 887 635
	5 117 782
	5 358 690
	5 599 708
	5 839 850
	6 084 162
	37 546 317

	5.2
	1 695 925
	1 381 576
	1 768 952
	2 017 629
	2 148 612
	2 242 566
	2 338 151
	13 593 411

	5.3
	316 667
	1 326 666
	583 333
	197 273
	105 556
	105 556
	105 556
	2 740 607

	6a
	986 104
	1 034 609
	1 083 326
	1 134 321
	1 185 340
	1 236 172
	1 287 888
	7 947 760

	6.1a
	595 063
	624 333
	653 731
	684 504
	715 291
	745 966
	777 174
	4 796 062

	6.2a
	391 041
	410 276
	429 595
	449 817
	470 049
	490 206
	510 714
	3 151 698

	Celkem

Cíl Konvergence
	24 123 249
	25 906 491
	26 642 885
	27 648 928
	28 832 143
	30 065 886
	31 321 051
	194 540 633

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1b
	567 145
	578 488
	590 058
	601 859
	613 897
	626 174
	638 698
	4 216 319

	4b
	110 593
	112 805
	115 061
	117 363
	119 710
	122 104
	124 546
	822 182

	6b
	19 654
	20 048
	20 449
	20 857
	21 275
	21 700
	22 134
	146 117

	6.1b
	11 859
	12 097
	12 339
	12 585
	12 837
	13 094
	13 356
	88 167

	6.2b
	7 795
	7 951
	8 110
	8 272
	8 438
	8 606
	8 778
	57 950

	Celkem

Cíl RKaZ
	697 392
	711 341
	725 568
	740 079
	754 882
	769 978
	785 378
	5 184 618

	Celkem

KONV + RKaZ
	24 820 641
	26 617 832
	27 368 453
	28 389 007
	29 587 025
	30 835 864
	32 106 429
	199 725 251


Poznámka: U prioritních os, kde je jen jedna oblast intervence se oblasti intervence neuvádí. 
[image: image1.png]



� Velký projekt je dle čl. 39 Obecného nařízení operace financovaná z ERDF nebo CF složená z řady prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy, s jasně určenými cíli, jejíž celkové náklady přesahují 25 mil. EUR v případě sektoru životního prostředí a 50 mil. EUR v jiných oblastech.


� Alokace finančních prostředků pro operační program znamená příděl prostředků pro daný rozpočtový rok, který musí být vyčerpán ve stanoveném období n+2, resp. n+3. 


� Podle článku 93 nařízení č. 1083/2006 platí, že EK automaticky zruší každou část rozpočtového závazku na program, která nebyla použita na zálohovou či průběžné platby, nebo u níž: 


pro alokaci let 2007-2010 nebyla nejpozději do 31. prosince třetího roku následujícího po roce, kdy byl přijat rozpočtový závazek na daný program, zaslána akceptovatelná žádost o průběžnou platbu (pravidlo n+3); 


pro alokaci let 2011-2012 nebyla nejpozději do 31. prosince třetího roku následujícího po roce, kdy byl přijat rozpočtový závazek na daný program, zaslána akceptovatelná žádost o průběžnou platbu (pravidlo n+2); 


pro alokaci roku 2013 nebyla nejpozději do 31. března 2017 zaslána žádost o závěrečnou platbu.


� Porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se přitom může dopustit příjemce, ŘO či ZS.


� Jde zejména o případy zneužití prostředků poskytnutých subjektem, který tyto prostředky poskytuje mimo rámec zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  (např. nadace). Dále se může jednat o případy, kdy ŘO zjistí chybu týkající se způsobilosti financovaného projektu a tuto chybu ještě před poskytnutím prostředků opraví. V tomto posledním uvedeném případě nedochází k faktickému neoprávněnému použití prostředků.


� V případě ROP, OP Praha – Adaptabilita, OP Praha - Konkurenceschopnost je povinnost zajistit financování z národních zdrojů v gesci ŘO.


� V případě projektů zakládajících veřejnou podporu (v případě IOP ve smyslu Pokynů k regionální podoře na období 2007-2013) platí, že nemohou být zahájeny dříve, dokud příslušný příjemce nepodal žádost o podporu a řídící orgán (resp. ZS) písemně nepotvrdí, že projekt v zásadě vyhověl podmínkám způsobilosti. 


� Přípustná míra veřejné podpory činí v regionech soudržnosti Moravskoslezsko, Střední Čechy, Severozápad, Střední Morava, Severovýchod a Jihovýchod 40%, v regionu soudržnosti Jihozápad 36%, resp. 30% (po 31.12.2010). Přípustná míra podpory může být zvýšena o 20% u malých podnikatelů a o 10% u středních podnikatelů.


� Podle § 18 stavebního zákona „územní plánování vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generace budoucích. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“


� Do cíle Konvergence (KONV) spadá v ČR sedm regionů NUTS 2: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko (viz IOP – kapitola 1.1). Do cíle Konvergence nespadá v ČR pouze jediný region – Praha, který je zařazen pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ).


� Hodnota v roce 2007


� Pozn.: Zařízení sociálních služeb: §34, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, d),  f).


� Lokalita Jesenicko zahrnuje: Mikroregion Zlatohorsko, Mikroregion Jesenicko, Mikroregion Žulovsko, Mikroregion Javornicko, Mikulovice, Velké Kunětice, Zlaté hory, Česká Ves, Jeseník, Kobylá nad Vidnávkou, Velká Kraš, Vápenná, Skorošice, Vidnava, Žulová, Bernartice, Bílá Voda, Javorník, Uhelná, Vlčice, Písečná, Supíkovice, Bělá pod Pradědem, Stará Červená Voda, Černá Voda, Ostružná, Lipová Lázně.





� Lokalita Šluknovsko zahrnuje: Česká Kamenice, Krásná Lípa, Varnsdorf, Chřibská, Rybiště, Jiříkov, Rumburk





� podle zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů


� podle zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů


� podle §42 zákona č.20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zveřejněných v oficiálním informačním prostředku Ministerstva zdravotnictví


� podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 


� podle § 42 zákona č.20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  a zveřejněných v oficiálním informačním prostředku MZd


� K 31.12.2006 bylo v ČR registrováno celkem 7616 hromadných ubytovacích zařízení, z toho na území Cíle Konvergence 6 997 zařízení 


� NNO, která vyvíjí svou činnost v cestovním ruchu na národní úrovni, její členská základna pokrývá území většiny regionů NUTS 2 nebo má své pobočky ve většině regionů NUTS 2.


� Zájmové sdružení právnických osob, které vyvíjí svoji činnost v cestovním ruchu na národní úrovni, jeho členská základna pokrývá území většiny regionů NUTS 2 nebo má své pobočky ve většině regionů NUTS 2.


� Součástí projektů tedy není zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání a úpravy návrhu po projednání.


� Obec, pro kterou je projekt realizován, je určena dle dokumentu ČSÚ: Číselník obcí (CISOB) k 1.1.2007, pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k 1.1.2007.


� Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a  Zákon č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.





4

