Evropský návratový fond

Roční program na rok 2010

ČLENSKÝ STÁT:

Česká republika (ČR)

FOND:

Evropský návratový fond (ENF)

ODPOVĚDNÝ ORGÁN: 

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (OAMP MV ČR)

Předmětný rok:

2010

OBSAH

31.
OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT FINANCOVÁNY Z PROGRAMU


3Odpovědný orgán vystupující jako udělující orgán


5Odpovědný orgán vystupující jako výkonný orgán


82.
ZMĚNY ŘÍDICÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ


83.
OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT FINANCOVÁNA Z PROGRAMU V RÁMCI VYBRANÝCH PRIORIT


83.1
Opatření na realizaci priority 1: Podpora rozvoje strategického přístupu pro řízení návratů členskými státy


83.1.1
Opatření 1: Programy asistovaných/dobrovolných návratů, PR aktivity a sběr dat – konkrétní akce


113.1.2
Opatření 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy ADN


143.1.3
Opatření 3: Návratové centrum – implementace konceptu


173.1.4
Opatření 4: Finanční pobídky a další opatření, jejichž účelem je pomoc vracejícím se osobám v obtížných situacích – konkrétní opatření


193.1.5
Opatření 5: Programy pro nucené návraty – specifické opatření


223.2
Opatření zaměřená na implementaci Priority 2: Podpora spolupráce členských států v oblasti návratů


223.2.1
Opatření 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy


243.3
Opatření zaměřená na implementaci Priority 3: Podpora na specifické inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje řízení návratů


243.3.1
Opatření 7: Opatření zaměřená na reintegraci příslušníků třetích zemí v zemích návratu – specifické opatření


263.3.2
Opatření 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů – specifické opatření


293.3.3
Opatření 9: Inovace pracovních metod v oblasti realizace návratů – specifické opatření


324.
TECHNICKÁ POMOC


324.1
Účel technické pomoci


324.2
Očekávané kvantifikovatelné výsledky


334.3
Viditelnost financování ES


345.
NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU




1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT FINANCOVÁNY Z PROGRAMU

Odpovědným orgánem pro výběr projektů z Evropského návratového fondu je odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR) (OAMP).

Odpovědný orgán bude při implementaci fondu vystupovat buď jako výkonný orgán (executing body), nebo jako udělující orgán (awarding body).

Odpovědný orgán uveřejní výzvu k předkládání projektů a veřejnou soutěž na výběr projektů; výzvy budou uveřejněny v srpnu 2010. Zasedání výběrové komise se uskuteční v říjnu 2010 a vybraní příjemci finanční podpory budou informováni o udělení grantu v listopadu 2010. Realizace projektů proběhne v období od 1. ledna 2011 do 30. června 2012. Informace o výzvách budou uveřejněny v celonárodním denním tisku a podrobné informace budou uveřejněny na webové stránce MV www.mvcr.cz. 

Odpovědný orgán vystupující jako udělující orgán

V případě, že odpovědný orgán vystupuje jako udělující orgán, uveřejní časově omezenou výzvu k předkládání projektů. 

Odpovědný orgán posuzuje návrhy projektů ve stanoveném termínu z hlediska věcné a formální správnosti a organizačně zabezpečuje činnost Výběrové komise (dále jen „VK“) Výběrovou komisi zřizuje ministr vnitra a její náplní je hodnocení předložených návrhů projektů. Členy VK budou odborníci z odboru azylové a migrační politiky MV, ekonomického odboru MV. 

Členové VK nejsou oprávněni předkládat projekty ani být jakkoli na návrhu projektu zainteresováni. Toto musí stvrdit svým podpisem.

Každý člen VK hodnotí každý projekt samostatně pomocí hodnoticího formuláře. Každý projekt hodnotí všichni členové VK.

Zaslané návrhy projektů budou všeobecně hodnoceny podle:

· situace a požadavků ČR,

· hospodárnosti nákladů s ohledem na počet osob, jichž se projekt týká,

· zkušeností, odborných znalostí, spolehlivosti organizace žádající o spolufinancování z ENF,

· rozsahu, v němž projekty doplňují jiné akce financované ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo v rámci vnitrostátních programů.

Dále budou posuzována následující hlediska:

· neziskovost projektu, 

· soulad projektu s cíli EU a národními prioritami ČR v oblasti azylu a migrace,

· účinnost projektu (bude se hodnotit na základě předpokládaných pozitivních výsledků vyplývajících z realizace projektu),

· schopnost žádající organizace a jejích partnerů dostát závazkům, které jsou spojeny s realizací projektu. To bude zejména záviset na zkušenostech žádající organizace s realizací obdobných projektů.

· hospodárnost projektu včetně jeho finanční hodnoty – tzn. nakolik efektivně a hospodárně bude finanční příspěvek z ENF využit (např. kolik osob z cílové skupiny pokryje), 

· udržitelnost projektu – podpořené projekty zpracují zkušené organizace s dlouhodobou praxí v daném oboru tak, aby bylo s vysokou pravděpodobností zajištěno, že budou v budoucnu pokračovat.

Součástí hodnocení bude i stručný slovní komentář k projektu, ve kterém každý člen subjektivně zhodnotí projekt jako celek. Členové VK se následně sejdou a na základě hodnocení jednotlivých projektů vypracují souhrnné shrnutí do formuláře „Rozhodnutí VK“ pro každý projekt, kde bude uveden celkový výsledek hodnocení a důvody pro doporučení či nedoporučení projektu k realizaci. Rozhodnutí budou předána odpovědnému orgánu.

Po ukončení hodnoticího procesu vyrozumí zástupci odpovědného orgánu předkladatele projektu o výsledcích výběrového řízení poštou a elektronicky. Pro úspěšné žadatele připraví odpovědný orgán smlouvy a vyzve je k podpisu. Neúspěšným zašle sdělení o tom, že projekt nebyl doporučen k realizaci a uvede důvody. Neúspěšný žadatel může požádat o nahlédnutí do svých složek, a to s ohledem na zachování transparentnosti a rovného zacházení ve výběrovém procesu.

Tato implementační metoda bude využita pro realizaci těchto Opatření:

· Priorita 1: Opatření 1: Programy asistovaného dobrovolného návratu, PR aktivity a sběr dat 

· Priorita 1: Opatření 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy asistovaných dobrovolných návratů

· Priorita 1: Opatření 3: Implementace konceptu Návratového centra

· Priorita 1: Opatření 4: Finanční pobídky a opatření na pomoc vracejícím se osobám v obtížných situacích

· Priorita 1: Opatření 5: Programy nucených návratů (tato implementační metoda bude použita na akce zaměřené na obecné a právní konzultace, včetně souvisejících nákladů na překladatelské služby) 

· Priorita 2: Opatření 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy (tato implementační metoda bude použita na akce zaměřené na výměnu zkušeností, osvědčených postupů a informací týkajících se návratů mezi nevládními organizacemi) 

· Priorita 3: Opatření 7: Opatření zaměřená na reintegraci příslušníků třetích zemí v zemích návratu 
· Priorita 3: Opatření 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů

Pro realizaci výše uvedených opatření existuje v České republice více možných příjemců podpory z ENF, jedná se především o nevládní organizace, mezivládní organizace, jiné právnické osoby či akademické subjekty.

Odpovědný orgán vystupující jako výkonný orgán

Odpovědný orgán bude vystupovat jako výkonný orgán v případě, kdy se rozhodne realizovat projekt přímo, jelikož vzhledem k povaze projektů se jiná možnost ani nenabízí. Jedná se o situaci právního monopolu nebo situaci, kdy je třeba takto postupovat z bezpečnostních důvodů. Odpovědný orgán bude tedy buď sám, nebo společně s dalšími národními správními orgány realizovat národní projekty.

Návrhy projektů budou hodnotit z hlediska věcné a formální správnosti hodnotitelé odpovědného orgánu a bude je schvalovat vedení odpovědného orgánu. Při hodnocení projektů a v rámci schvalovacího procesu budou dodržovány zásady transparentnosti a rovného zacházení. Hodnotitelé národních projektů nesmí být blízkou osobou konečného příjemce a musí splňovat odborné a kvalifikační znalosti v oblasti působnosti ENF. Osoby odpovědné za realizaci projektů se dále nesmí podílet na předběžné kontrole žádosti o platbu, kontrole věcné a formální správnosti projektu, schvalování, provádění a účtování plateb vykonávaných odpovědným orgánem.

Při hodnocení projektů se rovněž budou důsledně posuzovat případné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů EU.

Zaslané návrhy projektů budou všeobecně hodnoceny podle:

· situace a požadavků ČR,

· hospodárnosti nákladů s ohledem na výstupy projektu,

· rozsahu, v němž projekty doplňují jiné akce financované ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo v rámci vnitrostátních programů.

Dále budou posuzována následující hlediska:

· neziskovost projektu, 

· soulad projektu s cíli EU a národními prioritami ČR v oblasti azylu a migrace,

· účinnost projektu (bude se hodnotit na základě předpokládaných pozitivních výsledků vyplývajících z realizace projektu),

· schopnost žádající organizace a jejích partnerů dostát závazkům, které jsou spojeny s realizací projektu. To bude zejména záviset na zkušenostech žádající organizace s realizací obdobných projektů.

· hospodárnost projektu včetně jeho finanční hodnoty – tzn. nakolik efektivně a hospodárně bude finanční příspěvek z ENF využit (např. kolik osob z cílové skupiny pokryje), 

· udržitelnost projektu – podpořené projekty zpracují zkušené organizace s dlouhodobou praxí v daném oboru tak, aby bylo s vysokou pravděpodobností zajištěno, že budou v budoucnu pokračovat.

Po ukončení hodnoticího procesu vyrozumí zástupci odpovědného orgánu předkladatele projektu o výsledcích. V případě zjištění formálních nedostatků požádá odpovědný orgán předkladatele o jejich odstranění.

Po odstranění všech formálních nedostatků bude s předkladatelem uzavřena smlouva o poskytnutí grantu z ENF. Po uzavření smlouvy bude platebním orgánem uvolněna zálohová platba. Již v návrzích projektů je od žadatelů vyžadován plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z ENF zviditelněn při realizovaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů na internetu, při seminářích atp. Logo EU bude umístěno na veškerý majetek/vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. Při veřejných akcích bude veřejnost informována o spolufinancování akce z ENF. 

Tato implementační metoda bude využita pro realizaci těchto Opatření:

· Priorita 1: Opatření 5: Programy nucených návratů (tato implementační metoda bude použita na akce, které budou zaměřené na aktivity související s implementací nucených návratů, včetně potřebných překladatelských služeb a cestovních nákladů; navrhování a překladů úředních rozhodnutí o návratu; revizí metodiky a postupů provádění nucených návratů a sběru dat)

· Priorita 2: Opatření 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy (tato implementační metoda bude použita na akce zaměřené na výměnu zkušeností, osvědčených postupů a informací týkajících se návratů mezi státními orgány)

· Priorita 3: Opatření 9: Inovace v oblasti metod práce v oblasti asistovaných/dobrovolných návratů

Předpokládanými příjemci této podpory budou státní orgány, protože cílem tohoto opatření je zvýšení schopnosti českých státních orgánů prostřednictvím lepší spolupráce s orgány třetích zemí usnadnit návraty státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění. 

U všech opatření realizovaných v rámci tohoto ročního programu se předpokládá, že budou prováděny buď přímo příjemcem podpory, nebo na základě subdodavatelské smlouvy uzavřené mezi příjemcem podpory a dodavatelem. Subdodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení. 

Nákup zboží a služeb bude probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích pravidel, dodržena tedy budou pravidla veřejné soutěže jak ve EU, tak v České republice.

Výběrové řízení na nákup zboží a služeb musí probíhat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce podpory/zadavatel má povinnost dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. V zájmu dodržení uvedených zásad je v praxi obvyklé na základě průzkumu trhu oslovit nejméně tři dodavatele a vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Harmonogram vyhlášení veřejných výzev k předkládání projektů – roční program 2008, 2009 a 2010

	
	roční program 2008
	roční program 2009
	roční program 2010

	Uveřejnění výzvy
	březen 2009
	červenec 2010
	srpen 2010

	Konečný termín pro předložení projektů 
	duben/květen 2009
	červenec/srpen 2010
	září 2010

	Zasedání výběrové komise
	konec května 2009
	srpen 2010
	říjen 2010

	Vyhlášení vybraných příjemců podpory
	červen 2009
	srpen 2010
	listopad/prosinec 2010

	Začátek realizace vybraných projektů 
	červenec 2009
	září 2010
	leden 2011



2. ZMĚNY ŘÍDICÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ

Nepoužije se. 

3. OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT FINANCOVÁNA Z PROGRAMU V RÁMCI VYBRANÝCH PRIORIT

3.1 Opatření na realizaci priority 1: Podpora rozvoje strategického přístupu pro řízení návratů členskými státy

Opatření 1: Programy asistovaných dobrovolných návratů, PR aktivity a sběr dat – pokračování Opatření 3.1.1 ročního programu pro rok 2009
Opatření 2: Instruktážní filmy zaměřené na zvýšení zájmu o programy asistovaných/dobrovolných návratů (dále jen jako ADN) – pokračování Opatření 3.1.2 ročního programu pro rok 2009
Opatření 3: Návratové centrum – implementace konceptu – pokračování Opatření 3.1.3 ročního programu pro rok 2009
Opatření 4: Finanční pobídky a opatření, jejichž účelem je pomoc vracejícím se osobám v obtížných situacích – pokračování Opatření 3.1.4 ročního programu pro rok 2009
Opatření 5: Programy nucených návratů – pokračování Opatření 3.1.5 ročního programu pro rok 2009
Opatření 1: Programy asistovaných/dobrovolných návratů, PR aktivity a sběr dat – konkrétní akce

1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je podporovat a dále rozvíjet programy asistovaných/dobrovolných návratů v České republice prostřednictvím výzvy k předkládání projektů na poskytování služeb souvisejících s implementací dobrovolných návratů.

Toto opatření spadá pod prioritu 1 strategických pravidel a cíle 1 MAP. Navazuje na opatření 3.1.1 ročního programu pro rok 2009. 
Výzva k předkládání projektů v rámci tohoto opatření bude vyhlášena tak, aby byla zajištěna kontinuita stávajících návratových programů. Jelikož nejlepší koncept Návratového centra již bude vybrán (Opatření 3 v roce 2009 – roční program 2008), měly by služby poskytované v rámci projektů předložených pod tímto opatřením doplňovat služby samotného Návratového centra a/nebo doplňovat poradenství v oblasti dobrovolných návratů a služby poskytované Návratovým centrem. Aby se zajistilo, že cílová skupina bude moci využít všech potřebných služeb, bude toto opatření realizováno v roce 2011 (roční program 2010). V rámci projektů předložených pod tímto opatřením budou poskytovány služby nezbytné k realizaci dobrovolných návratů. V rámci projektů předkládaných na základě tohoto opatření se jedná o konkrétní činnosti, jako je šíření informací o programu dobrovolného/asistovaného návratu (v různých zařízeních nebo v terénu), usnadnění komunikace s ambasádami a dalšími dotčenými orgány země původu, poskytování informací cílové skupině o dobrovolném návratu a podmínkách, za nichž je možné o něj požádat, pomoc s realizací dobrovolného návratu, včetně pomoci s vydáním dodatečných cestovních dokladů, pomoc před vycestováním a pomoc na cestě atd. 

Cílová skupina těchto projektů se skládá především z příslušníků třetích zemí umístěných do zařízení pro zajištění cizinců a příslušníků třetích zemí, kterým bylo vydáno správní rozhodnutí o vyhoštění se lhůtou, ve které mají opustit Českou republiku, a dále žadatelů o mezinárodní ochranu, zejména těch, jejichž žádosti nebylo vyhověno. Cílová skupina se bude rovněž skládat z příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky vstupu anebo pobytu na území České republiky. 

Konkrétní činností implementovanou v projektech v rámci tohoto opatření bude sběr informací a dat o dobrovolných/asistovaných návratech (ať už realizovaných či pouze vyžádaných v případě, kdy byla realizace z nějakého důvodu neúspěšná) se zvláštním důrazem na problémy a překážky, s nimiž se musela cílová skupina potýkat, zejména pak v případech, kdy dobrovolný návrat nebylo možné z objektivních důvodů realizovat. Pravidelně budou předkládány zprávy o situaci obsahující jak kvantitativní, tak i kvalitativní část. Základem kvalitativní části bude dotazník, který bude členům cílové skupiny pokládat otázky týkající se jejich motivace pro podání žádosti o účast v Programu ADN, včetně jejich názoru na stávající služby, pokud jde o dostupnost pomoci a pobídek, jakož i stávající překážky. Informace uvedené v těchto zprávách se použijí jako východisko pro přípravu dalšího Ročního plánu. 
Činnosti realizované v rozsahu tohoto opatření se uplatní pouze na cílovou skupinu tak, jak je uvedeno v odstavci d) článku 7 Rozhodnutí č. 575/2007/ES.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory
Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou národní nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva
. 
3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Nepoužije se, toto opatření se bude realizovat metodou udělujícího orgánu. 
4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

· Počet konzultací na téma dobrovolného/asistovaného návratu poskytnutých v prostorách realizátora projektu. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 200 konzultací.

· Počet konzultací na téma dobrovolného/asistovaného návratu poskytnutých cílové skupině v zařízeních pro zajištění cizinců. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 100 konzultací.

· Počet konzultací na téma dobrovolného/asistovaného návratu poskytnutých cílové skupině v zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 100 konzultací.

· Počet konzultací na téma dobrovolného/asistovaného návratu poskytnutých cílové skupině v jiných zařízeních, než která jsou uvedena výše. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 30 konzultací.

· Počet konzultací na téma dobrovolného/asistovaného návratu poskytnutých cílové skupině v terénu. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 20 konzultací.

· Počet příslušníků třetích zemí, kteří se zajímají o program ADN nebo požádali o zařazení do tohoto programu. Na základě předchozích zkušeností se dá předpokládat, že služby budou poskytnuty minimálně 50 členům cílové skupiny.

· Počet příslušníků třetích zemí, kterým byla poskytnuta pomoc s vystavením dodatečných cestovních dokladů. Na základě předchozích zkušeností se dá předpokládat, že tato pomoc bude poskytnuta minimálně 20 členům cílové skupiny.

· Počet asistencí s realizací dobrovolných/asistovaných návratů. Na základě předchozích zkušeností se dá předpokládat, že tato pomoc bude poskytnuta minimálně 50 příslušníkům třetích zemí. 

· Počet příslušníků třetích zemí, kteří skutečně opustili území České republiky. Na základě předchozích zkušeností se dá předpokládat, že území České republiky opustí minimálně 100 příslušníků třetích zemí.

· Množství informačních materiálů rozšířených v cílové skupině.

· Minimálně 5 navštívených zařízení za účelem zvýšení povědomí o asistovaném/dobrovolném návratu v cílové skupině (zařízení pro zajištění cizinců, zařízení pro žadatele o mezinárodní ochranu atd.).

· Zprávy shrnující výše uvedené údaje o situaci v oblasti dobrovolných/asistovaných návratů se zvláštním důrazem na problémy a problematické momenty, včetně doporučení případných zlepšení. 

5. Viditelnost financování ES

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracuje metodiku vytváření publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterou se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Plán zviditelnění musí být popsán u všech materiálů, které vzniknou v rámci projektu, ať už se bude jednat o interní materiály (metodiku, plány atd.) nebo materiály určené veřejnosti (letáky, tiskové zprávy, příručky atd.). Štítky s jasně čitelným nápisem o podpoře z ENF budou umístěny na veškerém vybavení pořízeném realizátorem projektu z prostředků ENF pro účely projektu. O finanční podpoře z ENF budou rovněž informováni všichni účastníci akcí organizovaných v rámci projektu.
6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Česká republika ručí za to, že nebude docházet k překrývání finančních činností uvedených v tomto projektu, pokud jde o jiné právě probíhající projekty nebo projekty plánované v oblasti azylové a migrační politiky.

Probíhající projekty, které by se mohly doplňovat s činnostmi v rámci ENF (viz popis v části 4 MAP): 
· GDISC ERIT Ukrajina. 
· Klastrový projekt v Gruzii (AENEAS 2005). 
· Projekt „Identifikace padělaných a pozměněných dokumentů na Ukrajině“, Aeneas 2005 (2007–2008), předpokládá se pokračování projektu v rámci Tematického programu. 
· Projekt „Mechanismus zlepšování a standardy harmonizace v oblasti dobrovolného návratu nepravidelných migrantů v členských státech střední Evropy“. 
7. Finanční údaje

	Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2010 (včetně technické pomoci)
	11,06 %


	
	EUR
	%

	Příspěvek EU
	103.143,11 €
	75,00 %

	Veřejné zdroje
	34.381,04 €
	25,00 %

	Celkem veřejné zdroje
	137.524,15 €
	100,00 %

	Soukromé zdroje
	0,00 €
	0

	Celkem
	137.524,15 €
	100,00 %


Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority. 

3.1.1 Opatření 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy ADN
1. Účel a rozsah opatření

Hlavním účelem tohoto opatření je posílit a podpořit zájem o program asistovaných/dobrovolných návratů v cílové skupině. Budou proto vyhlášeny výzvy k předkládání projektů na distribuci a vysílání filmů, jejichž cílem bude zvýšit povědomí o programech asistovaných/dobrovolných návratů v cílové skupině a zejména mezi příslušníky třetích zemí a asistujícími organizacemi. 
Toto opatření spadá pod prioritu 1 strategických pravidel a cíle 2 MAP. 
Navazuje na opatření 3.1.2 ročního programu pro rok 2009. 

Aby se zvýšil zájem o návratové programy, je nejprve potřeba dát členům cílové skupiny srozumitelné informace o podmínkách, za nichž je možné asistovaného/dobrovolného návratu využít. Musí být jasné, jaký je rozdíl mezi asistovaným/dobrovolným návratem a správním vyhoštěním nebo vyhoštěním s eskortou. Rozšíření informací v cílové skupině zajistí instruktážní filmy, které budou vytvořeny v rámci opatření v roce 2010 (ENF 2009). Hlavním cílem projektů, které budou předloženy v rámci tohoto opatření v roce 2011 (ENF 2010), je rozšířit tento komunikační prostředek v cílové skupině (příslušníci třetích zemí, odborníci z nevládních organizací, odborná i laická veřejnost). V současné době je zřejmé, že cílové skupině není doposud zcela jasný rozdíl mezi asistovaným/dobrovolným návratem a vyhoštěním/vyhoštěním s eskortou, takže příprava těchto akcí je nezbytná. Činnosti související s šířením informací budou zahájeny bezprostředně po natočení filmů v roce 2010. V roce 2010 bude vypracována zpráva, která bude obsahovat nejen kvantitativní údaje, ale také informace o tom, jak film/filmy vnímají diváci. Bude vypracován krátký dotazník určený pro členy cílové skupiny. Na základě této zprávy, která bude rovněž obsahovat popis filmu/dopadu filmové projekce na cílovou skupinu, bude vypracován časový rozvrh/plán filmových projekcí na rok 2011 (roční program 2010). Do plánu budou zahrnuty nejen zařízení pro zajištění cizinců a zařízení pro žadatele o mezinárodní ochranu, ale i další vhodná zařízení. Promítání se budou pořádat i pro pracovníky nevládních organizací, kteří působí v oblasti poradenství a pomoci poskytované státním příslušníkům třetích zemí. Jelikož mezi pracovníky nevládních organizací dochází k fluktuaci, budou se promítání pro nevládní organizace konat alespoň dvakrát ročně. Jelikož osoby umístěné v zařízeních pro zajištění cizinců a zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu se často střídají, promítání filmu/filmů v těchto zařízeních bude naplánováno v pravidelných termínech, a to nejméně jednou měsíčně. Instruktážní filmy se mohou promítat také u příležitosti různých vhodných akcí, jako jsou etno festivaly a další kulturní akce. 
 Předpokládá se, že ve filmech bude jednoduše a srozumitelně vysvětleno, jakým způsobem probíhá asistovaný/dobrovolný návrat a jaký je průběh vyhoštění/vyhoštění s eskortou. Rovněž by zde měl být krátce zachycen průběh cesty, jakož i asistence, která je poskytována navracejícímu se státnímu příslušníkovi třetí země v průběhu cesty a po příjezdu do země návratu (v případě AVR). Autorská práva k filmu/filmům ve smyslu vnitrostátního práva musí zůstat zachována odpovědnému orgánu. Předpokládá se, že česká mutace filmu bude vyrobena v roce 2010 (roční program 2009), včetně anglických titulků. Způsobilé náklady projektů předložených v rámci této výzvy k předkládání projektů v roce 2011 budou zahrnovat i náklady na přípravu titulků v dalších jazycích, jako je ruština, vietnamština, mongolština a další (určí se podle výsledků projektů realizovaných v roce 2010). 
V rámci každého promítání filmu/filmů pořádaného pro státní příslušníky třetích zemí anebo odbornou veřejnost proběhne krátká přednáška o podmínkách asistovaných/dobrovolných návratů, po které bude následovat otevřená diskuze. 
Akce, které mají být realizovány v rámci tohoto opatření, mají být zaměřeny na tyto cílové skupiny: 

· žadatelé o mezinárodní ochranu,

· žadatelé o mezinárodní ochranu, jejichž žádost byla zamítnuta, 

· státní příslušníci třetích zemí pobývající nelegálně na území České republiky, 

· příslušníci třetích zemí, kterým bylo vydáno správní rozhodnutí o vyhoštění a kterým bylo nařízeno opustit území České republiky,

· příslušníci třetích zemí umístění v zařízeních pro zajištění cizinců,

· všichni příslušníci třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky vstupu anebo pobytu na území České republiky, 

· zaměstnanci nevládních organizací, kteří pracují s příslušníky třetích zemí s povolením k pobytu na území České republiky,

· odborná i laická veřejnost.
2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou národní nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva
. 
3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Nepoužije se, toto opatření se bude realizovat metodou udělujícího orgánu. 
4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

· minimálně 12 prezentací instruktážního filmu v zařízeních pro zajištění cizinců,

· minimálně 100 zadržených příslušníků třetích zemí, kteří se účastnili promítání instruktážního filmu, 
· minimálně 12 prezentací instruktážního filmu v zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu,

· minimálně 300 žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří se účastnili promítání instruktážního filmu, 

· minimálně 3 prezentace instruktážního filmu pořádané pro příslušníky třetích zemí v jiných než výše uvedených zařízeních,

· minimálně 30 příslušníků třetích zemí, kteří se účastnili promítání pořádaných v jiných zařízeních než v zařízeních pro zajištění cizinců anebo zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu, 
· minimálně 10 prezentací instruktážního filmu pořádaných pro zaměstnance nevládních organizací, kteří jsou v přímém kontaktu s příslušníky třetích zemí, 

· minimálně 30 zaměstnanců nevládních organizací, kteří se účastnili promítání instruktážního filmu, 

· minimálně 2 prezentace instruktážního filmu pořádané pro odbornou veřejnost,

· minimálně 20 osob z řad odborné veřejnosti, které se účastnily promítání instruktážního filmu, 

· minimálně 2 další akce, na kterých se promítal instruktážní film,

· minimálně 80 osob z řad veřejnosti, které se účastnily akce, na které se promítal instruktážní film,

· minimálně 34 přednášek a diskuzí pořádaných pro příslušníky třetích zemí, zadržené příslušníky třetích zemí, příslušníky třetích zemí žádající o mezinárodní ochranu, zaměstnance nevládních organizací, odbornou a laickou veřejnost, 

· čtvrtletní a souhrnné zprávy o tom, jakým způsobem vnímá film cílová skupina. 
5. Viditelnost financování ES

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracuje metodiku vytváření publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterou se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Plán zviditelnění musí být popsán u všech materiálů, které vzniknou v rámci projektu, ať už se bude jednat o interní materiály (metodiku, plány atd.) nebo materiály určené veřejnosti (letáky, tiskové zprávy, příručky atd.). Štítky s jasně čitelným nápisem o podpoře z ENF budou umístěny na veškerém vybavení pořízeném realizátorem projektu z prostředků ENF pro účely projektu. O finanční podpoře z ENF budou rovněž informováni všichni účastníci akcí organizovaných v rámci projektu.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Česká republika ručí za to, že nebude docházet k překrývání finančních činností uvedených v tomto projektu, pokud jde o jiné právě probíhající projekty nebo projekty plánované v oblasti azylové a migrační politiky.

Stávající projekty, které mohou aktivity v rámci ENF doplňovat:

· GDISC ERIT. 
· Klastrový projekt v Gruzii (AENEAS 2005). 
· Projekt „Identifikace padělaných a pozměněných dokumentů na Ukrajině“, Aeneas 2005 (2007–2008), předpokládá se pokračování projektu v rámci Tematického programu. 
7. Finanční údaje

	Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2010 (včetně technické pomoci)
	6,45 %


	 
	EUR
	%

	Příspěvek EU
	60.166,81 €
	75,00 %

	Veřejné zdroje
	20.055,60 €
	25,00 %

	Celkem veřejné zdroje
	80.222,41 €
	100,00 %

	Soukromé zdroje
	0,00 €
	0

	Celkem
	80.222,41 €
	100,00 %


Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority. 

3.1.2 Opatření 3: Návratové centrum – implementace konceptu
1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je zajistit, aby všechny služby nezbytné k realizaci asistovaného/dobrovolného návratu byly pro cílovou skupinu dostupné. V Návratovém centru budou poskytovány všechny služby, které jsou nezbytné k realizaci asistovaného/dobrovolného návratu. Koncept Návratového centra zvolený v roce 2009 (v rámci ročního programu 2008) bude obsahovat podrobný popis služeb, které se budou poskytovat v Návratovém centru, jakož i popis postupů, podle kterých se budou v Návratovém centru přijímat všechna rozhodnutí. Jakmile bude Návratové centrum otevřeno, bude zajišťovat všechny služby i individuální pomoc nezbytnou k realizaci asistovaného/dobrovolného návratu. Služby může poskytovat Návratové centrum buď samo, nebo prostřednictvím subdodavatele (mezi projekty předloženými v rámci Opatření 1 a Opatření 3 musí existovat jednoznačné propojení). 
Toto opatření spadá pod prioritu 1 strategických pravidel a cíle 4 MAP. Navazuje na opatření 3 ročního programu pro rok 2008. 
K realizaci Opatření 3 v roce 2011 (roční program 2010) se použijí výsledky a informace získané v průběhu projektů realizovaných v rámci tohoto opatření v roce 2010 (roční program 2009). Předpokládá se, že Návratové centrum bude otevřeno v průběhu roku 2010. V souladu s MAP se kromě Prahy plánuje otevření poboček i v dalších městech, aby se pro cílovou skupinu zajistila územní dostupnost služeb. Způsobilými náklady pro rok 2011 budou tedy i náklady na zařízení poboček Návratového centra. 
2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou národní nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva
, jakož i odpovědné státní orgány. 

3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Nepoužije se, toto opatření se bude realizovat metodou udělujícího orgánu. 
4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

· Počet příslušníků třetích zemí, kterým byly poskytnuty poradenské služby v Návratovém centru. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 100 příslušníků třetích zemí, kterým budou poskytnuty poradenské služby.

· Počet konzultací poskytnutých pracovníky nevládních organizací o obsahu a podmínkách Programu ADN. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 20 konzultací.
· Počet příslušníků třetích zemí, kterým byla poskytnuta individuální pomoc s realizací dobrovolného návratu. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 60 příslušníků třetích zemí, kterým bude poskytnuta pomoc.
· Počet dodatečných cestovních dokladů vystavených s pomocí zaměstnanců Návratového centra. Na základě předchozích zkušeností se dá předpokládat, že pomoc s vystavením dodatečných cestovních dokladů bude poskytnuta minimálně 200 příslušníkům třetích zemí.
· Počet příslušníků třetích zemí, u nichž úspěšně proběhl dobrovolný návrat. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 50 příslušníků třetích zemí, u nichž úspěšně proběhne dobrovolný návrat.
· Minimálně 5 činností/akcí realizovaných za účelem propagace Programu ADN. 
 5. Viditelnost financování ES
Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracuje metodiku vytváření publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterou se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Plán zviditelnění musí být popsán u všech materiálů, které vzniknou v rámci projektu, ať už se bude jednat o interní materiály (metodiku, plány atd.) nebo materiály určené veřejnosti (letáky, tiskové zprávy, příručky atd.). Štítky s jasně čitelným nápisem o podpoře z ENF budou umístěny na veškerém vybavení pořízeném realizátorem projektu z prostředků ENF pro účely projektu. O finanční podpoře z ENF budou rovněž informováni všichni účastníci akcí organizovaných v rámci projektu.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Česká republika ručí za to, že nebude docházet k překrývání finančních činností uvedených v tomto projektu, pokud jde o jiné právě probíhající projekty nebo projekty plánované v oblasti azylové a migrační politiky.

7. Finanční údaje

	Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2010 (včetně technické pomoci)
	11,99 %

	
	
	

	 
	EUR
	%

	Příspěvek EU
	111.738,37 €
	75,00 %

	Veřejné zdroje
	37.246,12 €
	25,00 %

	Celkem veřejné zdroje
	148.984,49 €
	100,00 %

	Soukromé zdroje
	0,00 €
	0

	Celkem
	148.984,49 €
	100,00 %


Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority.
Alokace jednotlivých opatření proporcionálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.
3.1.3 Opatření 4: Finanční pobídky a další opatření, jejichž účelem je pomoc vracejícím se osobám v obtížných situacích – konkrétní opatření
1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je zavedení systému motivačních činností – pobídek, které byly vytvořeny v rámci projektů realizovaných v roce 2009 (ENF 2008) s cílem zvýšit zájem o dobrovolný/asistovaný návrat v cílové skupině.

Toto opatření spadá pod prioritu 1 strategických pravidel a cíle 5 MAP. Navazuje na opatření 3.1.4 ročního programu pro rok 2009. 
Předpokládá se, že jako základ tohoto opatření se použijí zprávy vypracované v rámci implementace projektů ročního programu 2008 a ročního programu 2009. Jak je popsáno níže, tyto zprávy budou obsahovat podrobné informace o různých pobídkách, např. finanční pomoci, která pokryje cestovní náklady včetně odvozu osobního majetku navracejících se osob, podpoře školení (v České republice/v zemi návratu), jednorázové finanční podpoře na zahájení schváleného obchodního záměru v zemi návratu atd., a to včetně vyhodnocení názorů cílové skupiny na různé pobídky. Tento cíl bude splněn prostřednictvím implementace zjištění vydaných v těchto zprávách za použití nejvhodnější metodiky. Jak je podrobně popsáno v MAP, oblast asistovaných/dobrovolných návratů, včetně pobídek, které budou poskytovány navracejícím se osobám, je roztříštěná, jelikož různé instituce a organizace realizují různé projekty (odbor uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Služba cizinecké policie, Mezinárodní organizace pro migraci, odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra). Účelem zpráv je poskytnout souhrnné informace, které se použijí jako základ pro sjednocení postupů a metodik využívaných v oblasti asistovaných/dobrovolných návratů. Jakmile budou k dispozici výsledky ročního programu 2009 (roční program 2008) (počátkem roku 2010), mohlo by se toto opatření realizovat s využitím nejvhodnějších metod určených v roce 2010 a s přihlédnutím k výsledkům, které se týkají názorů cílové skupiny na různé typy pobídek. 

Výzva k předkládání projektů bude vycházet z informací shromážděných v analytických materiálech vypracovaných v roce 2009 a zpráv, které budou vypracovány v roce 2010. Konkrétně se jedná o posouzení aktuální situace v České republice ohledně jednotlivých typů asistence, která je poskytována příslušníkům třetích zemí za účelem jejich motivace k dobrovolnému návratu. V této zprávě by měl být uveden nejen popis konkrétních typů podpory/opatření (včetně lhůty – výše jednorázové částky, více úrovní atd.), ale rovněž vyhodnocení, jakým způsobem cílová skupina jednotlivé typy podpory/opatření vnímá. Ve zprávě by rovněž měly být porovnány výhody a nevýhody jednotlivých opatření/podpory a měla by obsahovat doporučení nejvhodnějšího opatření, které by se mělo v České republice používat. Ve druhé zprávě bude shrnuta praxe týkající se pobídek používaných v jednotlivých členských státech. V této zprávě budou podrobně popsány jednotlivé motivační nástroje, včetně způsobu, jakým je vnímají členové cílové skupiny, a celkových zkušeností orgánů dané země s každým z popsaných opatření. Ve zprávě budou rovněž uvedena doporučení na případné využití těchto opatření v České republice. Třetím výsledkem, kterého by mělo být dosaženo v rámci implementace projektů tohoto opatření v roce 2009 (ENF 2008), bude příručka metodiky pro postupy rozhodování o jednotlivých pobídkách, které se budou poskytovat jednotlivým příslušníkům třetích zemí. Tato příručka bude v roce 2011 schválena a používána jako praktický nástroj při rozhodování o požadovaných pobídkách, a to buď v Návratovém centru, nebo samostatně při rozhodování odpovědného orgánu. 
2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Státní organizace podílející se na návratových programech. Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou národní nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva
.
3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu
Nepoužije se, toto opatření se bude realizovat metodou udělujícího orgánu. 
4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity
· Počet dotčených příslušníků třetích zemí, kteří požádali o konkrétní typ podpory. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 30 žadatelů.

· Počet příslušníků třetích zemí, kterým byl poskytnut určitý typ podpory. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat minimálně 15 příslušníků třetích zemí, kterým bude podpora poskytnuta.

· Hodnoticí zpráva o postupech uplatněných při rozhodování o určitých typech podpory.

· Minimálně 1 příklad osvědčené praxe/inovačního prvku, který byl znovu uplatněn v České republice.
5. Viditelnost financování ES
Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracuje metodiku vytváření publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterou se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Plán zviditelnění musí být popsán u všech materiálů, které vzniknou v rámci projektu, ať už se bude jednat o interní materiály (metodiku, plány atd.) nebo materiály určené veřejnosti (letáky, tiskové zprávy, příručky atd.). Štítky s jasně čitelným nápisem o podpoře z ENF budou umístěny na veškerém vybavení pořízeném realizátorem projektu z prostředků ENF pro účely projektu. O finanční podpoře z ENF budou rovněž informováni všichni účastníci akcí organizovaných v rámci projektu.
6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES
Z dostupných informací vyplývá, že v současné době se v České republice žádná taková opatření financovaná z jiných nástrojů EU nerealizují.
7. Finanční údaje
	Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2010 (včetně technické pomoci)
	5,53 %


	 
	EUR
	%

	Příspěvek EU
	51.571,55 €
	75,00 %

	Veřejné zdroje
	17.190,52 €
	25,00 %

	Celkem veřejné zdroje
	68.762,07€
	100,00 %

	Soukromé zdroje
	0,00 €
	0

	Celkem
	68.762,07 €
	100,00 %


Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority. 

Opatření 5: Programy pro nucené návraty – specifické opatření
1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je zajistit efektivní a důstojnou proceduru pro nucené návraty státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup nebo pobyt na území České republiky.
Toto opatření spadá pod prioritu 1 strategických pravidel a cíle 3 MAP. Navazuje na opatření 3.1.5 ročního programu pro rok 2009. 
Předložené projekty budou obsahovat aktivity pokrývající veškerou problematiku realizace nucených návratů státních příslušníků třetích zemí. Činnosti, které mohou být realizovány v rámci tohoto opatření, jsou zejména tyto: 
· komunikace s národními orgány třetích zemí, především s cílem identifikace a vydání náhradních cestovních dokladů;

· organizace a zajištění nuceného návratu (včetně pokrytí cestovních nákladů do země návratu a cestovních nákladů do místa odjezdu); 
· poradenství poskytované dotčeným příslušníkům třetích zemí (včetně právního a všeobecného poradenství); 
· náklady na překladatelské služby;
· sběr dat týkajících se nuceného návratu. 
Projekty předložené v rámci tohoto opatření mohou být zaměřené buď na realizaci nuceného návratu a související služby, nebo na poskytování poradenství, a to zejména příslušníkům třetích zemí, kteří byli umístěni do zařízení pro zajištění cizinců, nebo obecně těm, kterým bylo vydáno správní rozhodnutí o vyhoštění se lhůtou, ve které mají opustit Českou republiku. Jelikož v roce 2009 (roční program 2008) nebyly vypracovány žádné informační materiály a počítá se tím, že tyto materiály budou vypracovány až v roce 2010 (roční program 2009), mohou projekty předkládané v rámci tohoto opatření zahrnovat aktivity zaměřené na překlad informačních materiálů do jiných než zdrojových jazyků (potřebnost překladů těchto materiálů byla zjištěna v průběhu realizace projektu v roce 2010). Totéž platí i pro výtah ze správních rozhodnutí o nucených návratech, který bude vypracován v roce 2010 (roční program 2009). Projekty předkládané v rámci tohoto opatření v roce 2011 (roční program 2010) mohou obsahovat pouze vypracování dalších jazykových mutací tohoto dokumentu, aby se zajistila dostupnost informačních materiálů pro všechny členy cílové skupiny. Náklady na tlumočnické služby, které budou poskytovány v jednotlivých případech, budou způsobilé nejen v souvislosti s realizací nuceného návratu, ale také při poskytování poradenských služeb dotčeným příslušníkům třetích zemí. 
Součástí návrhů projektů bude také sběr statistických dat a informací týkajících se činností prováděných při realizaci nucených návratů. V závěrečné zprávě bude uveden souhrn statistických dat a informací o situaci v oblasti nucených návratů. Zpráva vypracovaná v rámci tohoto projektu v roce 2010 (ENF 2009) poslouží jako základ pro aktivity organizované v roce 2011 (roční program 2010). Tyto aktivity by měly zohledňovat souhrnná zjištění uvedená ve zprávě za rok 2010 a měly by být zaměřeny na odstraňování případných omezení, překážek nebo mezer popsaných ve zprávě z roku 2010.

Činnosti realizované v rozsahu tohoto opatření se uplatní pouze na cílovou skupinu tak, jak je uvedeno v odstavci d) článku 7 Rozhodnutí č. 575/2007/ES.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Státní organizace podílející se na programech nucených návratů. Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto opatření budou národní nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva
 .
3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Vzhledem k povaze tohoto opatření se nucené návraty budou realizovat v režimu výkonného orgánu, zatímco poradenské služby se budou realizovat v režimu udělujícího orgánu. 

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

· Počet příslušníků třetích zemí, u nichž byla zahájena realizace nuceného návratu. Na základě údajů z roku 2009 lze předpokládat, že se bude jednat minimálně o 200 příslušníků třetích zemí. 
· Počet příslušníků třetích zemí, u nichž byl dokončen nucený návrat. Na základě údajů z roku 2009 lze předpokládat, že se bude jednat minimálně o 250 příslušníků třetích zemí.
· Počet náhradních cestovních dokladů vystavených v rámci realizace nuceného návratu. Na základě zkušeností z roku 2009 lze předpokládat, že se bude jednat minimálně o 50 příslušníků třetích zemí. 

· Počet příslušníků třetích zemí, kterým bylo poskytnuto obecné návratové poradenství. Na základě zkušeností z roku 2009 lze předpokládat, že se bude jednat minimálně o 300 příslušníků třetích zemí.
· Počet státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo poskytnuto právní poradenství. Na základě zkušeností z roku 2008 lze předpokládat, že se bude jednat minimálně o 300 příslušníků třetích zemí. 
· Počet odvolání podaných státními příslušníky třetích zemí proti správním rozhodnutím o vyhoštění. 
· Počet informačních materiálů poskytujících obecné informace o návratech – bude upřesněno (na základě zkušeností s implementací ročního programu 2009).
· Počet dalších přeložených jazykových mutací informačních materiálů – bude upřesněno – na základě zkušeností získaných z ročního programu 2009. 
· Počet dalších jazykových mutací výtahu správních rozhodnutí o nucených návratech – bude upřesněno – na základě zkušeností získaných z ročního programu 2009. 
· Zpráva o současné situaci v oblasti nucených návratů, včetně popisu mezer ve stávajících postupech a metodice. 

· Doporučení případných zlepšení při implementaci postupů nucených návratů. 
5. Viditelnost financování ES

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracuje metodiku vytváření publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterou se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Plán zviditelnění musí být popsán u všech materiálů, které vzniknou v rámci projektu, ať už se bude jednat o interní materiály (metodiku, plány atd.) nebo materiály určené veřejnosti (letáky, tiskové zprávy, příručky atd.). Štítky s jasně čitelným nápisem o podpoře z ENF budou umístěny na veškerém vybavení pořízeném realizátorem projektu z prostředků ENF pro účely projektu. O finanční podpoře z ENF budou rovněž informováni všichni účastníci akcí organizovaných v rámci projektu.

Toto opatření se bude realizovat metodou výkonného orgánu. 
Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se očekává, že budou mít plán propagace projektu, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z ENF zviditelněn při realizovaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Česká republika ručí za to, že nebude docházet k překrývání finančních činností uvedených v tomto projektu, pokud jde o jiné právě probíhající projekty nebo projekty plánované v oblasti azylové a migrační politiky.

Probíhající projekty, které by se mohly doplňovat s činnostmi v rámci ENF (viz popis v části 4 MAP): 
· GDISC ERIT Ukrajina. 
· Klastrový projekt v Gruzii (AENEAS 2005). 
· Projekt „Identifikace padělaných a pozměněných dokumentů na Ukrajině“, Aeneas 2005 (2007–2008), předpokládá se pokračování projektu v rámci Tematického programu. 
· Projekt „Mechanismus zlepšování a standardy harmonizace v oblasti dobrovolného návratu nepravidelných migrantů v členských státech střední Evropy“. 
7. Finanční údaje

	Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2010 (včetně technické pomoci)
	20,28 %


	 
	EUR
	%

	Příspěvek EU
	189.095,70 €
	75,00 %

	Veřejné zdroje
	63.031,90 €
	25,00 %

	Celkem veřejné zdroje
	252.127,60 €
	100,00 %

	Soukromé zdroje
	0,00 €
	0

	Celkem
	252.127,60 €
	100,00 %


3.2 Opatření zaměřená na implementaci Priority 2: Podpora spolupráce členských států v oblasti návratů
3.2.1 Opatření 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy
1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je vylepšit stávající mechanismus a programy v oblasti návratů výměnou poznatků z praxe, zkušeností a osvědčených postupů s ostatními členskými státy.
Toto opatření spadá pod prioritu 2 strategických pravidel a cíle 7 MAP. Navazuje na opatření 3.2.1 opatření 6 ročního programu pro rok 2009. 
Projekty předložené v rámci tohoto opatření se mohou zaměřit buď konkrétně na asistované dobrovolné/nucené návraty, nebo mohou kombinovat činnosti zaměřené na výměnu informací a osvědčených postupů týkajících se obou těchto přístupů. Výzva k předkládání projektů bude vycházet ze zpráv vypracovaných v roce 2009 (ENF 2008) a 2010 (roční program 2009), v nichž budou uvedeny souhrnné informace o současné situaci v ostatních členských státech, včetně srovnání těchto postupů a praxe s Českou republikou. Na základě výsledků tohoto výzkumu byl vypracován seznam států, jejichž strategie/praxe nebo postupy a metodika se pravděpodobně budou moci uplatnit i v České republice. Tento seznam obsahuje i doporučení k zemím, jejichž postupy budou rozebrány podrobněji (roční program 2008). Na základě těchto doporučení byly zorganizovány studijní pobyty v těchto zemích, které se mají uskutečnit v roce 2010. Jelikož seznam může obsahovat více zemí, než bude možné v roce 2010 navštívit, a přípravné práce na doporučeních možností využití některých nástrojů v České republice mohou být časově náročnější, bude v roce 2011 (roční program 2010) uveřejněna výzva k předkládání projektů zaměřených na finalizaci těchto aktivit. 
Návrhy projektů předložené v rámci tohoto opatření v roce 2011 (roční program 2010) by se měly zaměřit na výměnu zkušeností, informací o osvědčených postupech a metodik uplatňovaných v oblasti dobrovolných/nucených návratů v souladu s nejvhodnějšími postupy, které budou moci být využity v České republice tak, jak je uvedeno ve zprávách. Na základě informací shromážděných již v roce 2009 a rovněž nových informací získaných v rámci studijních pobytů budou vypracovány závěrečné zprávy, které budou obsahovat podrobný popis kroků, které musí být přijaty za účelem implementace konkrétních doporučení v praxi. 
2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Státní organizace podílející se na návratových programech. Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou národní nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva
.
3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Toto opatření bude realizováno v režimu udělujícího orgánu (u činností zaměřených na nevládní organizace) a v režimu výkonného orgánu (u činností, do nichž jsou zapojeny státní organizace). 

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

· lze předpokládat, že se realizují minimálně 2 další studijní pobyty; 
· počítá se nejméně se 2 zprávami ze studijních pobytů – záleží na počtu realizovaných studijních pobytů; 
· počet doporučení předložených v podrobném popisu bude upřesněn – na základě zkušeností získaných z ročního programu 2008.
5. Viditelnost financování ES

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracuje metodiku vytváření publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterou se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Plán zviditelnění musí být popsán u všech materiálů, které vzniknou v rámci projektu, ať už se bude jednat o interní materiály (metodiku, plány atd.) nebo materiály určené veřejnosti (letáky, tiskové zprávy, příručky atd.). Štítky s jasně čitelným nápisem o podpoře z ENF budou umístěny na veškerém vybavení pořízeném realizátorem projektu z prostředků ENF pro účely projektu. O finanční podpoře z ENF budou rovněž informováni všichni účastníci akcí organizovaných v rámci projektu.
6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Z dostupných informací vyplývá, že v současné době se v České republice žádná taková opatření financovaná z jiných nástrojů EU nerealizují.
7. Finanční údaje
	Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2010 (včetně technické pomoci)
	4,61 %

	
	
	

	 
	EUR
	%

	Příspěvek EU
	42.976,30 €
	75,00 %

	Veřejné zdroje
	14.325,43 €
	25,00 %

	Celkem veřejné zdroje
	57.301,73 €
	100,00 %

	Soukromé zdroje
	0,00 €
	0

	Celkem
	57.301,73 €
	100,00 %


Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority. 

3.3 Opatření zaměřená na implementaci Priority 3: Podpora na specifické inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje řízení návratů

Opatření 7: Opatření zaměřená na reintegraci příslušníků třetích zemí v zemích návratu – specifické opatření
Opatření 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů
Opatření 9: Inovace v oblasti metod práce v oblasti realizace návratů
3.3.1 Opatření 7: Opatření zaměřená na reintegraci příslušníků třetích zemí v zemích návratu – specifické opatření
1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je zajistit pro co největší skupinu navracejících se osob udržitelnou návratovou politiku prostřednictvím implementace reintegrační podpory, která bude poskytována buď před odjezdem, nebo až v zemích návratu. 
Toto opatření spadá pod prioritu 3 strategických pravidel a cíle 8 MAP. 
V rámci tohoto opatření budou předkládány návrhy projektů zaměřené na podporu navracejících se osob před jejich odjezdem anebo v zemích návratu. Návrhy projektů předkládané v rámci tohoto opatření by měly obsahovat popis činností a podpory, jako je omezený finanční příspěvek na prvotní výdaje po návratu, pomoc s dopravou osobního majetku navracející se osoby, dočasné ubytování po příjezdu do země návratu, školení a pomoc při hledání zaměstnání nebo omezená finanční podpora na zahájení podnikatelské činnosti v zemích návratu, které se budou poskytovat navracejícím se osobám po realizaci jejich návratu. Seznam zemí, v nichž se budou v rámci tohoto opatření projekty realizovat, bude uveden ve výzvě k předkládání projektů tak, aby se přihlédlo k současné situaci v daném roce. Spolupráce mezi českým předkladatelem projektu a partnerskou organizací v zemi návratu je v tomto případě výhodou. Návrhy projektů musí obsahovat obecné informace o situaci v zemi návratu, kde by měl být projekt realizován, včetně předpokládaného dopadu projektových činností na cílovou skupinu. 

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto opatření budou národní nevládní organizace nebo jiné právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva,
 jakož i odpovědné státní orgány. 
3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Nepoužije se. Toto opatření se bude realizovat metodou udělujícího orgánu. 
4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

· Počet třetích zemí, v nichž se bude realizovat projekt zaměřený na reintegraci. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat realizace minimálně 2 projektů.

· Počet příslušníků třetích zemí, kterým byla poskytnuta podpora v rámci projektů. Na základě předchozích zkušeností v této oblasti se dá předpokládat, že podpora bude poskytnuta minimálně 50 příslušníkům třetích zemí.

· Seznam činností/typů podpory, které byly využity pro navracející se osoby v rámci procesu jejich reintegrace. 
· Operační zpráva o dopadu činností/podpor poskytnutých v rámci projektu v konkrétních zemích návratu. 
· Operační zpráva o dopadu činností/podpor poskytnutých v rámci projektu každému členu cílové skupiny.
5. Viditelnost financování ES

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracuje metodiku vytváření publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterou se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Plán zviditelnění musí být popsán u všech materiálů, které vzniknou v rámci projektu, ať už se bude jednat o interní materiály (metodiku, plány atd.) nebo materiály určené veřejnosti (letáky, tiskové zprávy, příručky atd.). Štítky s jasně čitelným nápisem o podpoře z ENF budou umístěny na veškerém vybavení pořízeném realizátorem projektu z prostředků ENF pro účely projektu. O finanční podpoře z ENF budou rovněž informováni všichni účastníci akcí organizovaných v rámci projektu.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Probíhající projekty, které by se mohly doplňovat s činnostmi v rámci ENF (viz popis v části 4 MAP): 
· GDISC ERIT Ukrajina. 

· Klastrový projekt v Gruzii (AENEAS 2005). 

· Projekt „Identifikace padělaných a pozměněných dokumentů na Ukrajině“, Aeneas 2005 (2007–2008), předpokládá se pokračování projektu v rámci Tematického programu. 
· Projekt „Mechanismus zlepšování a standardy harmonizace v oblasti dobrovolného návratu nepravidelných migrantů v členských státech střední Evropy“. 
· Projekt Partnerství mobility v Moldávii. 
7. Finanční údaje

	Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2010 (včetně technické pomoci)
	5,53 %


	 
	EUR
	%

	Příspěvek EU
	51.571,55 €
	75,00 %

	Veřejné zdroje
	17.190,52 €
	25,00 %

	Celkem veřejné zdroje
	68.762,07€
	100,00 %

	Soukromé zdroje
	0,00 €
	0

	Celkem
	68.762,07 €
	100,00 %


Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority. Alokace jednotlivých opatření proporcionálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.
3.3.2 Opatření 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů – specifické opatření
1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto opatření v roce 2010, je zvýšit zájem o program asistovaných/dobrovolných návratů mezi cílovou skupinou pomocí celonárodní kampaně zaměřené na šíření informací o asistovaných dobrovolných návratech, podmínkách, za nichž je možné o ně požádat, a službách, kterých může využít cílová skupina a které jim usnadní realizaci jejich dobrovolného návratu. 

Toto opatření spadá pod prioritu 3 strategických pravidel a cíle 9 MAP. Navazuje na opatření 3.3.2 opatření 8 ročního programu pro rok 2009. 
Za účelem dosažení tohoto cíle byla v roce 2009 uveřejněna výzva (ENF 2008) na předkládání projektů na činnosti zaměřené na přípravu celonárodní kampaně, která měla oslovit všechny příslušníky třetích zemí v České republice, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky vstupu anebo pobytu na území České republiky, a poskytnout jim informace o programu asistovaných/dobrovolných návratů a podmínkách, za nichž je možné o něj požádat. Jelikož v rámci tohoto opatření nebyl předložen žádný projekt, bude výzva v roce 2010 (roční program 2009) uveřejněna znovu. V projektech předložených v rámci tohoto opatření by měl být navržen koncept, v němž budou podrobně popsány konkrétní činnosti, které se mají v rámci kampaně realizovat, včetně konkrétních realizačních prostředků. Úvod konceptu musí zahrnovat podrobné ověření postupů, které se předkladatel rozhodne v rámci kampaně použít. Jelikož cílem kampaně není jen poskytnout informace příslušníkům třetích zemí, kteří již splňují podmínky účasti v programu asistovaného dobrovolného návratu, ale také poskytnout obecné informace o dobrovolném návratu celé cílové skupině tak, aby její členové mohli této možnosti využít, jakmile splní požadované předpoklady, musí kampaň zahrnovat oba tyto segmenty. Kampaň musí tedy v obecné rovině oslovit všechny příslušníky třetích zemí žijící na území České republiky. Zvláštní pozornost je věnována krajům s vyšší koncentrací příslušníků třetích zemí. 

Cílem tohoto opatření je šířit informace o asistovaných dobrovolných návratech jako takových a také informace o všech službách a asistenci, které jsou k dispozici členům cílové skupiny v rámci jejich dobrovolného návratu. Podle konceptu, který bude vybrán na základě výzvy k předkládání projektů v rámci ročního programu 2009, budou do kampaně zahrnuty informace týkající se aktivit realizovaných v rámci opatření 1 a 4. Poté, co bude kampaň realizována, bude v rámci cílové skupiny vybrána stěžejní skupina, jejímž úkolem bude vyhodnotit dopad kampaně. Obdobná stěžejní skupina bude vybrána také s cílem oslovit většinovou populaci, aby se zjistilo, jakým způsobem kampaň vnímala obecná veřejnost. 
2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Příjemci finančního příspěvku v rámci tohoto Opatření budou národní nevládní organizace a další právnické osoby, které jsou způsobilými příjemci finanční podpory ze státního rozpočtu dle vnitrostátního práva
. V návrzích projektů předložených v rámci tohoto opatření by měl realizátor srozumitelně popsat své zkušenosti v oblasti vztahů s veřejností. Zkušenost s vedením kampaní zaměřených na cizince je v tomto případě výhodou. V případě, že sám realizátor projektu tyto zkušenosti nemá, může využít služeb subdodavatele, který bude tento požadavek splňovat. 
3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektu přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu
Nepoužije se. Toto opatření se bude realizovat metodou udělujícího orgánu. 
4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

Ke konci roku 2008 bylo evidováno celkem 291 759 příslušníků třetích zemí s povoleným pobytem na území České republiky. Kampaň musí být navržena tak, aby dokázala oslovit co nejvíce členů této cílové skupiny. Lze očekávat dosažení následujících kvantifikovatelných výsledků: 

· celkový počet konkrétních segmentů realizované kampaně, 

· alespoň 150 000 příslušníků třetích zemí, kteří budou osloveni v rámci kampaně,

· alespoň 2 konkrétní segmenty kampaně, které osloví zranitelné skupiny (např. postižené, svobodné matky, mládež), 

· alespoň 1 konkrétní segment kampaně, který osloví ženy, 

· alespoň 1 konkrétní segment kampaně, který osloví příslušníky třetích zemí žijící na venkově, 

· zpráva o realizaci kampaně, 

· hodnoticí zpráva o dopadu kampaně na cílovou skupinu, 

·  hodnoticí zpráva o dopadu kampaně na veřejnost. 

5. Viditelnost financování ES

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto Opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracuje metodiku vytváření publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterou se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Plán zviditelnění musí být popsán u všech materiálů, které vzniknou v rámci projektu, ať už se bude jednat o interní materiály (metodiku, plány atd.) nebo materiály určené veřejnosti (letáky, tiskové zprávy, příručky atd.). Štítky s jasně čitelným nápisem o podpoře z ENF budou umístěny na veškerém vybavení pořízeném realizátorem projektu z prostředků ENF pro účely projektu. O finanční podpoře z ENF budou rovněž informováni všichni účastníci akcí organizovaných v rámci projektu.

6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Z dostupných informací vyplývá, že v současné době se v České republice žádná taková opatření financovaná z jiných nástrojů EU nerealizují.
7. Finanční údaje

	Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2010 (včetně technické pomoci)
	21,21 %


	 
	EUR
	%

	Příspěvek EU
	197.690,96 €
	75,00 %

	Veřejné zdroje
	65.896,99 €
	25,00 %

	Celkem veřejné zdroje
	263.587,95 €
	100,00 %

	Soukromé zdroje
	0,00 €
	0

	Celkem
	263.587,95 €
	100,00 %


Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority. 

3.3.3 Opatření 9: Inovace pracovních metod v oblasti realizace návratů – specifické opatření

1. Účel a rozsah opatření

Hlavním cílem tohoto opatření je zvýšení schopnosti českých státních orgánů usnadnit realizaci návratů státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

Toto opatření spadá pod prioritu 3 strategických pravidel a cíle 10 MAP. Jelikož v rámci tohoto opatření nebyly v roce 2009 (roční program 2008) předloženy žádné projekty, bude výzva k předkládání projektů vyhlášena v roce 2010 znovu. Toto opatření navazuje na opatření 3.3.2 opatření 9 ročního programu 2009. 
Pro naplnění tohoto cíle bude v rámci projektů předložených pod tímto opatřením v roce 2010 vytvořen seznam cílových zemí. Seznam bude vypracován na základě zkušeností, které doposud získaly státní organizace podílející se na realizaci návratů, a bude zohledňovat stávající mezery v komunikaci/spolupráci s konkrétními zeměmi. Pro každou konkrétní zemi bude vypracován seznam problematických bodů, které by se měly projednat, a dále seznam státních orgánů, které by se v rámci daného projektu mohly stát partnerskou organizací. Hlavním cílem projektových činností v roce 2011 (roční program 2010) je dále rozvíjet anebo podporovat komunikační kanály a spolupráci s odpovědnými orgány v zemích původu/návratu příslušníků třetích zemí, které byly vybudovány v průběhu realizace projektu v rámci tohoto opatření v roce 2010. Jelikož spolupráce založená v roce 2010 bude dále pokračovat studijními pobyty odborníků dané země, budou projekty předložené v rámci tohoto opatření v roce 2011 (roční program 2010) zahrnovat rovněž plánovaný program těchto studijních pobytů a popis cílů, které mají být během pobytů splněny.

2. Předpokládaní příjemci finanční podpory

Státní orgány, především Ministerstvo vnitra a Služba cizinecké policie. 
3. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

Jelikož je toto opatření zaměřené na zlepšování spolupráce mezi státními orgány, které realizují návratové aktivity, bude realizováno metodou výkonného orgánu. 

4. Předpokládané kvantifikovatelné výsledky a ukazatele, které budou použity

· seznam min. 5 prioritních zemí vybraných pro založení spolupráce v oblasti návratů, 

· seznam předpokládaných partnerských státních orgánů v zemích původu ve finální schválené podobě – bude upřesněno – vypracovaný na základě výsledků ročního programu 2009, 

· státní orgány v zemích původu oslovené návrhem spolupráce – bude upřesněno – na základě výsledků ročního programu 2009, 

· program schůzek ve finální schválené podobě a projednaný s příslušnými orgány v jednotlivých zemích původu – bude upřesněno na základě výsledků ročního programu 2009, 

· operační zpráva o realizovaných schůzkách, včetně seznamu výsledků při těchto schůzkách dosažených.

5. Viditelnost financování ES

Návrhy projektů, které se budou realizovat v rámci tohoto opatření, musí obsahovat zvláštní část, v níž budou popsány propagační činnosti s podrobným popisem způsobu, jakým bude příspěvek z ENF propagován a zviditelněn v projektových aktivitách. Odpovědný orgán vypracuje metodiku vytváření publicity, včetně způsobů a postupů propagace a zviditelňování, kterou se příjemci podpory musí řídit. Srozumitelný popis plánu propagace a zviditelnění je jednou z podmínek, která musí být splněna, aby se projekt kvalifikoval jako způsobilý pro získání finanční podpory z ENF. Plán zviditelnění musí být popsán u všech materiálů, které vzniknou v rámci projektu, ať už se bude jednat o interní materiály (metodiku, plány atd.) nebo materiály určené veřejnosti (letáky, tiskové zprávy, příručky atd.). Štítky s jasně čitelným nápisem o podpoře z ENF budou umístěny na veškerém vybavení pořízeném realizátorem projektu z prostředků ENF pro účely projektu. O finanční podpoře z ENF budou rovněž informováni všichni účastníci akcí organizovaných v rámci projektu.

Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření, se očekává, že budou mít plán propagace projektu, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z ENF zviditelněn při realizovaných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu.
6. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných ostatními nástroji ES

Z dostupných informací vyplývá, že v současné době se v České republice žádná taková opatření financovaná z jiných nástrojů EU nerealizují.

7. Finanční údaje

	Podíl na celkovém příspěvku prostředků EU přidělených na rok 2010 (včetně technické pomoci)
	5,53 %

	
	
	

	 
	EUR
	%

	Příspěvek EU
	51.541,55 €
	75,00 %

	Veřejné zdroje
	17.180,52 €
	25,00 %

	Celkem veřejné zdroje
	68.722,07 €
	100,00 %

	Soukromé zdroje
	0,00 €
	0

	Celkem
	68.722,07 €
	100,00 %


Stanovení výše alokace na jednotlivá opatření vychází z opodstatněných požadavků jednotlivých subjektů (partnerů), které se podílely na přípravě ročního programu a které jsou přímo odpovědné za řešení problematiky, která věcně spadá do fungování ENF. Tyto dokážou nejlépe stanovit, kterou oblast je nutné nejvíce podpořit. Na základě těchto finančních požadavků a na základě předběžných alokací stanovených Evropskou komisí na celé víceleté období 2008–2013 byly prostředky proporcionálně rozděleny mezi jednotlivá opatření a priority. 
Alokace jednotlivých opatření proporcionálně porostou v závislosti na růstu alokace přidělené ze strany Evropské komise.
4. TECHNICKÁ POMOC 
4.1 Účel technické pomoci

Využitím finančních prostředků na technickou pomoc se ČR bude snažit zabezpečit úspěšnou implementaci národního programu ENF transparentním způsobem a zároveň poskytnout příjemcům veřejné finanční podpory dostatečné informace pro dosažení očekávaných výsledků. To budou odpovědné orgány realizovat formou informačních schůzek, zpracovaných materiálů, dotazníků, informativních internetových stránek a pořádáním workshopů. MV ČR chce zajistit širokou informovanost veřejnosti o principech ENF. Cílem MV ČR jako orgánu odpovědného za implementaci a realizaci ENF v ČR je kvalitní spolupráce s Evropskou komisí při výběru, implementaci a monitoringu opatření ENF a jeho know-how.
4.2 Očekávané kvantifikovatelné výsledky

· úspěšná implementace cílů národního ročního programu;

· zajištění efektivní komunikace mezi jednotlivými orgány v rámci implementační struktury; Toto bude zajištěno výběrem a dodáním informačního systému pro sledování realizace projektů a pro výměnu informací, dokumentů a jiných podkladů a materiálů mezi zúčastněnými odbory. Půjde o zakázku malého rozsahu, tzn. budou osloveny 3 firmy a vybrána firma splňující jednak cenové požadavky, jednak požadavky kvalitativní. Informační systém bude sloužit všem zúčastněným odborům a plánuje se pořízení celkem cca 20 přístupových licencí. Konkrétní počet licencí však bude upřesněn v investičním záměru;

· dle článku 33 odst. 2 písm. a) prováděcích pravidel uspořádání informační schůzky, na níž budou předloženy výsledky dosažené v rámci ročního programu 2008. Tato schůzka se bude konat v souladu s uveřejněnou výzvou k předkládání projektů k ENF 2009 a zároveň zde budou prezentována uveřejněná opatření;

· uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory (evidence, rozesílání);

· zlepšení kvality dotazníků a dalších doprovodných materiálů k ENF, rozšíření ukazatelů pro výběr projektů; 
· kvalitní překlady dokumentů zajištěné v odpovídajících termínech kvůli zrychlení implementace ročního programu ENF 2009;

· přehledné a kvalitně zpracované internetové stránky k ENF. Na internetových stránkách budou obecné informace o ENF, dále budou zveřejněna veškerá Rozhodnutí ES týkající se ENF (základní právní akt – Rozhodnutí o zřízení ENF, prováděcí pravidla k Rozhodnutí včetně všech příloh), dále po jejich vytvoření i pravidla pro realizaci ročního programu, pravidla způsobilosti výdajů, informace o realizovaných projektech včetně finančního vyjádření (celková hodnota projektu i spolufinancování) apod.;

· přehledná zpráva o finalizaci ročního programu;

· mzdové výdaje včetně výdajů na sociální zabezpečení úředníků pracujících na dobu určitou, kteří byli zaměstnáni výhradně za účelem implementace ENF. To se týká zaměstnanců odpovědného orgánu, certifikačního orgánu a kontrolního orgánu;
· mzdové výdaje včetně výdajů na sociální zabezpečení jsou oprávněné pouze v těchto případech:

· úředníci s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, kteří byli dočasně převedeni na jinou práci formálním rozhodnutím odpovědného orgánu a kteří jsou pověřeni realizací výše jmenovaných úkolů;

· úředníci pracující na dobu určitou, popřípadě zaměstnanci soukromého sektoru, kteří byli zaměstnáni výhradně za účelem realizace výše jmenovaných úkolů; 
· zajištění viditelnosti spolufinancování z ENF u realizovaných činností a propagace těchto činností. Bude zajištěna výroba štítků různých velikostí s logem EU, které budou rozdány konečným příjemcům finanční podpory, aby jimi označili veškeré vybavení pořízené v rámci projektu (každou jednotlivou položku);
· monitoring projektů realizovaných v rámci ENF 2009. Cestovní výdaje vynaložené při monitoringu jednotlivých projektů budou hrazeny z technické pomoci (jízdné, diety a v případě cest na delší vzdálenosti rovněž náklady na ubytování). Snahou odpovědného orgánu bude realizovat jeden či dva monitoringy v rámci každého projektu. Výpočet cestovních náhrad a diet bude vycházet z platného zákona o cestovních náhradách;
· výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací při realizaci a implementaci ENF mezi členskými státy (cestovní výdaje, diety a ubytování);

· notebooky pro úředníky, kteří pracují na agendě fondu; 

· reklamní články.

Viditelnost financování ES

Veškerý majetek a aktivity spolufinancované z ENF pro tuto oblast podpory budou označeny logem EU. Logo EU bude zároveň umístěno na všechny materiály, které budou souviset se školením a pořádáním informačních schůzek, seminářů nebo workshopů pro potenciální žadatele veřejné finanční podpory z ENF. 
O spolufinancování z ENF bude informována veřejnost při různých událostech týkajících se jak návratové politiky, tak možností spolufinancování z fondů Solidarity a řízení migračních toků. V rámci splnění povinnosti odpovědného orgánu ohledně informovanosti široké veřejnosti a propagace uspořádá odpovědný orgán nejméně jednu informační schůzku či workshop pro případné žadatele o finanční podporu z ENF. Současně se zveřejněním výzvy na webových stránkách MV ČR a v celostátním tisku budou potenciální příjemci informování o vyhlášení této výzvy. Dále bude pro zájemce uspořádána informační schůzka o ENF. Na této schůzce budou poskytnuty informace o zahájení víceletého programu a o možnostech požádat o finanční příspěvek v rámci ročního programu ENF 2008. Zájemci získají informace především o tom, na které činnosti je možné získat příspěvek, jak vyplnit projektovou žádost a jak bude tato žádost hodnocena. Na tyto aktivity budou využity finanční prostředky z technické pomoci.
Zaměstnanci MV ČR zajišťující implementaci ENF v ČR budou v dobré víře a se zájmem poskytovat kvalitní informace o podporovaných projektech s finanční spoluúčastí Evropské unie. Tito zaměstnanci budou rovněž poskytovat propagační materiály s logem EU a zodpovídat případné dotazy týkající se ENF, popřípadě poskytovat konzultace. Záměr úspěšné implementace ENF v ČR bude zajištěn intenzivní a kvalitní spoluprací s Evropskou komisí.
5.   NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU

Rozdíly v předpokládaných alokacích v rámci víceletého programu vycházejí ze skutečnosti, že současné rozdělení finančních prostředků na rok 2010 je nižší, než se původně předpokládalo. 

	Roční program – návrh finančního plánu

	Tabulka 1

	Členský stát: Česká republika

	Předmětný roční program: 2010

	Fond: Evropský návratový fond

	 
	Referenční priorita
	Konkrétní referenční priorita
	Příspěvek EU
	Veřejné zdroje
	Soukromé zdroje
	CELKEM
	% ES
	Podíl na celkových prostředcích

	Opatření 1: Programy asistovaného dobrovolného návratu, PR aktivity a sběr dat 
	1
	1
	103.143,11 €
	34.381,04 €
	0
	137.524,15 €
	75,00 %
	11,06 %

	Opatření 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy AVR
	1
	
	60.166,81 €
	20.055,60 €
	0
	80.222,41 €
	75,00 %
	6,45 %

	Opatření 3: Návratové centrum – implementace konceptu
	1
	
	111.738,37 €
	37.246,12 €
	0
	148.984,49 €
	75,00 %
	11,99 %

	Opatření 4: Finanční pobídky a opatření na pomoc vracejícím se osobám v obtížných situacích
	1
	2
	51.571,55 €
	17.190,52 €
	0
	68.762,07 €
	75,00 %
	5,53 %

	Opatření 5: Programy nucených návratů 
	2
	3
	189.095,70 €
	63.031,90 €
	0
	252.127,60 €
	75,00 %
	20,28 %

	Opatření 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy
	3
	
	42.976,30 €
	14.325,43 €
	0
	57.301,73 €
	75,00 %
	4,61 %

	Opatření 7: Opatření zaměřená na reintegraci příslušníků třetích zemí v zemích návratu – specifické opatření
	3
	5
	51.571,55 €
	17.190,52 €
	0
	68.762,07 €
	75,00 %
	5,53 %

	Opatření 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů
	3
	5
	197.690,96 €
	65.896,99 €
	0
	263.587,95 €
	75,00 %
	21,21 %

	Opatření 9: Inovace v oblasti metod práce v oblasti realizace návratů
	
	6
	51.541,55 €
	17.180,52 €
	0
	68.722,07 €
	75,00 %
	5,53 %

	Technická pomoc
	
	 
	96.951,31 €
	
	
	96.951,31 €
	100,00 %
	7,80 %

	CELKEM
	
	 
	956.447,21 €
	286.498,64 €
	
	1.242.945,85 €
	76,95 %
	100 %





Podpis odpovědné osoby
� Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů.


� Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů.


� Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů.


� Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů.


� Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů.


� Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů.


� Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů.


� Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších právních předpisů.





PAGE  
3

