## Slide 1: Jednání monitorovacího výboru OP FVb a OP NSHV
David Votava, Ondřej Houda
25. 5. 2023

## Slide 2: Program jednání
Aktualizace statutu MoV
Stav implementace OP FVB a OP NSHV
Aktualizace harmonogramu výzev pro OP FVB a OP NSHV na rok 2023
Úprava kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí
Plánované evaluační aktivity
Plnění základních horizontálních podmínek

## Slide 3: Aktualizace statutu MoV

## Slide 4: Statut MoV
Na základě požadavku EK došlo k rozšíření počtu členů o zástupce neziskového sektoru
Oslovena Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, která nominovala svého zástupce
Na základě této změny musel být změněn Statut, bude zaslán spolu se zápisem z jednání

## Slide 5: Stav implementace op fvb a op nshv

## Slide 6: Obsah
Obecné informace
Rizika
Plánované změny programů
Vyhlášené výzvy OP FVB a OP NSHV
Statistické shrnutí OP FVB (k 23. 5. 2023) a OP NSHV (ke 30. 4. 2023)

## Slide 7: Obecné informace
Implementační proces je stále v začátcích
Ke 23. 5. 2023 byly z OP FVB vyhlášeny celkem 2 výzvy
z toho 1 výzva OP FVB je s právním aktem
Ke 30. 4. 2023 byly z OP NSHV vyhlášeny celkem 4 výzvy
z toho 2 výzvy OP NSHV jsou s právními akty

## Slide 8: rizika
Dosažení cílů obou programů je výrazně ohroženo snížením reálných finančních prostředků
Zásadní dopad posilující koruny vůči euru
Druhým zásadním faktorem je míra inflace, která je již druhým rokem dvouciferná
Po konzultaci s EK zatím nenavrhujeme změnu programu
 | OP FVB | OP NSHV
Alokace březen 2021 | 860 000 000 CZK | 745 000 000 CZK
Alokace duben 2023 | 775 000 000 CZK | 670 000 000 CZK
Rozdíl | 85 000 000 CZK | 75 000 000 CZK

## Slide 9: Plánované změny programů
Řídicí orgán navrhne technickou úpravu částek v tabulce č. 12 programu
Důvodem je zaokrouhlení částek tak, aby výsledná procenta byla celá čísla, což přispěje ke snazšímu vykazování a proplácení částek ze strany EK (k proplácení EU podílu dochází pomocí pevně stanoveného procenta, nikoli na základě skutečně vyplacených částek, jako doposud)
Schválení MoV metodou per rollam

## Slide 10: Op FVB
Číslo | Název | Stav | Alokace | Předložené projekty | Schválené projekty
13_22_001 | Provozní podpora – Rozvoj zahraniční spolupráce | Vydán právní akt | 165 000 000 | 1 | 1
13_23_002 | Vytěžování dat z veřejných zdrojů | Hodnocení přijatelnosti | 73 520 000 | 1 | 0

## Slide 11: OP NSHV
Číslo | Název | Stav | Alokace | Předložené projekty | Schválené projekty
14_22_001 | Provozní podpora – Schengenský informační systém | Vydán právní akt | 100 000 000 | 1 | 1
14_22_002 | Provozní podpora – Vízový informační systém | Vydán právní akt | 100 000 000 | 1 | 1
14_23_003 | Specifická akce – Podpora interoperability v rámci NSHV | Vyhlášená | 26 500 000 | 0 | 0
14_23_004 | Konzulární školení | Vyhlášená | 10 000 000 | 0 | 0

## Slide 12: Statistické shrnutí Op fvb celkem
Chart: EU podíl
| Specifické cíle dohormady
Alokace celkem CZK | 775157021.54
Ve vyhlášených výzvách celkem CZK | 220140000
V právních aktech celkem CZK | 164204866.54

## Slide 13: Specifický cíl 1 Výměna informací
Chart: EU podíl
| Specifický cíl 1
Celková alokace CZK | 88029553.41
Ve vyhlášených výzvách CZK | 0
V právních aktech CZK | 0

## Slide 14: Specifický cíl 2 Mezinárodní spolupráce
Chart: EU podíl
| Specifický cíl 2
Celková alokace CZK | 161292421.44
Ve vyhlášených výzvách CZK | 165000000
V právních aktech CZK | 164204866.54

## Slide 15: Specifický cíl 3 Trestná činnost
Chart: EU podíl
| Specifický cíl 3
Celková alokace CZK | 525835046.69
Ve vyhlášených výzvách CZK | 55140000
V právních aktech CZK | 0

## Slide 16: Statistické shrnutí op nshv celkem
Chart: EU podíl
| Specifické cíle dohromady
Alokace celkem CZK | 671302911.41
Ve vyhlášených výzvách celkem CZK | 231350000
V právních aktech celkem CZK | 200000000

## Slide 17: Specifický cíl 1 Hranice
Chart: EU podíl
| Specifický cíl 1
Celková alokace CZK | 355908959.94
Ve vyhlášených výzvách CZK | 123850000
V právních aktech CZK | 100000000

## Slide 18: Specifický cíl 2 Víza
Chart: EU podíl
| Specifický cíl 2
Celková alokace CZK | 315393951.47
Ve vyhlášených výzvách CZK | 107500000
V právních aktech CZK | 100000000

## Slide 19: Aktualizace harmonogramů výzev pro OP FVB a OP NSHV na rok 2023

## Slide 20: Op fvb Stav finančních prostředků výhled konec roku
Chart: 
| Ve výzvách nyní | Ve výzvách do konce roku | Zbývá
Podíl | 0.29 | 0.59 | 0.12

## Slide 21: Op nshv Stav finančních prostředků výhled konec roku
Chart: 
| Ve výzvách nyní | Ve výzvách do konce roku | Zbývá
Podíl | 0.34 | 0.35 | 0.31

## Slide 22: Úprava kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí

## Slide 23: Úprava kritérií
Na základě podnětu EK doplněno k vyhodnocení horizontálních principů též aspekt Listiny základních práv EU
Doplněno kritérium formálních náležitostí ohledně správnosti vyplnění polí, umožní vrácení žádosti k opravě před věcným hodnocením

## Slide 24: Plánované evaluační aktivity

## Slide 25: Evaluační plán
Jeden EP pro oba OP
Povinnost vypracovat EP OP FVB a OP NSHV vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060
Bude zpracován dle metodických pokynů, především od Evropské komise
Průběžně aktualizovaný přehled všech plánovaných evaluací celého současného programového období
EP musí být předložen MoV do jednoho roku od schválení OP FVB (25. 7. 2023)
Před zasláním MoV je vyžadována konzultace s Evropskou komisí
EP pokryje tzv. „Mid-term“ evaluaci a „Ex-post“ evaluaci
Předpokládáme zaslání MoV metodou per rollam na začátku prázdnin

## Slide 26: „Mid-term“ evaluace
MTE proběhne zvlášť pro oba OP
Povinnost vypracovat MTE OP FVB a OP NSHV vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060
Z důvodu celkového zpoždění implementace bude evaluace dosažení cílů jen minimální
Zaměřena na procedurální aspekty, relevanci fondu, zjednodušení či zefektivnění implementace
Bude vypracována externími evaluátory vybranými veřejnou zakázkou
ŘO vytvoří zadávací dokumentaci – podklady a požadavky pro evaluátory
Deadline MTE je stanoven na 31. 3. 2024

## Slide 27: „EX-post“ evaluace
Podoba EPE bude upřesněna později
Povinnost vypracovat EPE OP FVB a OP NSHV vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060
Pokryje celé programové období včetně hodnocení dopadů programu a získaných zkušeností z MTE a EPE za období 14-20
Bude vypracována externími evaluátory vybranými veřejnou zakázkou
EPE bude zpracována do roku 2031

## Slide 28: Plnění základních horizontálních podmínek

## Slide 29: Základní horizontální podmínky OP amif
Účinné mechanismy monitorování trhu s veřejnými zakázkami („Veřejné zakázky“)
Účinné provádění a uplatňování Listiny základních práv. („Listina“)
Provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES („Úmluva“)
Tyto podmínky byly ze strany EK při schvalování programů vyhodnoceny jako splněné.
Naplňování podmínek musí být zajištěno v průběhu celého programového období, je monitorováno ve spolupráci s MMR-NOK, gestorů podmínek a řídicích orgánů.
V souvislosti s naplňováním podmínek „Listina“ a „Úmluva“ byla zřízena pracovní skupina ÚV ČR a MPSV – sešla se již dvakrát a řešila konkrétní aspekty.
Řídicí orgán neobdržel v souvislosti s Listinou a Úmluvou žádné stížnosti.