Evaluační matice poskytují odpovědi na evaluační otázky a jednotlivá indikativní hodnotící kritéria. Odpovědi jsou identické se závěry prezentovanými v Průběžné zprávě. Evaluační matice je syntézou poznatků, u většiny indikativních kritérií možno nalézt detailnější informace v Průběžné zprávě.

Vzhledem k tomu, že všechny tři operační programy jsou ve všech ohledech úzce provázány, evaluační matice se pro jednotlivé operační programy zásadně neliší.

OP AMIF

- RELEVANCE

EO 1.1 Do jaké míry program reaguje na vyvíjející se potřeby?

Analýza aktérů a potřeb Jak jsou identifikováni stakeholdeři a jejich potřeby? Jsou v analýze obsaženy všechny relevantní potřeby? Jak často dochází k aktualizaci identifikace potřeb? - Stakeholdeři programu jsou správně identifikováni v souladu s cíli stanovenými v právním základě. Analýzy relevantních stakeholderů byly součástí programového dokumentu. Proces zapojení relevantních stakeholderů do přípravy i realizace programů je popisován zejména v částech programových dokumentů věnovaných principu Partnerství. V rámci přípravy operačních programů byly utvořeny formální pracovní skupiny, probíhala kontinuální koordinace činností a spolupráce zainteresovaných stran. Ze strany řídicího orgánu byli pro spolupráci osloveni členové MoV i potenciální žadatelé. Dále řídicí orgán v případě OP AMIF realizoval dotazníkové šetření. Z výsledků evaluační činnosti vyplývá, že do procesu identifikace potřeb byli zapojeni relevantní aktéři, částečně však nebyla naplněna očekávání neziskových organizací. - Analýza potřeb, která vedla k vymezení programu a souvisejícímu rozdělení zdrojů, je v souladu s příslušnými současnými a budoucími potřebami příslušných stakeholderů. Potřeby byly dle dotázaných respondentů vymezeny vhodným způsobem, řídicí orgán bral v potaz návrhy a připomínky stakeholderů a zohlednil je v programových dokumentech. Řídicí orgán využil dvojí cestu pro definování potřeb aktérů a přípravě programů – zespodu (dotazníkové šetření a oslovení aktérů) a seshora (definice priorit na základě strategických dokumentů a koncepcí). Oba dva přístupy narážely na své limity. V prvním případě namísto rámcového vymezení potřeb byly často formulovány konkrétní návrhy aktivit/projektů, což se projevilo i při vytváření intervenčních logik operačních programů. Na druhou stranu je definování konkrétních aktivit vedle obecného rámce podpory požadavkem i ze strany Evropské komise. - Strategie vypracovaná k řešení těchto potřeb se promítá do konkrétních milníků a cílů a zaměřuje se na řešení nejrelevantnějších potřeb s přiměřenými zdroji. Identifikované potřeby jsou představeny v rámci tematických oblastí zaměřených na hlavní problémy a výzvy či nejzávažnější hrozby a nedostatky v analytické části programového dokumentu věnovaného analýze výchozí situace a současného stavu. Do definice potřeb se propsala neschopnost stakeholderů reflektovat existující koncepční a strategické dokumenty a jejich aktualizace a provazovat je na možné zdroje financování. Kromě toho ŘO poukázal na poněkud obecnější charakter relevantních koncepčních dokumentů, které nemusí plně reflektovat aktuální výzvy, a jejich využitelnost pro tvorbu programů je spíše nižší. Při reflexi zaměření operačních programů vyjádřili někteří respondenti názor, že rámec priorit operačních programů je omezený a nepokrývá celou šíři potřeb. Často bylo zmiňováno, že směřování operačních programů je převážně určováno Evropskou komisí. To znamená, že potřeby musí být přizpůsobeny předem stanovenému rámci, který je jen velmi omezeně ovlivnitelný ze strany potenciálních žadatelů nebo řídicího orgánu.

Jakým způsobem jsou rozdělovány alokace? Mohou pokrýt identifikované potřeby? Porovnání dosud realizovaných a plánovaných aktivit s analýzou potřeb? Řešení potřeb cílových skupin - Seznam prováděcích opatření obsažených v právním základu a plánovaných v rámci programu je vhodný k řešení současných i perspektivních potřeb cílových skupin. Vzhledem k velikosti alokace určené pro evaluované operační programy (v porovnání s jinými operačními programy i prostředky určenými na řešení problematiky vnitřních věcí ze státního rozpočtu) logicky není možné finančně postihnout všechny potřeby či identifikované hrozby. Toto bylo při přípravě programů a výběru projektů reflektováno a byly hledány nejvýznamnější oblasti, ve kterých je možné dosáhnout zlepšení i s omezenější velikostí podpory. Z podstaty operačních programů v oblasti vnitřních věcí není v praxi plně možné potřeby cílových skupin zjišťovat napřímo (v případě OP AMIF se jedná o státní příslušníky třetích zemí). Potřeby proto byly definovány ve spolupráci s relevantními aktéry, kteří s jednotlivými cílovými skupinami pracují. V zastoupení těchto subjektů při definici potřeb však lze pozorovat jistou nerovnoměrnost. To se týká např. struktury příjemců z veřejného a neziskového sektoru, či členů MoV, kde v některých případech střešní organizace zastupují spíše zájmy své mateřské organizace než zastřešovaných organizací jako celku, anebo s nimi nesdílí veškeré získané informace. Nejvíce projektů v OP AMIF bylo doposud realizováno v oblasti podpory legální migrace a integrace, posilování informovanosti cizinců a rozvoje hardwarového i softwarového vybavení IT systémů. Ze strany příjemců bylo během realizovaných rozhovorů identifikováno několik v současném období neadresovaných témat, na které by bylo vhodné se v budoucnu důrazněji zaměřit. Zmiňován byl například rozvoj citlivé a efektivní komunikace s veřejností v oblasti vnitřní bezpečnosti i migrační politiky anebo podpora vzdělávání, preventivních opatření či síťování podpůrných služeb v rámci organizačních složek státu.

EO 1.2 Do jaké míry se může program přizpůsobit vyvíjejícím se potřebám?

Přizpůsobení se aktuálním potřebám Reaguje programový dokument na případné změny potřeb? Dokáže program reagovat na aktuální výzvy? Jak často dochází k aktualizaci programu? - Posouzení potřeb je prováděno a aktualizováno pravidelně nebo vždy, když dojde k relevantním kontextovým změnám. Schopnost programů pružně reagovat na změny potřeb je s ohledem na rozsah alokovaných prostředků a podstatu programů značně omezená. Kvůli menší alokaci jsou prostředky směřovány na aktivity s nejvýznamnějším potenciálním dopadem, v důsledku tedy do nižšího počtu projektů s typicky vyšší finanční náročností. Tento přístup řídicím orgánům také napomáhá zvládat zvýšenou administrativní náročnost implementačních procesů. Vysoká míra flexibility operačních programů není s ohledem na rychlost a komplexnost změn obecně možná, konkrétně v oblasti vnitřních věcí však ani není žádoucí. Zatímco vhodným nástrojem pro řešení nahodilých krizových situací vyžadujících okamžitou reakci je na národní úrovni státní rozpočet, přidanou hodnotou programů je právě jejich stabilizační role v systému financování. Respondenti rozhovorů vidí výhodu programů především ve víceletém financování umožňujícím zaměření se na řešení dlouhodobých hrozeb a jejich následků. - Výbor pro partnerství / monitorovací výbor je schopen včas poskytnout informace o vyvíjejících se potřebách a relevantním vývoji v terénu. Monitorovací výbor je vhodnou platformou pro diskusi nově vznikajících potřeb na základě aktuálního vývoje. Stakeholdeři jsou schopní tyto potřeby včas identifikovat a informovat o nich. Jak již však bylo zmíněno, operační program má v průběhu implementace velmi omezenou schopnost na nově vznikající potřeby reagovat. - Pokud po přijetí programu došlo ke změnám v potřebách, strategie nebo operace programu byly včas upraveny nebo byly nové potřeby řádně řešeny prostřednictvím tematického nástroje. Operační programy obecně mají omezenou možnost flexibilně reagovat na dynamické změny v prostředí a aktuální výzvy. Ze strany Evropské unie mohou být vhodným nástrojem pro okamžitou reakci řídicích orgánů např. tzv. Akce Unie či mimořádná pomoc (nástroj ukotvený ve všech třech fondech určený přímo na řešení akutních problémů). Tyto krizové intervence jsou však dle zástupce Evropské komise spojeny s vyššími nároky na orgány implementační struktury i na příjemce a s vyšší administrativní náročností, což snižuje míru jejich reálné flexibility. V souvislosti s milníky jsou možné menší finanční přesuny mezi fondy a specifickými cíli, věcné změny však možné nejsou. Příkladem jisté flexibility v případě OP AMIF je výjimečné přidělení dodatečných prostředků na pomoc související s migrační vlnou z Ukrajiny. V některých oblastech (např. Schengenský hraniční kodex) se politiky či pravidla mění na pravidelné bázi častěji než aktualizace či přípravy nových operačních programů, což však řídicím orgánům v současném nastavení programů znesnadňuje promítnutí změn již v aktuálním období.

Využité metody: - Desk research - Analýza aktérů a potřeb - Deskriptivní statistika - Rozhovory se zástupci implementační struktury a monitorovacích výborů

Zdroje: - Programová dokumentace včetně aktualizací - Statut a jednací řád monitorovacího výboru, případně zápisy z jednání monitorovacího výboru - Texty výzev, právního aktu - Informace z rozhovorů

- ÚČELNOST

EO 2.1 Do jaké míry program směřuje k dosažení stanovených cílů?

Nastavení implementace programu a využití osvědčených postupů Přebírá program doporučení a osvědčené postupy z předchozího programového období? Byly identifikovány nějaké problémy při implementaci programu? Pokud ano: Jak jsou tyto problémy řešeny? Existuje plán výzev a financování a jeho plnění? Existuje seznam rizik a plán pro jejich řízení? Odpovídají realizované aktivity stanovenému harmonogramu programu? - Počáteční pokrok při dosahování milníků a cílových hodnot, s přihlédnutím k načasování přijetí programu, je v souladu s očekáváními. Počáteční pokrok v implementaci programů v oblasti vnitřních věcí byl s přihlédnutím k načasování jejich přijetí a pozdějšímu zahájení implementace uspokojivý. K 31. 12. 2023 bylo v právních aktech zazávazkováno 34,5 % finančních prostředků z celkové alokace OP AMIF. Ovšem v kontextu dosahování milníků a cílových hodnot, kdy bylo proplaceno pouze 1,1 % prostředků, je potřeba urychlit proces schvalování projektů a čerpání finanční alokace. - Problémy, které mají vliv na implementaci a pokrok při plnění cílů programu, jsou řádně identifikovány a propojeny s účinnými strategiemi nápravy. V evropském kontextu byly evaluované programy schváleny rychle. Jejich zařazení pod Obecné nařízení s sebou však zejména v počáteční fázi implementace přináší oproti předchozímu programovému období určité výzvy spojené např. s nastavením indikátorové soustavy a milníků, používáním informačních systémů či s komunikační strategií. Toto ústí ve vyšší administrativní náročnost procesů jak pro řídicí orgán, potýkající se s nedostatečnými kapacitami pro řízení či kontrolu projektů, MoV, tak i pro žadatele či příjemce. Společnými silami se však ŘO a NOK prozatím daří poskytovat žadatelům a příjemcům dodatečnou metodickou podporu. Nespornou výhodou je zkušenost některých žadatelů/příjemců a orgánů implementační struktury s využíváním monitorovacího systému v rámci předchozího období (v jiných operačních programech, které spadaly pod Obecné nařízení, např. OPZ či IROP). Harmonizace pravidel s ostatními operačními programy znamená pro programy v oblasti vnitřních věcí novou zkušenost s milníky. Vzhledem k rozsahu alokace je dosahování milníků u evaluovaných programů spjato s kurzovým rizikem ve větší míře než u ostatních operačních programů. V oblasti absorpční kapacity představuje jisté riziko nedostatečná personální kapacita stran řídicího orgánu a nižší míra připravenosti žadatelů při přípravě projektů. Činnosti spojené s vyhlašováním výzev a administrací projektů řídicí orgán dokáže zabezpečit, dlouhodobě se však nedaří obsadit některé pracovní pozice, čímž je přímo ohrožen např. proces kontroly projektů. Nepřipravenost žadatelů v procesu přípravy programů se projevila nižší schopností předkládat ucelené koncepční podklady, namísto identifikovaných potřeb byly dodávány spíše seznamy konkrétních aktivit anebo žádoucích stavů. - Program využívá dostupné osvědčené postupy tam, kde je to možné a relevantní. V novém programovém období byly aplikovány osvědčené postupy z předchozího programového období a taktéž byla využita i dobrá praxe z operačních programů v gesci jiných resortů. Využívání osvědčených postupů se projevilo například ve formě spolupráce s OP Z+ při nastavování monitorovacího systému po zařazení operačního programu pod Obecná nařízení. Naopak postupy, které se v předchozím programovém období neosvědčili, v novém období aplikovány nebyly (např. zjišťování potřeb prostřednictvím tzv. seznamu přání).

EO 2.2 Do jaké míry je monitorovací a evaluační rámec vhodný k tomu, aby informoval o pokroku při dosahování cílů programu?

Jak se hodnocena práce s monitorovacím systémem? Probíhají školení ohledně práce s monitorovacím systémem? Existuje nějaká další metodická podpora? Ví uživatelé systému, na koho se v případě potřeby obrátit? Jsou využívané indikátory dostatečné? Lze díky nim měřit dopad projektů a programu? Jsou některé indikátory nadužívány/ nevyužívány? Existují nějaké další programově specifické ukazatele pro sledování dopadů programu? Existují kontrolní mechanismy pro správné vykazování ukazatelů? Průběh implementace – monitorovací systém - Je zaveden spolehlivý elektronický systém výměny údajů (zejména mezi řídicími orgány/ zprostředkujícími subjekty a příjemci) pro zaznamenávání a uchovávání údajů pro monitorování a evaluaci. V programovém období 2021–2027 je v oblasti vnitřních věcí nově využíván informační systém MS2021+. Tento krok je vnímán pozitivně zástupci řídicího orgánu i realizátorů projektů, přestože s sebou nese zejména v počátku implementace drobné komplikace. Optikou uživatelů z řad řídicího orgánu je výhodou mimo jiné také umožnění vzdáleného přístupu a možnosti home-office při správě dat. Provádění některých typů analýz však v systému primárně určeném pro kohezní fondy není možné, nebo je velmi omezené (např. účetní anebo faktické analýzy rizik). Bylo by proto vhodné do budoucna upravit některé funkcionality systému s ohledem na specifika evaluovaných programů. Úvodní školení ohledně práce s monitorovacím systémem pro pracovníky řídicího orgánu ze strany dodavatele bylo spíše technického rázu, školení orientovaná na projektové řízení jsou organizována dle potřeby Ministerstvem pro místní rozvoj. Na úrovni ústředních orgánů probíhá průběžná komunikace ve snaze vysvětlit nejasnosti. Školení pro příjemce probíhá ze strany řídicího orgánu. Respondenty rozhovorů byla kvitována pomoc ze strany řídicího orgánu v rámci zajištění školení i další metodické podpory (např. existence service-desk). Problémem je situace s IS ESF. Tento informační systém v současné době nefunguje a jeho spuštění je odhadováno v průběhu roku 2025. Řídicí orgán nyní hledá cesty, jak nefunkční systém nahradit, pro příjemce byl vytvořen metodický dopis, jak postupovat do spuštění systému. Technické komplikace a zvýšenou administrativní zátěž tak lze očekávat zejména u projektů s velkým počtem účastníků či podpořených osob (př. integrační centra). - Celkový soubor zaznamenaných údajů poskytuje dostatečné důkazy, které lze použít jako základ pro odhad dopadů fondů (tj. dopadů, které lze připsat programu s jasnou příčinnou souvislostí), a připravuje tak půdu pro ex-post evaluaci. Nastavení indikátorové soustavy není vzhledem ke specifikům evaluovaných programů optimální. V době přípravy programů navíc nebylo známo přesné znění Obecného nařízení. Orgány implementační struktury upozorňují na povinnost vykazovat některé údaje, jež poté nejsou na evropské úrovni vyhodnocovány, nebo bez reálné vypovídací hodnoty (např. užitečnost služeb). V jiných případech jsou indikátory vzhledem k jejich zaměření definovány příliš konkrétně, anebo se nevhodně rozpadají (např. dle věkových skupin či pohlaví) aniž by byl tento rozpad zdůvodněn. To je spojeno s nadbytečnou administrativní zátěží i nižší vypovídací hodnotou vykazovaných dat. Stanovené indikátory výsledků plní svou funkci podle respondentů nedostatečně. V oblasti vnitřních věcí jsou některé dopady v krátkodobém a střednědobém horizontu jen obtížně měřitelné, ideální není ani povinnost vydefinovat cílové hodnoty indikátorů již před počátkem implementace programů. Poptávka ze strany cílových skupin a realizátorů projektů např. po pořizování technického vybavení v oblasti bezpečnosti či měkkých aktivit v oblasti migrační politiky je navíc do značné míry ovlivněna vnějšími faktory. V tomto kontextu lze z úrovně řídicího orgánu předem pouze rámcově odhadovat cílové hodnoty nejen indikátorů dopadů, ale i výstupů a výsledků. Požadavky na sledování indikátorů by v oblasti vnitřních věcí tedy měly být precizněji formulovány a zdůvodněny již při vyjednávání se zástupci Evropské komise, přičemž je důležité zohlednit odlišnosti operačních programů. Konkrétní obsah definovaných indikátorů by měl vycházet z vymezených specifických cílů, vhodné by bylo také stanovení několika průřezových indikátorů dopadů pokrývajících všechny tematické oblasti. I způsob stanovení cílových hodnot by měl reflektovat specifika programů v oblasti vnitřních věcí. Hlavní důraz na kvalitativní vyhodnocení dopadů programů by proto měl být kladen v ex-post evaluacích s časovým odstupem několika let po uzavření programů, případně realizace on-going evaluace, která bude sbírat data pro vyhodnocení dopadů průběžně i po ukončení.

EO 2.3 Jak bylo zajištěno zapojení příslušných partnerů ve všech fázích programování, implementace, monitorování a evaluace?

Kdo se účastní monitorovacího výboru? Jak jsou vybíráni účastníci monitorovacího výboru? Dochází k obměně členské základny? Jsou nějaké subjekty, které se odmítly zapojit do monitorovacího výboru? Zapojení a komunikace s relevantními partnery - Existuje strategie pro identifikaci, informování a oslovení nejrelevantnějších partnerů, jejíž cílem je zajistit jejich vyvážené zastoupení v monitorovacím výboru. Ve složení MoV jsou shledány jisté limity. Výbor je specifický tím, že zahrnuje orgány státní správy a jimi zřizované organizace, které již mají mezi sebou ustálené komunikační kanály. Naopak neziskové organizace jsou ve srovnání s nimi ve znevýhodněném postavení. Dále jsou někteří členové výboru považováni za tematicky nerelevantní, jako jsou zástupci odborů a komor v rámci MoV. Tato kritika však není zcela jednoznačná. Asociace krajů, i když je někdy považována za nerelevantní, vnímá účast v MoV jako důležitou pro získání kontextu a jako informační platformu pro samosprávné jednotky. V novém období byli do výboru nově zařazeni zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy, a to kvůli Obecnému nařízení. Tento krok je považován za nedostatečně odůvodněný. Je také patrné nedostatečné zastoupení NNO v MoV. Pro dosažení vyváženějšího zastoupení a zlepšení dialogu je ke zvážení rozšířit členskou základnu MoV o další NNO a lépe definovat role střešních organizací. Z šetření vyplývá, že pro zástupce střešní organizace nemusí být MoV tematicky plně relevantní, a tudíž nemusí plně reflektovat zájmy zainteresovaných NNO. Naopak zapojení NNO, které pracují s vydefinovanou cílovou skupinou a čerpají prostředky MV, může vést ke konstruktivnější diskusi ohledně nastavení operačních programů. Ostatně zapojeni jsou i jiní žadatelé. - Relevantní partneři se účastní monitorovacího výboru v souladu se svou rolí vymezenou v příslušném jednacím řádu. Fungování MoV bylo bez výjimky hodnoceno pozitivně z organizačního hlediska. Respondenti vyzdvihli příkladnou organizaci spolupráce, která zahrnuje včasné poskytování informací a materiálů před jednáním. Vše je připraveno velmi dobře a funguje s disciplínou. Zápisy z jednání jsou zaslány do týdne a jsou k dispozici pro případné připomínky. Celkově je tedy fungování MoV považováno za efektivní a disciplinované. MoV funguje jako prostředek pro zapojení zainteresovaných stran a poskytuje prostor pro otevřené diskuse a vyjádření různých názorů. Pozitivně je hodnocena možnost poskytování informací o průběhu implementace programů. Nicméně členové výboru nejsou vždy dostatečně obeznámeni s jednotlivými programy. Zlepšení tohoto stavu lze dosáhnout prostřednictvím lepší prezentace probíhajících projektů a zvýšení povědomí o průběhu implementace jednotlivých programů. Inspirací mohou posloužit MoV v zahraničí, na kterých probíhá i prezentace úspěšných projektů nebo sdílení konkrétních příkladů dobré praxe.

EO 2.4 Do jaké míry program při své implementaci respektuje nebo podporuje horizontální zásady?

Průběh implementace programu – soulad s horizontálními principy Respektuje implementace programu horizontální principy? - Program je implementován v souladu s horizontálními principy. Z provedené evaluační činnosti vyplývá, že programy jsou realizovány v souladu s horizontálními principy. Tedy s cílem podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace; podporou rovnosti na základě pohlaví a v souladu s principy udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“. Na programové i projektové úrovni jsou nastaveny kontrolní mechanismy pro zajištění souladu s horizontálními principy a nebyla zjištěna žádná pochybení. V kontextu nediskriminace a rovných příležitostí z genderového hlediska respondenti rozhovorů upozorňují na riziko nesprávného výkladu indikátorů (především jejich hodnot rozpadlých podle věku či pohlaví) či vykazovaných dat ve vztahu k migrační a integrační politice. V této oblasti není podle respondentů z logiky věci možné dosahovat genderově neutrálních statistik (z poslední doby zmiňován např. kontrast dlouhodobě početně převládajících imigrantů-mužů s příchodem velkého počtu žen z Ukrajiny). Podstatná je otevřenost programů vůči všem členům cílových skupin a reflexe migračních toků a jejich specifik. Podmínka účinného provádění a uplatňování Listiny základních práv a svobod je naplněna prostřednictvím kontroly ze strany řídicího orgánu ve spolupráci s odborníky z Odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády. Dále jsou v souladu s principem partnerství do procesů zapojeny i nevládní organizace či ombudsman. Podmínka provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je naplněna prostřednictvím implementace Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 a navazující strategií pro období 2026–2030 (Česká republika přijímá tyto dokumenty vždy na pětiletá období již od roku 2005), jednou ročně je gestory tematických oblastí předkládána zpráva o realizaci. Sběr dat a monitoring vývoje v této oblasti zajišťují resorty ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. V souladu s platnou legislativou jsou dále zohledňovány předpisy a normy týkající se přístupnosti, což je ošetřeno i v Dohodě o partnerství, a promítá se do pravidel pro příjemce stanovených ze strany řídicího orgánu.

EO 2.5 Do jaké míry je program účinný v oblasti informovat a šířit informace o svých příležitostech a úspěších?

Existuje komunikační strategie programu? Skrze jaké kanály a platformy jsou oslovováni potenciální žadatelé? Průběh implementace programu – komunikační strategie - Je zavedena komunikační strategie se správně určenými cílovými skupinami, jakož i relevantními opatřeními pro monitorování, včetně vhodných a měřitelných cílů pro komunikační aktivity. Vzhledem k rozsahu alokace je míra publicity evaluovaných programů mezi dotázanými aktéry obecně považována za dostatečnou, potřebné informace jsou podle nich dobře dohledatelné. V rozhovorech byl však zmiňován problém nedostatečné koordinace a komunikace při implementaci vybraných výzev. Například do pomoci Ukrajině bylo zapojeno mnoho aktérů realizujících větší množství aktivit, což ztížilo sdílení informací napříč různými platformami mezi řídicími orgány, příjemci, ale i dalšími zapojenými aktéry. Orgány implementační struktury vykazovaly snahu o zvýšení komunikačních aktivit, omezujícím faktorem pro ně ale byla nedostatečná kapacita na straně řídicích orgánů a metodická podpora ze strany Evropské komise v období přípravy programů. Pravidla komunikace a viditelnosti jsou stanoveny řídicím orgánem a vychází ze Společné komunikační strategie všech operačních programů, jež koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V oblasti vnitřních věcí jsou hlavními cílovými skupinami pro komunikaci žadatelé a příjemci a veřejnost (široká i odborná). Pro žadatele a příjemce fungují webové stránky programů, pořádány jsou také semináře/webináře. Směrem k veřejnosti je komunikace směřována především skrze internetové kampaně na vlastních webových stránkách řídicího orgánu či skrze sociální sítě. Řídicí orgán již v programovém dokumentu zmiňuje nutnost citlivých komunikačních opatření směrem k veřejnosti, a to především v otázkách migrační politiky. Na tom se shodují i ostatní respondenti a přikládají tomuto aspektu velkou důležitost. Zároveň cítí potřebu zdůraznit toto specifikum směrem k zástupcům Evropské komise, která obecně vyžaduje vyšší míru publicity.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury a monitorovacích výborů - Desk research - Deskriptivní statistiky

Zdroje: - Harmonogram výzev - Projektová data z monitorovacího systému - Výroční zprávy o výkonnosti programu - Metodika a kritéria hodnocení - Metodické pokyny pro monitorování - Zápisy z jednání monitorovacího výboru - Web stránka fondů EU v oblasti vnitřních věcí - Strategické dokumenty nebo v koncepce v oblasti komunikace a propagace programů - Informace z rozhovorů

- ÚČINNOST

EO 3.1 Do jaké míry program podporuje nákladově efektivní opatření?

Odpovídají jednotkové náklady referenčním hodnotám? Efektivita intervencí - První důkazy z operací naznačují, že jednotkové náklady jsou v souladu nebo jsou nižší než stávající referenční hodnoty a odhady. V této fázi evaluace vzhledem k nízkému počtu projektů v realizaci není možné provést extenzivní vyhodnocení tohoto kritéria a poskytnout odpovědi na evaluační otázky. Doporučujeme proto zaměřit se na toto kritérium ve větším rozsahu v závěrečné evaluaci. Zavedení zjednodušených metod vykazování výdajů v nových projektech významně usnadňuje pracovní postupy i realizaci a administraci projektů, přičemž mnozí účastníci je využívali omezeně již dříve. Tato nová pravidla jsou rozšířena o jednotkové náklady ve mzdách, což výrazně snižuje administrativní náročnost. Při kontrolách je aktuálně prováděno detailní ověřování všech aspektů, avšak v budoucnu se plánuje postupovat selektivněji a vybírat kontrolní vzorky. Prozatím v tomto období neprobíhají veřejnosprávní kontroly a není tak možné ověřit kontrolní mechanismy, ale je důležité upozornit na nedostatečné kapacity kontrolních oddělení. Tato situace vyžaduje pozornost a řešení, aby nedošlo k ohrožení účinnosti a spolehlivosti kontrolních procesů v budoucnu. Je nezbytné zajistit dostatečné zdroje a personální kapacity pro kontrolní činnosti, aby byla zajištěna transparentnost a dodržování předepsaných pravidel a postupů.

EO 3.2 Do jaké míry je systém řízení a kontroly účinný? EO 3.3 Do jaké míry je možné dosáhnout další zjednodušení? Jak?

Jak je hodnoceno administrativní zatížení ze strany implementační struktury a příjemců podpory? Které požadavky způsobují největší administrativní zátěž? Je využíváno zjednodušené vykazování výdajů? Je v případě potřeby využívána Technická pomoc pro posílení systému kontroly a řízení? Existují a využívají se mechanismy kontroly (administrativní kontroly, kontroly na místě, posouzení rizik)? Administrativní zátěž - Administrativní zátěž je přiměřená pro všechny subjekty zapojené do implementace (řídicí orgány, zprostředkující subjekty) a koncové uživatele ve srovnání s předchozím programovým obdobím/ podobnými službami nabízenými srovnatelným cílovým skupinám bez podpory programu. (EO 3.2) Administrativní zátěž v rámci programů představuje výzvu pro žadatele i řídicí orgány. Nedostatečné personální kapacity u řídicích orgánů mohou omezovat schvalovací procesy a kontrolu projektů, což je obzvláště problematické v dobách zvýšené aktivity. Navíc, náročné administrativní požadavky, jako podrobné vykazování práce a získávání zaměstnanců, zvyšují zátěž a snižují efektivitu projektů. Získávání zaměstnanců pro řídicí orgány je složitý proces, kdy nabídky práce často neodpovídají potřebám pracovníků. Nedostatečné obsazení systemizovaných míst v odděleních kontroly představuje další výzvu, která může ovlivnit kvalitu správy projektů. Komunikace s věcnými útvary je naopak dobře zvládnuta, ale získávání kvalitních zaměstnanců zůstává náročné. V této situaci je klíčové hledání možností zjednodušení procesů a vyvážené řešení administrativní zátěže s potřebami personálního zajištění programů. - Existuje prostor pro další snižování administrativní zátěže, využití zjednodušeného vykazování nákladů a financování, které není spojeno s vykazováním nákladů. (EO 3.3) Z odpovědi na EO 3.2 jednoznačně vyplývá, že existuje prostor pro snižování administrativní zátěže pro ŘO i žadatelé. Je zřejmé, že je nutné hledat vyvážené řešení, které minimalizuje administrativní zátěž, zajišťuje účinné řízení a kontrolu a současně maximalizuje dosažené výsledky projektů.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury a příjemců/ žadatelů - Desk research

Zdroje: - Metodiky, podmínky způsobilosti výdajů, finanční výkazy - Informace z rozhovorů

- SOUDRŽNOST

EO 4.1 Do jaké míry je program v souladu s iniciativami podporovanými v rámci dané oblasti politiky, zejména s podporou v rámci tematického nástroje napříč různými způsoby řízení?

Synergie programu Existuje provázání intervencí programu na státní rozpočet a na nastavení národních politik ČR (imigrační politiky ČR)? Jak dochází k odhalování možných překryvů s jinými programy financovanými z prostředků EU? - Jsou zavedeny struktury, organizační uspořádání nebo koordinační mechanismy, které zajišťují koordinaci, komplementaritu a případně synergie mezi různými způsoby řízení téhož programu či ostatními fondy EU. V kontextu provázání intervencí evaluovaných programů na státní rozpočet je vhodné připomenout, že jejich finanční alokace je v porovnání s ostatními operačními programy a jinými zdroji financování řádově nižší. Co se týče tematického vymezení podporovaných oblastí, priority vychází z národních politik České republiky a jsou v souladu s prioritami Evropské unie, na jejichž formulaci se jednotlivé členské státy podílí. - Údajný překryv je odůvodněn objektivními důvody (např. stejná cílová skupina, ale jiný typ opatření / odlišná řešená potřeba / odlišná připravenost zvoleného typu finanční podpory). Prostředky z operačních programů mají doplňkový charakter k operacím ze státního rozpočtu. Jsou ale významné například možností víceletého financování, což prostředky státního rozpočtu neumožňují. Část intervencí, které jsou financovány z programů, by byla financována z jiných zdrojů, pokud by programové financování v budoucnu skončilo. Překryvy jsou eliminovány zejména tím, že bezpečnostní a migrační politika je v gesci jednoho resortu.

EO 4.2 Do jaké míry je program v souladu s ostatními fondy EU (včetně jiných fondů v oblasti vnitřních věcí), a zejména s vnější činností EU?

Synergie programu Existuje spolupráce intervencí s jinými nástroji a fondy? Existuje koordinační mechanismus s jinými programy financovanými z prostředků EU? Probíhá zapojení řídícího orgánu programu (Ministerstva vnitra) do monitorovacích výborů jiných operačních programů? - Program nabízí podporu průřezovým politickým programům tím, že doplňuje podporu nabízenou jinými fondy. Komplementarita všech operačních programů je na úrovni České republiky sledována a vyhodnocována Ministerstvem pro místní rozvoj, v oblasti vnitřních věcí je tomuto věnována zvláštní pozornost i ze strany MoV. Díky svému specializovanému zaměření a specifickým cílovým skupinám (unikátní je postavení OP AMIF se zacílením na státní příslušníky třetích zemí) mají operační programy v oblasti vnitřní bezpečnosti vysoký synergický potenciál zejména ve spojení s OP IROP a OP Z+. Respondenti rozhovorů v tomto ohledu považují za výhodu především víceleté financování projektů a možnost zaměřit se tedy na aktivity s dlouhodobým dopadem. Vysoký počet fondů a operačních programů však sledování komplementarity, odhalování možných překryvů a koordinaci synergických účinků znesnadňuje. Evropská komise navíc postupně umožňuje financovat některé aktivity spadající do oblasti vnitřních věcí skrze ostatní operační programy, což pro MoV představuje další komplikaci ve sledování provazeb mezi programy. Ačkoli se řídicí orgán účastní jednání MoV i dalších operačních programů, sdílení informací (např. ohledně připravovaných výzev) mezi jednotlivými řídicími orgány není optimální, přestože na úrovni DG jsou tyto informace dostupné. Příkladem mohou být aktivity na pomoc Ukrajině realizované v rámci OP IROP, o nichž se řídicí orgán OP AMIF dověděl až v den vyhlášení výzvy. Zefektivnění sdílení informací by tedy mohlo vést i k nárůstu synergických účinků programů. V tomto ohledu může být dobrou praxí nastavení pravidelných koordinačních schůzek na úrovni řídicích orgánů. V současné době jsou pravidelné schůzky plánovány mezi OP AMIF a OP Z+ na půlroční bázi.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury, monitorovacího výboru a případně dalších operačních programů - Desk research - Deskriptivní statistiky

Zdroje: - Strategické dokumenty - Seznam členů monitorovacích výborů vybraných operačních programů - Strategické dokumenty na národní úrovni, další tematické analýzy a evaluace - Statistiky a finanční rozpočty - Informace z rozhovorů

- PŘIDANÁ HODNOTA NA ÚROVNI EU

EO 5.1 Do jaké míry program vytváří přidanou hodnotu na úrovni EU?

Přesah intervencí programu Byly by aktivity realizovány i bez podpory fondu (tj. je program doplněním státní podpory)? Vnímají žadatelé a příjemci nějaký přesah či přidanou hodnotu programu nad rámec vytyčených cílů? - Program se zaměřuje na oblasti, intervence a cílové skupiny, v nichž mohou výsledky na úrovni EU překračovat rámec toho, čeho mohou členské státy dosáhnout samostatně. Operační programy v oblasti vnitřních věcí jsou nezbytnou součástí fungování Evropské unie, právě v této oblasti je obzvláště významné působení synergických účinků. Programy jsou klíčovým prvkem podílejícím se na harmonizaci a standardizaci přístupu v oblasti vnitřních věcí napříč všemi členskými státy, což posiluje stabilitu Evropské unie jako celku a napomáhá v případě nahodilých událostí či změn čelit těmto výzvám s větší jistotou. V takových případech jsou jednotlivé státy díky standardizovaným procesům schopné vzájemné kooperace a pomoci i přes specifické podmínky a problémy řešené na národní úrovni každého z nich. Zvláště viditelné je synergické působení evaluovaných programů např. v rámci volného pohybu osob v EU a v kontextu současné války na Ukrajině. Důsledkem potřebné standardizace procesů i informačních systémů je skutečnost, že některé realizované projekty by bylo nutné provádět i bez existence evaluovaných programů. Jedná se především o technické zajištění provozu jednotných informačních systémů nebo činnosti bezpečnostních složek. V takovém případě by tyto aktivity musely být financovány ze státního rozpočtu. Zřetelné je to zejména u výzev vyhlášených v rámci OP AMIF. Na základě provedených rozhovorů a analýz lze konstatovat, že významná část prostředků OP AMIF směřovala na zabezpečení fungování odboru azylové a migrační politiky – na zajištění personálních kapacit a činností k udržení chodu základního aparátu. Na inovační aktivity nebo na specifické potřeby bylo z OP AMIF zacíleno jen minimum výzev. Ačkoli je zajištění jednotného přístupu k bezpečnostní a migrační politice a vzájemné spolupráci členských států jednou z priorit jak na evropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých členských států, není možné očekávat, že se stávající finanční alokací se pouze díky těmto programům podaří uspokojit všechny reálné potřeby.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury, monitorovacího výboru, příjemci projektů - Desk research

Zdroje: - Programové dokumenty operačních programů - Strategické dokumenty na národní úrovni - Tematické studie a evaluace - Texty výzev, ukazatele výsledků a výstupů - Informace z rozhovorů

OP FVB

- RELEVANCE

EO 1.1 Do jaké míry program reaguje na vyvíjející se potřeby?

Analýza aktérů a potřeb Jak jsou identifikováni stakeholdeři a jejich potřeby? Jsou v analýze obsaženy všechny relevantní potřeby? Jak často dochází k aktualizaci identifikace potřeb? - Stakeholdeři programu jsou správně identifikováni v souladu s cíli stanovenými v právním základě. Analýzy relevantních stakeholderů byly součástí programového dokumentu. Proces zapojení relevantních stakeholderů do přípravy i realizace programů je popisován zejména v částech programových dokumentů věnovaných principu Partnerství. V rámci přípravy operačních programů byly utvořeny formální pracovní skupiny, probíhala kontinuální koordinace činností a spolupráce zainteresovaných stran. Ze strany řídicího orgánu byli pro spolupráci osloveni členové MoV i potenciální žadatelé. Z výsledků evaluační činnosti vyplývá, že do procesu identifikace potřeb byli zapojeni relevantní aktéři. - Analýza potřeb, která vedla k vymezení programu a souvisejícímu rozdělení zdrojů, je v souladu s příslušnými současnými a budoucími potřebami příslušných stakeholderů. Potřeby byly dle dotázaných respondentů vymezeny vhodným způsobem, řídicí orgán bral v potaz návrhy a připomínky stakeholderů a zohlednil je v programových dokumentech. Řídicí orgán využil dvojí cestu pro definování potřeb aktérů a přípravě programů – zespodu (dotazníkové šetření a oslovení aktérů) a seshora (definice priorit na základě strategických dokumentů a koncepcí). Oba dva přístupy narážely na své limity. V prvním případě namísto rámcového vymezení potřeb byly často formulovány konkrétní návrhy aktivit/projektů, což se projevilo i při vytváření intervenčních logik operačních programů. Na druhou stranu je definování konkrétních aktivit vedle obecného rámce podpory požadavkem i ze strany Evropské komise. - Strategie vypracovaná k řešení těchto potřeb se promítá do konkrétních milníků a cílů a zaměřuje se na řešení nejrelevantnějších potřeb s přiměřenými zdroji. Identifikované potřeby jsou představeny v rámci tematických oblastí zaměřených na hlavní problémy a výzvy či nejzávažnější hrozby a nedostatky v analytické části programového dokumentu věnovaného analýze výchozí situace a současného stavu. Do definice potřeb se propsala neschopnost stakeholderů reflektovat existující koncepční a strategické dokumenty a jejich aktualizace a provazovat je na možné zdroje financování. Kromě toho ŘO poukázal na poněkud obecnější charakter relevantních koncepčních dokumentů, které nemusí plně reflektovat aktuální výzvy, a jejich využitelnost pro tvorbu programů je spíše nižší. Při reflexi zaměření operačních programů vyjádřili někteří respondenti názor, že rámec priorit operačních programů je omezený a nepokrývá celou šíři potřeb. Často bylo zmiňováno, že směřování operačních programů je převážně určováno Evropskou komisí. To znamená, že potřeby musí být přizpůsobeny předem stanovenému rámci, který je jen velmi omezeně ovlivnitelný ze strany potenciálních žadatelů nebo řídicího orgánu.

Jakým způsobem jsou rozdělovány alokace? Mohou pokrýt identifikované potřeby? Porovnání dosud realizovaných a plánovaných aktivit s analýzou potřeb? Řešení potřeb cílových skupin - Seznam prováděcích opatření obsažených v právním základu a plánovaných v rámci programu je vhodný k řešení současných i perspektivních potřeb cílových skupin. Vzhledem k velikosti alokace určené pro evaluované operační programy (v porovnání s jinými operačními programy i prostředky určenými na řešení problematiky vnitřních věcí ze státního rozpočtu) logicky není možné finančně postihnout všechny potřeby či identifikované hrozby. Toto bylo při přípravě programů a výběru projektů reflektováno a byly hledány nejvýznamnější oblasti, ve kterých je možné dosáhnout zlepšení i s omezenější velikostí podpory. Z podstaty operačních programů v oblasti vnitřních věcí není v praxi plně možné potřeby cílových skupin zjišťovat napřímo (u OP FVB se v konečném důsledku o obecnou veřejnost – širokou i odbornou). Potřeby proto byly definovány ve spolupráci s relevantními aktéry, kteří s jednotlivými cílovými skupinami pracují. V zastoupení těchto subjektů při definici potřeb však lze pozorovat jistou nerovnoměrnost. To se týká např. struktury příjemců z veřejného a neziskového sektoru, či členů MoV, kde v některých případech střešní organizace zastupují spíše zájmy své mateřské organizace než zastřešovaných organizací jako celku, anebo s nimi nesdílí veškeré získané informace. Nejvíce projektů bylo doposud realizováno v oblasti podpory rozvoje hardwarového i softwarového vybavení IT systémů, mezinárodní spolupráce a modernizace pracovišť. Ze strany příjemců bylo během realizovaných rozhovorů identifikováno několik v současném období neadresovaných témat, na které by bylo vhodné se v budoucnu důrazněji zaměřit. Zmiňován byl například rozvoj citlivé a efektivní komunikace s veřejností v oblasti vnitřní bezpečnosti i migrační politiky anebo podpora vzdělávání, preventivních opatření či síťování podpůrných služeb v rámci organizačních složek státu.

EO 1.2 Do jaké míry se může program přizpůsobit vyvíjejícím se potřebám?

Přizpůsobení se aktuálním potřebám Reaguje programový dokument na případné změny potřeb? Dokáže program reagovat na aktuální výzvy? Jak často dochází k aktualizaci programu? - Posouzení potřeb je prováděno a aktualizováno pravidelně nebo vždy, když dojde k relevantním kontextovým změnám. Schopnost programů pružně reagovat na změny potřeb je s ohledem na rozsah alokovaných prostředků a podstatu programů značně omezená. Kvůli menší alokaci jsou prostředky směřovány na aktivity s nejvýznamnějším potenciálním dopadem, v důsledku tedy do nižšího počtu projektů s typicky vyšší finanční náročností. Tento přístup řídicím orgánům také napomáhá zvládat zvýšenou administrativní náročnost implementačních procesů. Vysoká míra flexibility operačních programů není s ohledem na rychlost a komplexnost změn obecně možná, konkrétně v oblasti vnitřních věcí však ani není žádoucí. Zatímco vhodným nástrojem pro řešení nahodilých krizových situací vyžadujících okamžitou reakci je na národní úrovni státní rozpočet, přidanou hodnotou programů je právě jejich stabilizační role v systému financování. Respondenti rozhovorů vidí výhodu programů především ve víceletém financování umožňujícím zaměření se na řešení dlouhodobých hrozeb a jejich následků. - Výbor pro partnerství / monitorovací výbor je schopen včas poskytnout informace o vyvíjejících se potřebách a relevantním vývoji v terénu. Monitorovací výbor je vhodnou platformou pro diskusi nově vznikajících potřeb na základě aktuálního vývoje. Stakeholdeři jsou schopní tyto potřeby včas identifikovat a informovat o nich. Jak již však bylo zmíněno, operační program má v průběhu implementace velmi omezenou schopnost na nově vznikající potřeby reagovat. - Pokud po přijetí programu došlo ke změnám v potřebách, strategie nebo operace programu byly včas upraveny nebo byly nové potřeby řádně řešeny prostřednictvím tematického nástroje. Operační programy obecně mají omezenou možnost flexibilně reagovat na dynamické změny v prostředí a aktuální výzvy. Ze strany Evropské unie mohou být vhodným nástrojem pro okamžitou reakci řídicích orgánů např. tzv. Akce Unie či mimořádná pomoc (nástroj ukotvený ve všech třech fondech určený přímo na řešení akutních problémů). Tyto krizové intervence jsou však dle zástupce Evropské komise spojeny s vyššími nároky na orgány implementační struktury i na příjemce a s vyšší administrativní náročností, což snižuje míru jejich reálné flexibility. V souvislosti s milníky jsou možné menší finanční přesuny mezi fondy a specifickými cíli, věcné změny však možné nejsou.

Využité metody: - Desk research - Analýza aktérů a potřeb - Deskriptivní statistika - Rozhovory se zástupci implementační struktury a monitorovacích výborů

Zdroje: - Programová dokumentace včetně aktualizací - Statut a jednací řád monitorovacího výboru, případně zápisy z jednání monitorovacího výboru - Texty výzev, právního aktu - Informace z rozhovorů

- ÚČELNOST

EO 2.1 Do jaké míry program směřuje k dosažení stanovených cílů?

Nastavení implementace programu a využití osvědčených postupů Přebírá program doporučení a osvědčené postupy z předchozího programového období? Byly identifikovány nějaké problémy při implementaci programu? Pokud ano: Jak jsou tyto problémy řešeny? Existuje plán výzev a financování a jeho plnění? Existuje seznam rizik a plán pro jejich řízení? Odpovídají realizované aktivity stanovenému harmonogramu programu? - Počáteční pokrok při dosahování milníků a cílových hodnot, s přihlédnutím k načasování přijetí programu, je v souladu s očekáváními. Počáteční pokrok v implementaci programů v oblasti vnitřních věcí byl s přihlédnutím k načasování jejich přijetí a pozdějšímu zahájení implementace uspokojivý. K 31. 12. 2023 bylo v právních aktech zazávazkováno 52,8 % finančních prostředků z celkové alokace OP FVB. Ovšem v kontextu dosahování milníků a cílových hodnot, kdy bylo proplaceno pouze 2,3 % prostředků, je potřeba urychlit proces schvalování projektů a čerpání finanční alokace. - Problémy, které mají vliv na implementaci a pokrok při plnění cílů programu, jsou řádně identifikovány a propojeny s účinnými strategiemi nápravy. V evropském kontextu byly evaluované programy schváleny rychle (OP FVB byl schválen mezi prvními). Jejich zařazení pod Obecné nařízení s sebou však zejména v počáteční fázi implementace přináší oproti předchozímu programovému období určité výzvy spojené např. s nastavením indikátorové soustavy a milníků, používáním informačních systémů či s komunikační strategií. Toto ústí ve vyšší administrativní náročnost procesů jak pro řídicí orgán, potýkající se s nedostatečnými kapacitami pro řízení či kontrolu projektů, MoV, tak i pro žadatele či příjemce. Společnými silami se však ŘO a NOK prozatím daří poskytovat žadatelům a příjemcům dodatečnou metodickou podporu. Nespornou výhodou je zkušenost některých žadatelů/příjemců a orgánů implementační struktury s využíváním monitorovacího systému v rámci předchozího období (v jiných operačních programech, které spadaly pod Obecné nařízení, např. OPZ či IROP). Harmonizace pravidel s ostatními operačními programy znamená pro programy v oblasti vnitřních věcí novou zkušenost s milníky. Vzhledem k rozsahu alokace je dosahování milníků u evaluovaných programů spjato s kurzovým rizikem ve větší míře než u ostatních operačních programů. V oblasti absorpční kapacity představuje jisté riziko nedostatečná personální kapacita stran řídicího orgánu a nižší míra připravenosti žadatelů při přípravě projektů. Činnosti spojené s vyhlašováním výzev a administrací projektů řídicí orgán dokáže zabezpečit, dlouhodobě se však nedaří obsadit některé pracovní pozice, čímž je přímo ohrožen např. proces kontroly projektů. Nepřipravenost žadatelů v procesu přípravy programů se projevila nižší schopností předkládat ucelené koncepční podklady, namísto identifikovaných potřeb byly dodávány spíše seznamy konkrétních aktivit anebo žádoucích stavů. - Program využívá dostupné osvědčené postupy tam, kde je to možné a relevantní. V novém programovém období byly aplikovány osvědčené postupy z předchozího programového období a taktéž byla využita i dobrá praxe z operačních programů v gesci jiných resortů. Využívání osvědčených postupů se projevilo například ve formě spolupráce s OP Z+ při nastavování monitorovacího systému po zařazení operačního programu pod Obecná nařízení. Naopak postupy, které se v předchozím programovém období neosvědčili, v novém období aplikovány nebyly (např. zjišťování potřeb prostřednictvím tzv. seznamu přání).

EO 2.2 Do jaké míry je monitorovací a evaluační rámec vhodný k tomu, aby informoval o pokroku při dosahování cílů programu?

Jak se hodnocena práce s monitorovacím systémem? Probíhají školení ohledně práce s monitorovacím systémem? Existuje nějaká další metodická podpora? Ví uživatelé systému, na koho se v případě potřeby obrátit? Jsou využívané indikátory dostatečné? Lze díky nim měřit dopad projektů a programu? Jsou některé indikátory nadužívány/ nevyužívány? Existují nějaké další programově specifické ukazatele pro sledování dopadů programu? Existují kontrolní mechanismy pro správné vykazování ukazatelů? Průběh implementace – monitorovací systém - Je zaveden spolehlivý elektronický systém výměny údajů (zejména mezi řídicími orgány/ zprostředkujícími subjekty a příjemci) pro zaznamenávání a uchovávání údajů pro monitorování a evaluaci. V programovém období 2021–2027 je v oblasti vnitřních věcí nově využíván informační systém MS2021+. Tento krok je vnímán pozitivně zástupci řídicího orgánu i realizátorů projektů, přestože s sebou nese zejména v počátku implementace drobné komplikace. Optikou uživatelů z řad řídicího orgánu je výhodou mimo jiné také umožnění vzdáleného přístupu a možnosti home-office při správě dat. Provádění některých typů analýz však v systému primárně určeném pro kohezní fondy není možné, nebo je velmi omezené (např. účetní anebo faktické analýzy rizik). Bylo by proto vhodné do budoucna upravit některé funkcionality systému s ohledem na specifika evaluovaných programů. Úvodní školení ohledně práce s monitorovacím systémem pro pracovníky řídicího orgánu ze strany dodavatele bylo spíše technického rázu, školení orientovaná na projektové řízení jsou organizována dle potřeby Ministerstvem pro místní rozvoj. Na úrovni ústředních orgánů probíhá průběžná komunikace ve snaze vysvětlit nejasnosti. Školení pro příjemce probíhá ze strany řídicího orgánu. Respondenty rozhovorů byla kvitována pomoc ze strany řídicího orgánu v rámci zajištění školení i další metodické podpory (např. existence service-desk). Problémem je situace s IS ESF. Tento informační systém v současné době nefunguje a jeho spuštění je odhadováno v průběhu roku 2025. Řídicí orgán nyní hledá cesty, jak nefunkční systém nahradit, pro příjemce byl vytvořen metodický dopis, jak postupovat do spuštění systému. Technické komplikace a zvýšenou administrativní zátěž tak lze očekávat zejména u projektů s velkým počtem účastníků či podpořených osob (př. integrační centra). - Celkový soubor zaznamenaných údajů poskytuje dostatečné důkazy, které lze použít jako základ pro odhad dopadů fondů (tj. dopadů, které lze připsat programu s jasnou příčinnou souvislostí), a připravuje tak půdu pro ex-post evaluaci. Nastavení indikátorové soustavy není vzhledem ke specifikům evaluovaných programů optimální. V době přípravy programů navíc nebylo známo přesné znění Obecného nařízení. Orgány implementační struktury upozorňují na povinnost vykazovat některé údaje, jež poté nejsou na evropské úrovni vyhodnocovány, nebo bez reálné vypovídací hodnoty (např. užitečnost služeb). V jiných případech jsou indikátory vzhledem k jejich zaměření definovány příliš konkrétně, anebo se nevhodně rozpadají (např. dle věkových skupin či pohlaví) aniž by byl tento rozpad zdůvodněn. To je spojeno s nadbytečnou administrativní zátěží i nižší vypovídací hodnotou vykazovaných dat. Stanovené indikátory výsledků plní svou funkci podle respondentů nedostatečně. V oblasti vnitřních věcí jsou některé dopady v krátkodobém a střednědobém horizontu jen obtížně měřitelné, ideální není ani povinnost vydefinovat cílové hodnoty indikátorů již před počátkem implementace programů. Poptávka ze strany cílových skupin a realizátorů projektů např. po pořizování technického vybavení v oblasti bezpečnosti či měkkých aktivit v oblasti migrační politiky je navíc do značné míry ovlivněna vnějšími faktory. V tomto kontextu lze z úrovně řídicího orgánu předem pouze rámcově odhadovat cílové hodnoty nejen indikátorů dopadů, ale i výstupů a výsledků. Požadavky na sledování indikátorů by v oblasti vnitřních věcí tedy měly být precizněji formulovány a zdůvodněny již při vyjednávání se zástupci Evropské komise, přičemž je důležité zohlednit odlišnosti operačních programů. Konkrétní obsah definovaných indikátorů by měl vycházet z vymezených specifických cílů, vhodné by bylo také stanovení několika průřezových indikátorů dopadů pokrývajících všechny tematické oblasti. I způsob stanovení cílových hodnot by měl reflektovat specifika programů v oblasti vnitřních věcí. Hlavní důraz na kvalitativní vyhodnocení dopadů programů by proto měl být kladen v ex-post evaluacích s časovým odstupem několika let po uzavření programů, případně realizace on-going evaluace, která bude sbírat data pro vyhodnocení dopadů průběžně i po ukončení.

EO 2.3 Jak bylo zajištěno zapojení příslušných partnerů ve všech fázích programování, implementace, monitorování a evaluace?

Kdo se účastní monitorovacího výboru? Jak jsou vybíráni účastníci monitorovacího výboru? Dochází k obměně členské základny? Jsou nějaké subjekty, které se odmítly zapojit do monitorovacího výboru? Zapojení a komunikace s relevantními partnery - Existuje strategie pro identifikaci, informování a oslovení nejrelevantnějších partnerů, jejíž cílem je zajistit jejich vyvážené zastoupení v monitorovacím výboru. Ve složení MoV jsou shledány jisté limity. Výbor je specifický tím, že zahrnuje orgány státní správy a jimi zřizované organizace, které již mají mezi sebou ustálené komunikační kanály. Naopak neziskové organizace jsou ve srovnání s nimi ve znevýhodněném postavení. Dále jsou někteří členové výboru považováni za tematicky nerelevantní, jako například Asociace krajů či zástupci odborů a komor v rámci MoV. Tato kritika však není zcela jednoznačná. Asociace krajů, i když je někdy považována za nerelevantní, vnímá účast v MoV jako důležitou pro získání kontextu a jako informační platformu pro samosprávné jednotky. V novém období byli do výboru nově zařazeni zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy, a to kvůli Obecnému nařízení. Tento krok je považován za nedostatečně odůvodněný. - Relevantní partneři se účastní monitorovacího výboru v souladu se svou rolí vymezenou v příslušném jednacím řádu. Fungování MoV bylo bez výjimky hodnoceno pozitivně z organizačního hlediska. Respondenti vyzdvihli příkladnou organizaci spolupráce, která zahrnuje včasné poskytování informací a materiálů před jednáním. Vše je připraveno velmi dobře a funguje s disciplínou. Zápisy z jednání jsou zaslány do týdne a jsou k dispozici pro případné připomínky. Celkově je tedy fungování MoV považováno za efektivní a disciplinované. MoV funguje jako prostředek pro zapojení zainteresovaných stran a poskytuje prostor pro otevřené diskuse a vyjádření různých názorů. Pozitivně je hodnocena možnost poskytování informací o průběhu implementace programů. Nicméně členové výboru nejsou vždy dostatečně obeznámeni s jednotlivými programy. Zlepšení tohoto stavu lze dosáhnout prostřednictvím lepší prezentace probíhajících projektů a zvýšení povědomí o průběhu implementace jednotlivých programů. Inspirací mohou posloužit MoV v zahraničí, na kterých probíhá i prezentace úspěšných projektů nebo sdílení konkrétních příkladů dobré praxe.

EO 2.4 Do jaké míry program při své implementaci respektuje nebo podporuje horizontální zásady?

Průběh implementace programu – soulad s horizontálními principy Respektuje implementace programu horizontální principy? - Program je implementován v souladu s horizontálními principy. Z provedené evaluační činnosti vyplývá, že programy jsou realizovány v souladu s horizontálními principy. Tedy s cílem podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace; podporou rovnosti na základě pohlaví a v souladu s principy udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“. Na programové i projektové úrovni jsou nastaveny kontrolní mechanismy pro zajištění souladu s horizontálními principy a nebyla zjištěna žádná pochybení. Podmínka účinného provádění a uplatňování Listiny základních práv a svobod je naplněna prostřednictvím kontroly ze strany řídicího orgánu ve spolupráci s odborníky z Odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády. Dále jsou v souladu s principem partnerství do procesů zapojeny i nevládní organizace či ombudsman. Podmínka provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je naplněna prostřednictvím implementace Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 a navazující strategií pro období 2026–2030 (Česká republika přijímá tyto dokumenty vždy na pětiletá období již od roku 2005), jednou ročně je gestory tematických oblastí předkládána zpráva o realizaci. Sběr dat a monitoring vývoje v této oblasti zajišťují resorty ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. V souladu s platnou legislativou jsou dále zohledňovány předpisy a normy týkající se přístupnosti, což je ošetřeno i v Dohodě o partnerství, a promítá se do pravidel pro příjemce stanovených ze strany řídicího orgánu.

EO 2.5 Do jaké míry je program účinný v oblasti informovat a šířit informace o svých příležitostech a úspěších?

Existuje komunikační strategie programu? Skrze jaké kanály a platformy jsou oslovováni potenciální žadatelé? Průběh implementace programu – komunikační strategie - Je zavedena komunikační strategie se správně určenými cílovými skupinami, jakož i relevantními opatřeními pro monitorování, včetně vhodných a měřitelných cílů pro komunikační aktivity. Vzhledem k rozsahu alokace je míra publicity evaluovaných programů mezi dotázanými aktéry obecně považována za dostatečnou, potřebné informace jsou podle nich dobře dohledatelné. Orgány implementační struktury vykazovaly snahu o zvýšení komunikačních aktivit, omezujícím faktorem pro ně ale byla nedostatečná kapacita na straně řídicích orgánů a metodická podpora ze strany Evropské komise v období přípravy programů. Pravidla komunikace a viditelnosti jsou stanoveny řídicím orgánem a vychází ze Společné komunikační strategie všech operačních programů, jež koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V oblasti vnitřních věcí jsou hlavními cílovými skupinami pro komunikaci žadatelé a příjemci a veřejnost (široká i odborná). Pro žadatele a příjemce fungují webové stránky programů, pořádány jsou také semináře/webináře. Směrem k veřejnosti je komunikace směřována především skrze internetové kampaně na vlastních webových stránkách řídicího orgánu či skrze sociální sítě. Řídicí orgán již v programovém dokumentu zmiňuje nutnost citlivých komunikačních opatření směrem k veřejnosti, a to především v otázkách migrační politiky. Na tom se shodují i ostatní respondenti a přikládají tomuto aspektu velkou důležitost. Zároveň cítí potřebu zdůraznit toto specifikum směrem k zástupcům Evropské komise, která obecně vyžaduje vyšší míru publicity.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury a monitorovacích výborů - Desk research - Deskriptivní statistiky

Zdroje: - Harmonogram výzev - Projektová data z monitorovacího systému - Výroční zprávy o výkonnosti programu - Metodika a kritéria hodnocení - Metodické pokyny pro monitorování - Zápisy z jednání monitorovacího výboru - Web stránka fondů EU v oblasti vnitřních věcí - Strategické dokumenty nebo v koncepce v oblasti komunikace a propagace programů - Informace z rozhovorů

- ÚČINNOST

EO 3.1 Do jaké míry program podporuje nákladově efektivní opatření?

Odpovídají jednotkové náklady referenčním hodnotám? Efektivita intervencí - První důkazy z operací naznačují, že jednotkové náklady jsou v souladu nebo jsou nižší než stávající referenční hodnoty a odhady. V této fázi evaluace vzhledem k nízkému počtu projektů v realizaci není možné provést extenzivní vyhodnocení tohoto kritéria a poskytnout odpovědi na evaluační otázky. Doporučujeme proto zaměřit se na toto kritérium ve větším rozsahu v závěrečné evaluaci. Zavedení zjednodušených metod vykazování výdajů v nových projektech významně usnadňuje pracovní postupy i realizaci a administraci projektů, přičemž mnozí účastníci je využívali omezeně již dříve. Tato nová pravidla jsou rozšířena o jednotkové náklady ve mzdách, což výrazně snižuje administrativní náročnost. Při kontrolách je aktuálně prováděno detailní ověřování všech aspektů, avšak v budoucnu se plánuje postupovat selektivněji a vybírat kontrolní vzorky. Prozatím v tomto období neprobíhají veřejnosprávní kontroly a není tak možné ověřit kontrolní mechanismy, ale je důležité upozornit na nedostatečné kapacity kontrolních oddělení. Tato situace vyžaduje pozornost a řešení, aby nedošlo k ohrožení účinnosti a spolehlivosti kontrolních procesů v budoucnu. Je nezbytné zajistit dostatečné zdroje a personální kapacity pro kontrolní činnosti, aby byla zajištěna transparentnost a dodržování předepsaných pravidel a postupů.

EO 3.2 Do jaké míry je systém řízení a kontroly účinný? EO 3.3 Do jaké míry je možné dosáhnout další zjednodušení? Jak?

Jak je hodnoceno administrativní zatížení ze strany implementační struktury a příjemců podpory? Které požadavky způsobují největší administrativní zátěž? Je využíváno zjednodušené vykazování výdajů? Je v případě potřeby využívána Technická pomoc pro posílení systému kontroly a řízení? Existují a využívají se mechanismy kontroly (administrativní kontroly, kontroly na místě, posouzení rizik)? Administrativní zátěž - Administrativní zátěž je přiměřená pro všechny subjekty zapojené do implementace (řídicí orgány, zprostředkující subjekty) a koncové uživatele ve srovnání s předchozím programovým obdobím/ podobnými službami nabízenými srovnatelným cílovým skupinám bez podpory programu. (EO 3.2) Administrativní zátěž v rámci programů představuje výzvu pro žadatele i řídicí orgány. Nedostatečné personální kapacity u řídicích orgánů mohou omezovat schvalovací procesy a kontrolu projektů, což je obzvláště problematické v dobách zvýšené aktivity. Navíc, náročné administrativní požadavky, jako podrobné vykazování práce a získávání zaměstnanců, zvyšují zátěž a snižují efektivitu projektů. Získávání zaměstnanců pro řídicí orgány je složitý proces, kdy nabídky práce často neodpovídají potřebám pracovníků. Nedostatečné obsazení systemizovaných míst v odděleních kontroly představuje další výzvu, která může ovlivnit kvalitu správy projektů. Komunikace s věcnými útvary je naopak dobře zvládnuta, ale získávání kvalitních zaměstnanců zůstává náročné. V této situaci je klíčové hledání možností zjednodušení procesů a vyvážené řešení administrativní zátěže s potřebami personálního zajištění programů. - Existuje prostor pro další snižování administrativní zátěže, využití zjednodušeného vykazování nákladů a financování, které není spojeno s vykazováním nákladů. (EO 3.3) Z odpovědi na EO 3.2 jednoznačně vyplývá, že existuje prostor pro snižování administrativní zátěže pro ŘO i žadatelé. Je zřejmé, že je nutné hledat vyvážené řešení, které minimalizuje administrativní zátěž, zajišťuje účinné řízení a kontrolu a současně maximalizuje dosažené výsledky projektů.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury a příjemců/ žadatelů - Desk research

Zdroje: - Metodiky, podmínky způsobilosti výdajů, finanční výkazy - Informace z rozhovorů

- SOUDRŽNOST

EO 4.1 Do jaké míry je program v souladu s iniciativami podporovanými v rámci dané oblasti politiky, zejména s podporou v rámci tematického nástroje napříč různými způsoby řízení?

Synergie programu Existuje provázání intervencí programu na státní rozpočet a na nastavení národních politik ČR (imigrační politiky ČR)? Jak dochází k odhalování možných překryvů s jinými programy financovanými z prostředků EU? - Jsou zavedeny struktury, organizační uspořádání nebo koordinační mechanismy, které zajišťují koordinaci, komplementaritu a případně synergie mezi různými způsoby řízení téhož programu či ostatními fondy EU. V kontextu provázání intervencí evaluovaných programů na státní rozpočet je vhodné připomenout, že jejich finanční alokace je v porovnání s ostatními operačními programy a jinými zdroji financování řádově nižší. Co se týče tematického vymezení podporovaných oblastí, priority vychází z národních politik České republiky a jsou v souladu s prioritami Evropské unie, na jejichž formulaci se jednotlivé členské státy podílí. - Údajný překryv je odůvodněn objektivními důvody (např. stejná cílová skupina, ale jiný typ opatření / odlišná řešená potřeba / odlišná připravenost zvoleného typu finanční podpory). Prostředky z operačních programů mají doplňkový charakter k operacím ze státního rozpočtu. Jsou ale významné například možností víceletého financování, což prostředky státního rozpočtu neumožňují. Část intervencí, které jsou financovány z programů, by byla financována z jiných zdrojů, pokud by programové financování v budoucnu skončilo. Překryvy jsou eliminovány zejména tím, že bezpečnostní a migrační politika je v gesci jednoho resortu.

EO 4.2 Do jaké míry je program v souladu s ostatními fondy EU (včetně jiných fondů v oblasti vnitřních věcí), a zejména s vnější činností EU?

Synergie programu Existuje spolupráce intervencí s jinými nástroji a fondy? Existuje koordinační mechanismus s jinými programy financovanými z prostředků EU? Probíhá zapojení řídícího orgánu programu (Ministerstva vnitra) do monitorovacích výborů jiných operačních programů? - Program nabízí podporu průřezovým politickým programům tím, že doplňuje podporu nabízenou jinými fondy. Komplementarita všech operačních programů je na úrovni České republiky sledována a vyhodnocována Ministerstvem pro místní rozvoj, v oblasti vnitřních věcí je tomuto věnována zvláštní pozornost i ze strany MoV. Díky svému specializovanému zaměření a specifickým cílovým skupinám mají operační programy v oblasti vnitřní bezpečnosti vysoký synergický potenciál zejména ve spojení s OP IROP a OP Z+. Respondenti rozhovorů v tomto ohledu považují za výhodu především víceleté financování projektů a možnost zaměřit se tedy na aktivity s dlouhodobým dopadem. Vysoký počet fondů a operačních programů však sledování komplementarity, odhalování možných překryvů a koordinaci synergických účinků znesnadňuje. Evropská komise navíc postupně umožňuje financovat některé aktivity spadající do oblasti vnitřních věcí skrze ostatní operační programy, což pro MoV představuje další komplikaci ve sledování provazeb mezi programy. Ačkoli se řídicí orgán účastní jednání MoV i dalších operačních programů, sdílení informací (např. ohledně připravovaných výzev) mezi jednotlivými řídicími orgány není optimální, přestože na úrovni DG jsou tyto informace dostupné. Zefektivnění sdílení informací by tedy mohlo vést i k nárůstu synergických účinků programů. V tomto ohledu může být dobrou praxí nastavení pravidelných koordinačních schůzek na úrovni řídicích orgánů. V současné době jsou pravidelné schůzky plánovány mezi OP AMIF a OP Z+ na půlroční bázi.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury, monitorovacího výboru a případně dalších operačních programů - Desk research - Deskriptivní statistiky

Zdroje: - Strategické dokumenty - Seznam členů monitorovacích výborů vybraných operačních programů - Strategické dokumenty na národní úrovni, další tematické analýzy a evaluace - Statistiky a finanční rozpočty - Informace z rozhovorů

- PŘIDANÁ HODNOTA NA ÚROVNI EU

EO 5.1 Do jaké míry program vytváří přidanou hodnotu na úrovni EU?

Přesah intervencí programu Byly by aktivity realizovány i bez podpory fondu (tj. je program doplněním státní podpory)? Vnímají žadatelé a příjemci nějaký přesah či přidanou hodnotu programu nad rámec vytyčených cílů? - Program se zaměřuje na oblasti, intervence a cílové skupiny, v nichž mohou výsledky na úrovni EU překračovat rámec toho, čeho mohou členské státy dosáhnout samostatně. Operační programy v oblasti vnitřních věcí jsou nezbytnou součástí fungování Evropské unie, právě v této oblasti je obzvláště významné působení synergických účinků. Programy jsou klíčovým prvkem podílejícím se na harmonizaci a standardizaci přístupu v oblasti vnitřních věcí napříč všemi členskými státy, což posiluje stabilitu Evropské unie jako celku a napomáhá v případě nahodilých událostí či změn čelit těmto výzvám s větší jistotou. V takových případech jsou jednotlivé státy díky standardizovaným procesům schopné vzájemné kooperace a pomoci i přes specifické podmínky a problémy řešené na národní úrovni každého z nich. Zvláště viditelné je synergické působení evaluovaných programů např. v rámci volného pohybu osob v EU a v kontextu současné války na Ukrajině. Důsledkem potřebné standardizace procesů i informačních systémů je skutečnost, že některé realizované projekty by bylo nutné provádět i bez existence evaluovaných programů. Jedná se především o technické zajištění provozu jednotných informačních systémů nebo činnosti bezpečnostních složek. V takovém případě by tyto aktivity musely být financovány ze státního rozpočtu. Ačkoli je zajištění jednotného přístupu k bezpečnostní a migrační politice a vzájemné spolupráci členských států jednou z priorit jak na evropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých členských států, není možné očekávat, že se stávající finanční alokací se pouze díky těmto programům podaří uspokojit všechny reálné potřeby.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury, monitorovacího výboru, příjemci projektů - Desk research

Zdroje: - Programové dokumenty operačních programů - Strategické dokumenty na národní úrovni - Tematické studie a evaluace - Texty výzev, ukazatele výsledků a výstupů - Informace z rozhovorů

OP NSHV

- RELEVANCE

EO 1.1 Do jaké míry program reaguje na vyvíjející se potřeby?

Analýza aktérů a potřeb Jak jsou identifikováni stakeholdeři a jejich potřeby? Jsou v analýze obsaženy všechny relevantní potřeby? Jak často dochází k aktualizaci identifikace potřeb? - Stakeholdeři programu jsou správně identifikováni v souladu s cíli stanovenými v právním základě. Analýzy relevantních stakeholderů byly součástí programového dokumentu. Proces zapojení relevantních stakeholderů do přípravy i realizace programů je popisován zejména v částech programových dokumentů věnovaných principu Partnerství. V rámci přípravy operačních programů byly utvořeny formální pracovní skupiny, probíhala kontinuální koordinace činností a spolupráce zainteresovaných stran. Ze strany řídicího orgánu byli pro spolupráci osloveni členové MoV i potenciální žadatelé. Z výsledků evaluační činnosti vyplývá, že do procesu identifikace potřeb byli zapojeni relevantní aktéři. - Analýza potřeb, která vedla k vymezení programu a souvisejícímu rozdělení zdrojů, je v souladu s příslušnými současnými a budoucími potřebami příslušných stakeholderů. Potřeby byly dle dotázaných respondentů vymezeny vhodným způsobem, řídicí orgán bral v potaz návrhy a připomínky stakeholderů a zohlednil je v programových dokumentech. Řídicí orgán využil dvojí cestu pro definování potřeb aktérů a přípravě programů – zespodu (dotazníkové šetření a oslovení aktérů) a seshora (definice priorit na základě strategických dokumentů a koncepcí). Oba dva přístupy narážely na své limity. V prvním případě namísto rámcového vymezení potřeb byly často formulovány konkrétní návrhy aktivit/projektů, což se projevilo i při vytváření intervenčních logik operačních programů. Na druhou stranu je definování konkrétních aktivit vedle obecného rámce podpory požadavkem i ze strany Evropské komise. - Strategie vypracovaná k řešení těchto potřeb se promítá do konkrétních milníků a cílů a zaměřuje se na řešení nejrelevantnějších potřeb s přiměřenými zdroji. Identifikované potřeby jsou představeny v rámci tematických oblastí zaměřených na hlavní problémy a výzvy či nejzávažnější hrozby a nedostatky v analytické části programového dokumentu věnovaného analýze výchozí situace a současného stavu. Do definice potřeb se propsala neschopnost stakeholderů reflektovat existující koncepční a strategické dokumenty a jejich aktualizace a provazovat je na možné zdroje financování. Kromě toho ŘO poukázal na poněkud obecnější charakter relevantních koncepčních dokumentů, které nemusí plně reflektovat aktuální výzvy, a jejich využitelnost pro tvorbu programů je spíše nižší. Při reflexi zaměření operačních programů vyjádřili někteří respondenti názor, že rámec priorit operačních programů je omezený a nepokrývá celou šíři potřeb. Často bylo zmiňováno, že směřování operačních programů je převážně určováno Evropskou komisí. To znamená, že potřeby musí být přizpůsobeny předem stanovenému rámci, který je jen velmi omezeně ovlivnitelný ze strany potenciálních žadatelů nebo řídicího orgánu.

Jakým způsobem jsou rozdělovány alokace? Mohou pokrýt identifikované potřeby? Porovnání dosud realizovaných a plánovaných aktivit s analýzou potřeb? Řešení potřeb cílových skupin - Seznam prováděcích opatření obsažených v právním základu a plánovaných v rámci programu je vhodný k řešení současných i perspektivních potřeb cílových skupin. Vzhledem k velikosti alokace určené pro evaluované operační programy (v porovnání s jinými operačními programy i prostředky určenými na řešení problematiky vnitřních věcí ze státního rozpočtu) logicky není možné finančně postihnout všechny potřeby či identifikované hrozby. Toto bylo při přípravě programů a výběru projektů reflektováno a byly hledány nejvýznamnější oblasti, ve kterých je možné dosáhnout zlepšení i s omezenější velikostí podpory. Z podstaty operačních programů v oblasti vnitřních věcí není v praxi plně možné potřeby cílových skupin zjišťovat napřímo (u OP NSHV v konečném důsledku o obecnou veřejnost – širokou i odbornou). Potřeby proto byly definovány ve spolupráci s relevantními aktéry, kteří s jednotlivými cílovými skupinami pracují. V zastoupení těchto subjektů při definici potřeb však lze pozorovat jistou nerovnoměrnost. To se týká např. struktury příjemců z veřejného a neziskového sektoru, či členů MoV, kde v některých případech střešní organizace zastupují spíše zájmy své mateřské organizace než zastřešovaných organizací jako celku, anebo s nimi nesdílí veškeré získané informace. Projekty OP NSHV byly doposud realizovány v oblasti technické podpory IT infrastruktury a v oblasti vzdělávání konzulárních úředníků Ze strany příjemců bylo během realizovaných rozhovorů identifikováno několik v současném období neadresovaných témat, na které by bylo vhodné se v budoucnu důrazněji zaměřit. Zmiňován byl například rozvoj citlivé a efektivní komunikace s veřejností v oblasti vnitřní bezpečnosti i migrační politiky anebo podpora vzdělávání, preventivních opatření či síťování podpůrných služeb v rámci organizačních složek státu.

EO 1.2 Do jaké míry se může program přizpůsobit vyvíjejícím se potřebám?

Přizpůsobení se aktuálním potřebám Reaguje programový dokument na případné změny potřeb? Dokáže program reagovat na aktuální výzvy? Jak často dochází k aktualizaci programu? - Posouzení potřeb je prováděno a aktualizováno pravidelně nebo vždy, když dojde k relevantním kontextovým změnám. Schopnost programů pružně reagovat na změny potřeb je s ohledem na rozsah alokovaných prostředků a podstatu programů značně omezená. Kvůli menší alokaci jsou prostředky směřovány na aktivity s nejvýznamnějším potenciálním dopadem, v důsledku tedy do nižšího počtu projektů s typicky vyšší finanční náročností. Tento přístup řídicím orgánům také napomáhá zvládat zvýšenou administrativní náročnost implementačních procesů. Vysoká míra flexibility operačních programů není s ohledem na rychlost a komplexnost změn obecně možná, konkrétně v oblasti vnitřních věcí však ani není žádoucí. Zatímco vhodným nástrojem pro řešení nahodilých krizových situací vyžadujících okamžitou reakci je na národní úrovni státní rozpočet, přidanou hodnotou programů je právě jejich stabilizační role v systému financování. Respondenti rozhovorů vidí výhodu programů především ve víceletém financování umožňujícím zaměření se na řešení dlouhodobých hrozeb a jejich následků. - Výbor pro partnerství / monitorovací výbor je schopen včas poskytnout informace o vyvíjejících se potřebách a relevantním vývoji v terénu. Monitorovací výbor je vhodnou platformou pro diskusi nově vznikajících potřeb na základě aktuálního vývoje. Stakeholdeři jsou schopní tyto potřeby včas identifikovat a informovat o nich. Jak již však bylo zmíněno, operační program má v průběhu implementace velmi omezenou schopnost na nově vznikající potřeby reagovat. - Pokud po přijetí programu došlo ke změnám v potřebách, strategie nebo operace programu byly včas upraveny nebo byly nové potřeby řádně řešeny prostřednictvím tematického nástroje. Operační programy obecně mají omezenou možnost flexibilně reagovat na dynamické změny v prostředí a aktuální výzvy. Ze strany Evropské unie mohou být vhodným nástrojem pro okamžitou reakci řídicích orgánů např. tzv. Akce Unie či mimořádná pomoc (nástroj ukotvený ve všech třech fondech určený přímo na řešení akutních problémů). Tyto krizové intervence jsou však dle zástupce Evropské komise spojeny s vyššími nároky na orgány implementační struktury i na příjemce a s vyšší administrativní náročností, což snižuje míru jejich reálné flexibility. V souvislosti s milníky jsou možné menší finanční přesuny mezi fondy a specifickými cíli, věcné změny však možné nejsou.

Využité metody: - Desk research - Analýza aktérů a potřeb - Deskriptivní statistika - Rozhovory se zástupci implementační struktury a monitorovacích výborů

Zdroje: - Programová dokumentace včetně aktualizací - Statut a jednací řád monitorovacího výboru, případně zápisy z jednání monitorovacího výboru - Texty výzev, právního aktu - Informace z rozhovorů

- ÚČELNOST

EO 2.1 Do jaké míry program směřuje k dosažení stanovených cílů?

Nastavení implementace programu a využití osvědčených postupů Přebírá program doporučení a osvědčené postupy z předchozího programového období? Byly identifikovány nějaké problémy při implementaci programu? Pokud ano: Jak jsou tyto problémy řešeny? Existuje plán výzev a financování a jeho plnění? Existuje seznam rizik a plán pro jejich řízení? Odpovídají realizované aktivity stanovenému harmonogramu programu? - Počáteční pokrok při dosahování milníků a cílových hodnot, s přihlédnutím k načasování přijetí programu, je v souladu s očekáváními. Počáteční pokrok v implementaci programů v oblasti vnitřních věcí byl s přihlédnutím k načasování jejich přijetí a pozdějšímu zahájení implementace uspokojivý. K 31. 12. 2023 bylo v právních aktech zazávazkováno 30 % finančních prostředků z celkové alokace OP NSHV. Ovšem v kontextu dosahování milníků a cílových hodnot, kdy bylo proplaceno pouze 1,4 % prostředků, je potřeba urychlit proces schvalování projektů a čerpání finanční alokace. - Problémy, které mají vliv na implementaci a pokrok při plnění cílů programu, jsou řádně identifikovány a propojeny s účinnými strategiemi nápravy. V evropském kontextu byly evaluované programy schváleny rychle. Jejich zařazení pod Obecné nařízení s sebou však zejména v počáteční fázi implementace přináší oproti předchozímu programovému období určité výzvy spojené např. s nastavením indikátorové soustavy a milníků, používáním informačních systémů či s komunikační strategií. Toto ústí ve vyšší administrativní náročnost procesů jak pro řídicí orgán, potýkající se s nedostatečnými kapacitami pro řízení či kontrolu projektů, MoV, tak i pro žadatele či příjemce. Společnými silami se však ŘO a NOK prozatím daří poskytovat žadatelům a příjemcům dodatečnou metodickou podporu. Nespornou výhodou je zkušenost některých žadatelů/příjemců a orgánů implementační struktury s využíváním monitorovacího systému v rámci předchozího období (v jiných operačních programech, které spadaly pod Obecné nařízení, např. OPZ či IROP). Harmonizace pravidel s ostatními operačními programy znamená pro programy v oblasti vnitřních věcí novou zkušenost s milníky. Vzhledem k rozsahu alokace je dosahování milníků u evaluovaných programů spjato s kurzovým rizikem ve větší míře než u ostatních operačních programů. V oblasti absorpční kapacity představuje jisté riziko nedostatečná personální kapacita stran řídicího orgánu a nižší míra připravenosti žadatelů při přípravě projektů. Činnosti spojené s vyhlašováním výzev a administrací projektů řídicí orgán dokáže zabezpečit, dlouhodobě se však nedaří obsadit některé pracovní pozice, čímž je přímo ohrožen např. proces kontroly projektů. Nepřipravenost žadatelů v procesu přípravy programů se projevila nižší schopností předkládat ucelené koncepční podklady, namísto identifikovaných potřeb byly dodávány spíše seznamy konkrétních aktivit anebo žádoucích stavů. - Program využívá dostupné osvědčené postupy tam, kde je to možné a relevantní. V novém programovém období byly aplikovány osvědčené postupy z předchozího programového období a taktéž byla využita i dobrá praxe z operačních programů v gesci jiných resortů. Využívání osvědčených postupů se projevilo například ve formě spolupráce s OP Z+ při nastavování monitorovacího systému po zařazení operačního programu pod Obecná nařízení. Naopak postupy, které se v předchozím programovém období neosvědčili, v novém období aplikovány nebyly (např. zjišťování potřeb prostřednictvím tzv. seznamu přání).

EO 2.2 Do jaké míry je monitorovací a evaluační rámec vhodný k tomu, aby informoval o pokroku při dosahování cílů programu?

Jak se hodnocena práce s monitorovacím systémem? Probíhají školení ohledně práce s monitorovacím systémem? Existuje nějaká další metodická podpora? Ví uživatelé systému, na koho se v případě potřeby obrátit? Jsou využívané indikátory dostatečné? Lze díky nim měřit dopad projektů a programu? Jsou některé indikátory nadužívány/ nevyužívány? Existují nějaké další programově specifické ukazatele pro sledování dopadů programu? Existují kontrolní mechanismy pro správné vykazování ukazatelů? Průběh implementace – monitorovací systém - Je zaveden spolehlivý elektronický systém výměny údajů (zejména mezi řídicími orgány/ zprostředkujícími subjekty a příjemci) pro zaznamenávání a uchovávání údajů pro monitorování a evaluaci. V programovém období 2021–2027 je v oblasti vnitřních věcí nově využíván informační systém MS2021+. Tento krok je vnímán pozitivně zástupci řídicího orgánu i realizátorů projektů, přestože s sebou nese zejména v počátku implementace drobné komplikace. Optikou uživatelů z řad řídicího orgánu je výhodou mimo jiné také umožnění vzdáleného přístupu a možnosti home-office při správě dat. Provádění některých typů analýz však v systému primárně určeném pro kohezní fondy není možné, nebo je velmi omezené (např. účetní anebo faktické analýzy rizik). Bylo by proto vhodné do budoucna upravit některé funkcionality systému s ohledem na specifika evaluovaných programů. Úvodní školení ohledně práce s monitorovacím systémem pro pracovníky řídicího orgánu ze strany dodavatele bylo spíše technického rázu, školení orientovaná na projektové řízení jsou organizována dle potřeby Ministerstvem pro místní rozvoj. Na úrovni ústředních orgánů probíhá průběžná komunikace ve snaze vysvětlit nejasnosti. Školení pro příjemce probíhá ze strany řídicího orgánu. Respondenty rozhovorů byla kvitována pomoc ze strany řídicího orgánu v rámci zajištění školení i další metodické podpory (např. existence service-desk). Problémem je situace s IS ESF. Tento informační systém v současné době nefunguje a jeho spuštění je odhadováno v průběhu roku 2025. Řídicí orgán nyní hledá cesty, jak nefunkční systém nahradit, pro příjemce byl vytvořen metodický dopis, jak postupovat do spuštění systému. Technické komplikace a zvýšenou administrativní zátěž tak lze očekávat zejména u projektů s velkým počtem účastníků či podpořených osob (př. integrační centra). - Celkový soubor zaznamenaných údajů poskytuje dostatečné důkazy, které lze použít jako základ pro odhad dopadů fondů (tj. dopadů, které lze připsat programu s jasnou příčinnou souvislostí), a připravuje tak půdu pro ex-post evaluaci. Nastavení indikátorové soustavy není vzhledem ke specifikům evaluovaných programů optimální. V době přípravy programů navíc nebylo známo přesné znění Obecného nařízení. Orgány implementační struktury upozorňují na povinnost vykazovat některé údaje, jež poté nejsou na evropské úrovni vyhodnocovány, nebo bez reálné vypovídací hodnoty (např. užitečnost služeb). V jiných případech jsou indikátory vzhledem k jejich zaměření definovány příliš konkrétně, anebo se nevhodně rozpadají (např. dle věkových skupin či pohlaví) aniž by byl tento rozpad zdůvodněn. To je spojeno s nadbytečnou administrativní zátěží i nižší vypovídací hodnotou vykazovaných dat. Stanovené indikátory výsledků plní svou funkci podle respondentů nedostatečně. V oblasti vnitřních věcí jsou některé dopady v krátkodobém a střednědobém horizontu jen obtížně měřitelné, ideální není ani povinnost vydefinovat cílové hodnoty indikátorů již před počátkem implementace programů. Poptávka ze strany cílových skupin a realizátorů projektů např. po pořizování technického vybavení v oblasti bezpečnosti či měkkých aktivit v oblasti migrační politiky je navíc do značné míry ovlivněna vnějšími faktory. V tomto kontextu lze z úrovně řídicího orgánu předem pouze rámcově odhadovat cílové hodnoty nejen indikátorů dopadů, ale i výstupů a výsledků. Požadavky na sledování indikátorů by v oblasti vnitřních věcí tedy měly být precizněji formulovány a zdůvodněny již při vyjednávání se zástupci Evropské komise, přičemž je důležité zohlednit odlišnosti operačních programů. Konkrétní obsah definovaných indikátorů by měl vycházet z vymezených specifických cílů, vhodné by bylo také stanovení několika průřezových indikátorů dopadů pokrývajících všechny tematické oblasti. I způsob stanovení cílových hodnot by měl reflektovat specifika programů v oblasti vnitřních věcí. Hlavní důraz na kvalitativní vyhodnocení dopadů programů by proto měl být kladen v ex-post evaluacích s časovým odstupem několika let po uzavření programů, případně realizace on-going evaluace, která bude sbírat data pro vyhodnocení dopadů průběžně i po ukončení.

EO 2.3 Jak bylo zajištěno zapojení příslušných partnerů ve všech fázích programování, implementace, monitorování a evaluace?

Kdo se účastní monitorovacího výboru? Jak jsou vybíráni účastníci monitorovacího výboru? Dochází k obměně členské základny? Jsou nějaké subjekty, které se odmítly zapojit do monitorovacího výboru? Zapojení a komunikace s relevantními partnery - Existuje strategie pro identifikaci, informování a oslovení nejrelevantnějších partnerů, jejíž cílem je zajistit jejich vyvážené zastoupení v monitorovacím výboru. Ve složení MoV jsou shledány jisté limity. Výbor je specifický tím, že zahrnuje orgány státní správy a jimi zřizované organizace, které již mají mezi sebou ustálené komunikační kanály. Naopak neziskové organizace jsou ve srovnání s nimi ve znevýhodněném postavení. Dále jsou někteří členové výboru považováni za tematicky nerelevantní, jako například Asociace krajů či zástupci odborů a komor v rámci MoV. Tato kritika však není zcela jednoznačná. Asociace krajů, i když je někdy považována za nerelevantní, vnímá účast v MoV jako důležitou pro získání kontextu a jako informační platformu pro samosprávné jednotky. V novém období byli do výboru nově zařazeni zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy, a to kvůli Obecnému nařízení. Tento krok je považován za nedostatečně odůvodněný. - Relevantní partneři se účastní monitorovacího výboru v souladu se svou rolí vymezenou v příslušném jednacím řádu. Fungování MoV bylo bez výjimky hodnoceno pozitivně z organizačního hlediska. Respondenti vyzdvihli příkladnou organizaci spolupráce, která zahrnuje včasné poskytování informací a materiálů před jednáním. Vše je připraveno velmi dobře a funguje s disciplínou. Zápisy z jednání jsou zaslány do týdne a jsou k dispozici pro případné připomínky. Celkově je tedy fungování MoV považováno za efektivní a disciplinované. MoV funguje jako prostředek pro zapojení zainteresovaných stran a poskytuje prostor pro otevřené diskuse a vyjádření různých názorů. Pozitivně je hodnocena možnost poskytování informací o průběhu implementace programů. Nicméně členové výboru nejsou vždy dostatečně obeznámeni s jednotlivými programy. Zlepšení tohoto stavu lze dosáhnout prostřednictvím lepší prezentace probíhajících projektů a zvýšení povědomí o průběhu implementace jednotlivých programů. Inspirací mohou posloužit MoV v zahraničí, na kterých probíhá i prezentace úspěšných projektů nebo sdílení konkrétních příkladů dobré praxe.

EO 2.4 Do jaké míry program při své implementaci respektuje nebo podporuje horizontální zásady?

Průběh implementace programu – soulad s horizontálními principy Respektuje implementace programu horizontální principy? - Program je implementován v souladu s horizontálními principy. Z provedené evaluační činnosti vyplývá, že programy jsou realizovány v souladu s horizontálními principy. Tedy s cílem podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace; podporou rovnosti na základě pohlaví a v souladu s principy udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“. Na programové i projektové úrovni jsou nastaveny kontrolní mechanismy pro zajištění souladu s horizontálními principy a nebyla zjištěna žádná pochybení. Podmínka účinného provádění a uplatňování Listiny základních práv a svobod je naplněna prostřednictvím kontroly ze strany řídicího orgánu ve spolupráci s odborníky z Odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády. Dále jsou v souladu s principem partnerství do procesů zapojeny i nevládní organizace či ombudsman. Podmínka provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je naplněna prostřednictvím implementace Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 a navazující strategií pro období 2026–2030 (Česká republika přijímá tyto dokumenty vždy na pětiletá období již od roku 2005), jednou ročně je gestory tematických oblastí předkládána zpráva o realizaci. Sběr dat a monitoring vývoje v této oblasti zajišťují resorty ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. V souladu s platnou legislativou jsou dále zohledňovány předpisy a normy týkající se přístupnosti, což je ošetřeno i v Dohodě o partnerství, a promítá se do pravidel pro příjemce stanovených ze strany řídicího orgánu.

EO 2.5 Do jaké míry je program účinný v oblasti informovat a šířit informace o svých příležitostech a úspěších?

Existuje komunikační strategie programu? Skrze jaké kanály a platformy jsou oslovováni potenciální žadatelé? Průběh implementace programu – komunikační strategie - Je zavedena komunikační strategie se správně určenými cílovými skupinami, jakož i relevantními opatřeními pro monitorování, včetně vhodných a měřitelných cílů pro komunikační aktivity. Vzhledem k rozsahu alokace je míra publicity evaluovaných programů mezi dotázanými aktéry obecně považována za dostatečnou, potřebné informace jsou podle nich dobře dohledatelné. Orgány implementační struktury vykazovaly snahu o zvýšení komunikačních aktivit, omezujícím faktorem pro ně ale byla nedostatečná kapacita na straně řídicích orgánů a metodická podpora ze strany Evropské komise v období přípravy programů. Pravidla komunikace a viditelnosti jsou stanoveny řídicím orgánem a vychází ze Společné komunikační strategie všech operačních programů, jež koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V oblasti vnitřních věcí jsou hlavními cílovými skupinami pro komunikaci žadatelé a příjemci a veřejnost (široká i odborná). Pro žadatele a příjemce fungují webové stránky programů, pořádány jsou také semináře/webináře. Směrem k veřejnosti je komunikace směřována především skrze internetové kampaně na vlastních webových stránkách řídicího orgánu či skrze sociální sítě. Řídicí orgán již v programovém dokumentu zmiňuje nutnost citlivých komunikačních opatření směrem k veřejnosti, a to především v otázkách migrační politiky. Na tom se shodují i ostatní respondenti a přikládají tomuto aspektu velkou důležitost. Zároveň cítí potřebu zdůraznit toto specifikum směrem k zástupcům Evropské komise, která obecně vyžaduje vyšší míru publicity.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury a monitorovacích výborů - Desk research - Deskriptivní statistiky

Zdroje: - Harmonogram výzev - Projektová data z monitorovacího systému - Výroční zprávy o výkonnosti programu - Metodika a kritéria hodnocení - Metodické pokyny pro monitorování - Zápisy z jednání monitorovacího výboru - Web stránka fondů EU v oblasti vnitřních věcí - Strategické dokumenty nebo v koncepce v oblasti komunikace a propagace programů - Informace z rozhovorů

- ÚČINNOST

EO 3.1 Do jaké míry program podporuje nákladově efektivní opatření?

Odpovídají jednotkové náklady referenčním hodnotám? Efektivita intervencí - První důkazy z operací naznačují, že jednotkové náklady jsou v souladu nebo jsou nižší než stávající referenční hodnoty a odhady. V této fázi evaluace vzhledem k nízkému počtu projektů v realizaci není možné provést extenzivní vyhodnocení tohoto kritéria a poskytnout odpovědi na evaluační otázky. Doporučujeme proto zaměřit se na toto kritérium ve větším rozsahu v závěrečné evaluaci. Zavedení zjednodušených metod vykazování výdajů v nových projektech významně usnadňuje pracovní postupy i realizaci a administraci projektů, přičemž mnozí účastníci je využívali omezeně již dříve. Tato nová pravidla jsou rozšířena o jednotkové náklady ve mzdách, což výrazně snižuje administrativní náročnost. Při kontrolách je aktuálně prováděno detailní ověřování všech aspektů, avšak v budoucnu se plánuje postupovat selektivněji a vybírat kontrolní vzorky. Prozatím v tomto období neprobíhají veřejnosprávní kontroly a není tak možné ověřit kontrolní mechanismy, ale je důležité upozornit na nedostatečné kapacity kontrolních oddělení. Tato situace vyžaduje pozornost a řešení, aby nedošlo k ohrožení účinnosti a spolehlivosti kontrolních procesů v budoucnu. Je nezbytné zajistit dostatečné zdroje a personální kapacity pro kontrolní činnosti, aby byla zajištěna transparentnost a dodržování předepsaných pravidel a postupů.

EO 3.2 Do jaké míry je systém řízení a kontroly účinný? EO 3.3 Do jaké míry je možné dosáhnout další zjednodušení? Jak?

Jak je hodnoceno administrativní zatížení ze strany implementační struktury a příjemců podpory? Které požadavky způsobují největší administrativní zátěž? Je využíváno zjednodušené vykazování výdajů? Je v případě potřeby využívána Technická pomoc pro posílení systému kontroly a řízení? Existují a využívají se mechanismy kontroly (administrativní kontroly, kontroly na místě, posouzení rizik)? Administrativní zátěž - Administrativní zátěž je přiměřená pro všechny subjekty zapojené do implementace (řídicí orgány, zprostředkující subjekty) a koncové uživatele ve srovnání s předchozím programovým obdobím/ podobnými službami nabízenými srovnatelným cílovým skupinám bez podpory programu. (EO 3.2) Administrativní zátěž v rámci programů představuje výzvu pro žadatele i řídicí orgány. Nedostatečné personální kapacity u řídicích orgánů mohou omezovat schvalovací procesy a kontrolu projektů, což je obzvláště problematické v dobách zvýšené aktivity. Navíc, náročné administrativní požadavky, jako podrobné vykazování práce a získávání zaměstnanců, zvyšují zátěž a snižují efektivitu projektů. Získávání zaměstnanců pro řídicí orgány je složitý proces, kdy nabídky práce často neodpovídají potřebám pracovníků. Nedostatečné obsazení systemizovaných míst v odděleních kontroly představuje další výzvu, která může ovlivnit kvalitu správy projektů. Komunikace s věcnými útvary je naopak dobře zvládnuta, ale získávání kvalitních zaměstnanců zůstává náročné. V této situaci je klíčové hledání možností zjednodušení procesů a vyvážené řešení administrativní zátěže s potřebami personálního zajištění programů. - Existuje prostor pro další snižování administrativní zátěže, využití zjednodušeného vykazování nákladů a financování, které není spojeno s vykazováním nákladů. (EO 3.3) Z odpovědi na EO 3.2 jednoznačně vyplývá, že existuje prostor pro snižování administrativní zátěže pro ŘO i žadatelé. Je zřejmé, že je nutné hledat vyvážené řešení, které minimalizuje administrativní zátěž, zajišťuje účinné řízení a kontrolu a současně maximalizuje dosažené výsledky projektů.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury a příjemců/ žadatelů - Desk research

Zdroje: - Metodiky, podmínky způsobilosti výdajů, finanční výkazy - Informace z rozhovorů

- SOUDRŽNOST

EO 4.1 Do jaké míry je program v souladu s iniciativami podporovanými v rámci dané oblasti politiky, zejména s podporou v rámci tematického nástroje napříč různými způsoby řízení?

Synergie programu Existuje provázání intervencí programu na státní rozpočet a na nastavení národních politik ČR (imigrační politiky ČR)? Jak dochází k odhalování možných překryvů s jinými programy financovanými z prostředků EU? - Jsou zavedeny struktury, organizační uspořádání nebo koordinační mechanismy, které zajišťují koordinaci, komplementaritu a případně synergie mezi různými způsoby řízení téhož programu či ostatními fondy EU. V kontextu provázání intervencí evaluovaných programů na státní rozpočet je vhodné připomenout, že jejich finanční alokace je v porovnání s ostatními operačními programy a jinými zdroji financování řádově nižší. Co se týče tematického vymezení podporovaných oblastí, priority vychází z národních politik České republiky a jsou v souladu s prioritami Evropské unie, na jejichž formulaci se jednotlivé členské státy podílí. - Údajný překryv je odůvodněn objektivními důvody (např. stejná cílová skupina, ale jiný typ opatření / odlišná řešená potřeba / odlišná připravenost zvoleného typu finanční podpory). Prostředky z operačních programů mají doplňkový charakter k operacím ze státního rozpočtu. Jsou ale významné například možností víceletého financování, což prostředky státního rozpočtu neumožňují. Část intervencí, které jsou financovány z programů, by byla financována z jiných zdrojů, pokud by programové financování v budoucnu skončilo. Překryvy jsou eliminovány zejména tím, že bezpečnostní a migrační politika je v gesci jednoho resortu.

EO 4.2 Do jaké míry je program v souladu s ostatními fondy EU (včetně jiných fondů v oblasti vnitřních věcí), a zejména s vnější činností EU?

Synergie programu Existuje spolupráce intervencí s jinými nástroji a fondy? Existuje koordinační mechanismus s jinými programy financovanými z prostředků EU? Probíhá zapojení řídícího orgánu programu (Ministerstva vnitra) do monitorovacích výborů jiných operačních programů? - Program nabízí podporu průřezovým politickým programům tím, že doplňuje podporu nabízenou jinými fondy. Komplementarita všech operačních programů je na úrovni České republiky sledována a vyhodnocována Ministerstvem pro místní rozvoj, v oblasti vnitřních věcí je tomuto věnována zvláštní pozornost i ze strany MoV. Díky svému specializovanému zaměření a specifickým cílovým skupinám mají operační programy v oblasti vnitřní bezpečnosti vysoký synergický potenciál zejména ve spojení s OP IROP a OP Z+. Respondenti rozhovorů v tomto ohledu považují za výhodu především víceleté financování projektů a možnost zaměřit se tedy na aktivity s dlouhodobým dopadem. Vysoký počet fondů a operačních programů však sledování komplementarity, odhalování možných překryvů a koordinaci synergických účinků znesnadňuje. Evropská komise navíc postupně umožňuje financovat některé aktivity spadající do oblasti vnitřních věcí skrze ostatní operační programy, což pro MoV představuje další komplikaci ve sledování provazeb mezi programy. Ačkoli se řídicí orgán účastní jednání MoV i dalších operačních programů, sdílení informací (např. ohledně připravovaných výzev) mezi jednotlivými řídicími orgány není optimální, přestože na úrovni DG jsou tyto informace dostupné. Zefektivnění sdílení informací by tedy mohlo vést i k nárůstu synergických účinků programů. V tomto ohledu může být dobrou praxí nastavení pravidelných koordinačních schůzek na úrovni řídicích orgánů. V současné době jsou pravidelné schůzky plánovány mezi OP AMIF a OP Z+ na půlroční bázi.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury, monitorovacího výboru a případně dalších operačních programů - Desk research - Deskriptivní statistiky

Zdroje: - Strategické dokumenty - Seznam členů monitorovacích výborů vybraných operačních programů - Strategické dokumenty na národní úrovni, další tematické analýzy a evaluace - Statistiky a finanční rozpočty - Informace z rozhovorů

- PŘIDANÁ HODNOTA NA ÚROVNI EU

EO 5.1 Do jaké míry program vytváří přidanou hodnotu na úrovni EU?

Přesah intervencí programu Byly by aktivity realizovány i bez podpory fondu (tj. je program doplněním státní podpory)? Vnímají žadatelé a příjemci nějaký přesah či přidanou hodnotu programu nad rámec vytyčených cílů? - Program se zaměřuje na oblasti, intervence a cílové skupiny, v nichž mohou výsledky na úrovni EU překračovat rámec toho, čeho mohou členské státy dosáhnout samostatně. Operační programy v oblasti vnitřních věcí jsou nezbytnou součástí fungování Evropské unie, právě v této oblasti je obzvláště významné působení synergických účinků. Programy jsou klíčovým prvkem podílejícím se na harmonizaci a standardizaci přístupu v oblasti vnitřních věcí napříč všemi členskými státy, což posiluje stabilitu Evropské unie jako celku a napomáhá v případě nahodilých událostí či změn čelit těmto výzvám s větší jistotou. V takových případech jsou jednotlivé státy díky standardizovaným procesům schopné vzájemné kooperace a pomoci i přes specifické podmínky a problémy řešené na národní úrovni každého z nich. Zvláště viditelné je synergické působení evaluovaných programů např. v rámci volného pohybu osob v EU a v kontextu současné války na Ukrajině. Důsledkem potřebné standardizace procesů i informačních systémů je skutečnost, že některé realizované projekty by bylo nutné provádět i bez existence evaluovaných programů. Jedná se především o technické zajištění provozu jednotných informačních systémů nebo činnosti bezpečnostních složek. V takovém případě by tyto aktivity musely být financovány ze státního rozpočtu. Ačkoli je zajištění jednotného přístupu k bezpečnostní a migrační politice a vzájemné spolupráci členských států jednou z priorit jak na evropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých členských států, není možné očekávat, že se stávající finanční alokací se pouze díky těmto programům podaří uspokojit všechny reálné potřeby.

Využité metody: - Rozhovory se zástupci implementační struktury, monitorovacího výboru, příjemci projektů - Desk research

Zdroje: - Programové dokumenty operačních programů - Strategické dokumenty na národní úrovni - Tematické studie a evaluace - Texty výzev, ukazatele výsledků a výstupů - Informace z rozhovorů

Existence organizačních a procesních opatření zajišťujících dodržování Listiny základních práv EU

Existence organizačních a procesních opatření zajišťujících rodovou rovnost ve všech fázích programového cyklu

Existence organizačních a procesních opatření zabraňujících diskriminaci ve všech fázích programového cyklu

Existence organizačních a procesních opatření zajišťujících dodržování Listiny základních práv EU

Existence organizačních a procesních opatření zajišťujících rodovou rovnost ve všech fázích programového cyklu

Existence organizačních a procesních opatření zabraňujících diskriminaci ve všech fázích programového cyklu

Existence organizačních a procesních opatření zajišťujících dodržování Listiny základních práv EU

Existence organizačních a procesních opatření zajišťujících rodovou rovnost ve všech fázích programového cyklu

Existence organizačních a procesních opatření zabraňujících diskriminaci ve všech fázích programového cyklu