## Veřejné opatrovnictví
Harmonogram činností spojených se sběrem dat o počtu opatrovanců v obcích ČR
Rozhodným dnem pro zjišťování počtu opatrovanců v obcích ČR pro stanovení Příspěvku na výkon státní správy je:
2026-03-31
P.č. | Úkol | Organizační součást(i) plnící úkol |  | Popis a upřesnění činností v rámci plněného úkolu | Termín splnění úkolu | Poznámka
|  | Garant | Součinnost
1. | Rozeslání informací a Harmonogramu ředitelům krajských úřadů dopisem VŘMV. | OSR MV | - | Dopisem VŘMV | do 20.3.2026 | Součástí dopisu bude odkaz na jednotý webový dotazník, jehož vyplněním obce vykáží počet opatrovanců ve své obci k datu 31.3.2026. Letošní dotazník bude rovněž zhrnovat dobrovolný dotazník k praktickým aspektům výkonu VO a dalším podpůrným opatřením.
2. | Informování obcí o organizování sběru dat (počtu opatrovanců) v obcích ČR ve správních obvodech jednotlivých krajů. | Krajské úřady | Obce ČR | Krajské úřady informují obce o plnění úkolu. Sběr dat bude v obcích proveden vyplněním údajů do jednotného webového dotazníku k rozhodnému dni 31. 3. 2026. Každá obec vyplní dotazník a jeho odesláním budou zmíněné údaje postoupeny zaměstnancům MV. Obec dotazník vyplní i v případě, kdy není opatrovníkem. V takovém případě vyplní do pole s počty opatrovanců číslo 0 (nula). Současně prosím o kontaktování všech obcí, aby byl zjištěn skutečný stav počtu opatrovanců. | do 15. 4. 2026
3. | Sumarizace postoupených dat v rámci OSR MV. | OSR MV | Krajské úřady | V případě, že některé obce nedodají do 30.4. potřebné údaje, OSR MV poskytne krajským úřadům seznamy obcí, které dotazník ohledně počtu evidovaných opatrovanců do 30.4.2026 nevyplnily a žádostí o opětovné kontaktování dotčených obcí. V případě, že nebude obcemi reflektován ani náhradní stanovený termín, bude jim evidován nulový počet opatrovanců. | do 7. 5. 2026
4. | Písemné oslovení obcí ČR dopisem VŘMV k provedení kontroly seznamů. | OSR MV | Obce ČR |  | do 22. 5. 2026 | Jakékoliv změny oproti zveřejněným údajům v tabulkách za jednotlivé obce mohou být měněny pouze na základě písemného sdělení statutárního orgánu obce nebo jím pověřené osoby (viz organizační řád úřadu apod.) prostřednictvím mailové zprávy na mail: stepan.klasek@mv.gov.cz a souběžně v kopii této mailové zprávy kontaktnímu pracovníkovi příslušného krajského úřadu.
5. | Zveřejnění seznamů za jednotlivé kraje na webových stránkách MV. | OSR MV | Obce ČR; Krajské úřady | Zveřejnění seznamů na: http://www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi.aspx s cílem následné kontroly (jak ze strany obcí, tak ze strany krajských úřadů) shromážděných podkladů o počtech opatrovanců v jednotlivých obcích ČR. | od. 22. 5.2026 | V tomto případě je uplatněn princip, kdy nepodání připomínky ze strany obce (popř. krajského úřadu) ke zveřejněným údajům v seznamech na webové stránce je chápáno, jako obcí správně uvedený a překontrolovaný údaj.
6. | Uzavření seznamů opatrovanců za jednotlivé kraje. | OSR MV | 12. června 2026 |  |  | Po tomto datu nejsou přípustné žádné změny v obcemi kontrolovaných seznamech.
Informace k financování výkonu veřejného opatrovnictví na webu MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/nejcastejsi-otazky-pokladane-na-tema-opatrovnictvi.aspx
Použité zkratky:
ČR - Česká republika
VŘMV - vrchní ředitel sekce veřejné správy Ministerstva vnitra
MV - Ministerstvo vnitra
OSR - Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy