## SC 1
Akční plán implementace koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
Strategický cíl |  | 1. PRO KLIENTA DOSTUPNÉ A KVALITNÍ SLUŽBY
Specifický cíl |  | 1. 1 Zlepšit kvalitu služeb poskytovaných veřejnou správou
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
1.1.1. | Optimalizace řešení životních událostí |  | 1. | Analytické zhodnocení a z hodnocení vzešlé návrhy optimalizačních opatření řešení vybraných životních událostí | Navržených 60 optimalizačních opatření pro řešení vybraných životních událostí | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - OeG |  | gestoři vybraných agend VS, poskytovatelé daných služeb veřejné správy (pro potřeby poznání reálného výkonu) | 50000000 | OPZ a státní rozpočet
1.1.2. | Tvorba analytických podkladů pro digitalizaci vybraných částí VS |  | 1. | Po vzájemné domluvě se spolupracujícími OVM provedení potřebných analýz předcházejících efektivní elektronizaci vybraných částí VS | Zpracované analýzy pro potřeby elektronizace vybraných částí VS | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - OeG |  | gestoři vybraných částí VS | 50000000 | OPZ a státní rozpočet
1.1.3. | Tvorba návrhů a analýz pro implementaci e-služeb VS na transakční část portálu gov.cz |  | 1. | Po vzájemné domluvě se spolupracujícími OVM provedení potřebných analýz předcházejících efektivní tvorbě e-služeb pro potřeby transakční části portálu gov.cz | Zpracované analýzy potřebné pro tvorbu e-služeb na transakční část portálu gov.cz | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - OeG |  | gestoři vybraných částí VS | 15000000 | OPZ a státní rozpočet
1.1.4. | Zlepšení informovanosti občanů o možnostech čerpání služeb VS |  | 1. | Vytvoření srozumitelných a jednotných popisů služeb veřejné správy včetně doplnění adres, kde jsou jednotlivé služby poskytovány | Zpracované popisy služeb veřejné správy publikované na informační části portálu gov.cz | 1/2021 - 12/2023 | MV - OeG |  | ohlašovatelé agend v RPP a poskytovatelé (ohlašovatelé působnosti) | 36000000 | OPZ a státní rozpočet
|  |  | 2. | Vytvoření průvodců pro řešení vybraných životních událostí občana | Vytvoření průvodci řešením vybraných životních událostí | 7/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - OeG |  | gestoři vybraných agend VS
1.1.5. | Vytvoření a následná realizace vzdělávacího programu ke zlepšení pro-klientského přístupu úřadů VS |  | 1. | Vytvoření osnov vzdělávacího programu pro představené/vedoucí pracovníky i pro úředníky | Zpracovaný obsah/osnovy vzdělávacího programu pro představené/vedoucí pracovníky i úředníky | 1/2021 - 12/2021 | MV - OSR |  | MV - ODK, MV - SSS | 6800000 | OPZ
|  |  | 2. | Pilotní realizace vzdělávacího programu pro představené/vedoucí pracovníky i úředníky | 15 zrealizovaných kurzů (5 pro představené/vedoucí úředníky a 10 pro úředníky) | 1/2022-6/2023 | MV - OSR |  | OSS, ÚSC
|  |  | 3. | Zhodnocení úspěšnosti vzdělávacího programu | Vyhodnocení realizace na obou úrovních | 7/2023 - 12/2023 | MV - OSR
|  |  | 4. | Případná realizace dalších běhů vzdělávacího programu |  | nebude mezi lety 2021-2023 realizováno |  |  |  |  | EU fondy*
1.1.6. | Vytvoření nových či zdokonalení stávajících nástrojů hodnocení kvality poskytovaných služeb |  | 1. | Analytické zhodnocení modifikace soutěže Přívětivý úřad dle zahraniční i domácí praxe | Analýza modifikace Přívětivého úřadu | 1/2022-6/2022 | MV - OSR |  | ÚSC | 3840000 | OPZ a EU fondy
|  |  | 2. | Implementace doporučení analýzy | Modifikovaná soutěž či vytvořený nový nástroj hodnocení | 7/2022-6/2023 | MV - OSR |  | ÚSC
|  |  | 3. | Vytvoření elektronického nástroje pro hodnocení poskytnutých služeb občany | Elektronický nástroj | 1/2021-12/2021 | MV - OSR |  | ÚSC
|  |  | 4. | Osvětová činnost o možnostech hodnocení poskytovaných služeb | Kampaň k rozšíření povědomí o hodnocení poskytovaných služeb | 1/2022-6/2022 | MV - OSR |  | ÚSC
|  |  | 5. | Vytvoření způsobu oceňování úřadů za kvalitu poskytovaných služeb a provoz elektronického nástroje | Ocenění za kvalitu poskytovaných služeb | 1/2022 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - OSR
1.1.7. | Elektronizace matriční agendy |  | 1. | Výběr technického řešení elektronické matriky | Zrealizované výběrové řízení, výběr dodavatele | 1/2021-12/2021 | MV - OSR |  | MV - OVS, MV - OHA, MV - OeG | 70400000 | státní rozpočet
|  |  | 2. | Vypracování návrhu nového zákona o matrikách | Návrh nového zákona | 1/2022 - 12/2023 | MV - OVS |  | ÚSC, MV - oLEG
1.1.8. | Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR a doporučení pro zlepšení kvality služeb z pohledu OECD |  | 1. | Zpracování Public Governance Review | Vyhotovené Public Governance Review v tištěné i elektronické verzi | 1/2021 - 9/2021 | MV - OSR |  | OECD, resorty | 28050000 | Fondy EHP a Norska
|  |  | 2. | Podpora implementace doporučení | Worskhopy s relevantními stakeholdery za účasti expertů OECD | 10/2021-4/2023 | MV - OSR |  | OECD, resorty |  |  | 260090000
Specifický cíl |  | 1.2 Zajistit optimální dostupnost služeb
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
1.2.1. | Vytvoření nové struktury výkonu přenesené působnosti |  | 1. | Stanovení kompetencí nově formulovaných obcí II. typu | Seznam kompetencí nově formulovaných obcí II. typu | 1/2021-6/2021 | MV - OSR |  | MV - ODK | 700000 | OPZ
|  |  | 2. | Vypracování návrhu legislativních změn včetně jejich projednání | Návrh změny relevantních zákonů | 7/2021-6/2023 | MV - OSR |  | MV - ODK, MV - oLEG, resorty
1.2.2. | Zrušení místní příslušnosti ve všech případech, kde je to vhodné |  | 1. | Navržení legislativních úprav dle Akčního plánu rušení místní příslušnosti včetně jejich projednání | Návrh změny relevantních zákonů | 7/2021-přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - OSR |  | MV - OeG, ÚSC, OSS | 500000 | OPZ
1.2.3. | Zajištění flexibilnějšího výkonu veřejné správy v aglomeracích |  | 1. | Vypracování návrhu legislativních změn včetně jejich projednání | Návrh novely zákona o obecním zřízení | 7/2021-6/2023 | MV - OSR |  | MV - ODK, MMR | 500000 | OPZ
1.2.4. | Analytické zhodnocení zákonných úkolů v oblasti samosprávy |  | 1. | Zpracování metodologie analýzy zákonných úkolů v oblasti samosprávy | Metodika analýzy zákonných úkolů | 1/2021-6/2021 | MV - OSR |  | MV - ODK, MV - oLEG | 1960000 | OPZ a program TAČR
|  |  | 2. | Zpracování analýzy zákonných úkolů v oblasti samosprávy | Analýza zákonných úkolů samosprávy | 7/2021-6/2023 | MV - OSR |  | MV - ODK, MV - oLEG
1.2.5. | Hodnocení dostupnosti služeb v území za pomoci inovativních nástrojů |  | 1. | Zpracování prostorové analýzy dat mobilních operátorů | Prostorová analýza dat mobilních operátorů | 1/2021 - 12/2022 | MV - OSR |  | MMR | 1740000 | OPZ a EU fondy
|  |  | 2. | Návržení úprav prostorové optimalizace struktur veřejné správy | Soubor návrhů na prostorovou optimalizaci veřejné správy na základě analýzy dat | 1/2023 - 12/2023 | MV - OSR |  | MMR
1.2.6. | Analytické zhodnocení poskytování služeb veřejné správy občanům pobývajícím v zahraničí a následné kroky |  | 1. | Zpracování analýzy poskytování služeb veřejné správy občanům mimo území ČR | Analýza poskytování služeb mimo území ČR | 1/2021 - 6/2021 | MZV |  | MV, MD | 200000 | státní rozpočet
|  |  | 2. | Implementace doporučení analýzy | Zavedená doporučení, plynoucí z analýzy | 1/2022 - 12/2023 | MZV |  | MV, MD | 600000 | státní rozpočet | 6200000
CELKEM ZA CELÝ STRATEGICKÝ CÍL | [9 empty] | 266290000
* EU fondy jsou myšleny zdroje nového programového období, tj. případné nové projekty

## SC 2
Akční plán implementace koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
STRATEGICKÝ CÍL |  | 2. EFEKTIVNĚ FUNGUJÍCÍ SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY
Specifický cíl |  | 2.1 Posílit řídící a koordinační mechanismy
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
2.1.1. | Analytické zhodnocení řízení VS v zahraničí |  | 1. | Vypracování analýzy řízení veřejné správy v zahraničních zemích | Analýza řízení VS v zahraničí | 1/2021 - 12/2021 | MV - OSR |  |  | 1100000 | OPZ
2.1.2. | Analytické zhodnocení kompetencí a jejich ukotvení |  | 1. | Analytické zhodnocení legislativně i nelegislativně ukotvených a reálně vykonávaných kompetencí ústředních orgánů státní správy | Kompetenční analýza | 1/2022 - 6/2023 | MV - OSR |  | MV - SSS, resorty | 1200000 | program TAČR
2.1.3. | Příprava nového kompetenčního zákona |  |  |  |  | nebude mezi lety 2021-2023 realizováno |  |  |  |  | EU fondy
2.1.4. | Posílení řízení přenesené působnosti |  | 1. | Analytické zhodnocení aktuálních problémů řízení přenesené působnosti | Analýza aktuálních problémů řízení přenesené působnosti | 7/2021-12/2021 | MV - OSR |  |  | 720000 | OPZ
|  |  | 2. | Vypracování návrhu legislativních změn včetně jejich projednání | Návrh legislativních změn či návrh nového zákona o řízení přenesené působnosti | 1/2022 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - OSR |  | MV - ODK, MV - oLEG, resorty, dalsí ÚSÚ
2.1.5. | Posílení stávajících nástrojů státu v případě dlouhodobého nezájmu občanů obce o její správu |  |  |  |  | nebude mezi lety 2021-2023 realizováno |  |  |  |  | EU fondy
2.1.6. | Posílení adresného financování výkonu přenesené působnosti |  | 1. | Vypracování podkladu pro úpravu financování příspěvku na přenesenou působnost u agendy č. 1 | Poklad pro úpravu financování agendy č. 1 | 1/2021 - 12/2021 | MV - OSR |  | ÚSC, vykonávající přenesenou působnost | 2300000 | OPZ
|  |  | 2. | Vypracování podkladu pro úpravu financování příspěvku na přenesenou působnost u agendy č. 2 | Podklad pro úpravu financování agendy č. 2 | 1/2022 - 12/2022 | MV - OSR |  | ÚSC, vykonávající přenesenou působnost
2.1.7. | Podmínění vzniku statutárního města |  | 1. | Vytvoření návrhu legislativních změn včetně jejich projednání | Návrh novely zákona o obecním zřízení | 6/2023 | MV - OSR |  | MV - ODK, MV - oLEG, statutární města | 500000 | OPZ | 5820000
Specifický cíl |  | 2.2 Zefektivnit kontrolní mechanismy v oblasti nakládání s veřejnými prostředky
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
2.2.1. | Analytické zhodnocení slabých stránek současného systému kontrol veřejných prostředků |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny a zpracování potřebné analytické báze | Fungující pracovní skupina, Analýza vzniku konkrétních duplicit včetně návrhů na jejich řešením, Analýza vzniku rozdílů v kontrolních výstupech a návrhů na jejich řešení, Analýza oblastí nakládání s veřejnými prostředky, k jejichž komplexnímu ověření je nezbytná spolupráce více kontrolních orgánů, Analýza možností spolupráce kontrolních orgánů | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MF | MPO | resorty, ÚSC | 2139000 | státní rozpočet (v rámci běžné činnosti, bez nutnosti navyšování státního rozpočtu)
|  |  | 2. | Pravidelné informování veřejnosti o výsledcích analýz, prováděných v rámci činnosti pracovní skupiny | informace předána vládě a zveřejněná na webových stránkách MF | 6/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MF | MPO | resorty, ÚSC
2.2.2. | Kompletní revize platného zákona o finanční kontrole |  | 1. | Posouzení stávajícího systému řízení a kontroly veřejných financí | Analýza stávajícího stavu řízení a kontroly veřejných financí experty OECD, Analýza fungování vnitřních kontrolních systémů orgánů veřejné správy, Zhodnocení stávající právní regulace interního auditu a úvahy de lege ferenda, Analýza řízení o porušení rozpočtové kázně a návrhy na zjednodušení, Analýza ústavních limitů regulace řízení a kontroly veřejných financí, Analýza zajištění řízení a kontroly veřejných financí ve vybraných evropských zemích | 1/2021 - 12/2021 | MF |  | resorty, ÚSC | 17850000 | fondy EHP
|  |  | 2. | Příprava věcného záměru včetně veřejných konzultací | Zpracovaný věcný záměr, proběhlé veřejné konzultace k věcnému záměru | 6/2021 - 6/2022 | MF |  | resorty, ÚSC |  |  | 19989000
Specifický cíl |  | 2.3 Zlepšit právní prostředí
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
2.3.1. | Důsledné zpracování a kontrola RIA |  | 1. | Kontrola provádění RIA (v podobě Závěrečné zprávy z RIA, důvodové zprávy, odůvodnění) | Souhrnné obecné doporučení ke zpracovávání RIA | 1/2021 – přesahuje rámec AP 2021 – 2023 | ÚV ČR – sekce LRV - ORR |  | ÚSÚ, Komise RIA, analytičtí pracovníci | 5952000 | státní rozpočet
2.3.2. | Ukotvení ex-post RIA |  | 1. | Procesní nastavení a metodické vedení | Revize a úprava Obecných zásadách pro RIA, zpracovaná metodická pomůcka pro zpracovatele RIA | 1/2021 – přesahuje rámec AP 2021 – 2023 | ÚV ČR – sekce LRV - ORR |  | ÚSÚ, Komise RIA | 5952000 | státní rozpočet
2.3.3. | Metodická podpora zpracování RIA |  | 1. | Realizace konzultací a seminářů pro zpracovatele RIA | Každoroční uskutečněné semináře / tematické workshopy | 1/2021 – přesahuje rámec AP 2021 – 2023 | ÚV ČR – sekce LRV - ORR |  | ÚSÚ, Komise RIA, analytičtí pracovníci | 300000 | státní rozpočet
2.3.4. | Propojení právních předpisů v e-Sbírce s judikaturou |  | 1. | Vytvoření provazeb mezi texty právních předpisů v e-Sbírce a judikaturou vyšších soudních instancí a výkladovými a metodickými dokumenty ústřední státní správy | Fungující vazby mezi judikaturou, metodickými a výkladovými dokumenty a e-Sbírkou. | 1/2022 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - oLEG |  | MSP, orgány justice | 10000000 | fondy EU a státní rozpočet
2.3.5. | Rozšíření e-Sbírky o publikaci právních předpisů ÚSC |  | 1. | Vybudování databáze všech platných právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v rámci existujícího informačního systému | Fungující databáze všech právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů | 1/2021-12/2023 | MV-ODK | MV - oLEG | ÚSC, ÚSS, správní úřady s omezenou územní působností vydávající právní předpisy | 85860000 | OPZ a státní rozpočet, fondy EU
|  |  | 2. | Integrace Sbírky právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů do systému a datové báze e-Legislativy a e-Sbírky, včetně podpory jejich tvorby | Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů integrována do systému e-Sbírka e-Legislativa, fungující podpora tvorby předpisů ÚSC | 1/2021- přesahuje rámec Akčního plánu | MV - oLEG | MV - ODK | ÚSC, ÚSS, správní úřady s omezenou územní působností vydávající právní předpisy |  |  | 108064000
Specifický cíl |  | 2.4 Zefektivnit spolupráci obcí
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
2.4.1. | Podpora meziobecní spolupráce ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností coby přirozených mikroregionálních center |  | 1. | Definice a případné vytvoření dotačního mechanismu | Definovaný a případně vytvořený dotační mechanismus | 1/2021-přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - OSR |  | MMR, MF, komunální svazy, MV - ODK | 1 000 000 + dotační mechanismus optimálně 1mld. Kč | OPZ a státní rozpočet resp. EU fondy
2.4.2. | Zřízení specifického institutu meziobecní spolupráce v rámci aglomerací |  | 1. | Komparace způsobů fungování meziobecní spolupráce v aglomeracích | Komparativní zhodnocení fungování meziobecní spolupráce v aglomeracích | 1/2021-12/2021 | MV - OSR |  | aglomerace, MMR | 1000000 | OPZ
|  |  | 2. | Vytvoření návrhu legislativních změn | Návrh novely zákona o obecním zřízení | 1/2022-6/2023 | MV - OSR |  | MV - ODK, MV - oLEG, aglomerace, MMR |  |  | 2000000
Specifický cíl |  | 2.5 Vytvořit prostředí podporující inovace a rozvíjet AI a automatizaci
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
2.5.1. | Analytické zhodnocení systému inovací veřejných politik a sdílení zkušeností v oblasti inovací |  | 1. | Vypracování analýzy fungování inovačního systému v české veřejné správě, organizace pravidelných setkání PS pro inovace ve veřejné správě (PSI) v rámci RVVS, účast na platformě OPSI | Analýza fungování inovačního systému v české veřejné správě s konkrétními doporučeními, pravidelná setkání PSI, pravidelná účast na setkáních OPSI | 1/2021 - 6/2022, PS a OPSI přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - OSR |  | resorty, ÚSC, odborná veřejnost, OPSI, PSI | 3400000 | OPZ a státní rozpočet
2.5.2. | Implementace doporučení analýzy |  | 1. | Aplikace doporučení k systémovému uchopení inovací v české veřejné správě | Usnesení vlády, Metodické doporučení | 7/2022- 6/2023 popř. pokračování v dalším Akčním plánu | MV - OSR |  | resorty, ÚSC, PSI | 600000 | OPZ
2.5.3. | Analytické zhodnocení potenciálu využití automatizace/umělé inteligence v agendách veřejné správy a následná realizace doporučení |  | 1. | Vypracování analýzy zhodnocení potenciálu využití automatizace/umělé inteligence v agendách veřejné správy | Analýza potenciálu využití AI/automatizace v agendách veřejné správy | 7/2022 - 6/2023 | MV - OSR |  | resorty, ÚSC | 1000000 | OPZ
|  |  | 2. | Implementace doporučení analýzy |  | nebude mezi lety 2021-2023 realizováno |  |  |  |  | EU fondy | 5000000
CELKEM ZA CELÝ STRATEGICKÝ CÍL | [9 empty] | 140873000

## SC 3
Akční plán implementace koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
STRATEGICKÝ CÍL |  | 3. EFEKTIVNĚ FUNGUJÍCÍ INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY
Specifický cíl |  | 3.1 Rozšířit rozhodování a plánování na principu evidence-informed
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
3.1.1. | Rozvoj kompetencí analytických pracovníků ve VS |  | 1. | Sdílení analytických a predikčních znalostí a dovedností v rámci platformy Pracovní skupiny pro spolupráci analytických útvarů | 6 přednášek o konkrétních analytických nástrojích, metodách, apod., uskutečněných v rámci platformy PSSAÚ | 1/2021- 12/2023 | PSSAÚ |  | MMR, MV-OSR | 800000 | státní rozpočet a EU fondy
|  |  | 2. | Vytvoření seznamu nabízených vzdělávacích programů, vztahujících se k analytické a predikční činnosti | Seznam pro zaměstnance státní služby dostupných vzdělávacích programů v oblasti analýzy a predikce a jeho pravidelná aktualizace | 1/2021 - 6/2021 + každoroční aktualizace | MV-OSR |  | MMR, PSSAÚ
3.1.2. | Zvýšení povědomí VS o významu analytické práce a evidence-informed rozhodování |  | 1. | Spolupráce analytických pracovníků v rámci platformy PSSAÚ | Pravidelná setkání PSSAÚ - síťování, sdílení best practice, apod. | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu na léta 2021-2023 | PSSAÚ |  | MMR, MV-OSR | 300000 | státní rozpočet a EU fondy
3.1.3. | Vytvoření platformy sdílení dat pro analytickou práci |  | 1. | Vytvoření jednotného elektronického prostředí pro sdílení analytických materiálů a doprovodných dat | Fungující webová stránka a úložiště analytických materiálů, umožňující jejich sdílení a vyhledávání dle klíčových slov, včetně doprovodné datové základny | 1/2021-12/2023 | MV-OSR |  | MMR, PSSAÚ, ÚSÚ, ÚSC | 2000000 | státní rozpočet a EU fondy
3.1.4. | Ukotvení analytických týmů v organizační struktuře státní správy |  | 1. | Vytvoření sítě analytických koordinátorů na základě jejich ukotvení v jednotlivých institucích zejména státní správy | Seznam analytických koordinátorů a definice jejich kompetencí | 1/2022-6/2022 | MV-OSR | PSSAÚ | MMR, další resorty a ústřední orgány státní správy | 200000 | státní rozpočet a EU fondy
3.1.5. | Vytvoření systému sběru dat o veřejné správě |  | 1. | Analýza možností vytvoření systému sběru dat a doporučení k systémovému ukotvení sběru dat | Analýza včetně konkrétních doporučení | 1/2021 - 6/2022 | MV - OSR |  | MV - OeG, MV-OHA | 1400000 | OPZ
|  |  | 2. | Zpracování věcného zadání vytvoření systému sběru dat | Věcné zadání | 7/2022-12/2023 | MV - OSR |  | MV - OeG, MV-OHA |  |  | 4700000
Specifický cíl |  | 3.2 Rozšířit aplikaci trvale udržovaných přístupů k řízení kvality
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
3.2.1. | Podpora rozvoje zavedeného systému řízení kvality ve služebních úřadech |  | 1. | Metodická podpora pro rozvoj zvoleného systému řízení kvality na jednotlivých služebních úřadech | Podpořené služební úřady | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - SSS |  | služební úřady | 17700000 | OPZ (1. aktivita od 6/2023 státní rozpočet)
|  |  | 2. | Zpracování Příručky pro rozvoj systému řízení kvality ve služebních úřadech | Příručka pro rozvoj systému řízení kvality ve služebních úřadech | 1/2021 - 6/2023 | MV - SSS |  | služební úřady
|  |  | 3. | Zpracování aplikační příručky CAF 2020 pro služební úřady | Aplikační příručka CAF 2020 pro služební úřady | 1/2021 - 6/2023 | MV - SSS |  | služební úřady
3.2.2. | Realizace školení |  | 1. | Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti řízení kvality | Zrealizovaná školení, proškolení zaměstnanci služebních úřadů - 1 školení pro 233 osob (1 osoba za služební úřad) | 1/2021 - 6/2023 | MV - SSS |  | služební úřady | 1200000 | OPZ
3.2.3. | Realizace systému oceňování služebních úřadů za úspěchy v oblasti řízení kvality |  | 1. | Zpracování doporučení pro úpravu stávajících systémů oceňování za kvalitu, případně návrh nového systému | Nově vytvořený či modifikovaný systém oceňování úřadů za úspěchy v oblasti řízení kvality | 1/2021 - 12/2022 | MV - SSS |  | MV - OSR, MPO | 500000 | OPZ
|  |  | 2. | Proškolení hodnotitelů | Zrealizovaná školení, proškolení hodnotitelé - 1 školení pro 10 osob | 1/2023 - 12/2023 | MV - SSS
3.2.4. | Benchmarking ve státní službě |  | 1. | Vytvoření prostředí pro realizaci benchmarkingu ve státní službě | Zpracovaná dokumentace nutná pro realizaci benchmarkingu | 1/2021 - 6/2023 | MV - SSS |  | služební úřady | 1700000 | OPZ
3.2.5. | Sdílení dobré praxe |  | 1. | Vytvoření prostředí pro sdílení dobré praxe ve státní službě | Databáze dobrých praxí | 1/2021 - 12/2022 | MV - SSS |  | služební úřady | 1500000 | OPZ
3.2.6. | Metodické vedení nastavení a udržování systému řízení organizace |  | 1. | Zpracování metodického doporučení s modelovým řešením systému řízení organizace územní veřejné správy | Metodické doporučení | 1/2021 - 6/2022 | MV - OSR |  | ÚSC | 1000000 | OPZ
|  |  | 2. | Zajištění metodické podpory zpracovaného metodického doporučení | Hodnocení systému řízení v ÚSC, podpora ÚSC při aplikaci metodického doporučení, prezentace dobré praxe | 6/2021-12/2023 | MV - OSR |  | ÚSC |  | OPZ + státní rozpočet
3.2.7. | Metodická podpora systému řízení organizace |  | 1. | Zajištění metodické podpory systému řízení organizace | Ppředávání Cen MV za kvalitu a inovaci ve VS/ Přívětivý úřad, 2 vzdělávací aktivity ročně, aktivity v oblasti CAF navázené na předsednictví EU 2022, fungující meziresortní spolupráce v oblasti podpory kvality | 1/2021- přesahuje rámec Akčního plánu | MV - OSR |  | ÚSC | 3700000 | OPZ + státní rozpočet
3.2.8. | Zpřístupnění metodiky CAF 2020 úřadům ÚSC |  | 1. | Přeložení metodiky CAF 2020 | Česká verze metodiky CAF 2020 | 1/2021 - 12/2021 | MV - OSR |  | ÚSC | 1000000 | OPZ
|  |  | 2. | Zpracování aplikační příručky CAF 2020 pro úřady územních samosprávných celků | Aplikační příručka CAF 2020 | 6/2021-6/2022 | MV - OSR |  | ÚSC, uživatelné sebehodnocení dle metodiky CAF |  |  | 28300000
Specifický cíl |  | 3.3 Zlepšit uplatnění principů udržitelného rozvoje
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
3.3.1. | Zasazení perspektivy udržitelného rozvoje do systému vzdělávání pro veřejnou správu |  | 1. | Zmapování aktuálního stavu vzdělávání s ohledem k perspektivě udržitelného rozvoje | Analýza aktuálního stavu vzdělávání | 1/2021-6/2021 | MŽP | MMR | resorty, ÚSC, MV-SSS | 18220000 | fondy EU
|  |  | 2. | Příprava doporučení/metodiky k tvorbě vzdělávacích programů pro veřejnou správu, zakotvujících perspektivu udržitelného rozvoje | Doporučení/metodika | 7/2021-6/2022 | MŽP | MMR | resorty, ÚSC, akademický sektor, MV-SSS
|  |  | 3. | Příprava a realizace vzorového kursu všeobecných znalostí z perspektivy udržitelného rozvoje (e-learning, určeno státní správě a po adaptaci i samosprávám) | Realizovaný kurs | 7/2021-6/2022 | MŽP | MMR | MV-SSS
|  |  | 4. | Příprava a realizace vzorového kursu znalostí a dovedností pro udržitelnou tvorbu politik (seminární forma, určeno státní správě) | Realizovaný kurs | 7/2021-6/2022 | MŽP | MMR | MV-SSS
|  |  | 5. | Vytvoření dotačního programu či úprava programu stávajícího k tvorbě a realizaci kursů | Vytvoření programu, nebo úprava programu | 7/2022-12/2022 | MŽP | MMR | MPSV, MF
|  |  | 6. | Tvorba a realizace kursů - realizace dotačního programu/titulu (pro samosprávu) | Vytvořené kursy | 1/2023-12/2023 | MŽP | MMR, MV-ODK, IVS | MPSV, MF
3.3.2. | Vzdělávání a osvěta v oblasti environmentální odpovědnosti |  | 1. | Aktualizace a optimalizace materiálů a aktivit zvyšujících povědomí o environmentální odpovědnosti, souvislostech a navrhujících vhodná opatření a postupy. Především e-learningový kurs (dílem pro státní správu a dílem pro samosprávu) a na něj navazující prezentace a drobné publikace (dílem pro státní správu, dílem pro samosprávu, dílem pro podnikatele a veřejnost). | Materiály v konečném znění, odsouhlasené, připravené k použití | 02/2021 - 11/2021 | MŽP |  | MMR, MZe | 2100000 | fondy EU
|  |  | 2. | Šíření materiálů a realizace aktivit vytvořených, či připravených v předchozím kroku a jejich následné uskutečnění. | Materiály využity, aktivity zrealizovány | 03/2022 - 10/2023 | MŽP |  | MMR, MPSV, MZe
3.3.3. | Osvětová činnost a metodická podpora v oblasti sociálně odpovědného a obecně strategického zadávání veřejných zakázek |  | 1. | Osvětová a metodická podpora zadavatelů v této oblasti (zajištění metodických dokumentů, zvyšování osvěty a výměny informací prostřednictvím médií, konferencí, seminářů, apod.) | Zřízený Informační webový portál, zpracované a zveřejněné metodiky k předmětům plnění veřejných zakázek, vypracovaná a zveřejněná metodická publikace pro monitoring a měření dopadů strategického zadávání | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MPSV |  | MŽP, MMR | 50000000 | OPZ a státní rozpočet
|  |  | 2. | Dlouhodobé vzdělávání veřejné správy (v roli zadavatelů) i částečně firemního sektoru (v roli dodavatelů) v oblasti Strategického veřejného zadávání prostřednictvím strukturovaného vzdělávání a/nebo eLearningu; konzultace pro veřejné zadavatele při hledání specifických strategických řešení při konkrétním nastavení veřejných zakázek | Fungující vzdělávací modul ke strategickému zadávání veřejných zakázek (pro presenční vzdělávání), fungující e-learningový vzdělávací modul, provedené konzultace | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MPSV |  | MŽP, MMR
|  |  | 3. | Získávání příkladů dobré praxe ze zahraničí, jež je možné uplatnit v ČR (zajištění diseminace příkladů a případových studií) | Zveřejněné případové studie k příkladům dobré praxe (předpoklad 10) | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MPSV |  | MŽP, MMR
3.3.4. | Hodnocení udržitelného rozvoje |  | 1. | Analýza systému hodnocení (obecně a v dotačních politikách zvláště) | Analýza | 1/2021-6/2021 | MŽP |  | ÚV, MMR | 1175000 | fondy EU
|  |  | 2. | Příprava doporučení a metodických nástrojů k hodnocení dotačních politik z perspektivy udržitelného rozvoje vč. otestování | Doporučení k systému hodnocení vč. metodického nástroje | 7/2021-12/2023 | MŽP |  | ÚV, MMR |  |  | 71495000
Specifický cíl |  | 3.4 Zvýšit význam a kvalitu provádění strategického řízení
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
3.4.1. | Další rozvoj a implementace metod a nástrojů pro strategické řízení |  | 1. | Vytvoření centra metodické podpory pro strategické řízení umožňující průběžnou konzultaci, komunikaci a sdílení dobré praxe napříč veřejnou správou. | Vytvořené metodické centrum podpory pro strategické řízení | 3/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP; PS EVAL, PSSAÚ | 69500000 | EU Fondy a částečně přímo řízené programy a státní rozpočet
|  |  | 2. | Rozvoj metodických nástrojů strategické práce pro národní, regionální i místní úroveň a jejich zavádění v praxi vč. sladění napříč všemi úrovněmi veřejné správy. | Zavedené metodické nástroje strategické práce v praxi, tj. metodická podpora k aktualizované Metodice přípravy veřejných straetgií, nové šablony pro její využívání, metodické pokyny pro jednotlivé oblasti, provázání metodických nástrojů národní, regionální a místní úrovně | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP; PS EVAL, PSSAÚ
|  |  | 3. | Nastavení mechanismu pro horizontální (napříč agendami) a vertikální (vnitřní a vnější) soudržnost politik (tzv. koherenci politik) vč. pilotování a případových studií. | Vytvořený mechanismus pro soudržnost/koherenci politik; pilotní projekt k ověření vytvořeného mechanismu, případová studie (územní rozvoj, regionální rozvoj, cestovní ruch, sociální začleňování) | 9/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP
|  |  | 4. | Rozvoj a propagace podpůrných technických nástrojů pro strategickou práci (zejména Databáze strategií, ObcePRO, Regionální informační servis, Mapový server), propojení Databáze strategií na další datové systémy, vč. institucionálního i finančního zajištění jejich dalšího fungování. | Rozšířená a propojená Databáze strategií s dalšími datovými systémy včetně jejich upgrade, vydání informačních boržur a manuálů, sjednocení webových stránek v oblasti strategického řízení | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP; PS EVAL, PSSAÚ
|  |  | 5. | Podpora, rozvoj a využívání analytických a evaluačních nástrojů pro strategickou práci včetně jejího vyhodnocování. | Rozšířené využívání analytických a evaluačních nástrojů pro strategickou práci, propojení evaluací a hodnocení strategické práce | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP; PS EVAL, PSSAÚ
3.4.2. | Vznik a rozšiřování inovací pro strategické řízení |  | 1. | Zhodnocení zavedení Strategic Impact Assesment jako kombinace metodického a obsahového hodnocení dopadu navržených politik vč. případného zavedení jako povinného prvku ve veřejné správě pro lepší a racionální plánování a rozhodování, případné zavedení SIA | Zpracované zhodnocení využitelnosti SIA, zavedené SIA dle výsledků zhodnocení využitelnosti | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP | 16000000 | EU Fondy a částečně přímo řízené programy a státní rozpočet
|  |  | 2. | Vytvoření systému priorit a prioritizace vč.mechanismu sledování a hodnocení implementace. Rozvoj přístupů a modelů založených na early warning system, pozorování megatrendů, forecast a foresight a tvorby scénářů. | Zpracovaná metodika prioritizace včetně mechanismu sledování a hodnocení implementace | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP
|  |  | 3. | Rozvoj přístupů a modelů založených na early warning system, pozorování megatrendů, forecast a foresight a tvorby scénářů. | Vytvořené resp. doporučené modely, metodická doporučení, příklady dobré praxe | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP
|  |  | 4. | Vytvoření vzdělávání (výukového modulu/worskhopu) rozšiřujícího již existující vzdělávací program Strateduka o oblast inovací ve strategickém řízení a využití experimentů při strategické práci | Rozšířený vzdělávací modul STRATeduka o oblast inovací ve strategickém řízení | 1/2021 - 12/2021 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP, PS pro inovace
3.4.3. | Zlepšování prostředí pro strategické řízení |  | 1. | Vytvoření, rekonstrukce či posílení strategických pracovišť na institucích vč. zakotvení v rámci státní služby. | Funkční strategické útvary na resortech a krajských úřadech | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP | 141000000 | EU Fondy a částečně přímo řízené programy a státní rozpočet
|  |  | 2. | Podpora spolupráce platforem zaměřených na rozvoj strategické práce s cílem umožnit kvalitní a participativní přístup k tvorbě politik a rozhodování. | Efektivní a fungující plaformy rozvíjející strategickou práci - výměna informací a zkušeností, nové náměty, trendy a inovace, hodnocení vývoje, identifikace nedostatků a bariér, konzultace a projednávání navrhovaných záměrů | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP
|  |  | 3. | Podpora legislativních změn směřujících ke zvýšení využívání strategického řízení a eliminaci překážek tvorby a implementace politik. | Zpracovaný návrh legislativních změn ke zvýšení využívání strategického řízení a eliminici překážek tvorby a implementace politik | 1/2022 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP
|  |  | 4. | Návrh na propojení strategického řízení (od fáze tvorby politiky až po hodnocení realizace) s rozpočtováním (vč. přidělování prostředků na cíle a priority politik). | Metodika propojení strategického řízení s rozpočtováním | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP
3.4.4. | Rozšiřování znalostí a zkušeností ve strategickém řízení |  | 1. | Průběžné vzdělávaní a školení v oblasti strategické práce, vč. školení vybraných problémových oblastí strategické práce (např. participativní přístup k rozhodování). | Zrealizovaná školení a kurzy, proškolení účastníci | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP | 9000000 | EU Fondy a částečně přímo řízené programy a státní rozpočet
|  |  | 2. | Založení a provozování platformy expertů pro strategické řízení a plánování ve veřejné správě s přesahem na podnikatelský a občanský sektor. | Fungující expertní platforma pro strategické řízení, která bude zapojovat stakeholdery z podnikatelského a občanského sektoru | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP
|  |  | 3. | Přenášení dobré praxe, vč. zahraniční spolupráce; mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti strategické práce ve veřejné správě. | Konference, semináře, publikace, sborníky, články, webové stránky apod. | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP
|  |  | 4. | Zvyšování povědomí o možnostech využití strategického řízení; aktivní propagace strategického řízení politiky směrem k veřejnosti i k politické reprezentaci. | Konference, semináře, publikace, sborníky, články, webové stránky apod. | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MMR |  | ÚOSS; ÚSC; ESSP |  |  | 235500000
Specifický cíl |  | 3.5 Sjednotit kvalitu prováděných projektových prací ve státní správě
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
3.5.1. | Zavedení minimálních standardů projetkového řízení pro instituce státní správy |  | 1. | Vypracování závazných Minimálních standardů projektového řízení pro instituce státní správy | zpracovaný a projednaný soubor minimálních standardů, návrh usnesení vlády k implementaci souboru závazných standardů | 1/2021 - 12/2022 | MV - OPŘ | MMR-OPŘ | projektové kanceláře institucí státní správy | 1000000 | OPZ
3.5.2. | Sjednocení kompetencí projektových manažerů v institucích státní správy a katalogizace projekových prací |  | 1. | Definice kompetenčního modelu projektového manažera, včetně popisu požadované znalostí báze, doporučeného vzdělávacího modelu a certifikace, nebo zkoušky | zpracovaný kompetenční model, přehled doporučených vzdělávacích modelů, zakončených certifikací, nebo písemnou prací nebo ústní zkouškou | 1/2021 - 12/2022 | MMR - OPŘ |  | projektové kanceláře institucí státní správy | 1500000 | OPZ
|  |  | 2. | Zpracování návrhu kalatogizace projektových prací a v rámci prací a činností vykonávaných organizacemi státní správy | zpracované a projednané řešení způsobu zařazení projektového řízení do činností, vykonávaných organizacemi státní správy | 1/2021 - 12/2023 | MMR - OPŘ | MV- OPŘ | projektové kanceláře institucí státní správy |  |  | 2500000
CELKEM ZA CELÝ STRATEGICKÝ CÍL | [9 empty] | 342495000

## SC 4
Akční plán implementace koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
STRATEGICKÝ CÍL |  | 4. KOMPETENTNÍ LIDSKÉ ZDROJE
Specifický cíl |  | 4.1 Zvýšit znalosti a dovednosti volených zástupců územně samosprávných celků
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
4.1.1. | Zavedení systémového vzdělávání zastupitelů |  | 1. | Zpracování návrhu legislativního ukotvení vzdělávání zastupitelů včetně jeho projednání | Návrh novely zákona o obích, krajích a hlavním městě Praze | 1/2021-12/2023 | MV - OSR |  | MV - ODK, MV - oLEG | 400000 | OPZ
|  |  | 2. | Vytvoření e-learningového vzdělávacího programu |  | nebude mezi lety 2021-2023 realizováno |  |  |  |  | EU fondy
|  |  | 3. | Realizace vzdělávání |  | nebude mezi lety 2021-2023 realizováno
4.1.2. | Zavedení povinného ověření zvláštní odborné způsobilosti u všech volených zástupců vykonávajících přenesenou působnost |  | 1. | Zpracování návrhu legislativního ukotvení povinného ověření zvláštní odborné způsobilosti u volených zástupců, vykonávajících přenesenou působnost, včetně jeho projednání | Návrh novely zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze | 1/2021-12/2023 | MV - OSR | MV-ODK | MV - oLEG | 400000 | OPZ | 800000
Specifický cíl |  | 4.2 Zvýšit znalosti a dovednosti úředníků územně samosprávných celků
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
4.2.1. | Standardizace vstupního vzdělávání úředníků ÚSC |  | 1. | Komparace současných obsahů vstupního vzdělávání úředníků ÚSC akreditovaných Ministerstvem vnitra a poskytovaných akreditovanými vzdělávacími institucemi v souladu s § 19 zákona o úřednících. Zjištění aktuálních vzdělávacích potřeb nově nastupujících úředníků územních samosprávných celků pro jejich vstupní vzdělávání s promítnutím definovaných kompetencí úředníka ÚSC (včetně srovnání 4 zemí EU). | Vytvořený analytický dokument se čtyřmi variantami řešení vstupního vzdělávání úředníků ÚSC (nulová varianta – zachování stávajícího stavu, nelegislativní řešení, novelizace stávajících předpisů, zpracování nového prováděcího předpisu) v rozsahu cca 80 stran. | 1/2022 - 6/2022 | MV - ODK |  | kraje, obce | 1119824 | OPZ a EU fondy/státní rozpočet
|  |  | 2. | Nastavení minimálního, povinného obsahu vstupního vzdělávání úředníků ÚSC | Definovaný minimální standard obsahu povinného vzdělávacího programu pro vstupní vzdělávání úředníků ÚSC | 7/2022 - 12/2022 | MV - ODK |  | kraje, obce
|  |  | 3. | Promítnutí obsahu povinného vzdělávacího programu pro vstupní vzdělávání úředníků ÚSC do právních předpisů a metodických doporučení pro akreditaci vzdělávacích programů | Zpracovaný návrh změny zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, změna metodického doporučení pro vzdělávací instituce jako žadatele o akreditaci vzdělávacích programů a pro správní orgán (MV) a akreditační komisi pro potřeby akreditace | 1/2023 - 12/2023 | MV - ODK |  | kraje, obce, MV-OLeG
4.2.2. | Nastavení obsahu správních činností, přípravy a ověření zvláštní odborné způsobilosti podle působnosti jednotlivých ÚSC |  | 1. | Zmapování aktuálního stavu příprav a ověření zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC s ohledem na působnost jednotlivých typů ÚSC, s akcentem na rozsah výkonu přenesené působnosti (obce I. typu, obce II. typu, III. typu a krajské úřady). Srovnání zahraničních právních úprav odborné přípravy a jejího ověření u úředníků ÚSC (komparace se 4 státy EU). | Vytvořený analytický dokument se třemi variantami řešení přípravy a ověření zvláštní odborní způsobilosti v 31 správních činnostech (nulová varianta – zachování stávajícího stavu, rozdělení přípravy a ověření zvláštní odborné způsobilosti úředníků do dvou typů zkoušek podle výkonu přenesené působnosti a typu ÚSC /pro obce I. a II. typu a pro obce III. typu a KÚ resp. pro obce I. typu a pro obce II. a III. typu a KÚ/, rozdělení přípravy a ověření zvláštní odborné způsobilosti úředníků do tří typů zkoušek podle výkonu přenesené působnosti a typu ÚSC /pro obce I. typu, pro obce II. typu a pro obce III. typu a KÚ/). | 1/2022 - 6/2022 | MV - ODK | ÚSÚ garant správní činnosti | kraje, obce | 8594864 | OPZ a EU fondy /státní rozpočet
|  |  | 2. | Zjištění aktuálních vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC pro jejich přípravu a ověření zvláštní odborné způsobilosti jak z pohledu garanta správní činnosti, tak z pohledu výkonu správní činnosti v ÚSC s akcentem na rozsah výkonu přenesené působnosti (obce I., II. a III. typu, KÚ). |  | 7/2022 - 12/2022 | MV - ODK | ÚSÚ garant správní činnosti | kraje, obce
|  |  | 3. | Definování kompetencí úředníků a nastavení kompetenčních modelů pro stanovení standardu obsahu přípravy a ověření zvláštní odborné způsobilosti (obecná + zvláštní část pro 31 správních činností). |  | 1/2023 - 6/2023 | MV - ODK | ÚSÚ garant správní činnosti | kraje, obce
|  |  | 4. | Nastavení standardů přípravy a ověření zvláštní odborné způsobilosti (obecná část a zvláštní část pro výkon 31 správních činností) úředníků ÚSC s promítnutím výkonu přenesené působnosti podle jednotlivých typů ÚSC s promítnutím do právních předpisů. | Návrh změny právních předpisů (vyhláška 512//2002 Sb.) | 7/2023 - přesahuje rámec AP 2021-2023 | MV - ODK |  | kraje, obce, MV-OLeg
4.2.3. | Zlepšení koordinace procesu uznávání rovnocennosti vzdělání |  | 1. | Na základě kompetenčních modelů pro jednotlivé správní činnosti, standardů přípravy a ověření ZOZ definovat a s garanty správních činností si odsouhlasit kódy studijních programů a studijní programy po jejichž absolvování nemá úředník povinnost prokázat ZOZ nebo účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů nebo definovat minimální obsah získaných znalostí a dovednosti či kompetencí absolventa vysokoškolského studia. | Seznam kódů studijních programů a studijní programy k jednotlivým správním činnostem. | 7/2023 - 12/2023 | MV - ODK | ÚSÚ garant správní činnosti | kraje, obce | 2990016 | EU fondy/státní rozpočet
|  |  | 2. | Zpracovat návrh novely vyhlášky č. 304/2012 Sb., a předat jej do legislativního procesu. |  | nebude mezi lety 2021-2023 realizováno
|  |  | 3. | Promítnout vybrané kódy studijních programů a studijní programy do výkonu agendy uznávání rovnocennosti vzdělání podle § 34 zákona o úředních, zpracovat metodické doporučení pro žadatele. |  | nebude mezi lety 2021-2023 realizováno
|  |  | 4. | Upravit proces posuzování uznávání rovnocennosti vzdělání ve správním řízení (promítnout výše popsané změny) do správního rozhodování. |  | nebude mezi lety 2021-2023 realizováno | [5 empty] | 12704704
Specifický cíl |  | 4.3 Zkvalitnit vzdělávání ve státní správě
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
4.3.1. | Centrální vzdělávání v průřezových oblastech |  | 1. | Zmapování aktuálního stavu potřebnosti proškolení v průřezových oblastech | Zpracovaná analýza oblastí centrálního vzdělávání | 1/2021 - 8/2021 | MV - SSS | věcně příslušné ústřední správní úřady |  | 30862000 | státní rozpočet a OPZ
|  |  | 2. | Vytvoření e-learningové platformy | Spuštěný SW | 01/2021 - 06/2023 | MV - SSS
4.3.2. | Prohlubování vzdělání v klíčových správních činnostech |  | 1. | Identifikace správních činností, které budou pro účely vzdělávání na daných služebních místech určeny jako klíčové | Určené klíčové správní činnosti na jednotlivých služebních místech | 1/2021 - 6/2021 | MV - SSS | ústřední správní úřady | všechny služební úřady | 7816000 | státní rozpočet
|  |  | 2. | Stanovení obsahu a formy dílčích vzdělávání v klíčových správ. činnostech | Standardizovaný obsah dílčích vzdělávání | 7/2021 - 12/2021 | MV - SSS | věcně příslušné ústřední správní úřady
|  |  | 3. | Stanovení obsahu a rozsahu závěrečného ověření znalostí | Standardizovaný obsah a rozsah ověření znalostí | 7/2021 - 12/2021 | MV - SSS | věcně příslušné ústřední správní úřady
4.3.3. | Centrální evidence absolvovaných vzdělávacích akcí |  | 1. | Analytické zhodnocení dosavadních způsobů evidence vzdělávacích akcí na služebních úřadech | Zpracovaná analýza dosavadních způsobů evidence vzdělávacích akcí | 01/2021 - 3/2021 | MV - SSS |  |  | 0 | OPZ (součást nákladů 4.3.1)
|  |  | 2. | Vytvoření elektronické evidence | Spuštěný SW | 01/2021 - 06/2023 | MV - SSS
4.3.4. | Změna pojetí struktury vzdělání v kontextu zákona o státní službě |  | 1. | Novelizace relevantních ustanovení zákona o státní službě (§ 107) | Zpracovaná novela zákona o státní službě | 1/2021 - 12/2021 | MV - SSS |  |  | 21000 | státní rozpočet
4.3.5. | Standardizace vstupního vzdělávání úvodního |  | 1. | Stanovení minimálního obsahu a rozsahu všeobecné části vstupního vzdělávání úvodního | Vstupní vzdělávání úvodní rozdělené na všeobecnou a specifickou část | 1/2021 - 6/2021 | MV - SSS |  | ústřední správní úřady | 42000 | státní rozpočet | 38741000
CELKEM ZA CELÝ STRATEGICKÝ CÍL | [9 empty] | 52245704

## SC 5
Akční plán implementace koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
STRATEGICKÝ CÍL |  | 5. INFORMOVANÍ A ÚČASTNÍCÍ SE OBČANÉ
Specifický cíl |  | 5.1 Zlepšit komunikaci veřejné správy směrem k veřejnosti
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
5.1.1. | Metodické vedení komunikace institucí veřejné správy s veřejností |  | 1. | Zmapování aktuálního stavu komunikace institucí veřejné správy s veřejností | Analýza aktuálního stavu komunikace | 1/2021 - 6/2021 | MV - OSR |  | resorty, ÚSC | 1980000 | OPZ
|  |  | 2. | Vypracování metodiky komunikace institucí veřejné správy s veřejností | Metodika komunikace institucí veřejné správy s veřejností | 7/2021 - 12/2022 | MV - OSR
5.1.2. | Zavedení povinnosti centrálních orgánů státní správy zpracovávat komunikační strategie |  | 1. | Vypracování doporučení k tvrobě komunikační strategie | Doporučení k tvorbě komunikační strategie | 1/2022-12/2022 | MV - OSR |  | resorty | 800000 | OPZ
|  |  | 2. | Návrh materiálu k tvorbě komunikačních strategií ke schválení vládě ČR | Návrh usnesení vlády | 1/2023-5/2023 | MV - OSR
5.1.3. | Realizace odborných setkání a tvorba informačních materiálů za účelem zvyšování informovanosti o dění ve veřejné správě |  | 1. | Organizace konferencí, workshopů a dalších propagačních aktivit, zvyšujících osvětu o dění ve veřejné správě | zrealizované konference o veřejné správě, Výroční zprávy o veřejné správě, workshopy, apod. | 1/2021 - přesahuje rámec Akčního plánu 2021-2023 | MV - OSR |  | resorty, ÚSC | 3400000 | OPZ a EU fondy
5.1.4. | Metodické vedení komunikace institucí veřejné správy se specifickými skupinami |  | 1. | Vypracování metodiky komunikace veřejné správy s handicapovanými osobami a dalšími specifickými skupinami | Metodika komunikace institucí veřejné správy s handicapovanými osobami a dalšími specifickými skupinami | 1/2021 - 6/2023 | MV - OSR |  | IVS, vybrané relevantní neziskové organizace | 900000 | OPZ | 7080000
Specifický cíl |  | 5.2 Zvýšit povědomí o možnostech účasti občanů na veřejném dění, tyto možnosti usnadňovat
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady | Preferovaný zdroj financování
5.2.1. | Šíření znalosti o formách možné účasti obyvatel na veřejném dění |  | 1. | Vypracování brožury | Brožura o formách možné účasti obyvatel na veřejném dění | 1/2021 - 6/2021 | MV - OSR |  |  | 1600000 | OPZ
|  |  | 2. | Realizace osvětové kampaně k možnostem participace občanů | Osvětová kampaň | 7/2021 - 12/2021 | MV - OSR |  | resorty, ÚSC
5.2.2. | Metodické vedení uplatňování méně tradičních nástrojů participace ve VS |  |  |  |  | nebude mezi lety 2021-2023 realizováno |  |  |  |  | EU fondy
5.2.3. | Analytické zhodnocení fungování subobecní struktury a z toho plynoucí následné kroky |  | 1. | Zpracování analýzy fungování subobecní struktury v ČR | Analýza fungování subobecní struktury | 1/2021-12/2021 | MV - OSR |  | ÚSC | 500000 | OPZ/TAČR | 2100000
CELKEM ZA CELÝ STRATEGICKÝ CÍL | [9 empty] | 9180000

## seznam zkratek
SEZNAM ZKRATEK AKČNÍHO PLÁNU 2021-2023
MV | Ministerstvo vnitra
MV-OeG | Ministerstvo vnitra - odbor eGovernmentu
MV- OSR | Ministerstvo vnitra - odbro strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
MV - ODK | Ministerstvo vnitra - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
MV - SSS | Ministerstvo vnitra - sekce pro státní službu
MV - OHA | Ministerstvo vnitra - odbor hlavního architekta eGovernmentu
MV - oLEG | Ministerstvo vnitra - odbor legislativy a koordinace předpisů
MV - OPŘ | Ministerstvo vnitra - odbor projektového řízení
MV - OVS | Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy
MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí
MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj
MF | Ministerstvo financí
ÚV ČR | Úřad vlády ČR
MŽP | Ministerstvo životního prostředí
ÚSC | územní samosprávné celky
MPO | Ministerstvo průmyslu a obchodu
ÚV ČR - LRV - ORR | Úřad vlády ČR, Legislativní rada vlády, oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace
MSP | Ministerstvo spravedlnosti
RIA | hodnocení dopadů regulace
PSI | Pracovní skupina pro inovace ve veřejné správě
OPSI | Observatoř pro inovace ve veřejném sektoru
RVVS | Rada vlády pro veřejnou správu
PSSAÚ | Pracovní skupina pro spolupráci analytických útvarů
CAF | Common Assessment Framework
MZe | Ministerstvo zemědělství
ÚOSS | Ústřední orgány státní správy
ÚSÚ | ústřední správní úřady
TAČR | Technologická agentura ČR
OPZ | Operační program Zaměstnanost 2014-2020
EHP | Evropský hospodářský prostor
OECD | Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OSS | orgány státní správy
OVM | orgány veřejné moci
RPP | Registr práv a povinností
ESSP | Expertní skupina pro strategickou práci
PS EVAL | Pracovní skupina Evaluace
EU | Evropská unie
KÚ | krajský úřad
AP | Akční plán
IVS | Institut pro veřejnou správu Praha
MD | Ministerstvo dopravy