## Hierarchicka struktura_3.1
Hierarchická struktura prací |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby / subjekty | Spolupracující osoby / subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Ostatní náklady popis | Náklady celkem | Zdroje
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Celková časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda1 | Náklady na nákup služeb, aktiva (kanc. prostory, IT vybavení, datové a informační systémy atd.) | Stručná specifikace ostatních nákladů | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
1. | Dobudování architektury eGovernmentu | Referenční a realizační architektonické modely ve stavu AS IS vytvářející Národní architektonický plán eGovernmentu, metodika údržby a rozvoje Národního Architektonického Plánu, rámcová specifikace referenčních modelů pro stav TO BE | Katalog povinných a volitelných služeb pro implementaci stávajících i budoucích agendových informačních systémů, dle jednotlivých vrstev čtyřvrstvé architektury včetně definice odpovědných správců služeb, jejich provozovatelů a klientů | 60 | 2015-01-01 | 2020-12-31 | MV | AK, SMO | Doplnění týmu Hlavního architekta a OeG (7+4) o 4 technologické architekty, 3 projektové manažery, 2 administrátory a 2 právníky. Průměrná PT 14. Od 1.1.2015 do 31.12.2020. | 32538000 | 20000000 | HW, SW a služby pro federovaný průběžně udržovaný Národní Architektonický plán eGovernmentu | 52538000
2. | Koncepční zajištění fungování eGovernmentu a realizace projektů ICT |  | Vzdělávácí aktivity | 60 | 2015-01-01 | 2020-12-31 | MV | AK, SMO | Doplnění týmu institucionalizovaného projektového manažera MV (OKAP, část. OeG a OCIS) (13) o 6 specialistů ISVS, architekty, 2 projektové manažery, 3 administrátory a 2 právníky - specialisty veřejných zakázek. Průměrná PT 14. Od 1.1.2015 do 31.12.2020. | 38454000 | 0 |  | 38454000 | OP Zaměstnanost
3. | Tvorba koncepčně strategického materiálu řízení investic do ICT |  | Strategický materiál řízení investic do ICT | 24 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | MV a MF | - | Pokryto sub 1 | 0 | 0 |  | 0
4. | Prosazování principu Open Data |  | Metodiky a centrální katalog, datasety | 24 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | MV | USÚ, ÚSC | Doplnění týmu Hlavního architekta o 2 technologické specialisty pro implementaci open dat a podporu jejich zveřejňování na PVS. Průměrná PT 14. Od 1.1.2015 do 31.12.2020. | 5916000 | 5000000 | SW a služby pro provoz katalogu Open Dat na PVS | 10916000
5. | Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend | Implementace kompozitních služeb ZR, zprovoznění Egon Service Bus a CMS 2.0 | 50 až 100 centralizovaných agendových systémů publikujících nereferenční agendové údaje spolu s referenčnímí údaji prostřednictvím CMS 2.0 | 60 | 2015-01-01 | 2020-12-31 | MV, ČPOZ | SZR, USU, OVM | Odborný odhad. Bude upřesněno po analýze as-is stavu v oblasti ISVS, předpoklad je potřeba konsolidačního týmu (MV, MF, jednotliví gestoři, tj. cca 50 úvazků. Popis AS-IS stavu do konce 2015 pokryt sub 1, 2. Předpoklad od 1.1.2016 do 31.12.2020. | 147900000 | 110000000 | HW a SW a služby pro realizaci publikačních a čtenářských konektorů a severů pro publikaci hromadných údajů a statistik | 257900000
6. | Dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti | Analýza významných informačních systémů a definice kritické infrastruktury podle zákona o kybernetické bezpečnosti, prováděcí předpisy podle zákona o kybernetické bezpečnosti | Zprovozněný centralizovaný provozní a bezpečnostní dohled v rámci CMS 2.0, propojení významných informačních systémů a prvků kritické infrastruktury s dohledovým systémem, propojení dohledového systému CMS 2.0 na CERT NBU | 60 | 2015-06-01 | 2020-12-31 | MV a MF | - | Team kybernetické bezpečnosti dle zákona (7 SPM) a 5 specialistů pro technologický dohled, vzdělávání a bezpečnostní architekturu, 1 administrátor, 1 právník. Průměrná PT 14. Od 1.1.2015 do 31.12.2020. | 41412000 | 50000000 | HW, SW a služby pro realizaci společného bezpečnostního dohledového centra | 91412000
7. | Podpora vzniku a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury ICT | [6 empty] | - |  | 0 |  |  | -
8. | Novelizace relevantní legislativy vztahující se k eGovernmentu | Legislativní plán 2015, 2016 | Novely digitálních a souvisejících zákonů | 24 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | MV, USU | - | Pokryto stávajícími zdroji a sub 1 | 0 | 0 |  | 0
9. | Realizace systému elektronické identifikace, autentizace a autorizace pro klíčové agendové informační systémy | Globální specifikace národního systému elektronické identifikace, legislativní změny, a Prováděcí předpisy EU eIdas, globální specifikace propojení národních systémů | Zprovozněný systém elektronické identifikace s připojenými agendovými systémy a další systémy dle popisu | 60 | 2015-01-01 | 2020-12-31 | MV, SZR, Česká pošta | - | Doplnění týmu Hlavního architekta a SZR (2+2) o 4 technologické architekty. Průměrná PT 15!!!! Od 1.1.2015 do 31.12.2020. | 41412000 | 320000000 | HW, SW a služby pro realizaci definovaných funkcionalit | 361412000
10. | Zajištění úplného elektronického podání vybraných agend | Globální specifikace funkcionality úplného elektronického podání v rámci definovaném v implementačním plánu | Zprovozněná funkcionalita CzechPoint@home pro klíčové agendy na PVS, propojená s agendovými systémy | 60 | 2015-01-01 | 2020-12-31 | MV, ČPOZ, SZR, USU | - | Pokryto sub 1,2, 9 | 0 | 350000000 | HW, SW a služby pro realizaci definovaných funkcionalit | 350000000
[9 empty] | Celkem | 307632000 | 855000000 |  | 1162632000
1 Náklady byly vypočteny ze 14. platové třídy, průměrného osobního příplatku ve výši 18 % a odvodů ve výši 35 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity.
49300
Note on G2: Klara Husakova: V případě časové náročnosti v rozsahu týdnů uveďte hodnotu jako poměr ke 4 týdnům. Např. 1 týden= 0,25; 2 týdny=0,5; 3 týdny = 0,75
Note on H2: Klara Husakova: uveďte konkrétní měsíc Např.1/2015
Note on I2: Klara Husakova: Uveďte konkrétní datum či měsíc
Note on J2: Klara Husakova: Nutno konkretizovat minimálně na úroveň odborů
Note on K2: Klara Husakova: Nutno specifikovat konkrétní osoby / subjekty. Např. u zapojení samospráv je nutné uvést, zda budou zapojeny všechny samosprávné celky či jen jejich část; u orgánů státní správy je nutné specifikovat, které konkrétní orgány se budou spolupodílet
Note on M2: Klara Husakova: V případě potřeby je možno upravit výši hrubé mzdy - viz buňka A38
Note on N2: Klara Husakova: Vyplnit pouze v případě, že jsou tyto náklady relevantní pro implementaci daného specifického cíle. Ostatní náklady zahrnují např. i náklady na externí odborníky.