## Hierarchicka struktura 2.1
Hierarchická struktura prací |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby / subjekty | Spolupracující osoby / subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Náklady celkem | Zdroje
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda1 | Náklady na nákup služeb, aktiva (kanc. prostory, IT vybavení, datové a informační systémy atd.) | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
1. | Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace administrativního členění státu | Organizační řád | Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle | 1 | probíhá | 2014-11-30 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly | - | 2 | 6014600 |  |  | Státní rozpočet
2. | Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy | Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách | Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem | 3 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly | MV: Odbor zadávání veřejných zakázek Zadání analýzy bude konzultováno s Řídicím výborem |  |  |  |  | Státní rozpočet
3. | Zpracování analýzy zaměřené na problematiku administrativního členění státu a zhodnocení současného stavu administrativního členění státu | Aktuální údaje ČSÚ, VŠ a další relevantní zdroje | Část A. - Analytický dokument, který bude zahrnovat zhodnocení současného stavu admin členění státu, bude zpracována minimálně na úrovni obcí a dále se zaměří na možnosti meziobecní spolupráce. | 13 | 2015-04-01 | 2016-04-30 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly | Kraje, obce, Řídicí výbor |  |  | 2000000 |  | Státní rozpočet / OP Zaměstnanost
| Návrh variant řešení administrativního členění státu a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního a z pohledu meziobecní spolupráce. Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty | Část A. Analýza současného stavu | Část B. - Dokument zahrnující čtyři varianty: 1. Nulová varianta (zachování stávajícího stavu) 2. Nelegislativní řešení 3. Novelizace stávajících předpisů 4. Zpracování nového zákona | [7 empty] | 280000000 |  | Státní rozpočet / OP Zaměstnanost
| Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant harmonizace administrativního členění státu s RVVS, s dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci krajů a obcí | Dokument obsahující varianty řešení (část A i B) | Zápisy z jednání s dotčenými subjekty. Část B. upravená o doporučení dotčených subjektů k jednotlivým variantám řešení. | [9 empty] | Státní rozpočet
4. | Zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejvhodnějších variant ke schválení Vládě ČR a jeho předložení na Vládu ČR | Dokument obsahující varianty řešení (část A i B) | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty administrativního členění státu. | 3 | 2016-05-01 | 2016-07-31 | MV; Vláda ČR | ÚSC, dotčená ministerstva |  |  |  |  | Státní rozpočet
5. | Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty administrativního členění státu Vzor implementačního plánu | Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem | 3 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly | Kraje, obce, Řídicí výbor |  |  |  |  | Státní rozpočet
6. | Vytvoření a schválení věcného záměru zákona v případě výběru varianty "Zpracování nového zákona" (včetně připomínkových řízení) | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty administrativního členění státu | Věcný záměr zákona | 9 | 2016-11-01 | 2017-07-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly | Kraje, obce, Řídicí výbor |  |  |  |  | Státní rozpočet
7. | Vytvoření a schválení paragrafového znění zákona | Věcný záměr zákona | Paragrafové znění zákona | 9 | 2017-08-01 | 2018-04-30 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly | Kraje, obce, Řídicí výbor |  |  |  |  | Státní rozpočet
8. | Přijetí a schválení předložených legislativních změn ve věci územního členění státu |  | Vyhlášení ve Sbírce zákonů | 6 | 2018-05-01 | 2018-10-31 | Legislativní rada Vlády, Vláda ČR, Parlament, Prezident | - |  |  |  |  | Státní rozpočet
9. | Účinnost nových právních předpisů v praxi |  |  | 14 |  | 2020-01-01 | Vláda ČR | - |  |  |  |  | -
[9 empty] | Celkem | 6014600 | 282000000 | 288014600
1 Náklady byly vypočteny ze 14. platové třídy, průměrného osobního příplatku ve výši 18 % a odvodů ve výši 35 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity.
49300
Note on B4: Autor: bude řešeno, zda se nebude realizována jedna společná analýza napříč cílem 2.
Note on N6: Autor: Pilotní projekt Posilování administrativní kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce , rozpočet 280 000 000 Kč, hrazeno z OP Zaměstnanost

## Hierarchicka struktura 2.2
Hierarchická struktura prací |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby / subjekty | Spolupracující osoby / subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Náklady celkem | Zdroje
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda1 | Náklady na nákup služeb, aktiva (kanc. prostory, IT vybavení, datové a informační systémy atd.) | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
1. | Stanovení jasné gesce za realizaci úpravy funkce územně členěných měst | Organizační řád | Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle | 1 | probíhá | 2014-11-30 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení legislativně-právní | - | 1 | 2465000
2. | Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy | Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách | Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem | 3 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení legislativně-právní | MV: Odbor zadávání veřejných zakázek Zadání analýzy bude konzultováno s Řídicím výborem
3. | Zpracování analýzy zaměřené na problematiku statutárních měst. Bude mít tři dílčí části | Relevantní legislativa ČR a států vybraných pro benchmarking, aktuální informace od statutárních měst, statuty, ČSÚ, MV, výstupy z registrů a další relevantní informace | Část A. - Analytický dokument, který bude zahrnovat dílčí části. | 13 | 2015-04-01 | 2016-04-30 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení legislativně-právní | Statutární města a další obce, Řídicí výbor |  |  | 2000000 |  | OP Zaměstnanost
1. analýza platné právní úpravy určování statutárních měst a možností stanovit pevná kritéria pro získání statutu: - analýza platné právní úpravy a její vývoj - srovnání zahraničních právních úprav
2. analýza platné právní úpravy faktického stavu územního členění statutárních měst v ČR, včetně posouzení možností povinného územního členění: - analýza platné právní úpravy - historicko-právní analýza - srovnání zahraničních právních úprav
3. analýza rozsahu svěřené přenesené působnosti z hlediska platné právní úpravy i z hlediska faktického stavu (až na úroveň městských částí a jejich dalšího členění) - analýza platné právní úpravy (zhodnocení obecného právního rámce v zákoně o obcích a dále případných speciálních úprav ve zvláštních právních předpisech) - srovnání zahraničních právních úprav - zjištění faktického stavu v jednotlivých územně členěných statutárních městech a jeho vzájemné porovnání - zhodnocení vhodnosti platné právní úpravy a faktického stavu v jednotlivých územně členěných statutárních městech (z hlediska obecného a z hlediska jednotlivých oblastí výkonu státní správy)
| Návrh variant řešení postavení statutárních měst (systému výkonu a kritérií) a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního a implementačního. Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty | Část A. Analýza současného stavu | Část B. - Dokument zahrnující čtyři varianty: 1. Nulová varianta (zachování stávajícího stavu) 2. Nelegislativní řešení 3. Novelizace stávajících předpisů 4. Zpracování nového zákona
| Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant úpravy funkce územně členěných měst s RVVS, dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci obcí | Dokument obsahující varianty řešení (část A i B) | Zápisy z jednání s dotčenými subjekty. Část B. upravená o doporučení dotčených subjektů k jednotlivým variantám řešení.
4. | Zpracování záměru úpravy funkce územně členěných měst a nejvhodnějších variant ke schválení Vládě ČR a jeho předložení na Vládu ČR | Dokument obsahující varianty řešení (část A i B) | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty úpravy územně členěných měst. | 3 | 2016-05-01 | 2016-07-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení legislativně-právní; Vláda ČR | -
5. | Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty úpravy územně členěných měst Vzor implementačního plánu | Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem | 3 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení legislativně-právní | Statutární města a další obce, Řídicí výbor
6. | Vytvoření a schválení novelizace dotčené legislativy (včetně připomínkových řízení) | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty úpravy územně členěných měst | Novelizovaná legislativa | 9 | 2016-11-01 | 2017-07-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení legislativně-právní | Statutární města a další obce, Řídicí výbor
7. | Přijetí a schválení předložených legislativních změn týkajících se územně členěných měst | Novelizovaná legislativa | Vyhlášení ve Sbírce zákonů | 6 | 2017-08-01 | 2018-01-31 | Legislativní rada Vlády, Vláda ČR, Parlament, Prezident | -
8. | Účinnost novelizované legislativy v praxi |  |  | 12 |  | 2019-01-01 | Statutární města | -
[9 empty] | Celkem | 2465000 | 2000000 | 4465000
1 Náklady byly vypočteny ze 14. platové třídy, průměrného osobního příplatku ve výši 18 % a odvodů ve výši 35 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity.
49300
Note on B4: Autor: bude řešeno, zda se nebude realizována jedna společná analýza napříč cílem 2.

## Hierarchicka struktura 2.3
Hierarchická struktura prací |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby / subjekty | Spolupracující osoby / subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Náklady celkem | Zdroje
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda1 | Náklady na nákup služeb, aktiva (kanc. prostory, IT vybavení, datové a informační systémy atd.) | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
1. | Stanovení jasné gesce za realizaci cíle optimalizace systému VPS | Organizační řád | Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle | 1 | probíhá | 2014-11-30 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení veřejné správy | Řídicí výbor | 2 | 4930000 |  |  | Státní rozpočet
2. | Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy | Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách | Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem | 3 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení veřejné správy | MV: Odbor zadávání veřejných zakázek Zadání analýzy bude konzultováno s Řídicím výborem |  |  |  |  | Operační program Zaměstnanost
3. | Zpracování analýzy zaměřené na problematiku systému veřejnoprávních smluv | Údaje Krajských úřadů o platných smlouvách a jejich počtu | Část A. - Analytický dokument, který bude zahrnovat podrobný popis současného stavu uzavírání VPS včetně platné legislativní úpravy. Dokument zároveň zanalyzuje potřebu meziobecní spolupráce | 13 | 2015-04-01 | 2016-04-30 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení veřejné správy | Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídicí výbor |  |  | 2000000 |  | Operační program Zaměstnanost
| Návrh variant řešení optimalizace systému veřejnoprávních smluv (pravidel pro jejich uzavírání) a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního a z pohledu meziobecní spolupráce. Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty | Část A. Analýza současného stavu | Část B. - Dokument zahrnující čtyři varianty: 1. Nulová varianta (zachování stávajícího stavu) 2. Nelegislativní řešení 3. Novelizace stávajících předpisů 4. Zpracování nového zákona | [9 empty] | Operační program Zaměstnanost
| Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant optimalizace systému veřejnoprávních smluv s RVVS, dotčenými orgány ústřední státní správy, krajskými úřady, zástupci obcí | Dokument obsahující varianty řešení (část A i B) | Zápisy z jednání s dotčenými subjekty. Část B. upravená o doporučení dotčených subjektů k jednotlivým variantám řešení. | [9 empty] | Operační program Zaměstnanost
4. | Zpracování záměru optimalizace systému veřejnoprávních smluv (pravidel pro uzavírání VPS) a nejvhodnějších variant ke schválení Vládě ČR a jeho předložení na Vládu ČR | Dokument obsahující varianty řešení (část A i B) | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty optimalizace systému veřejnoprávních smluv | 3 | 2016-05-01 | 2016-07-31 | Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení veřejné správy; Vláda ČR | [5 empty] | Operační program Zaměstnanost
5. | Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty úpravy optimalizace systému VPS Vzor implementačního plánu | Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem | 3 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení veřejné správy | Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídicí výbor |  |  |  |  | Operační program Zaměstnanost
6. | Návrh a projednání funkcionality registru veřejnoprávních smluv, výběr dodavatele registru |  | Písemný popis funkcionality registru VPS; zadávací dokumentace; smlouva s vybraným dodavatelem | 3 - 9 | 2016-11-01 | 31.1.2017 - 31.7.2017 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení veřejné správy | Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídicí výbor |  |  |  |  | Operační program Zaměstnanost
7. | Vytvoření registru veřejnoprávních smluv | Písemný popis funkcionality registru VPS | Informační systém Registr VPS | 6 - 12 | 1.2.2017 - 1.8.2017 | 31.7.2017 - 31.7.2018 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení veřejné správy; vybraný dodavatel | Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídicí výbor |  |  | 700000 |  | Integrovaný regionální operační program
8. | Vytvoření a schválení novelizace dotčené legislativy (včetně připomínkových řízení) | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty optimalizace systému VPS; Zákon o obcích | Novelizovaná legislativa (Zákon o obcích) | 9 | 2016-11-01 | 2017-07-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení veřejné správy | Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídicí výbor |  |  |  |  | Operační program Zaměstnanost
9. | Přijetí a schválení předložených legislativních změn týkajících se systému veřejnoprávních smluv | Novelizovaná legislativa (Zákon o obcích) | Vyhlášení ve Sbírce zákonů | 6 | 2017-08-01 | 2018-01-31 | Legislativní rada Vlády, Vláda ČR, Parlament, Prezident | - |  |  |  |  | Státní rozpočet
10. | Účinnost novelizované legislativy (Zákon o obcích) v praxi |  |  | 12 |  | 2019-01-01 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení veřejné správy | - |  |  |  |  | Státní rozpočet
[9 empty] | Celkem | 4930000 | 2700000 | 7630000
1 Náklady byly vypočteny ze 14. platové třídy, průměrného osobního příplatku ve výši 18 % a odvodů ve výši 35 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity.
49300
Note on B4: Autor: bude řešeno, zda se nebude realizována jedna společná analýza napříč cílem 2.

## Hierarchicka struktura 2.4
Hierarchická struktura prací |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby / subjekty | Spolupracující osoby / subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Náklady celkem | Zdroje
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda1 | Náklady na nákup služeb, aktiva (kanc. prostory, IT vybavení, datové a informační systémy atd.) | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
1. | Stanovení jasné gesce za realizaci optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy | Organizační řád | Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle | 1 | probíhá | 2014-11-30 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MF: Odbor územních rozpočtů |  | 1 | 49300 | - | 49300 | Státní rozpočet
2. | Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy | Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách | Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem | 6 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MF: Odbor územních rozpočtů | MV: Odbor zadávání veřejných zakázek Zadání analýzy bude konzultováno s Řídicím výborem | 2 | 591600 | - | 591600 | Státní rozpočet
3. | Zpracování analýzy zaměřené na současný systém financování přeneseného výkonu státní správy |  | Část A. - Analytický dokument, který se zaměří zejména na analýzu skutečných nákladů na výkon přenesené působnosti na úrovni jednotlivých obcí (vytvoření metodiky pro zjišťování nákladů na výkon přenesené působnosti). Nedílnou součástí bude rovněž mezinárodní srovnání s vybranými zeměmi, aplikace meziobecní spolupráce v dané oblasti a ověření proveditelnosti „výkonového“ financování. Analýza poskytne přehled výhod a nevýhod současného systému. | 11 | 2015-07-01 | 2016-08-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MF: Odbor územních rozpočtů | Kraje, obce, Řídicí výbor | 1 | 542300 | 2000000 | 2739500 | Státní rozpočet / případně OP Zaměstnanost
| Návrh variant optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního a meziobecní spolupráce. Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty. | Část A. Analýza současného stavu | Část B. - Dokument zahrnující varianty řešení | 2 |  |  |  |  | 2 | 197200 |  |  | Státní rozpočet
| Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy s RVVS, dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci obcí | Dokument obsahující varianty řešení (část A i B) | Zápisy z jednání s dotčenými subjekty. Část B. upravená o doporučení dotčených subjektů k jednotlivým variantám řešení. | 1 |  |  |  |  | 1 | 49300 | - | 49300 | Státní rozpočet
4. | Zpracování záměru úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy a nejvhodnějších variant ke schválení Vládě ČR a jeho předložení na Vládu ČR | Dokument obsahující varianty řešení (část A i B) | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy. | 4 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MF: Odbor územních rozpočtů; Vláda ČR |  | 2 | 394400 | - | 394400 | Státní rozpočet
5. | Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty a samotná definice nového systému financování přenesené působnosti | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy. Vzor implementačního plánu | Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem, nová metodika financování přenesené působnosti | 12 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MF: Odbor územních rozpočtů | Kraje, obce, Řídicí výbor | 4 | 2366400 | - | 2366400 | Státní rozpočet
6. | Ověření systému financování přenesené působnosti prostřednictvím pilotního projektu včetně meziobecní spolupráce | Nová metodika financování přenesené působnosti | Hodnotící zpráva z pilotního ověření | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MF: Odbor územních rozpočtů | Kraje, obce, Řídicí výbor | 5 | 2958000 | 2000000 | 4958000 | Státní rozpočet / případně OP Zaměstnanost
7. | Vytvoření a schválení novelizace dotčené legislativy (včetně připomínkových řízení) | Usnesení Vlády k výběru nejvhodnější varianty úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy. | Novelizovaná legislativa (např. zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hl. m. Praze, zákon o rozpočtech územních samosprávných celků) | 14 | 2018-07-01 | 2019-08-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MF: Odbor územních rozpočtů | Kraje, obce, Řídicí výbor | 2 | 1380400 | - | 1380400 | Státní rozpočet
8. | Přijetí a schválení předložených legislativních změn týkajících se systému financování přeneseného výkonu státní správy | Novelizovaná legislativa | Vyhlášení ve Sbírce zákonů | 4 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Legislativní rada Vlády, Vláda ČR, Parlament, Prezident |  | 1 | 197200 | - | 197200 | Státní rozpočet
9. | Účinnost novelizované legislativy a nového systému financování přenesené působnosti v praxi |  |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  |  | - |  | -
| Spuštění nového systému financování přenesené působnosti a vyhodnocení jeho přínosů a dopadů | Novelizovaná legislativa a nová metodika financování přenesené působnosti | Fungující systém financování přenesené působnosti v praxi; hodnotící zpráva o jeho přínosech a dopadech | 15 | 2020-01-01 | 2021-03-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MF: Odbor územních rozpočtů | Kraje, obce, Řídicí výbor | 3 | 2218500 | zatím neodhadnutelné náklady | 2218500 | Státní rozpočet
[9 empty] | Celkem | 10944600 | 4000000 | 14944600
1 náklady jsou vypočítány z platu 49 300 Kč superhrubé mzdy, tarif 14. platové třídy včetně osobního příplatku 18 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity.
49300
Note on B4: Autor: bude řešeno, zda se nebude realizována jedna společná analýza napříč cílem 2.

## Hierarchicka struktura 2.5
Hierarchická struktura prací |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby / subjekty | Spolupracující osoby / subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Náklady celkem | Zdroje
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda1 | Náklady na nákup služeb, aktiva (kanc. prostory, IT vybavení, datové a informační systémy atd.) | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
1. | Příprava novely insolvenčního zákona | Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků | Návrh novely insolvenčního zákona | 6 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | MSP: Odbor legislativy | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MF: Odbor územních rozpočtů Řídící výbor | 2 | 591600 | - | 591600 | Státní rozpočet
2. | Provedení legislativních změn v insolvenčním zákoně | Návrh novely insolvenčního zákona | Novela insolvenčního zákona uveřejněná ve sbírce zákonů | 18 | 2015-07-01 | 2016-12-31 | MSP: Odbor legislativy | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MF: Odbor územních rozpočtů Řídící výbor | 0 | - | - | - | -
3. | Spuštění insolvenčního řízení u obcí a vyhodnocení jeho přínosů a dopadů | Novela insolvenčního zákona uveřejněná ve sbírce zákonů | Hodnotící zpráva o přínosech a dopadech novely insolvenčního zákona | 18 | 2017-01-01 | 2018-06-30 | MSP: Odbor legislativy MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MF: Odbor územních rozpočtů | Řídící výbor | 3 | 2662200 | - | 2662200 | Státní rozpočet
4. | Příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv |  | Návrh vzdělávacího systému v oblasti finančního řízení | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly | MF: Odbor územních rozpočtů Řídící výbor | 3 | 1774800 | - | 1774800 | Státní rozpočet / OP Zaměstnanost
5. | Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv | Návrh vzdělávacího systému v oblasti finančního řízení | Vzdělávací aktivity | 24 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly vybraný externí dodavatel | MF: Odbor územních rozpočtů Řídící výbor | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | OP Zaměstnanost
[9 empty] | Celkem | 5028600 | 60000000 | 65028600
1 náklady jsou vypočítány z platu 49 300 Kč superhrubé mzdy, tarif 14. platové třídy včetně osobního příplatku 18 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity.
49300
Note on B3: Autor: bude řešeno, zda se nebude realizována jedna společná analýza napříč cílem 2.