## Hierarchicka struktura 4.1
Hierarchická struktura prací |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby/ subjekty | Spolupracující osoby/ subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Náklady celkem | Zdroje
|  |  |  | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu |  |  |  |  | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
Popis jednotlivých opatření a aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Celková časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda | Náklady na nákup služeb, aktiva (kanc. prostory, IT vybavení, datové a informační systémy atd.) | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
1. | 1. Prezentace věcného i právního řešení zákona o státní službě a jeho implementačního procesu (včetně prosazování prováděcích předpisů) vůči Evropské komisi | [7 empty] | 27 | 95839200
| a. Koordinace postupu přípravy na jednání s EK. | Koordinace | Koordinace | 2 | probíhá | ihned | MV | MMR, MPSV, MF a ÚV |  | #VALUE!
| b. Příprava argumentace pro prezentaci zákona o státní službě | Analýza, příprava argumentace | Písemné podklady pro jednání s EK | 2 | probíhá | ihned | MV | MMR, MPSV, MF a ÚV |  | #VALUE!
| c. Jednání s EK, prezentace nově schválené právní normy a plánu přípravy na její praktickou aplikaci. | Pracovní jednání | Prezentace zákona a samotné implementace | 2 | dle dispozic EK | dle dispozic EK | MV | MMR, MPSV, MF a ÚV |  | #VALUE!
2. | 2. Organizace a systemizace | [8 empty] | #VALUE!
| a. Vypracování metodického pokynu k přípravě první systemizace služebních a pracovních míst. | Analýza, příprava metodického pokynu | Metodický pokyn pro přípravu systemizace. | 1 | probíhá | 2015-01-01 | MV |  |  | #VALUE! |  |  | OP Zaměstnanost
| b. Příprava návrhu první systemizace správních / služebních úřadů ke schválení vládou ČR (s účinností od 1. července 2015). | Analýza, sběr dat | Návrh první systemizace | 3 | probíhá | 2015-06-30 | MV | MF a příslušnými služebními úřady |  | #VALUE!
| c. Stanovení organizačních struktur správních úřadů (s účinností od 1. července 2015). | Reflexe jednotných pravidel pro stanovení organizační struktury služebního úřadu | Nastavení vnitřní organizační struktury | 3 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | MV |  |  | #VALUE!
| d. Vyhodnocení účinnosti první systemizace a prvních organizačních struktur správních úřadů podle zákona o státní službě pro provedení následné zpřesňující systemizace ve smyslu § 184 odst. 3 zákona o státní službě. | Rešerše, analýza, koordinace | Návrh druhé systemizace s ohledem na § 184 ZSS. | 3 | 2015-01-01 | 2015-10-30 | MV | MF a příslušnými služebními úřady |  | #VALUE!
3. | 3. Pokračování legislativního procesu – vydání prováděcích právních předpisů | [8 empty] | #VALUE!
| a. Iniciace legislativních prací, určení gestorů, vytvoření ad hoc pracovních skupin dle typu podzákonného předpisu. | Vytvoření ad hoc pracovních skupin | Koordinace, příprava meziresortních jednání, předjednání | 1 | ihned | 2014-11-15 | MV | MV (OL) |  | #VALUE!
| b. Zabezpečení legislativního procesu u prováděcích právních předpisů k zákonu o státní službě, změny stávajících podzákonných předpisů. Vydání nových prováděcích právních předpisů. | Příprava návrhů, předjednání, obhajoba návrhů v rámci legislativního procesu | Vydání nových prováděcích předpisů. | 7 | ihned | 2015-06-30 | MV (OL, SSS) | MPSV, MF, MZV, MŠMT |  | #VALUE!
| c. Revize vydaných podzákonných předpisů, změny v případě potřeby. | Analýza, reakce na požadavky praxe | Potřebné kroky k iniciaci změn podzákonných předpisů | 7 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | MV (OL, SSS) | MPSV, MF, MZV, MŠMT |  | #VALUE!
4. | 4. Řízení ve věci státní služby (příprava na rozhodování ve věcech služebního poměru) | [8 empty] | #VALUE!
| a. Administrace správního řízení, pohyb spisů apod. | Nastavení systému, určení odpovědností uvnitř služebních úřadů apod. | Zákonný postup služebních orgánů | 1 | po vyhlášení | 2015-06-30 | Správní úřady úřady | MV (SpSS) |  | #VALUE!
| b. Příprava vzorů rozhodnutí a jiných písemných úkonů služebních orgánů. | Příprava vzorů - komparace s jinými v současnosti platnými služebními postupy, judikatura | Vzory rozhodnutí, metodická pomoc | 3 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | MV (SSS) | Služební úřady |  | #VALUE!
| c. Odborné řízení rozhodování ve věci státní služby. | Dle požadavků praxe, jinak dle nápadu a důležitosti příprava metodických pomůcek. | Metodické pokyny | 3 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | MV (SSS) |  |  | #VALUE!
| d. posouzení nezbytnosti a následná příprava závazných pravidel pro určení konkrétní výše příplatků za vedení v rámci stanoveného rozpětí (formou nařízení vlády) |  |  | 3 |  |  | MV |  |  | #VALUE! |  |  | Státní rozpočet
| d. Zabezpečení vzniku kárných komisí I. stupně a II. stupně (odvolací kárné komise). | Nastavení systému, určení odpovědností uvnitř služebních úřadů apod. | Zákonný postup služebních orgánů | 3 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | Služební úřady | MV (SpSS) |  | #VALUE!
| e. Proškolení služebních orgánů a představených v oblasti rozhodování podle zákona o státní službě | Školení (dle možností a nápadu práce). | Přednášková činnost, metodické pomůcky | 6 | 2015-01-01 | průběžně | MV (SSS) |  |  | #VALUE!
5. | 5. Činnosti, které nemají charakter správního řízení | [8 empty] | 0
| a. Vyhlášení výběrového řízení a jmenování náměstka pro státní službu. | Příprava a vyhlášení výběrového řízení | Jmenování na služební místo | 2 | probíhá | 2015-01-31 | MV (SSS) |  |  | #VALUE!
| b. Vyhlášení výběrového řízení a jmenování personálního ředitele sekce pro státní službu. | Příprava a vyhlášení výběrového řízení | Jmenování na služební místo | 2 | probíhá | 2015-01-31 | MV (SSS) |  |  | #VALUE!
| c. Postavení a řešení situace těch, kteří se stanou ex lege vedoucími služebních úřadů. | Legislativní činnost (viz 3. pilíř), výkladová stanoviska | Vydání podzákonných předpisů, výkladová stanoviska | 2 | probíhá | 31. 12. 2014/15. 11. 2014 | MV (SSS) | MPSV, MF |  | #VALUE!
| d. Vyhlášení výběrových řízení a jmenování státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády. | Příprava a vyhlášení výběrového řízení | Jmenování na služební místo | 2 | 2014-12-01 | 2015-02-28 | MV (SSS) |  |  | #VALUE!
| e. Samotný „převod“ zaměstnanců. Metodika, vzory rozhodnutí atd. | Odborné řízení, administrace žádostí, vydávání rozhodnutí | Vydání rozhodnutí | 3 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | MV (SpSS) |  |  | #VALUE!
| f. Vyhlášení a provádění výběrových řízení na místa představených. | Příprava a vyhlášení výběrového řízení | Jmenování na služební místo | 3 | 1.11.2015/1.5. 2016 | 30. 6. 2016/2017 | Služební úřady, MV (SSS) |  |  | #VALUE!
| g. Příprava metodického pokynu o přijímání nových státních zaměstnanců a o výběrových řízeních po 1. červenci 2015. | Odborné řízení výběrových řízení | Metodický pokyn | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | MV (SSS) |  |  | #VALUE!
| h. Nastavení pravidel metodické, koordinační a kontrolní role mezi sekcí pro státní službu a služebními orgány | Koordinace, nastavení pravidel | Přijímání nových zaměstnanců, rozhodování | 4 | po vyhlášení zákona | 2015-06-30 | MV (SSS) |  |  | #VALUE!
| i. Služební předpisy. | Analýza, příprava, jejich schvalování apod. | Vydání služebních předpisů | 3 | 2015-07-01 | 2016-12-31 | MV (SSS) | služební orgány |  | #VALUE!
| j. Proškolení služebních orgánů a představených v oblasti provádění činnosti podle zákona o státní službě | Školení (dle možností a nápadu práce) | Přednášková činnost, metodické písemné pomůcky | 6 | 2015-01-01 | průběžně | MV (SSS) |  |  | #VALUE!
| k. Příprava standardizovaných formulářů a vzorů dokumentů k ostatním činnostem | Příprava vzorů - komparace s jinými v současnosti platnými služebními postupy | Metodická pomoc | 3 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | MV (SSS) | služební orgány |  | #VALUE!
6. | 6.Vzdělávání státních zaměstnanců a úřednická zkouška | [8 empty] | 0
| a. Příprava na provedení úřednických zkoušek – obecné části. | Analýza, návrh způsobu provedení apod. | Nastavení systému úřednických zkoušek | 3 | Vyhlášením právní normy | 2015-06-30 | MV (SSS) |  |  | #VALUE! |  |  | OP Zaměstnanost
| b. Příprava na provedení zvláštní části úřednické zkoušky. | Dtto výše | Dtto výše | 3 | Vyhlášením právní normy | 2015-06-30 | ústřední správní úřady ve spolupráci se služebním úřadem |  |  | #VALUE!
| c. Zabezpečení přihlašování a průběhu úřednické zkoušky. | Dtto výše | Dtto výše | 3 | Vyhlášením právní normy | 2015-06-30 | MV (SSS) |  |  | #VALUE!
| d. Příprava rámcových pravidel vzdělávání státních zaměstnanců . | Rešerše, analýza, návrh systému | Schválení rámcových pravidel pro vzdělávání | 3 | Vyhlášením právní normy | 2015-06-30 | MV (SSS) |  |  | #VALUE!
7. | 7. Informační systém o státní službě | [8 empty] | 0
| a. Vybudování provizorního informačního systému. | Analýza, návrh funkcionalit provizorního systému | Vedení zákonem požadovaného přehledu ve smyslu § 203 odst. 3 | 3 | Vyhlášením právní normy | 2015-06-30 | MV (úsek IT) |  |  | #VALUE!
| b. Analýza nezbytných funkcionality Informačního systému o státní službě (provedení ISSS). | Analýza, návrh funkcionalit informačního systému | Podklad pro budování systému | 3 |  | 2015-12-31 | MV (SSS + úsek IT) |  |  | #VALUE!
| c. Vybudování a provoz informačního systému. | IT řešení | Fungující IS naplňující požadavky zákona | 6 |  | 2016-12-31 | MV (úsek IT) |  |  | #VALUE!
[9 empty] | Celkem | 95839200 | Ostatní náklady budou zahrnovat ostatní běžné výdaje na zajištění provozu sekce státní služby, včetně informačního systému o státní službě.
1 Náklady byly vypočteny ze 14. platové třídy, průměrného osobního příplatku ve výši 18 % a odvodů ve výši 35 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity.
49300
Note on M4: Klara Husakova: Náklad na průměrný přepočtený počet 27 zam. na 6 let

## Hierarchicka struktura 4.2
Hierarchická struktura prací |  |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby/ subjekty | Spolupracující osoby/ subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Náklady celkem | Zdroje
Popis jednotlivých opatření a aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Celková časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda1 | Náklady na nákup služeb, aktiva (kanc. prostory, IT vybavení, datové a informační systémy atd.) | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
1. | 1. Realizace analýz současného stavu personálních procesů |  |  |  | 6 | 2015-01-01 | 2015-06-30
| a | Stanovení gestora (v rámci MV) za celkové měření (včetně sběru dat) a vyhodnocení stavu personálních procesů napříč jednotlivými správními úřady při respektování jejich specifik podle natavených 8 pilířů | Definování sběru dat potřebných k analýzám pers. procesů ve správních úřadech | Vytvoření souboru dat a analýz ze správních úřadů | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-31 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1 | 49300 |  | 49300 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
| b | Stanovení orgánů správních úřadů, které budou podléhat hodnocení, včetně stanovení útvarů odpovědných za dodání dat v rámci hierarchie jednotlivých orgánů veřejné moci, podle nastavených 8 pilířů | Podklady ke sběru dat, aktualizace, analýza organizací | Předání podkladů od správních úřadů | 1 | 2015-02-01 | 2015-02-28 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1 | 49300 |  | 49300 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
| c | Zpracování analýzy současného stavu personálních procesů ve správních úřadech, podle 8 nastavených pilířů, s přihlédnutím ke zhodnocení stavu personálních procesů ve správních úřadech v ČR a zhodnocení současného stavu nastavených personálních procesů ve VS používaných v zahraničí, zejména pak v zemích EU | Vyhodnocení sebraných dat a zpracovaných analýz správních úřadů | Analýza - 80 stran | 4 | 2015-03-01 | 2015-06-30 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1.8 | 354960 | 2000000 | 2354960 | OP Zaměstnanost
2. | 2. Návrh nastavení relevantních personálních procesů ve správních úřadech |  |  |  | 6 | 2015-07-01 | 2015-12-31
| a | Navržení řešení k nastavení relevantních personálních procesů ve správních úřadech na základě provedené analýzy, podle 8 pilířů | Vzory struktur , dokumenty k řízení | Vzory dokumentů | 1 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1 | 49300 |  | 49300 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu / OP Zaměstnanost
| b | Zpracování návrhu nastavení systému personálních procesů | Dokumenty k řízení HR | Metodické pokyny | 1.5 | 2015-08-01 | 2015-09-15 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1 | 73950 |  | 73950
| c | Zhodnocení a posouzení potřeby úpravy legislativních předpisů pro vybrané nastavení personálních procesů | Legislativní podklady | Návrh pokynu | 2 | 2015-09-16 | 2015-11-15 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1.3 | 128180 |  | 128180
| d | Rozhodnutí o způsobu financování navrženého řešení nastavení personálních procesů ve správních úřadech, všech 8 pilířů | Dokumenty k řízení HR | Metodické pokyny | 1.5 | 2015-11-16 | 2015-12-31 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1.6 | 118320 |  | 118320
3. | 3. Navržení způsobu implementace navrženého řešení |  |  |  | 3/12 leg. změny | 2016-01-01 | 31.3.2016 popř. do 31.12.2016
| a | Příprava implementace v jednotlivých pilířích, případná příprava úpravy legislativních předpisů pro vybrané nastavení personálních procesů ve správních úřadech | Analýza podkladů | Návrh pokynu | 0.5 | 2016-01-01 | 2016-01-15 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 3.2 | 78880 |  | 78880 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
| b | Zpracování návrhu usnesení vlády k navrženému nastavení personálních procesů ve správních úřadech dle jednotlivých pilířů (bude zahrnovat i úkol tvorby metodiky) a jeho předložení vládě ČR ke schválení | Dokumenty k řízení HR | Metodické pokyny | 0.5 | 2016-01-16 | 2016-01-31 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 2.4 | 59160 |  | 59160 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
| c | Tvorba metodik k vybranému řešení k jednotlivým pilířům personálních procesů | Dokumenty k řízení HR | Metodické pokyny | 2 | 2016-02-01 | 2016-03-31 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1.6 | 157760 |  | 157760 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
4. | 4. Implementace navrženého řešení |  |  |  | 3 | 1.4.2016 popř od 1.1.2017 | 30.6.2016 resp. 31.3.2017
| a | Seznámení vedoucích zaměstnanců správních úřadů se schválenými postupy při zavádění personálních procesů ve správních úřadech dle jednotlivých pilířů | Lektorské prezentace | Prezentace školení | 1 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1.6 | 78880 |  | 78880 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
| b | Vytvoření systému vzdělávání personalistů a liniových manažerů dle jednotlivých pilířů | Lektorské prezentace | Prezentace školení | 1 | 2016-05-01 | 2016-05-31 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1.6 | 78880 |  | 78880 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
| c | Zahájení používání personálních nástrojů dle jednotlivých pilířů, metodická podpora realizátorům | Vzory dokumentů HR | Formuláře, vzory dokumentů | 1 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 2.4 | 118320 |  | 118320 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
5. | 5. Realizace navrženého řešení |  |  |  | 24 | 1.7.2016 resp. 1.4.2017 | 30.6.2018 resp. 31.3.2019
| a | Vlastní realizace navržených řešení dle jednotlivých pilířů, včetně průběžného sběru dat k evaluaci | Vzory dokumentů HR | Formuláře, vzory dokumentů | 24 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 0.8 | 946560 |  | 946560 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
| b | Metodická podpora realizátorům personálních procesů dle jednotlivých pilířů při jejich implementaci | Metodické pokyny, postupy | Mentoring, konzultace | 24 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 2.4 | 2839680 |  | 2839680 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
6. | 6. Provedení evaluace a vypracování Evaluační zprávy |  |  |  | 3 | 1.7.2018 resp. 1.4.2019 | 30.9.2018 resp. 30.6.2019
| a | Sběr dat a zpracování „Evaluačních zpráv dle jednotlivých pilířů personálních procesů a návrh opatření za dané období“- hodnocení dopadů, nákladů a přínosů ex post | Podklady ke sběru dat, aktualizace, analýza organizací | Předání podkladů od správních úřadů | 2 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1.6 | 157760 |  | 157760 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu / OP Zaměstnanost
| b | Předložení Evaluační zprávy vládě ČR ke schválení | Zpracování a vyhodnocení sebraných dat | Evaluační zpráva včetně návrhů změn | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 2.4 | 118320 |  | 118320
7. | 7. Implementace korekcí vyplývajících z provedené evaluace |  |  |  | 3 | 1.10.2018 resp. 1.7.2019 | 31.12.2018 resp.30.9.2019
| a | Příprava implementace korekcí v jednotlivých pilířích na základě provedené evaluace | Analýza podkladů | Návrh pokynu | 1 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 2.4 | 118320 |  | 118320 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
| b | Seznámení vedoucích zaměstnanců a personalistů správních úřadů se schválenými korekcemi v postupech při personálních procesech ve správních úřadech dle jednotlivých pilířů | Lektorské prezentace | Prezentace školení | 1 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 1.6 | 78880 |  | 78880 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
| c | Metodická podpora realizátorům korekcí v personálních procesech dle jednotlivých pilířů při jejich implementaci | Metodické pokyny, postupy | Mentoring, konzultace | 1 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | MV (Sekce pro přípravu státní služby) | ÚSÚ | 3.2 | 157760 |  | 157760 | Bude řešeno až v návaznosti na NMV pro státní službu
d. posouzení nezbytnosti a následná příprava závazných pravidel pro určení konkrétní výše příplatků za vedení v rámci stanoveného rozpětí (formou nařízení vlády) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.5
[10 empty] | Celkem | 5812470 | 2000000 | 7812470
1 Náklady byly vypočteny ze 14. platové třídy, průměrného osobního příplatku ve výši 18 % a odvodů ve výši 35 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity.
49300