
HARMONOGRAM POSTUPU A ÚKOLů PRO SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
vzniklých na základě koordinační porady KONANÉ 8.10.2013
k přípravě hodnotící zprávy k výsledkům kontrol úsú 2012 - 2013
	Termín
	Úkol
	Odpovídá
	Forma splnění 

	8. října 2013
	Koordinační porada 
	
	

	14. října 2013
	Písemné připomínky k:

· Plánu kontrol KÚ a MHMP na léta 2014 – 2016

· Podkladům ke zpracování HZ 2012 - 2013 
	ÚSÚ a KÚ
	e-mailem na adresu: 

odbordk@mvcr.cz

	31. října 2013 
	Rozeslání Plánu kontrol KÚ a MHMP na léta 2014 - 2016
	MV 
	Formálním dopisem MV
Zveřejnění na www.mvcr.cz/odk 

	30. listopadu 2013
	Aktualizace přehledu kontrolních činností ve veřejné správě 
	ÚSÚ 
	e-mailem na adresu: 

odbordk@mvcr.cz

	31. ledna 2014
	Zaslání podkladů pro HZ 2012-2013 
(ÚSÚ včetně protokolů kontrol u KÚ – pouze e-mailem)
	ÚSÚ, KÚ, stat. města., KVOP
	Dopisem + e-mailem na adresu: odbordk@mvcr.cz

	Březen/Duben 2014
	Meziresortní připomínkové řízení k HZ 2012-2013
	ÚSÚ, KÚ, stat. m., KVOP
	EKLEP

	30. dubna 2014
	Předložení HZ 2012-2013 vládě
	MV ODK
	Materiál do vlády

	Květen 2014
	Rozeslání informace KÚ a MHMP  
	MV ODK
	Dopis ministra 

	Červen 2014 
	Porada k závěrům HZ 2012-2013 
	MV ODK
	


V případě dotazu je možno kontaktovat:

· Ing. Tomáš Pösl, tel.: 974 816 412, e-mail: tomas.posl@mvcr.cz 

sekretariát odboru: 974 816 411; e-mail: odbordk@mvcr.cz    
Praha 7. října 2013 
Zpracoval: 
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Ministerstvo vnitra 

